## Project 1 T(a,b,m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.45706 | 2.9561 | 2.9561 | 1 | 46.7702 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.9561 | 0.024478 | 5 | 7.9561 | 2 | 47.6283 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.9561 | 0.9366 | 9.4075 | 12.3636 | 3 | 45.2212 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.9561 | 0.78566 | 8.2388 | 11.1949 | 4 | 50.5035 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.9561 | 0.25563 | 6.715 | 14.6711 | 5 | 43.7966 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 12.3636 | 0.99955 | 7.9399 | 20.3035 | 6 | 49.2803 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6711 | 0.9559 | 12.3359 | 27.007 | 7 | 45.1461 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 20.3035 | 0.093051 | 3 | 23.3035 | 8 | 47.2801 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 20.3035 | 0.22441 | 10.498 | 30.8015 | 9 | 48.5486 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 27.007 | 0.31462 | 7.9715 | 34.9786 | 10 | 48.1868 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 30.8015 | 0.66118 | 2.9836 | 33.7851 | 11 | 46.286 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.9786 | 0.32099 | 11.7916 | 46.7702 | 12 | 46.2345 | 0
[9 empty] | 13 | 45.7576 | 1
[9 empty] | 14 | 47.3921 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 49.2887 | 0
46 | 46.4949 | 38 | [6 empty] | 16 | 46.8388 | 0
[9 empty] | 17 | 43.2749 | 1
[9 empty] | 18 | 46.6209 | 0
[9 empty] | 19 | 47.3252 | 0
[9 empty] | 20 | 46.2704 | 0
[9 empty] | 21 | 44.96 | 1
[9 empty] | 22 | 44.2982 | 1
[9 empty] | 23 | 46.1586 | 0
[9 empty] | 24 | 47.4501 | 0
[9 empty] | 25 | 46.0252 | 0
[9 empty] | 26 | 46.3107 | 0
[9 empty] | 27 | 46.6986 | 0
[9 empty] | 28 | 44.3398 | 1
[9 empty] | 29 | 45.5144 | 1
[9 empty] | 30 | 45.6436 | 1
[9 empty] | 31 | 43.068 | 1
[9 empty] | 32 | 46.9861 | 0
[9 empty] | 33 | 48.5034 | 0
[9 empty] | 34 | 46.3546 | 0
[9 empty] | 35 | 45.3995 | 1
[9 empty] | 36 | 45.2947 | 1
[9 empty] | 37 | 47.9208 | 0
[9 empty] | 38 | 48.7741 | 0
[9 empty] | 39 | 47.5508 | 0
[9 empty] | 40 | 45.0728 | 1
[9 empty] | 41 | 47.5919 | 0
[9 empty] | 42 | 51.8666 | 0
[9 empty] | 43 | 47.7487 | 0
[9 empty] | 44 | 43.4789 | 1
[9 empty] | 45 | 49.2898 | 0
[9 empty] | 46 | 47.2792 | 0
[9 empty] | 47 | 47.0493 | 0
[9 empty] | 48 | 46.5369 | 0
[9 empty] | 49 | 45.2813 | 1
[9 empty] | 50 | 45.5166 | 1
[9 empty] | 51 | 49.7328 | 0
[9 empty] | 52 | 45.4935 | 1
[9 empty] | 53 | 47.0176 | 0
[9 empty] | 54 | 44.433 | 1
[9 empty] | 55 | 47.2948 | 0
[9 empty] | 56 | 45.6439 | 1
[9 empty] | 57 | 46.9566 | 0
[9 empty] | 58 | 48.3287 | 0
[9 empty] | 59 | 42.6772 | 1
[9 empty] | 60 | 45.7392 | 1
[9 empty] | 61 | 45.2231 | 1
[9 empty] | 62 | 48.7004 | 0
[9 empty] | 63 | 49.7888 | 0
[9 empty] | 64 | 46.8134 | 0
[9 empty] | 65 | 45.6068 | 1
[9 empty] | 66 | 46.5887 | 0
[9 empty] | 67 | 44.8895 | 1
[9 empty] | 68 | 46.9408 | 0
[9 empty] | 69 | 49.022 | 0
[9 empty] | 70 | 46.681 | 0
[9 empty] | 71 | 44.762 | 1
[9 empty] | 72 | 48.1214 | 0
[9 empty] | 73 | 47.7898 | 0
[9 empty] | 74 | 47.134 | 0
[9 empty] | 75 | 45.3653 | 1
[9 empty] | 76 | 46.829 | 0
[9 empty] | 77 | 47.4344 | 0
[9 empty] | 78 | 49.3144 | 0
[9 empty] | 79 | 44.5107 | 1
[9 empty] | 80 | 48.173 | 0
[9 empty] | 81 | 47.1569 | 0
[9 empty] | 82 | 44.8657 | 1
[9 empty] | 83 | 46.0721 | 0
[9 empty] | 84 | 47.7228 | 0
[9 empty] | 85 | 46.063 | 0
[9 empty] | 86 | 45.5221 | 1
[9 empty] | 87 | 47.5286 | 0
[9 empty] | 88 | 44.8053 | 1
[9 empty] | 89 | 48.0982 | 0
[9 empty] | 90 | 46.36 | 0
[9 empty] | 91 | 47.9636 | 0
[9 empty] | 92 | 43.9864 | 1
[9 empty] | 93 | 48.1086 | 0
[9 empty] | 94 | 46.7404 | 0
[9 empty] | 95 | 46.2016 | 0
[9 empty] | 96 | 46.4225 | 0
[9 empty] | 97 | 46.1051 | 0
[9 empty] | 98 | 47.5185 | 0
[9 empty] | 99 | 45.5857 | 1
[9 empty] | 100 | 47.396 | 0
[9 empty] | 101 | 45.6828 | 1
[9 empty] | 102 | 47.7816 | 0
[9 empty] | 103 | 47.3684 | 0
[9 empty] | 104 | 46.3795 | 0
[9 empty] | 105 | 47.8356 | 0
[9 empty] | 106 | 46.2686 | 0
[9 empty] | 107 | 42.8048 | 1
[9 empty] | 108 | 47.508 | 0
[9 empty] | 109 | 47.2211 | 0
[9 empty] | 110 | 48.8476 | 0
[9 empty] | 111 | 47.6069 | 0
[9 empty] | 112 | 45.492 | 1
[9 empty] | 113 | 45.5805 | 1
[9 empty] | 114 | 49.6748 | 0
[9 empty] | 115 | 47.0756 | 0
[9 empty] | 116 | 45.3399 | 1
[9 empty] | 117 | 46.9638 | 0
[9 empty] | 118 | 46.6482 | 0
[9 empty] | 119 | 45.4231 | 1
[9 empty] | 120 | 45.8548 | 1
[9 empty] | 121 | 46.8274 | 0
[9 empty] | 122 | 46.919 | 0
[9 empty] | 123 | 44.7931 | 1
[9 empty] | 124 | 46.349 | 0
[9 empty] | 125 | 44.1596 | 1
[9 empty] | 126 | 47.141 | 0
[9 empty] | 127 | 43.5658 | 1
[9 empty] | 128 | 45.5873 | 1
[9 empty] | 129 | 47.5347 | 0
[9 empty] | 130 | 46.4595 | 0
[9 empty] | 131 | 44.1087 | 1
[9 empty] | 132 | 44.9842 | 1
[9 empty] | 133 | 41.5792 | 1
[9 empty] | 134 | 45.3846 | 1
[9 empty] | 135 | 46.2891 | 0
[9 empty] | 136 | 48.3655 | 0
[9 empty] | 137 | 48.294 | 0
[9 empty] | 138 | 46.4645 | 0
[9 empty] | 139 | 44.7634 | 1
[9 empty] | 140 | 49.8468 | 0
[9 empty] | 141 | 47.9375 | 0
[9 empty] | 142 | 46.0744 | 0
[9 empty] | 143 | 47.1299 | 0
[9 empty] | 144 | 49.6598 | 0
[9 empty] | 145 | 47.1766 | 0
[9 empty] | 146 | 45.8236 | 1
[9 empty] | 147 | 48.4736 | 0
[9 empty] | 148 | 48.0554 | 0
[9 empty] | 149 | 49.2389 | 0
[9 empty] | 150 | 45.5098 | 1
[9 empty] | 151 | 45.2493 | 1
[9 empty] | 152 | 44.0295 | 1
[9 empty] | 153 | 48.3422 | 0
[9 empty] | 154 | 46.1945 | 0
[9 empty] | 155 | 48.26 | 0
[9 empty] | 156 | 45.851 | 1
[9 empty] | 157 | 46.1206 | 0
[9 empty] | 158 | 45.9286 | 1
[9 empty] | 159 | 47.8979 | 0
[9 empty] | 160 | 44.631 | 1
[9 empty] | 161 | 45.8209 | 1
[9 empty] | 162 | 47.8015 | 0
[9 empty] | 163 | 45.3303 | 1
[9 empty] | 164 | 45.1372 | 1
[9 empty] | 165 | 46.1205 | 0
[9 empty] | 166 | 50.3086 | 0
[9 empty] | 167 | 47.1559 | 0
[9 empty] | 168 | 50.6241 | 0
[9 empty] | 169 | 43.7341 | 1
[9 empty] | 170 | 45.8672 | 1
[9 empty] | 171 | 49.5814 | 0
[9 empty] | 172 | 47.0898 | 0
[9 empty] | 173 | 44.9348 | 1
[9 empty] | 174 | 48.0086 | 0
[9 empty] | 175 | 46.4703 | 0
[9 empty] | 176 | 48.9277 | 0
[9 empty] | 177 | 44.6383 | 1
[9 empty] | 178 | 46.8174 | 0
[9 empty] | 179 | 50.4979 | 0
[9 empty] | 180 | 47.7439 | 0
[9 empty] | 181 | 44.7366 | 1
[9 empty] | 182 | 45.358 | 1
[9 empty] | 183 | 46.0663 | 0
[9 empty] | 184 | 45.8309 | 1
[9 empty] | 185 | 47.638 | 0
[9 empty] | 186 | 45.5983 | 1
[9 empty] | 187 | 47.1359 | 0
[9 empty] | 188 | 48.0214 | 0
[9 empty] | 189 | 46.5138 | 0
[9 empty] | 190 | 42.5324 | 1
[9 empty] | 191 | 46.334 | 0
[9 empty] | 192 | 46.8274 | 0
[9 empty] | 193 | 45.5448 | 1
[9 empty] | 194 | 46.197 | 0
[9 empty] | 195 | 47.5125 | 0
[9 empty] | 196 | 48.0703 | 0
[9 empty] | 197 | 43.1086 | 1
[9 empty] | 198 | 44.7679 | 1
[9 empty] | 199 | 48.393 | 0
[9 empty] | 200 | 48.6778 | 0
[9 empty] | 201 | 47.3133 | 0
[9 empty] | 202 | 48.7551 | 0
[9 empty] | 203 | 48.8548 | 0
[9 empty] | 204 | 49.1549 | 0
[9 empty] | 205 | 46.0838 | 0
[9 empty] | 206 | 44.3781 | 1
[9 empty] | 207 | 47.2564 | 0
[9 empty] | 208 | 49.0604 | 0
[9 empty] | 209 | 47.9612 | 0
[9 empty] | 210 | 44.882 | 1
[9 empty] | 211 | 46.7931 | 0
[9 empty] | 212 | 46.2024 | 0
[9 empty] | 213 | 47.0138 | 0
[9 empty] | 214 | 45.2569 | 1
[9 empty] | 215 | 45.7182 | 1
[9 empty] | 216 | 46.0272 | 0
[9 empty] | 217 | 46.6746 | 0
[9 empty] | 218 | 48.4683 | 0
[9 empty] | 219 | 49.4978 | 0
[9 empty] | 220 | 46.1677 | 0
[9 empty] | 221 | 48.2771 | 0
[9 empty] | 222 | 49.1752 | 0
[9 empty] | 223 | 48.0142 | 0
[9 empty] | 224 | 48.1043 | 0
[9 empty] | 225 | 47.6614 | 0
[9 empty] | 226 | 49.9278 | 0
[9 empty] | 227 | 45.3043 | 1
[9 empty] | 228 | 44.1472 | 1
[9 empty] | 229 | 47.3159 | 0
[9 empty] | 230 | 47.198 | 0
[9 empty] | 231 | 46.4327 | 0
[9 empty] | 232 | 42.9314 | 1
[9 empty] | 233 | 44.8389 | 1
[9 empty] | 234 | 48.7889 | 0
[9 empty] | 235 | 47.4895 | 0
[9 empty] | 236 | 47.9559 | 0
[9 empty] | 237 | 42.1127 | 1
[9 empty] | 238 | 45.8533 | 1
[9 empty] | 239 | 44.7385 | 1
[9 empty] | 240 | 47.9672 | 0
[9 empty] | 241 | 44.1707 | 1
[9 empty] | 242 | 48.2099 | 0
[9 empty] | 243 | 46.6559 | 0
[9 empty] | 244 | 46.2192 | 0
[9 empty] | 245 | 47.5595 | 0
[9 empty] | 246 | 46.4345 | 0
[9 empty] | 247 | 46.4772 | 0
[9 empty] | 248 | 49.3291 | 0
[9 empty] | 249 | 47.5779 | 0
[9 empty] | 250 | 48.7117 | 0
[9 empty] | 251 | 45.9412 | 1
[9 empty] | 252 | 48.2623 | 0
[9 empty] | 253 | 46.911 | 0
[9 empty] | 254 | 46.8796 | 0
[9 empty] | 255 | 44.0605 | 1
[9 empty] | 256 | 44.6032 | 1
[9 empty] | 257 | 46.2744 | 0
[9 empty] | 258 | 45.7443 | 1
[9 empty] | 259 | 46.8564 | 0
[9 empty] | 260 | 49.2232 | 0
[9 empty] | 261 | 45.2774 | 1
[9 empty] | 262 | 48.0271 | 0
[9 empty] | 263 | 48.0577 | 0
[9 empty] | 264 | 47.0262 | 0
[9 empty] | 265 | 45.4837 | 1
[9 empty] | 266 | 46.3236 | 0
[9 empty] | 267 | 46.0743 | 0
[9 empty] | 268 | 46.9714 | 0
[9 empty] | 269 | 45.7989 | 1
[9 empty] | 270 | 48.3276 | 0
[9 empty] | 271 | 49.1017 | 0
[9 empty] | 272 | 47.3116 | 0
[9 empty] | 273 | 50.474 | 0
[9 empty] | 274 | 48.4006 | 0
[9 empty] | 275 | 46.4495 | 0
[9 empty] | 276 | 47.3291 | 0
[9 empty] | 277 | 43.9815 | 1
[9 empty] | 278 | 47.2 | 0
[9 empty] | 279 | 42.3022 | 1
[9 empty] | 280 | 45.0471 | 1
[9 empty] | 281 | 47.0503 | 0
[9 empty] | 282 | 46.6369 | 0
[9 empty] | 283 | 46.8833 | 0
[9 empty] | 284 | 45.0489 | 1
[9 empty] | 285 | 47.319 | 0
[9 empty] | 286 | 46.2224 | 0
[9 empty] | 287 | 46.6037 | 0
[9 empty] | 288 | 47.9932 | 0
[9 empty] | 289 | 46.639 | 0
[9 empty] | 290 | 42.4129 | 1
[9 empty] | 291 | 47.4875 | 0
[9 empty] | 292 | 44.151 | 1
[9 empty] | 293 | 44.6245 | 1
[9 empty] | 294 | 47.6097 | 0
[9 empty] | 295 | 47.3158 | 0
[9 empty] | 296 | 45.9715 | 1
[9 empty] | 297 | 47.6934 | 0
[9 empty] | 298 | 47.1277 | 0
[9 empty] | 299 | 45.4561 | 1
[9 empty] | 300 | 47.4599 | 0
[9 empty] | 301 | 48.1587 | 0
[9 empty] | 302 | 46.0178 | 0
[9 empty] | 303 | 48.0729 | 0
[9 empty] | 304 | 48.1578 | 0
[9 empty] | 305 | 44.1803 | 1
[9 empty] | 306 | 44.7496 | 1
[9 empty] | 307 | 47.0026 | 0
[9 empty] | 308 | 46.8083 | 0
[9 empty] | 309 | 46.5304 | 0
[9 empty] | 310 | 46.8997 | 0
[9 empty] | 311 | 46.3653 | 0
[9 empty] | 312 | 47.2071 | 0
[9 empty] | 313 | 45.4464 | 1
[9 empty] | 314 | 46.8992 | 0
[9 empty] | 315 | 47.7221 | 0
[9 empty] | 316 | 49.202 | 0
[9 empty] | 317 | 47.9457 | 0
[9 empty] | 318 | 47.7279 | 0
[9 empty] | 319 | 47.8078 | 0
[9 empty] | 320 | 46.661 | 0
[9 empty] | 321 | 46.865 | 0
[9 empty] | 322 | 45.4597 | 1
[9 empty] | 323 | 45.7637 | 1
[9 empty] | 324 | 42.1658 | 1
[9 empty] | 325 | 46.6655 | 0
[9 empty] | 326 | 47.9157 | 0
[9 empty] | 327 | 46.7088 | 0
[9 empty] | 328 | 47.6407 | 0
[9 empty] | 329 | 46.1788 | 0
[9 empty] | 330 | 45.5867 | 1
[9 empty] | 331 | 44.2322 | 1
[9 empty] | 332 | 46.7084 | 0
[9 empty] | 333 | 44.9973 | 1
[9 empty] | 334 | 46.8566 | 0
[9 empty] | 335 | 43.857 | 1
[9 empty] | 336 | 48.3612 | 0
[9 empty] | 337 | 48.9305 | 0
[9 empty] | 338 | 48.2326 | 0
[9 empty] | 339 | 47.6884 | 0
[9 empty] | 340 | 45.7606 | 1
[9 empty] | 341 | 47.8416 | 0
[9 empty] | 342 | 48.0311 | 0
[9 empty] | 343 | 47.6912 | 0
[9 empty] | 344 | 45.9039 | 1
[9 empty] | 345 | 47.0986 | 0
[9 empty] | 346 | 46.2398 | 0
[9 empty] | 347 | 45.7031 | 1
[9 empty] | 348 | 48.3468 | 0
[9 empty] | 349 | 47.345 | 0
[9 empty] | 350 | 44.8008 | 1
[9 empty] | 351 | 46.0071 | 0
[9 empty] | 352 | 45.8827 | 1
[9 empty] | 353 | 45.4347 | 1
[9 empty] | 354 | 46.1311 | 0
[9 empty] | 355 | 44.2566 | 1
[9 empty] | 356 | 48.3121 | 0
[9 empty] | 357 | 49.0627 | 0
[9 empty] | 358 | 47.3598 | 0
[9 empty] | 359 | 45.0918 | 1
[9 empty] | 360 | 44.6999 | 1
[9 empty] | 361 | 51.0902 | 0
[9 empty] | 362 | 46.891 | 0
[9 empty] | 363 | 44.9413 | 1
[9 empty] | 364 | 46.4152 | 0
[9 empty] | 365 | 47.0436 | 0
[9 empty] | 366 | 45.5946 | 1
[9 empty] | 367 | 47.2976 | 0
[9 empty] | 368 | 48.5892 | 0
[9 empty] | 369 | 48.5074 | 0
[9 empty] | 370 | 43.825 | 1
[9 empty] | 371 | 45.846 | 1
[9 empty] | 372 | 48.4145 | 0
[9 empty] | 373 | 47.1671 | 0
[9 empty] | 374 | 47.4458 | 0
[9 empty] | 375 | 46.2537 | 0
[9 empty] | 376 | 46.8887 | 0
[9 empty] | 377 | 48.8547 | 0
[9 empty] | 378 | 45.7989 | 1
[9 empty] | 379 | 46.9266 | 0
[9 empty] | 380 | 46.3224 | 0
[9 empty] | 381 | 48.1295 | 0
[9 empty] | 382 | 47.0769 | 0
[9 empty] | 383 | 47.5579 | 0
[9 empty] | 384 | 44.0359 | 1
[9 empty] | 385 | 44.9035 | 1
[9 empty] | 386 | 46.8953 | 0
[9 empty] | 387 | 45.2634 | 1
[9 empty] | 388 | 46.4357 | 0
[9 empty] | 389 | 43.9706 | 1
[9 empty] | 390 | 48.4872 | 0
[9 empty] | 391 | 46.2174 | 0
[9 empty] | 392 | 48.2542 | 0
[9 empty] | 393 | 45.3734 | 1
[9 empty] | 394 | 47.2776 | 0
[9 empty] | 395 | 46.876 | 0
[9 empty] | 396 | 44.3491 | 1
[9 empty] | 397 | 42.5304 | 1
[9 empty] | 398 | 45.2236 | 1
[9 empty] | 399 | 47.2545 | 0
[9 empty] | 400 | 45.994 | 1
[9 empty] | 401 | 46.4489 | 0
[9 empty] | 402 | 49.191 | 0
[9 empty] | 403 | 46.2188 | 0
[9 empty] | 404 | 47.3105 | 0
[9 empty] | 405 | 48.0139 | 0
[9 empty] | 406 | 48.0168 | 0
[9 empty] | 407 | 45.9499 | 1
[9 empty] | 408 | 46.463 | 0
[9 empty] | 409 | 46.2354 | 0
[9 empty] | 410 | 47.6994 | 0
[9 empty] | 411 | 43.9745 | 1
[9 empty] | 412 | 45.0662 | 1
[9 empty] | 413 | 47.168 | 0
[9 empty] | 414 | 44.146 | 1
[9 empty] | 415 | 47.2712 | 0
[9 empty] | 416 | 43.5893 | 1
[9 empty] | 417 | 46.6648 | 0
[9 empty] | 418 | 47.5829 | 0
[9 empty] | 419 | 45.4799 | 1
[9 empty] | 420 | 45.1296 | 1
[9 empty] | 421 | 45.2064 | 1
[9 empty] | 422 | 46.1726 | 0
[9 empty] | 423 | 47.0142 | 0
[9 empty] | 424 | 47.0087 | 0
[9 empty] | 425 | 46.527 | 0
[9 empty] | 426 | 43.076 | 1
[9 empty] | 427 | 45.2756 | 1
[9 empty] | 428 | 48.4272 | 0
[9 empty] | 429 | 45.1258 | 1
[9 empty] | 430 | 46.8479 | 0
[9 empty] | 431 | 44.832 | 1
[9 empty] | 432 | 46.0239 | 0
[9 empty] | 433 | 47.5827 | 0
[9 empty] | 434 | 46.5064 | 0
[9 empty] | 435 | 46.2138 | 0
[9 empty] | 436 | 45.3399 | 1
[9 empty] | 437 | 48.5599 | 0
[9 empty] | 438 | 44.4162 | 1
[9 empty] | 439 | 46.2624 | 0
[9 empty] | 440 | 43.5064 | 1
[9 empty] | 441 | 44.9587 | 1
[9 empty] | 442 | 48.5417 | 0
[9 empty] | 443 | 46.9318 | 0
[9 empty] | 444 | 46.6357 | 0
[9 empty] | 445 | 48.3371 | 0
[9 empty] | 446 | 45.8707 | 1
[9 empty] | 447 | 48.1158 | 0
[9 empty] | 448 | 49.8196 | 0
[9 empty] | 449 | 45.9821 | 1
[9 empty] | 450 | 48.3874 | 0
[9 empty] | 451 | 44.5999 | 1
[9 empty] | 452 | 43.8194 | 1
[9 empty] | 453 | 50.8624 | 0
[9 empty] | 454 | 45.9916 | 1
[9 empty] | 455 | 46.7055 | 0
[9 empty] | 456 | 48.3372 | 0
[9 empty] | 457 | 44.1712 | 1
[9 empty] | 458 | 46.1256 | 0
[9 empty] | 459 | 43.3063 | 1
[9 empty] | 460 | 46.5752 | 0
[9 empty] | 461 | 45.684 | 1
[9 empty] | 462 | 47.1062 | 0
[9 empty] | 463 | 46.179 | 0
[9 empty] | 464 | 45.8164 | 1
[9 empty] | 465 | 48.0448 | 0
[9 empty] | 466 | 46.1794 | 0
[9 empty] | 467 | 45.8705 | 1
[9 empty] | 468 | 47.911 | 0
[9 empty] | 469 | 45.033 | 1
[9 empty] | 470 | 48.6241 | 0
[9 empty] | 471 | 43.9393 | 1
[9 empty] | 472 | 44.7497 | 1
[9 empty] | 473 | 47.3872 | 0
[9 empty] | 474 | 45.7983 | 1
[9 empty] | 475 | 45.6606 | 1
[9 empty] | 476 | 46.2058 | 0
[9 empty] | 477 | 49.1696 | 0
[9 empty] | 478 | 45.7511 | 1
[9 empty] | 479 | 46.9336 | 0
[9 empty] | 480 | 47.7328 | 0
[9 empty] | 481 | 45.7156 | 1
[9 empty] | 482 | 46.7536 | 0
[9 empty] | 483 | 46.5049 | 0
[9 empty] | 484 | 46.2519 | 0
[9 empty] | 485 | 46.289 | 0
[9 empty] | 486 | 49.4531 | 0
[9 empty] | 487 | 45.3284 | 1
[9 empty] | 488 | 46.7247 | 0
[9 empty] | 489 | 44.9554 | 1
[9 empty] | 490 | 48.6209 | 0
[9 empty] | 491 | 45.7849 | 1
[9 empty] | 492 | 46.9658 | 0
[9 empty] | 493 | 45.2496 | 1
[9 empty] | 494 | 49.0772 | 0
[9 empty] | 495 | 46.8864 | 0
[9 empty] | 496 | 46.1806 | 0
[9 empty] | 497 | 46.0015 | 0
[9 empty] | 498 | 46.8127 | 0
[9 empty] | 499 | 47.6367 | 0
[9 empty] | 500 | 46.3706 | 0
[9 empty] | 501 | 44.6879 | 1
[9 empty] | 502 | 44.6865 | 1
[9 empty] | 503 | 47.5459 | 0
[9 empty] | 504 | 45.6323 | 1
[9 empty] | 505 | 48.0473 | 0
[9 empty] | 506 | 45.4426 | 1
[9 empty] | 507 | 46.0048 | 0
[9 empty] | 508 | 44.9389 | 1
[9 empty] | 509 | 47.2099 | 0
[9 empty] | 510 | 45.4815 | 1
[9 empty] | 511 | 47.2167 | 0
[9 empty] | 512 | 47.3846 | 0
[9 empty] | 513 | 46.7717 | 0
[9 empty] | 514 | 44.8826 | 1
[9 empty] | 515 | 46.4812 | 0
[9 empty] | 516 | 45.1246 | 1
[9 empty] | 517 | 46.0734 | 0
[9 empty] | 518 | 45.7184 | 1
[9 empty] | 519 | 48.7314 | 0
[9 empty] | 520 | 44.6401 | 1
[9 empty] | 521 | 45.012 | 1
[9 empty] | 522 | 47.9119 | 0
[9 empty] | 523 | 46.8246 | 0
[9 empty] | 524 | 47.4471 | 0
[9 empty] | 525 | 46.2632 | 0
[9 empty] | 526 | 48.2492 | 0
[9 empty] | 527 | 44.3165 | 1
[9 empty] | 528 | 43.3805 | 1
[9 empty] | 529 | 44.4361 | 1
[9 empty] | 530 | 47.1701 | 0
[9 empty] | 531 | 46.2955 | 0
[9 empty] | 532 | 46.1177 | 0
[9 empty] | 533 | 48.1173 | 0
[9 empty] | 534 | 48.1689 | 0
[9 empty] | 535 | 48.1971 | 0
[9 empty] | 536 | 48.2196 | 0
[9 empty] | 537 | 43.123 | 1
[9 empty] | 538 | 49.5078 | 0
[9 empty] | 539 | 44.8243 | 1
[9 empty] | 540 | 44.7105 | 1
[9 empty] | 541 | 46.2095 | 0
[9 empty] | 542 | 45.2723 | 1
[9 empty] | 543 | 47.6806 | 0
[9 empty] | 544 | 45.3761 | 1
[9 empty] | 545 | 46.3415 | 0
[9 empty] | 546 | 48.0418 | 0
[9 empty] | 547 | 49.1915 | 0
[9 empty] | 548 | 44.8661 | 1
[9 empty] | 549 | 46.5205 | 0
[9 empty] | 550 | 44.6728 | 1
[9 empty] | 551 | 44.1073 | 1
[9 empty] | 552 | 47.855 | 0
[9 empty] | 553 | 46.9338 | 0
[9 empty] | 554 | 44.0694 | 1
[9 empty] | 555 | 48.2596 | 0
[9 empty] | 556 | 45.3317 | 1
[9 empty] | 557 | 45.8934 | 1
[9 empty] | 558 | 47.4518 | 0
[9 empty] | 559 | 47.2736 | 0
[9 empty] | 560 | 48.8975 | 0
[9 empty] | 561 | 45.5284 | 1
[9 empty] | 562 | 45.1587 | 1
[9 empty] | 563 | 49.1654 | 0
[9 empty] | 564 | 47.852 | 0
[9 empty] | 565 | 47.8217 | 0
[9 empty] | 566 | 46.798 | 0
[9 empty] | 567 | 49.7013 | 0
[9 empty] | 568 | 47.2163 | 0
[9 empty] | 569 | 45.2903 | 1
[9 empty] | 570 | 46.5233 | 0
[9 empty] | 571 | 45.1936 | 1
[9 empty] | 572 | 44.4897 | 1
[9 empty] | 573 | 46.6719 | 0
[9 empty] | 574 | 46.4213 | 0
[9 empty] | 575 | 46.7928 | 0
[9 empty] | 576 | 45.8412 | 1
[9 empty] | 577 | 44.1893 | 1
[9 empty] | 578 | 47.3125 | 0
[9 empty] | 579 | 49.0064 | 0
[9 empty] | 580 | 49.1271 | 0
[9 empty] | 581 | 44.682 | 1
[9 empty] | 582 | 48.8209 | 0
[9 empty] | 583 | 47.6472 | 0
[9 empty] | 584 | 46.8677 | 0
[9 empty] | 585 | 49.8409 | 0
[9 empty] | 586 | 45.0593 | 1
[9 empty] | 587 | 43.6828 | 1
[9 empty] | 588 | 45.0208 | 1
[9 empty] | 589 | 43.6799 | 1
[9 empty] | 590 | 46.7462 | 0
[9 empty] | 591 | 46.1428 | 0
[9 empty] | 592 | 49.6093 | 0
[9 empty] | 593 | 44.8645 | 1
[9 empty] | 594 | 46.1301 | 0
[9 empty] | 595 | 49.5286 | 0
[9 empty] | 596 | 46.3953 | 0
[9 empty] | 597 | 46.3895 | 0
[9 empty] | 598 | 48.2742 | 0
[9 empty] | 599 | 47.6306 | 0
[9 empty] | 600 | 44.6549 | 1
[9 empty] | 601 | 46.3851 | 0
[9 empty] | 602 | 47.1979 | 0
[9 empty] | 603 | 47.9639 | 0
[9 empty] | 604 | 47.9798 | 0
[9 empty] | 605 | 46.8213 | 0
[9 empty] | 606 | 48.7232 | 0
[9 empty] | 607 | 49.698 | 0
[9 empty] | 608 | 43.584 | 1
[9 empty] | 609 | 46.7215 | 0
[9 empty] | 610 | 45.9333 | 1
[9 empty] | 611 | 48.6135 | 0
[9 empty] | 612 | 50.0416 | 0
[9 empty] | 613 | 44.3863 | 1
[9 empty] | 614 | 46.3517 | 0
[9 empty] | 615 | 46.2715 | 0
[9 empty] | 616 | 44.9534 | 1
[9 empty] | 617 | 45.0177 | 1
[9 empty] | 618 | 45.7214 | 1
[9 empty] | 619 | 47.4959 | 0
[9 empty] | 620 | 43.074 | 1
[9 empty] | 621 | 46.0025 | 0
[9 empty] | 622 | 48.2234 | 0
[9 empty] | 623 | 45.8745 | 1
[9 empty] | 624 | 44.1184 | 1
[9 empty] | 625 | 44.4177 | 1
[9 empty] | 626 | 49.5645 | 0
[9 empty] | 627 | 44.4687 | 1
[9 empty] | 628 | 47.1405 | 0
[9 empty] | 629 | 45.0362 | 1
[9 empty] | 630 | 44.5286 | 1
[9 empty] | 631 | 47.6228 | 0
[9 empty] | 632 | 49.8625 | 0
[9 empty] | 633 | 45.9309 | 1
[9 empty] | 634 | 46.3204 | 0
[9 empty] | 635 | 44.3592 | 1
[9 empty] | 636 | 45.908 | 1
[9 empty] | 637 | 47.5198 | 0
[9 empty] | 638 | 44.813 | 1
[9 empty] | 639 | 44.7943 | 1
[9 empty] | 640 | 48.0799 | 0
[9 empty] | 641 | 43.433 | 1
[9 empty] | 642 | 45.0342 | 1
[9 empty] | 643 | 47.9243 | 0
[9 empty] | 644 | 46.6858 | 0
[9 empty] | 645 | 44.8121 | 1
[9 empty] | 646 | 45.5813 | 1
[9 empty] | 647 | 44.1727 | 1
[9 empty] | 648 | 46.0584 | 0
[9 empty] | 649 | 44.8681 | 1
[9 empty] | 650 | 45.6749 | 1
[9 empty] | 651 | 48.0969 | 0
[9 empty] | 652 | 47.316 | 0
[9 empty] | 653 | 46.5547 | 0
[9 empty] | 654 | 43.8784 | 1
[9 empty] | 655 | 48.3089 | 0
[9 empty] | 656 | 47.0146 | 0
[9 empty] | 657 | 44.5457 | 1
[9 empty] | 658 | 44.7844 | 1
[9 empty] | 659 | 49.2343 | 0
[9 empty] | 660 | 46.0871 | 0
[9 empty] | 661 | 45.3281 | 1
[9 empty] | 662 | 45.1851 | 1
[9 empty] | 663 | 44.0262 | 1
[9 empty] | 664 | 45.0115 | 1
[9 empty] | 665 | 45.0251 | 1
[9 empty] | 666 | 48.458 | 0
[9 empty] | 667 | 46.9914 | 0
[9 empty] | 668 | 45.8186 | 1
[9 empty] | 669 | 44.9303 | 1
[9 empty] | 670 | 43.2768 | 1
[9 empty] | 671 | 46.5981 | 0
[9 empty] | 672 | 46.1729 | 0
[9 empty] | 673 | 45.9866 | 1
[9 empty] | 674 | 45.7726 | 1
[9 empty] | 675 | 47.8276 | 0
[9 empty] | 676 | 48.0505 | 0
[9 empty] | 677 | 47.0252 | 0
[9 empty] | 678 | 47.8673 | 0
[9 empty] | 679 | 45.8646 | 1
[9 empty] | 680 | 48.5591 | 0
[9 empty] | 681 | 49.758 | 0
[9 empty] | 682 | 44.7307 | 1
[9 empty] | 683 | 45.3648 | 1
[9 empty] | 684 | 45.44 | 1
[9 empty] | 685 | 44.9269 | 1
[9 empty] | 686 | 46.4006 | 0
[9 empty] | 687 | 47.3606 | 0
[9 empty] | 688 | 48.0633 | 0
[9 empty] | 689 | 45.4066 | 1
[9 empty] | 690 | 44.4358 | 1
[9 empty] | 691 | 45.9506 | 1
[9 empty] | 692 | 45.4795 | 1
[9 empty] | 693 | 45.4195 | 1
[9 empty] | 694 | 44.356 | 1
[9 empty] | 695 | 46.7986 | 0
[9 empty] | 696 | 44.961 | 1
[9 empty] | 697 | 49.1047 | 0
[9 empty] | 698 | 47.1795 | 0
[9 empty] | 699 | 45.2891 | 1
[9 empty] | 700 | 43.6187 | 1
[9 empty] | 701 | 45.4145 | 1
[9 empty] | 702 | 46.0835 | 0
[9 empty] | 703 | 45.4032 | 1
[9 empty] | 704 | 46.0003 | 0
[9 empty] | 705 | 47.243 | 0
[9 empty] | 706 | 47.2022 | 0
[9 empty] | 707 | 46.8529 | 0
[9 empty] | 708 | 43.316 | 1
[9 empty] | 709 | 49.7425 | 0
[9 empty] | 710 | 46.41 | 0
[9 empty] | 711 | 49.3663 | 0
[9 empty] | 712 | 47.16 | 0
[9 empty] | 713 | 47.9823 | 0
[9 empty] | 714 | 46.8504 | 0
[9 empty] | 715 | 46.469 | 0
[9 empty] | 716 | 46.154 | 0
[9 empty] | 717 | 45.0437 | 1
[9 empty] | 718 | 45.5806 | 1
[9 empty] | 719 | 44.0666 | 1
[9 empty] | 720 | 47.3788 | 0
[9 empty] | 721 | 45.4019 | 1
[9 empty] | 722 | 46.1948 | 0
[9 empty] | 723 | 46.0749 | 0
[9 empty] | 724 | 46.9303 | 0
[9 empty] | 725 | 43.3821 | 1
[9 empty] | 726 | 43.7499 | 1
[9 empty] | 727 | 43.2746 | 1
[9 empty] | 728 | 44.3647 | 1
[9 empty] | 729 | 47.9658 | 0
[9 empty] | 730 | 46.8731 | 0
[9 empty] | 731 | 46.307 | 0
[9 empty] | 732 | 47.904 | 0
[9 empty] | 733 | 47.517 | 0
[9 empty] | 734 | 47.2174 | 0
[9 empty] | 735 | 45.5407 | 1
[9 empty] | 736 | 49.2214 | 0
[9 empty] | 737 | 43.1347 | 1
[9 empty] | 738 | 48.7611 | 0
[9 empty] | 739 | 49.1867 | 0
[9 empty] | 740 | 44.5116 | 1
[9 empty] | 741 | 44.4233 | 1
[9 empty] | 742 | 45.891 | 1
[9 empty] | 743 | 46.1088 | 0
[9 empty] | 744 | 45.2215 | 1
[9 empty] | 745 | 47.1704 | 0
[9 empty] | 746 | 45.6776 | 1
[9 empty] | 747 | 44.2894 | 1
[9 empty] | 748 | 46.9474 | 0
[9 empty] | 749 | 45.4623 | 1
[9 empty] | 750 | 47.5691 | 0
[9 empty] | 751 | 47.255 | 0
[9 empty] | 752 | 45.2741 | 1
[9 empty] | 753 | 46.7381 | 0
[9 empty] | 754 | 43.6205 | 1
[9 empty] | 755 | 46.709 | 0
[9 empty] | 756 | 46.4403 | 0
[9 empty] | 757 | 48.088 | 0
[9 empty] | 758 | 46.373 | 0
[9 empty] | 759 | 45.1943 | 1
[9 empty] | 760 | 45.7074 | 1
[9 empty] | 761 | 45.9761 | 1
[9 empty] | 762 | 46.8746 | 0
[9 empty] | 763 | 47.4814 | 0
[9 empty] | 764 | 44.1588 | 1
[9 empty] | 765 | 50.0433 | 0
[9 empty] | 766 | 44.5199 | 1
[9 empty] | 767 | 47.854 | 0
[9 empty] | 768 | 45.8118 | 1
[9 empty] | 769 | 48.3251 | 0
[9 empty] | 770 | 44.5276 | 1
[9 empty] | 771 | 45.6418 | 1
[9 empty] | 772 | 45.0899 | 1
[9 empty] | 773 | 47.1702 | 0
[9 empty] | 774 | 44.1084 | 1
[9 empty] | 775 | 48.7767 | 0
[9 empty] | 776 | 45.9368 | 1
[9 empty] | 777 | 44.3966 | 1
[9 empty] | 778 | 45.1325 | 1
[9 empty] | 779 | 47.1637 | 0
[9 empty] | 780 | 45.1484 | 1
[9 empty] | 781 | 43.4316 | 1
[9 empty] | 782 | 46.9071 | 0
[9 empty] | 783 | 46.0088 | 0
[9 empty] | 784 | 46.3407 | 0
[9 empty] | 785 | 48.3836 | 0
[9 empty] | 786 | 48.105 | 0
[9 empty] | 787 | 47.0755 | 0
[9 empty] | 788 | 46.5312 | 0
[9 empty] | 789 | 46.5735 | 0
[9 empty] | 790 | 47.8375 | 0
[9 empty] | 791 | 46.7952 | 0
[9 empty] | 792 | 45.736 | 1
[9 empty] | 793 | 47.9774 | 0
[9 empty] | 794 | 50.3099 | 0
[9 empty] | 795 | 44.7342 | 1
[9 empty] | 796 | 47.9023 | 0
[9 empty] | 797 | 48.0196 | 0
[9 empty] | 798 | 44.8426 | 1
[9 empty] | 799 | 48.0031 | 0
[9 empty] | 800 | 51.095 | 0
[9 empty] | 801 | 46.1211 | 0
[9 empty] | 802 | 46.5679 | 0
[9 empty] | 803 | 49.6837 | 0
[9 empty] | 804 | 43.0921 | 1
[9 empty] | 805 | 44.9848 | 1
[9 empty] | 806 | 48.2378 | 0
[9 empty] | 807 | 43.9789 | 1
[9 empty] | 808 | 47.1437 | 0
[9 empty] | 809 | 46.6251 | 0
[9 empty] | 810 | 47.6431 | 0
[9 empty] | 811 | 45.9333 | 1
[9 empty] | 812 | 45.3947 | 1
[9 empty] | 813 | 45.0219 | 1
[9 empty] | 814 | 44.2359 | 1
[9 empty] | 815 | 45.1823 | 1
[9 empty] | 816 | 45.6886 | 1
[9 empty] | 817 | 48.482 | 0
[9 empty] | 818 | 46.9697 | 0
[9 empty] | 819 | 46.4862 | 0
[9 empty] | 820 | 46.0566 | 0
[9 empty] | 821 | 42.4984 | 1
[9 empty] | 822 | 44.7047 | 1
[9 empty] | 823 | 44.8431 | 1
[9 empty] | 824 | 46.7284 | 0
[9 empty] | 825 | 47.5694 | 0
[9 empty] | 826 | 45.1486 | 1
[9 empty] | 827 | 49.0249 | 0
[9 empty] | 828 | 43.6011 | 1
[9 empty] | 829 | 46.145 | 0
[9 empty] | 830 | 48.2576 | 0
[9 empty] | 831 | 44.4122 | 1
[9 empty] | 832 | 47.3721 | 0
[9 empty] | 833 | 47.2905 | 0
[9 empty] | 834 | 47.6642 | 0
[9 empty] | 835 | 47.4195 | 0
[9 empty] | 836 | 46.272 | 0
[9 empty] | 837 | 44.1781 | 1
[9 empty] | 838 | 44.433 | 1
[9 empty] | 839 | 47.1724 | 0
[9 empty] | 840 | 45.8117 | 1
[9 empty] | 841 | 45.5902 | 1
[9 empty] | 842 | 45.9228 | 1
[9 empty] | 843 | 43.811 | 1
[9 empty] | 844 | 44.7818 | 1
[9 empty] | 845 | 48.1833 | 0
[9 empty] | 846 | 46.177 | 0
[9 empty] | 847 | 46.4326 | 0
[9 empty] | 848 | 50.5081 | 0
[9 empty] | 849 | 46.9262 | 0
[9 empty] | 850 | 46.4538 | 0
[9 empty] | 851 | 47.7941 | 0
[9 empty] | 852 | 44.8488 | 1
[9 empty] | 853 | 44.4898 | 1
[9 empty] | 854 | 46.902 | 0
[9 empty] | 855 | 45.877 | 1
[9 empty] | 856 | 44.5427 | 1
[9 empty] | 857 | 45.3689 | 1
[9 empty] | 858 | 44.881 | 1
[9 empty] | 859 | 47.0399 | 0
[9 empty] | 860 | 47.0134 | 0
[9 empty] | 861 | 47.9771 | 0
[9 empty] | 862 | 50.512 | 0
[9 empty] | 863 | 45.2339 | 1
[9 empty] | 864 | 45.9207 | 1
[9 empty] | 865 | 46.342 | 0
[9 empty] | 866 | 45.1226 | 1
[9 empty] | 867 | 45.508 | 1
[9 empty] | 868 | 47.0771 | 0
[9 empty] | 869 | 45.8674 | 1
[9 empty] | 870 | 48.0375 | 0
[9 empty] | 871 | 46.4279 | 0
[9 empty] | 872 | 47.8153 | 0
[9 empty] | 873 | 46.9063 | 0
[9 empty] | 874 | 44.7881 | 1
[9 empty] | 875 | 48.2008 | 0
[9 empty] | 876 | 47.6006 | 0
[9 empty] | 877 | 48.0294 | 0
[9 empty] | 878 | 48.9553 | 0
[9 empty] | 879 | 45.8969 | 1
[9 empty] | 880 | 49.3862 | 0
[9 empty] | 881 | 43.9028 | 1
[9 empty] | 882 | 46.7384 | 0
[9 empty] | 883 | 43.1301 | 1
[9 empty] | 884 | 44.5571 | 1
[9 empty] | 885 | 44.3664 | 1
[9 empty] | 886 | 47.5382 | 0
[9 empty] | 887 | 42.7508 | 1
[9 empty] | 888 | 48.8572 | 0
[9 empty] | 889 | 46.2252 | 0
[9 empty] | 890 | 45.7338 | 1
[9 empty] | 891 | 46.9387 | 0
[9 empty] | 892 | 46.0064 | 0
[9 empty] | 893 | 48.3028 | 0
[9 empty] | 894 | 46.2203 | 0
[9 empty] | 895 | 46.0747 | 0
[9 empty] | 896 | 46.0025 | 0
[9 empty] | 897 | 46.8694 | 0
[9 empty] | 898 | 46.7812 | 0
[9 empty] | 899 | 47.1387 | 0
[9 empty] | 900 | 43.3245 | 1
[9 empty] | 901 | 44.0268 | 1
[9 empty] | 902 | 46.416 | 0
[9 empty] | 903 | 47.4926 | 0
[9 empty] | 904 | 47.7473 | 0
[9 empty] | 905 | 43.9227 | 1
[9 empty] | 906 | 47.9394 | 0
[9 empty] | 907 | 48.7197 | 0
[9 empty] | 908 | 47.4312 | 0
[9 empty] | 909 | 50.0025 | 0
[9 empty] | 910 | 45.47 | 1
[9 empty] | 911 | 44.4218 | 1
[9 empty] | 912 | 46.5386 | 0
[9 empty] | 913 | 49.311 | 0
[9 empty] | 914 | 47.8645 | 0
[9 empty] | 915 | 48.1958 | 0
[9 empty] | 916 | 48.3091 | 0
[9 empty] | 917 | 47.9356 | 0
[9 empty] | 918 | 48.4523 | 0
[9 empty] | 919 | 48.514 | 0
[9 empty] | 920 | 44.4081 | 1
[9 empty] | 921 | 46.3289 | 0
[9 empty] | 922 | 46.5346 | 0
[9 empty] | 923 | 42.606 | 1
[9 empty] | 924 | 49.0232 | 0
[9 empty] | 925 | 47.9932 | 0
[9 empty] | 926 | 44.7597 | 1
[9 empty] | 927 | 45.278 | 1
[9 empty] | 928 | 50.0163 | 0
[9 empty] | 929 | 48.5824 | 0
[9 empty] | 930 | 48.0107 | 0
[9 empty] | 931 | 45.1897 | 1
[9 empty] | 932 | 42.6997 | 1
[9 empty] | 933 | 47.2022 | 0
[9 empty] | 934 | 47.3253 | 0
[9 empty] | 935 | 45.0159 | 1
[9 empty] | 936 | 45.3194 | 1
[9 empty] | 937 | 48.563 | 0
[9 empty] | 938 | 43.0816 | 1
[9 empty] | 939 | 48.2746 | 0
[9 empty] | 940 | 46.5685 | 0
[9 empty] | 941 | 45.4301 | 1
[9 empty] | 942 | 48.5538 | 0
[9 empty] | 943 | 44.908 | 1
[9 empty] | 944 | 47.2247 | 0
[9 empty] | 945 | 46.215 | 0
[9 empty] | 946 | 43.3532 | 1
[9 empty] | 947 | 47.9063 | 0
[9 empty] | 948 | 45.8405 | 1
[9 empty] | 949 | 44.2776 | 1
[9 empty] | 950 | 45.4421 | 1
[9 empty] | 951 | 45.0081 | 1
[9 empty] | 952 | 45.4862 | 1
[9 empty] | 953 | 45.8463 | 1
[9 empty] | 954 | 48.8488 | 0
[9 empty] | 955 | 45.2288 | 1
[9 empty] | 956 | 47.8891 | 0
[9 empty] | 957 | 49.2064 | 0
[9 empty] | 958 | 46.0848 | 0
[9 empty] | 959 | 46.4832 | 0
[9 empty] | 960 | 46.7809 | 0
[9 empty] | 961 | 50.1213 | 0
[9 empty] | 962 | 45.0326 | 1
[9 empty] | 963 | 44.539 | 1
[9 empty] | 964 | 47.8467 | 0
[9 empty] | 965 | 48.2911 | 0
[9 empty] | 966 | 46.4185 | 0
[9 empty] | 967 | 46.5408 | 0
[9 empty] | 968 | 47.993 | 0
[9 empty] | 969 | 49.7555 | 0
[9 empty] | 970 | 44.9742 | 1
[9 empty] | 971 | 46.5928 | 0
[9 empty] | 972 | 48.4464 | 0
[9 empty] | 973 | 44.1403 | 1
[9 empty] | 974 | 45.0138 | 1
[9 empty] | 975 | 46.288 | 0
[9 empty] | 976 | 46.5781 | 0
[9 empty] | 977 | 47.1454 | 0
[9 empty] | 978 | 46.0571 | 0
[9 empty] | 979 | 51.6672 | 0
[9 empty] | 980 | 44.5725 | 1
[9 empty] | 981 | 45.3708 | 1
[9 empty] | 982 | 46.6383 | 0
[9 empty] | 983 | 46.0231 | 0
[9 empty] | 984 | 46.8988 | 0
[9 empty] | 985 | 45.0714 | 1
[9 empty] | 986 | 44.0202 | 1
[9 empty] | 987 | 46.8072 | 0
[9 empty] | 988 | 44.8725 | 1
[9 empty] | 989 | 48.743 | 0
[9 empty] | 990 | 49.755 | 0
[9 empty] | 991 | 46.7102 | 0
[9 empty] | 992 | 42.8605 | 1
[9 empty] | 993 | 46.373 | 0
[9 empty] | 994 | 44.842 | 1
[9 empty] | 995 | 48.0063 | 0
[9 empty] | 996 | 44.5733 | 1
[9 empty] | 997 | 44.9515 | 1
[9 empty] | 998 | 44.8939 | 1
[9 empty] | 999 | 46.0199 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.9216 | 0

## Project 1 R(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.68427 | 0.036084 | 3.3685 | 3.3685 | 1 | 50.303 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.3685 | 0.030934 | 0.9152 | 5 | 8.3685 | 2 | 47.9701 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.3685 | 0.46237 | 0.93566 | 10.4853 | 13.8539 | 3 | 48.2362 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.3685 | 0.23598 | 0.96688 | 11.6357 | 15.0043 | 4 | 51.395 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.3685 | 0.96915 | 0.73734 | 7.9383 | 16.3068 | 5 | 49.9715 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 15.0043 | 0.41651 | 0.56765 | 6.2706 | 21.2749 | 6 | 54.0228 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 16.3068 | 0.84468 | 0.13023 | 12.2234 | 28.5302 | 7 | 49.5414 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 21.2749 | 0.89156 | 0.17564 | 3 | 24.2749 | 8 | 51.9047 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 21.2749 | 0.61753 | 0.42387 | 12.0877 | 33.3625 | 9 | 48.9473 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 28.5302 | 0.59257 | 0.86229 | 9.5869 | 38.1171 | 10 | 49.7824 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 33.3625 | 0.85401 | 0.20811 | 4.416 | 37.7786 | 11 | 50.0232 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 38.1171 | 0.19536 | 0.43717 | 12.1859 | 50.303 | 12 | 50.3978 | 0
[10 empty] | 13 | 49.5034 | 0
[10 empty] | 14 | 51.329 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 50.0128 | 0
46 | 50.2047 | 2.2 | [7 empty] | 16 | 52.9449 | 0
[10 empty] | 17 | 45.7376 | 1
[10 empty] | 18 | 49.3377 | 0
[10 empty] | 19 | 47.2011 | 0
[10 empty] | 20 | 49.1481 | 0
[10 empty] | 21 | 49.5547 | 0
[10 empty] | 22 | 53.4763 | 0
[10 empty] | 23 | 49.7253 | 0
[10 empty] | 24 | 44.8621 | 1
[10 empty] | 25 | 47.0774 | 0
[10 empty] | 26 | 49.4903 | 0
[10 empty] | 27 | 51.7868 | 0
[10 empty] | 28 | 55.2074 | 0
[10 empty] | 29 | 49.3587 | 0
[10 empty] | 30 | 46.8305 | 0
[10 empty] | 31 | 49.8025 | 0
[10 empty] | 32 | 46.9867 | 0
[10 empty] | 33 | 47.8224 | 0
[10 empty] | 34 | 48.8112 | 0
[10 empty] | 35 | 47.6856 | 0
[10 empty] | 36 | 49.509 | 0
[10 empty] | 37 | 50.9937 | 0
[10 empty] | 38 | 50.9659 | 0
[10 empty] | 39 | 47.9216 | 0
[10 empty] | 40 | 55.0123 | 0
[10 empty] | 41 | 52.4901 | 0
[10 empty] | 42 | 47.3009 | 0
[10 empty] | 43 | 47.0721 | 0
[10 empty] | 44 | 52.8056 | 0
[10 empty] | 45 | 49.9978 | 0
[10 empty] | 46 | 51.1919 | 0
[10 empty] | 47 | 48.5238 | 0
[10 empty] | 48 | 51.7719 | 0
[10 empty] | 49 | 50.7509 | 0
[10 empty] | 50 | 52.2528 | 0
[10 empty] | 51 | 50.8025 | 0
[10 empty] | 52 | 49.9306 | 0
[10 empty] | 53 | 49.2519 | 0
[10 empty] | 54 | 49.5304 | 0
[10 empty] | 55 | 51.4592 | 0
[10 empty] | 56 | 52.0875 | 0
[10 empty] | 57 | 50.3012 | 0
[10 empty] | 58 | 50.8473 | 0
[10 empty] | 59 | 49.9141 | 0
[10 empty] | 60 | 51.5724 | 0
[10 empty] | 61 | 50.7813 | 0
[10 empty] | 62 | 50.2256 | 0
[10 empty] | 63 | 48.4887 | 0
[10 empty] | 64 | 48.347 | 0
[10 empty] | 65 | 49.8317 | 0
[10 empty] | 66 | 52.3361 | 0
[10 empty] | 67 | 49.8011 | 0
[10 empty] | 68 | 48.1307 | 0
[10 empty] | 69 | 51.5963 | 0
[10 empty] | 70 | 50.8563 | 0
[10 empty] | 71 | 48.7544 | 0
[10 empty] | 72 | 46.8534 | 0
[10 empty] | 73 | 50.0798 | 0
[10 empty] | 74 | 51.1891 | 0
[10 empty] | 75 | 48.9502 | 0
[10 empty] | 76 | 51.745 | 0
[10 empty] | 77 | 50.5872 | 0
[10 empty] | 78 | 53.13 | 0
[10 empty] | 79 | 51.8454 | 0
[10 empty] | 80 | 49.1945 | 0
[10 empty] | 81 | 51.8591 | 0
[10 empty] | 82 | 52.3584 | 0
[10 empty] | 83 | 49.3575 | 0
[10 empty] | 84 | 52.7048 | 0
[10 empty] | 85 | 52.6389 | 0
[10 empty] | 86 | 52.3228 | 0
[10 empty] | 87 | 48.9293 | 0
[10 empty] | 88 | 48.9262 | 0
[10 empty] | 89 | 49.7175 | 0
[10 empty] | 90 | 49.4643 | 0
[10 empty] | 91 | 51.8372 | 0
[10 empty] | 92 | 50.4983 | 0
[10 empty] | 93 | 51.4785 | 0
[10 empty] | 94 | 50.0387 | 0
[10 empty] | 95 | 53.4837 | 0
[10 empty] | 96 | 51.3131 | 0
[10 empty] | 97 | 53.0367 | 0
[10 empty] | 98 | 50.8575 | 0
[10 empty] | 99 | 50.2961 | 0
[10 empty] | 100 | 48.2039 | 0
[10 empty] | 101 | 50.6319 | 0
[10 empty] | 102 | 49.3855 | 0
[10 empty] | 103 | 47.8974 | 0
[10 empty] | 104 | 52.5339 | 0
[10 empty] | 105 | 49.2357 | 0
[10 empty] | 106 | 48.6604 | 0
[10 empty] | 107 | 49.0155 | 0
[10 empty] | 108 | 54.3452 | 0
[10 empty] | 109 | 53.0984 | 0
[10 empty] | 110 | 52.5201 | 0
[10 empty] | 111 | 50.6217 | 0
[10 empty] | 112 | 48.4136 | 0
[10 empty] | 113 | 50.2176 | 0
[10 empty] | 114 | 50.8502 | 0
[10 empty] | 115 | 49.4904 | 0
[10 empty] | 116 | 50.8267 | 0
[10 empty] | 117 | 52.4496 | 0
[10 empty] | 118 | 48.7404 | 0
[10 empty] | 119 | 49.8248 | 0
[10 empty] | 120 | 53.1772 | 0
[10 empty] | 121 | 48.3077 | 0
[10 empty] | 122 | 49.7234 | 0
[10 empty] | 123 | 49.8684 | 0
[10 empty] | 124 | 47.7297 | 0
[10 empty] | 125 | 47.406 | 0
[10 empty] | 126 | 52.5501 | 0
[10 empty] | 127 | 52.9397 | 0
[10 empty] | 128 | 49.0243 | 0
[10 empty] | 129 | 50.5971 | 0
[10 empty] | 130 | 52.9404 | 0
[10 empty] | 131 | 51.8323 | 0
[10 empty] | 132 | 49.0633 | 0
[10 empty] | 133 | 50.0656 | 0
[10 empty] | 134 | 49.1209 | 0
[10 empty] | 135 | 50.2784 | 0
[10 empty] | 136 | 47.1603 | 0
[10 empty] | 137 | 53.9438 | 0
[10 empty] | 138 | 46.1023 | 0
[10 empty] | 139 | 51.9891 | 0
[10 empty] | 140 | 49.6946 | 0
[10 empty] | 141 | 51.431 | 0
[10 empty] | 142 | 52.4713 | 0
[10 empty] | 143 | 51.9454 | 0
[10 empty] | 144 | 46.9621 | 0
[10 empty] | 145 | 52.9063 | 0
[10 empty] | 146 | 47.4322 | 0
[10 empty] | 147 | 53.4029 | 0
[10 empty] | 148 | 47.6238 | 0
[10 empty] | 149 | 52.3195 | 0
[10 empty] | 150 | 51.3056 | 0
[10 empty] | 151 | 49.3975 | 0
[10 empty] | 152 | 50.3408 | 0
[10 empty] | 153 | 49.6399 | 0
[10 empty] | 154 | 52.8798 | 0
[10 empty] | 155 | 53.6884 | 0
[10 empty] | 156 | 50.0393 | 0
[10 empty] | 157 | 51.1296 | 0
[10 empty] | 158 | 52.4875 | 0
[10 empty] | 159 | 48.2031 | 0
[10 empty] | 160 | 54.2844 | 0
[10 empty] | 161 | 51.0996 | 0
[10 empty] | 162 | 46.9267 | 0
[10 empty] | 163 | 46.324 | 0
[10 empty] | 164 | 47.8865 | 0
[10 empty] | 165 | 50.3699 | 0
[10 empty] | 166 | 52.1778 | 0
[10 empty] | 167 | 49.7171 | 0
[10 empty] | 168 | 48.6707 | 0
[10 empty] | 169 | 50.6278 | 0
[10 empty] | 170 | 49.0843 | 0
[10 empty] | 171 | 49.0189 | 0
[10 empty] | 172 | 50.0435 | 0
[10 empty] | 173 | 49.7195 | 0
[10 empty] | 174 | 47.0432 | 0
[10 empty] | 175 | 52.4248 | 0
[10 empty] | 176 | 47.9424 | 0
[10 empty] | 177 | 50.6057 | 0
[10 empty] | 178 | 51.2249 | 0
[10 empty] | 179 | 49.9173 | 0
[10 empty] | 180 | 52.3344 | 0
[10 empty] | 181 | 53.0091 | 0
[10 empty] | 182 | 46.8104 | 0
[10 empty] | 183 | 51.9322 | 0
[10 empty] | 184 | 52.402 | 0
[10 empty] | 185 | 49.626 | 0
[10 empty] | 186 | 45.2102 | 1
[10 empty] | 187 | 51.1781 | 0
[10 empty] | 188 | 48.6311 | 0
[10 empty] | 189 | 49.1475 | 0
[10 empty] | 190 | 53.1212 | 0
[10 empty] | 191 | 43.711 | 1
[10 empty] | 192 | 48.8868 | 0
[10 empty] | 193 | 49.9836 | 0
[10 empty] | 194 | 46.8582 | 0
[10 empty] | 195 | 53.4141 | 0
[10 empty] | 196 | 50.7468 | 0
[10 empty] | 197 | 51.0379 | 0
[10 empty] | 198 | 45.8957 | 1
[10 empty] | 199 | 47.8228 | 0
[10 empty] | 200 | 49.7116 | 0
[10 empty] | 201 | 53.2208 | 0
[10 empty] | 202 | 51.2061 | 0
[10 empty] | 203 | 45.7167 | 1
[10 empty] | 204 | 50.6495 | 0
[10 empty] | 205 | 49.3761 | 0
[10 empty] | 206 | 50.0192 | 0
[10 empty] | 207 | 47.7103 | 0
[10 empty] | 208 | 48.9913 | 0
[10 empty] | 209 | 52.4681 | 0
[10 empty] | 210 | 50.0658 | 0
[10 empty] | 211 | 52.5906 | 0
[10 empty] | 212 | 49.4983 | 0
[10 empty] | 213 | 48.7764 | 0
[10 empty] | 214 | 47.3976 | 0
[10 empty] | 215 | 49.5105 | 0
[10 empty] | 216 | 47.5913 | 0
[10 empty] | 217 | 52.2023 | 0
[10 empty] | 218 | 52.0161 | 0
[10 empty] | 219 | 49.6061 | 0
[10 empty] | 220 | 52.5526 | 0
[10 empty] | 221 | 50.7745 | 0
[10 empty] | 222 | 50.0899 | 0
[10 empty] | 223 | 48.5761 | 0
[10 empty] | 224 | 50.8851 | 0
[10 empty] | 225 | 50.7087 | 0
[10 empty] | 226 | 50.8029 | 0
[10 empty] | 227 | 48.0016 | 0
[10 empty] | 228 | 50.5983 | 0
[10 empty] | 229 | 52.1839 | 0
[10 empty] | 230 | 49.5068 | 0
[10 empty] | 231 | 53.0137 | 0
[10 empty] | 232 | 50.7878 | 0
[10 empty] | 233 | 51.151 | 0
[10 empty] | 234 | 51.2227 | 0
[10 empty] | 235 | 49.953 | 0
[10 empty] | 236 | 48.6859 | 0
[10 empty] | 237 | 49.3584 | 0
[10 empty] | 238 | 46.3652 | 0
[10 empty] | 239 | 46.0919 | 0
[10 empty] | 240 | 52.655 | 0
[10 empty] | 241 | 49.0463 | 0
[10 empty] | 242 | 51.6977 | 0
[10 empty] | 243 | 48.8833 | 0
[10 empty] | 244 | 48.3964 | 0
[10 empty] | 245 | 55.3604 | 0
[10 empty] | 246 | 48.3065 | 0
[10 empty] | 247 | 49.1897 | 0
[10 empty] | 248 | 54.1199 | 0
[10 empty] | 249 | 52.7206 | 0
[10 empty] | 250 | 48.2957 | 0
[10 empty] | 251 | 47.91 | 0
[10 empty] | 252 | 51.2898 | 0
[10 empty] | 253 | 45.0384 | 1
[10 empty] | 254 | 49.9493 | 0
[10 empty] | 255 | 51.4774 | 0
[10 empty] | 256 | 49.1954 | 0
[10 empty] | 257 | 50.5154 | 0
[10 empty] | 258 | 52.9613 | 0
[10 empty] | 259 | 46.6642 | 0
[10 empty] | 260 | 47.0911 | 0
[10 empty] | 261 | 52.3449 | 0
[10 empty] | 262 | 50.9815 | 0
[10 empty] | 263 | 50.4719 | 0
[10 empty] | 264 | 50.5159 | 0
[10 empty] | 265 | 50.9111 | 0
[10 empty] | 266 | 49.1188 | 0
[10 empty] | 267 | 48.5367 | 0
[10 empty] | 268 | 49.3973 | 0
[10 empty] | 269 | 47.3012 | 0
[10 empty] | 270 | 48.4447 | 0
[10 empty] | 271 | 51.272 | 0
[10 empty] | 272 | 51.889 | 0
[10 empty] | 273 | 49.3761 | 0
[10 empty] | 274 | 45.6084 | 1
[10 empty] | 275 | 52.1204 | 0
[10 empty] | 276 | 53.2885 | 0
[10 empty] | 277 | 49.0203 | 0
[10 empty] | 278 | 52.5057 | 0
[10 empty] | 279 | 50.2166 | 0
[10 empty] | 280 | 51.3219 | 0
[10 empty] | 281 | 52.9247 | 0
[10 empty] | 282 | 50.7387 | 0
[10 empty] | 283 | 52.2116 | 0
[10 empty] | 284 | 46.0593 | 0
[10 empty] | 285 | 46.2047 | 0
[10 empty] | 286 | 52.5443 | 0
[10 empty] | 287 | 51.5489 | 0
[10 empty] | 288 | 43.8335 | 1
[10 empty] | 289 | 52.6202 | 0
[10 empty] | 290 | 50.7519 | 0
[10 empty] | 291 | 52.7305 | 0
[10 empty] | 292 | 48.2753 | 0
[10 empty] | 293 | 48.6022 | 0
[10 empty] | 294 | 51.5379 | 0
[10 empty] | 295 | 48.1405 | 0
[10 empty] | 296 | 51.0174 | 0
[10 empty] | 297 | 50.4389 | 0
[10 empty] | 298 | 47.7724 | 0
[10 empty] | 299 | 50.9141 | 0
[10 empty] | 300 | 46.1585 | 0
[10 empty] | 301 | 50.6865 | 0
[10 empty] | 302 | 49.8373 | 0
[10 empty] | 303 | 50.6761 | 0
[10 empty] | 304 | 49.4388 | 0
[10 empty] | 305 | 50.1116 | 0
[10 empty] | 306 | 47.1308 | 0
[10 empty] | 307 | 51.1836 | 0
[10 empty] | 308 | 51.2919 | 0
[10 empty] | 309 | 49.7779 | 0
[10 empty] | 310 | 49.9633 | 0
[10 empty] | 311 | 47.9369 | 0
[10 empty] | 312 | 47.1384 | 0
[10 empty] | 313 | 52.7837 | 0
[10 empty] | 314 | 47.6998 | 0
[10 empty] | 315 | 50.0657 | 0
[10 empty] | 316 | 50.9499 | 0
[10 empty] | 317 | 48.2259 | 0
[10 empty] | 318 | 53.5292 | 0
[10 empty] | 319 | 47.4561 | 0
[10 empty] | 320 | 49.7573 | 0
[10 empty] | 321 | 52.7311 | 0
[10 empty] | 322 | 49.8442 | 0
[10 empty] | 323 | 46.6693 | 0
[10 empty] | 324 | 48.3643 | 0
[10 empty] | 325 | 46.8372 | 0
[10 empty] | 326 | 47.6817 | 0
[10 empty] | 327 | 48.7015 | 0
[10 empty] | 328 | 50.97 | 0
[10 empty] | 329 | 49.1768 | 0
[10 empty] | 330 | 47.136 | 0
[10 empty] | 331 | 47.6226 | 0
[10 empty] | 332 | 49.9697 | 0
[10 empty] | 333 | 49.0951 | 0
[10 empty] | 334 | 49.3827 | 0
[10 empty] | 335 | 50.2352 | 0
[10 empty] | 336 | 49.828 | 0
[10 empty] | 337 | 52.2731 | 0
[10 empty] | 338 | 50.1644 | 0
[10 empty] | 339 | 50.0354 | 0
[10 empty] | 340 | 51.164 | 0
[10 empty] | 341 | 47.608 | 0
[10 empty] | 342 | 51.0952 | 0
[10 empty] | 343 | 51.3364 | 0
[10 empty] | 344 | 55.045 | 0
[10 empty] | 345 | 54.6845 | 0
[10 empty] | 346 | 51.4714 | 0
[10 empty] | 347 | 51.5568 | 0
[10 empty] | 348 | 52.8576 | 0
[10 empty] | 349 | 48.6056 | 0
[10 empty] | 350 | 48.6925 | 0
[10 empty] | 351 | 52.4811 | 0
[10 empty] | 352 | 50.6079 | 0
[10 empty] | 353 | 48.2898 | 0
[10 empty] | 354 | 50.8668 | 0
[10 empty] | 355 | 53.1253 | 0
[10 empty] | 356 | 51.7878 | 0
[10 empty] | 357 | 47.6433 | 0
[10 empty] | 358 | 48.6333 | 0
[10 empty] | 359 | 47.0331 | 0
[10 empty] | 360 | 51.9513 | 0
[10 empty] | 361 | 54.2473 | 0
[10 empty] | 362 | 48.8258 | 0
[10 empty] | 363 | 47.721 | 0
[10 empty] | 364 | 52.8486 | 0
[10 empty] | 365 | 50.6112 | 0
[10 empty] | 366 | 46.2347 | 0
[10 empty] | 367 | 51.1039 | 0
[10 empty] | 368 | 50.7424 | 0
[10 empty] | 369 | 50.7215 | 0
[10 empty] | 370 | 50.7624 | 0
[10 empty] | 371 | 51.6755 | 0
[10 empty] | 372 | 50.1787 | 0
[10 empty] | 373 | 48.2262 | 0
[10 empty] | 374 | 51.1501 | 0
[10 empty] | 375 | 51.3184 | 0
[10 empty] | 376 | 52.1792 | 0
[10 empty] | 377 | 51.7714 | 0
[10 empty] | 378 | 48.9456 | 0
[10 empty] | 379 | 51.5807 | 0
[10 empty] | 380 | 47.6413 | 0
[10 empty] | 381 | 49.6776 | 0
[10 empty] | 382 | 49.8614 | 0
[10 empty] | 383 | 51.4418 | 0
[10 empty] | 384 | 50.6693 | 0
[10 empty] | 385 | 50.4322 | 0
[10 empty] | 386 | 50.5041 | 0
[10 empty] | 387 | 51.7121 | 0
[10 empty] | 388 | 51.3456 | 0
[10 empty] | 389 | 51.7492 | 0
[10 empty] | 390 | 52.5726 | 0
[10 empty] | 391 | 48.9291 | 0
[10 empty] | 392 | 48.0875 | 0
[10 empty] | 393 | 48.119 | 0
[10 empty] | 394 | 52.5015 | 0
[10 empty] | 395 | 49.1335 | 0
[10 empty] | 396 | 48.0324 | 0
[10 empty] | 397 | 52.8727 | 0
[10 empty] | 398 | 52.1495 | 0
[10 empty] | 399 | 49.1597 | 0
[10 empty] | 400 | 55.657 | 0
[10 empty] | 401 | 53.5127 | 0
[10 empty] | 402 | 49.3902 | 0
[10 empty] | 403 | 50.8082 | 0
[10 empty] | 404 | 53.099 | 0
[10 empty] | 405 | 49.4898 | 0
[10 empty] | 406 | 45.8901 | 1
[10 empty] | 407 | 49.6912 | 0
[10 empty] | 408 | 52.3917 | 0
[10 empty] | 409 | 48.7039 | 0
[10 empty] | 410 | 48.4183 | 0
[10 empty] | 411 | 46.4489 | 0
[10 empty] | 412 | 47.0358 | 0
[10 empty] | 413 | 45.9603 | 1
[10 empty] | 414 | 51.6964 | 0
[10 empty] | 415 | 52.4835 | 0
[10 empty] | 416 | 48.5738 | 0
[10 empty] | 417 | 51.2557 | 0
[10 empty] | 418 | 49.3279 | 0
[10 empty] | 419 | 51.4444 | 0
[10 empty] | 420 | 49.7976 | 0
[10 empty] | 421 | 51.5586 | 0
[10 empty] | 422 | 49.5589 | 0
[10 empty] | 423 | 47.5669 | 0
[10 empty] | 424 | 50.9191 | 0
[10 empty] | 425 | 48.9856 | 0
[10 empty] | 426 | 51.515 | 0
[10 empty] | 427 | 50.6621 | 0
[10 empty] | 428 | 46.8584 | 0
[10 empty] | 429 | 49.2198 | 0
[10 empty] | 430 | 49.1016 | 0
[10 empty] | 431 | 52.6416 | 0
[10 empty] | 432 | 52.9232 | 0
[10 empty] | 433 | 49.6334 | 0
[10 empty] | 434 | 46.6096 | 0
[10 empty] | 435 | 52.9685 | 0
[10 empty] | 436 | 55.0225 | 0
[10 empty] | 437 | 53.0081 | 0
[10 empty] | 438 | 51.0753 | 0
[10 empty] | 439 | 49.6844 | 0
[10 empty] | 440 | 47.3456 | 0
[10 empty] | 441 | 50.0511 | 0
[10 empty] | 442 | 49.3171 | 0
[10 empty] | 443 | 46.7401 | 0
[10 empty] | 444 | 48.9172 | 0
[10 empty] | 445 | 52.413 | 0
[10 empty] | 446 | 51.6669 | 0
[10 empty] | 447 | 51.6537 | 0
[10 empty] | 448 | 51.1819 | 0
[10 empty] | 449 | 48.8483 | 0
[10 empty] | 450 | 47.8196 | 0
[10 empty] | 451 | 44.5698 | 1
[10 empty] | 452 | 51.536 | 0
[10 empty] | 453 | 48.3982 | 0
[10 empty] | 454 | 50.8682 | 0
[10 empty] | 455 | 50.2433 | 0
[10 empty] | 456 | 51.4965 | 0
[10 empty] | 457 | 52.9048 | 0
[10 empty] | 458 | 54.1636 | 0
[10 empty] | 459 | 52.7189 | 0
[10 empty] | 460 | 51.1116 | 0
[10 empty] | 461 | 48.6133 | 0
[10 empty] | 462 | 47.1614 | 0
[10 empty] | 463 | 46.2123 | 0
[10 empty] | 464 | 53.9198 | 0
[10 empty] | 465 | 48.0728 | 0
[10 empty] | 466 | 49.6183 | 0
[10 empty] | 467 | 51.7119 | 0
[10 empty] | 468 | 50.4682 | 0
[10 empty] | 469 | 46.8333 | 0
[10 empty] | 470 | 51.1839 | 0
[10 empty] | 471 | 51.4576 | 0
[10 empty] | 472 | 49.1267 | 0
[10 empty] | 473 | 52.7761 | 0
[10 empty] | 474 | 49.125 | 0
[10 empty] | 475 | 45.4701 | 1
[10 empty] | 476 | 51.884 | 0
[10 empty] | 477 | 49.0687 | 0
[10 empty] | 478 | 50.627 | 0
[10 empty] | 479 | 51.2208 | 0
[10 empty] | 480 | 49.7625 | 0
[10 empty] | 481 | 48.6789 | 0
[10 empty] | 482 | 47.716 | 0
[10 empty] | 483 | 46.9283 | 0
[10 empty] | 484 | 52.1244 | 0
[10 empty] | 485 | 50.4799 | 0
[10 empty] | 486 | 50.0117 | 0
[10 empty] | 487 | 52.8677 | 0
[10 empty] | 488 | 49.3622 | 0
[10 empty] | 489 | 52.6621 | 0
[10 empty] | 490 | 50.301 | 0
[10 empty] | 491 | 52.9061 | 0
[10 empty] | 492 | 46.0537 | 0
[10 empty] | 493 | 52.2895 | 0
[10 empty] | 494 | 48.0876 | 0
[10 empty] | 495 | 51.0921 | 0
[10 empty] | 496 | 48.1826 | 0
[10 empty] | 497 | 50.0419 | 0
[10 empty] | 498 | 48.3982 | 0
[10 empty] | 499 | 52.7865 | 0
[10 empty] | 500 | 51.0111 | 0
[10 empty] | 501 | 48.6566 | 0
[10 empty] | 502 | 49.8431 | 0
[10 empty] | 503 | 51.3032 | 0
[10 empty] | 504 | 51.44 | 0
[10 empty] | 505 | 50.9741 | 0
[10 empty] | 506 | 50.0503 | 0
[10 empty] | 507 | 52.3136 | 0
[10 empty] | 508 | 50.8139 | 0
[10 empty] | 509 | 46.9914 | 0
[10 empty] | 510 | 51.9135 | 0
[10 empty] | 511 | 52.2208 | 0
[10 empty] | 512 | 49.9778 | 0
[10 empty] | 513 | 49.1336 | 0
[10 empty] | 514 | 48.5376 | 0
[10 empty] | 515 | 53.8349 | 0
[10 empty] | 516 | 51.1798 | 0
[10 empty] | 517 | 49.9693 | 0
[10 empty] | 518 | 49.0711 | 0
[10 empty] | 519 | 50.8359 | 0
[10 empty] | 520 | 48.2321 | 0
[10 empty] | 521 | 54.7429 | 0
[10 empty] | 522 | 50.6396 | 0
[10 empty] | 523 | 51.8554 | 0
[10 empty] | 524 | 52.8107 | 0
[10 empty] | 525 | 50.524 | 0
[10 empty] | 526 | 51.0677 | 0
[10 empty] | 527 | 50.3906 | 0
[10 empty] | 528 | 53.5919 | 0
[10 empty] | 529 | 52.1424 | 0
[10 empty] | 530 | 47.9668 | 0
[10 empty] | 531 | 50.7493 | 0
[10 empty] | 532 | 50.2477 | 0
[10 empty] | 533 | 49.0243 | 0
[10 empty] | 534 | 51.2812 | 0
[10 empty] | 535 | 51.6061 | 0
[10 empty] | 536 | 51.1599 | 0
[10 empty] | 537 | 47.7896 | 0
[10 empty] | 538 | 49.8099 | 0
[10 empty] | 539 | 52.5842 | 0
[10 empty] | 540 | 50.5682 | 0
[10 empty] | 541 | 48.4813 | 0
[10 empty] | 542 | 50.9469 | 0
[10 empty] | 543 | 49.678 | 0
[10 empty] | 544 | 52.6795 | 0
[10 empty] | 545 | 52.6273 | 0
[10 empty] | 546 | 52.9927 | 0
[10 empty] | 547 | 50.9755 | 0
[10 empty] | 548 | 55.0512 | 0
[10 empty] | 549 | 50.2231 | 0
[10 empty] | 550 | 50.4812 | 0
[10 empty] | 551 | 48.0395 | 0
[10 empty] | 552 | 50.3238 | 0
[10 empty] | 553 | 48.478 | 0
[10 empty] | 554 | 49.079 | 0
[10 empty] | 555 | 49.9616 | 0
[10 empty] | 556 | 47.1645 | 0
[10 empty] | 557 | 50.7761 | 0
[10 empty] | 558 | 49.4628 | 0
[10 empty] | 559 | 51.212 | 0
[10 empty] | 560 | 47.6191 | 0
[10 empty] | 561 | 49.9971 | 0
[10 empty] | 562 | 50.3965 | 0
[10 empty] | 563 | 50.9707 | 0
[10 empty] | 564 | 47.3621 | 0
[10 empty] | 565 | 53.5334 | 0
[10 empty] | 566 | 49.3852 | 0
[10 empty] | 567 | 44.2476 | 1
[10 empty] | 568 | 50.4295 | 0
[10 empty] | 569 | 51.9943 | 0
[10 empty] | 570 | 51.0906 | 0
[10 empty] | 571 | 50.709 | 0
[10 empty] | 572 | 53.339 | 0
[10 empty] | 573 | 49.8271 | 0
[10 empty] | 574 | 51.0812 | 0
[10 empty] | 575 | 47.4785 | 0
[10 empty] | 576 | 52.4179 | 0
[10 empty] | 577 | 50.3943 | 0
[10 empty] | 578 | 50.5695 | 0
[10 empty] | 579 | 50.8478 | 0
[10 empty] | 580 | 50.4018 | 0
[10 empty] | 581 | 49.2546 | 0
[10 empty] | 582 | 51.3242 | 0
[10 empty] | 583 | 47.3566 | 0
[10 empty] | 584 | 49.6976 | 0
[10 empty] | 585 | 50.2718 | 0
[10 empty] | 586 | 52.5983 | 0
[10 empty] | 587 | 51.0977 | 0
[10 empty] | 588 | 49.4955 | 0
[10 empty] | 589 | 48.0266 | 0
[10 empty] | 590 | 53.3011 | 0
[10 empty] | 591 | 52.4383 | 0
[10 empty] | 592 | 48.923 | 0
[10 empty] | 593 | 49.8591 | 0
[10 empty] | 594 | 47.3745 | 0
[10 empty] | 595 | 47.4771 | 0
[10 empty] | 596 | 48.6953 | 0
[10 empty] | 597 | 49.6532 | 0
[10 empty] | 598 | 52.4136 | 0
[10 empty] | 599 | 50.5196 | 0
[10 empty] | 600 | 51.8127 | 0
[10 empty] | 601 | 52.437 | 0
[10 empty] | 602 | 49.8027 | 0
[10 empty] | 603 | 53.1507 | 0
[10 empty] | 604 | 53.2309 | 0
[10 empty] | 605 | 52.5481 | 0
[10 empty] | 606 | 50.7577 | 0
[10 empty] | 607 | 51.4655 | 0
[10 empty] | 608 | 50.6574 | 0
[10 empty] | 609 | 49.0969 | 0
[10 empty] | 610 | 51.2686 | 0
[10 empty] | 611 | 50.2112 | 0
[10 empty] | 612 | 44.6144 | 1
[10 empty] | 613 | 47.6911 | 0
[10 empty] | 614 | 49.3667 | 0
[10 empty] | 615 | 50.9016 | 0
[10 empty] | 616 | 49.7763 | 0
[10 empty] | 617 | 48.5371 | 0
[10 empty] | 618 | 48.0909 | 0
[10 empty] | 619 | 49.4244 | 0
[10 empty] | 620 | 50.1382 | 0
[10 empty] | 621 | 51.2425 | 0
[10 empty] | 622 | 51.4564 | 0
[10 empty] | 623 | 46.462 | 0
[10 empty] | 624 | 50.1791 | 0
[10 empty] | 625 | 47.4097 | 0
[10 empty] | 626 | 51.103 | 0
[10 empty] | 627 | 50.2858 | 0
[10 empty] | 628 | 51.4651 | 0
[10 empty] | 629 | 48.6067 | 0
[10 empty] | 630 | 50.3626 | 0
[10 empty] | 631 | 50.6552 | 0
[10 empty] | 632 | 51.1055 | 0
[10 empty] | 633 | 52.0098 | 0
[10 empty] | 634 | 53.0258 | 0
[10 empty] | 635 | 49.4129 | 0
[10 empty] | 636 | 47.2717 | 0
[10 empty] | 637 | 51.645 | 0
[10 empty] | 638 | 45.1625 | 1
[10 empty] | 639 | 51.9675 | 0
[10 empty] | 640 | 49.3711 | 0
[10 empty] | 641 | 50.8916 | 0
[10 empty] | 642 | 47.6083 | 0
[10 empty] | 643 | 49.6417 | 0
[10 empty] | 644 | 51.269 | 0
[10 empty] | 645 | 49.3365 | 0
[10 empty] | 646 | 48.9315 | 0
[10 empty] | 647 | 48.8791 | 0
[10 empty] | 648 | 49.9172 | 0
[10 empty] | 649 | 52.4112 | 0
[10 empty] | 650 | 49.6184 | 0
[10 empty] | 651 | 47.8971 | 0
[10 empty] | 652 | 50.8316 | 0
[10 empty] | 653 | 49.5836 | 0
[10 empty] | 654 | 53.0722 | 0
[10 empty] | 655 | 46.9346 | 0
[10 empty] | 656 | 45.3593 | 1
[10 empty] | 657 | 49.4206 | 0
[10 empty] | 658 | 48.2273 | 0
[10 empty] | 659 | 49.8393 | 0
[10 empty] | 660 | 49.2799 | 0
[10 empty] | 661 | 52.5626 | 0
[10 empty] | 662 | 51.1816 | 0
[10 empty] | 663 | 48.6327 | 0
[10 empty] | 664 | 48.373 | 0
[10 empty] | 665 | 48.8492 | 0
[10 empty] | 666 | 50.2944 | 0
[10 empty] | 667 | 48.2988 | 0
[10 empty] | 668 | 50.5615 | 0
[10 empty] | 669 | 48.2305 | 0
[10 empty] | 670 | 52.2167 | 0
[10 empty] | 671 | 48.0574 | 0
[10 empty] | 672 | 52.3456 | 0
[10 empty] | 673 | 49.0451 | 0
[10 empty] | 674 | 50.9468 | 0
[10 empty] | 675 | 47.18 | 0
[10 empty] | 676 | 51.6485 | 0
[10 empty] | 677 | 51.8583 | 0
[10 empty] | 678 | 52.0446 | 0
[10 empty] | 679 | 51.285 | 0
[10 empty] | 680 | 50.8727 | 0
[10 empty] | 681 | 53.5637 | 0
[10 empty] | 682 | 49.8641 | 0
[10 empty] | 683 | 51.8134 | 0
[10 empty] | 684 | 51.7172 | 0
[10 empty] | 685 | 46.2949 | 0
[10 empty] | 686 | 51.3966 | 0
[10 empty] | 687 | 46.8335 | 0
[10 empty] | 688 | 51.3157 | 0
[10 empty] | 689 | 48.2849 | 0
[10 empty] | 690 | 52.6017 | 0
[10 empty] | 691 | 45.2809 | 1
[10 empty] | 692 | 51.6831 | 0
[10 empty] | 693 | 50.2951 | 0
[10 empty] | 694 | 53.9601 | 0
[10 empty] | 695 | 52.2766 | 0
[10 empty] | 696 | 49.9843 | 0
[10 empty] | 697 | 48.3964 | 0
[10 empty] | 698 | 46.6548 | 0
[10 empty] | 699 | 49.6182 | 0
[10 empty] | 700 | 52.7736 | 0
[10 empty] | 701 | 50.3317 | 0
[10 empty] | 702 | 51.1737 | 0
[10 empty] | 703 | 51.7937 | 0
[10 empty] | 704 | 51.3019 | 0
[10 empty] | 705 | 50.0474 | 0
[10 empty] | 706 | 47.7056 | 0
[10 empty] | 707 | 52.3257 | 0
[10 empty] | 708 | 53.1569 | 0
[10 empty] | 709 | 48.2071 | 0
[10 empty] | 710 | 53.3991 | 0
[10 empty] | 711 | 50.7498 | 0
[10 empty] | 712 | 49.0834 | 0
[10 empty] | 713 | 52.9052 | 0
[10 empty] | 714 | 53.4619 | 0
[10 empty] | 715 | 50.52 | 0
[10 empty] | 716 | 51.569 | 0
[10 empty] | 717 | 50.6135 | 0
[10 empty] | 718 | 48.5305 | 0
[10 empty] | 719 | 50.8559 | 0
[10 empty] | 720 | 48.7816 | 0
[10 empty] | 721 | 52.5477 | 0
[10 empty] | 722 | 53.4396 | 0
[10 empty] | 723 | 51.6609 | 0
[10 empty] | 724 | 51.511 | 0
[10 empty] | 725 | 51.7822 | 0
[10 empty] | 726 | 50.7627 | 0
[10 empty] | 727 | 50.7144 | 0
[10 empty] | 728 | 51.38 | 0
[10 empty] | 729 | 50.4486 | 0
[10 empty] | 730 | 51.1473 | 0
[10 empty] | 731 | 52.8114 | 0
[10 empty] | 732 | 50.1716 | 0
[10 empty] | 733 | 51.8186 | 0
[10 empty] | 734 | 52.563 | 0
[10 empty] | 735 | 49.8622 | 0
[10 empty] | 736 | 50.3506 | 0
[10 empty] | 737 | 51.8063 | 0
[10 empty] | 738 | 51.4286 | 0
[10 empty] | 739 | 49.461 | 0
[10 empty] | 740 | 49.5708 | 0
[10 empty] | 741 | 52.3967 | 0
[10 empty] | 742 | 51.4951 | 0
[10 empty] | 743 | 47.9921 | 0
[10 empty] | 744 | 49.2618 | 0
[10 empty] | 745 | 51.5254 | 0
[10 empty] | 746 | 50.0832 | 0
[10 empty] | 747 | 52.0176 | 0
[10 empty] | 748 | 53.4752 | 0
[10 empty] | 749 | 53.9931 | 0
[10 empty] | 750 | 43.6852 | 1
[10 empty] | 751 | 51.7201 | 0
[10 empty] | 752 | 51.4293 | 0
[10 empty] | 753 | 48.5636 | 0
[10 empty] | 754 | 51.7387 | 0
[10 empty] | 755 | 48.7289 | 0
[10 empty] | 756 | 48.17 | 0
[10 empty] | 757 | 49.9195 | 0
[10 empty] | 758 | 52.9118 | 0
[10 empty] | 759 | 49.3504 | 0
[10 empty] | 760 | 54.6826 | 0
[10 empty] | 761 | 51.9013 | 0
[10 empty] | 762 | 47.9044 | 0
[10 empty] | 763 | 49.18 | 0
[10 empty] | 764 | 47.6242 | 0
[10 empty] | 765 | 52.0967 | 0
[10 empty] | 766 | 53.177 | 0
[10 empty] | 767 | 48.8527 | 0
[10 empty] | 768 | 48.8293 | 0
[10 empty] | 769 | 49.7534 | 0
[10 empty] | 770 | 51.217 | 0
[10 empty] | 771 | 50.0628 | 0
[10 empty] | 772 | 46.0116 | 0
[10 empty] | 773 | 46.5758 | 0
[10 empty] | 774 | 49.3487 | 0
[10 empty] | 775 | 50.5281 | 0
[10 empty] | 776 | 49.4787 | 0
[10 empty] | 777 | 50.9693 | 0
[10 empty] | 778 | 49.9879 | 0
[10 empty] | 779 | 48.7127 | 0
[10 empty] | 780 | 49.8825 | 0
[10 empty] | 781 | 49.0394 | 0
[10 empty] | 782 | 52.4607 | 0
[10 empty] | 783 | 50.2919 | 0
[10 empty] | 784 | 46.199 | 0
[10 empty] | 785 | 51.5768 | 0
[10 empty] | 786 | 49.9093 | 0
[10 empty] | 787 | 50.66 | 0
[10 empty] | 788 | 49.7007 | 0
[10 empty] | 789 | 50.4025 | 0
[10 empty] | 790 | 49.6567 | 0
[10 empty] | 791 | 51.0354 | 0
[10 empty] | 792 | 49.7955 | 0
[10 empty] | 793 | 51.6469 | 0
[10 empty] | 794 | 51.83 | 0
[10 empty] | 795 | 50.0756 | 0
[10 empty] | 796 | 48.4524 | 0
[10 empty] | 797 | 49.3612 | 0
[10 empty] | 798 | 49.4667 | 0
[10 empty] | 799 | 50.185 | 0
[10 empty] | 800 | 48.3467 | 0
[10 empty] | 801 | 49.4841 | 0
[10 empty] | 802 | 48.735 | 0
[10 empty] | 803 | 52.3373 | 0
[10 empty] | 804 | 47.8526 | 0
[10 empty] | 805 | 46.91 | 0
[10 empty] | 806 | 49.0629 | 0
[10 empty] | 807 | 50.6443 | 0
[10 empty] | 808 | 52.9908 | 0
[10 empty] | 809 | 44.5912 | 1
[10 empty] | 810 | 48.661 | 0
[10 empty] | 811 | 51.7692 | 0
[10 empty] | 812 | 51.1566 | 0
[10 empty] | 813 | 49.1225 | 0
[10 empty] | 814 | 49.9713 | 0
[10 empty] | 815 | 50.5668 | 0
[10 empty] | 816 | 50.0441 | 0
[10 empty] | 817 | 50.1722 | 0
[10 empty] | 818 | 51.392 | 0
[10 empty] | 819 | 53.024 | 0
[10 empty] | 820 | 48.2554 | 0
[10 empty] | 821 | 51.7495 | 0
[10 empty] | 822 | 49.8258 | 0
[10 empty] | 823 | 49.4141 | 0
[10 empty] | 824 | 53.1227 | 0
[10 empty] | 825 | 50.7229 | 0
[10 empty] | 826 | 53.717 | 0
[10 empty] | 827 | 51.6402 | 0
[10 empty] | 828 | 49.0853 | 0
[10 empty] | 829 | 48.8445 | 0
[10 empty] | 830 | 52.7817 | 0
[10 empty] | 831 | 48.5594 | 0
[10 empty] | 832 | 50.2492 | 0
[10 empty] | 833 | 49.7039 | 0
[10 empty] | 834 | 52.6936 | 0
[10 empty] | 835 | 49.9716 | 0
[10 empty] | 836 | 48.1464 | 0
[10 empty] | 837 | 49.2362 | 0
[10 empty] | 838 | 53.8047 | 0
[10 empty] | 839 | 55.6869 | 0
[10 empty] | 840 | 50.8956 | 0
[10 empty] | 841 | 48.279 | 0
[10 empty] | 842 | 51.1545 | 0
[10 empty] | 843 | 50.4665 | 0
[10 empty] | 844 | 52.7944 | 0
[10 empty] | 845 | 50.6941 | 0
[10 empty] | 846 | 51.7382 | 0
[10 empty] | 847 | 52.1027 | 0
[10 empty] | 848 | 49.3207 | 0
[10 empty] | 849 | 49.4468 | 0
[10 empty] | 850 | 50.6126 | 0
[10 empty] | 851 | 52.6332 | 0
[10 empty] | 852 | 50.4 | 0
[10 empty] | 853 | 44.8827 | 1
[10 empty] | 854 | 51.9196 | 0
[10 empty] | 855 | 49.8299 | 0
[10 empty] | 856 | 49.0107 | 0
[10 empty] | 857 | 46.2561 | 0
[10 empty] | 858 | 51.3652 | 0
[10 empty] | 859 | 52.0819 | 0
[10 empty] | 860 | 50.8502 | 0
[10 empty] | 861 | 49.2096 | 0
[10 empty] | 862 | 51.5708 | 0
[10 empty] | 863 | 44.3001 | 1
[10 empty] | 864 | 51.6178 | 0
[10 empty] | 865 | 52.4988 | 0
[10 empty] | 866 | 53.0655 | 0
[10 empty] | 867 | 50.6304 | 0
[10 empty] | 868 | 49.8986 | 0
[10 empty] | 869 | 52.5336 | 0
[10 empty] | 870 | 49.9754 | 0
[10 empty] | 871 | 49.6807 | 0
[10 empty] | 872 | 49.5067 | 0
[10 empty] | 873 | 50.4493 | 0
[10 empty] | 874 | 50.1383 | 0
[10 empty] | 875 | 49.9223 | 0
[10 empty] | 876 | 51.3845 | 0
[10 empty] | 877 | 53.8896 | 0
[10 empty] | 878 | 46.0098 | 0
[10 empty] | 879 | 50.4215 | 0
[10 empty] | 880 | 47.2841 | 0
[10 empty] | 881 | 52.087 | 0
[10 empty] | 882 | 49.707 | 0
[10 empty] | 883 | 51.0455 | 0
[10 empty] | 884 | 51.4595 | 0
[10 empty] | 885 | 50.7123 | 0
[10 empty] | 886 | 48.3816 | 0
[10 empty] | 887 | 51.8437 | 0
[10 empty] | 888 | 50.511 | 0
[10 empty] | 889 | 51.5848 | 0
[10 empty] | 890 | 51.3055 | 0
[10 empty] | 891 | 48.9799 | 0
[10 empty] | 892 | 49.2599 | 0
[10 empty] | 893 | 49.5881 | 0
[10 empty] | 894 | 48.2024 | 0
[10 empty] | 895 | 50.7503 | 0
[10 empty] | 896 | 51.5258 | 0
[10 empty] | 897 | 47.8291 | 0
[10 empty] | 898 | 51.4503 | 0
[10 empty] | 899 | 49.7001 | 0
[10 empty] | 900 | 50.5437 | 0
[10 empty] | 901 | 50.4771 | 0
[10 empty] | 902 | 48.3444 | 0
[10 empty] | 903 | 51.9152 | 0
[10 empty] | 904 | 53.708 | 0
[10 empty] | 905 | 48.6859 | 0
[10 empty] | 906 | 51.5063 | 0
[10 empty] | 907 | 49.7978 | 0
[10 empty] | 908 | 50.6777 | 0
[10 empty] | 909 | 51.1479 | 0
[10 empty] | 910 | 49.0318 | 0
[10 empty] | 911 | 47.9796 | 0
[10 empty] | 912 | 51.741 | 0
[10 empty] | 913 | 52.9447 | 0
[10 empty] | 914 | 53.4631 | 0
[10 empty] | 915 | 50.0192 | 0
[10 empty] | 916 | 48.5379 | 0
[10 empty] | 917 | 51.186 | 0
[10 empty] | 918 | 50.4161 | 0
[10 empty] | 919 | 49.426 | 0
[10 empty] | 920 | 51.082 | 0
[10 empty] | 921 | 46.6501 | 0
[10 empty] | 922 | 51.566 | 0
[10 empty] | 923 | 52.0792 | 0
[10 empty] | 924 | 46.0587 | 0
[10 empty] | 925 | 49.3611 | 0
[10 empty] | 926 | 49.518 | 0
[10 empty] | 927 | 48.9734 | 0
[10 empty] | 928 | 50.0646 | 0
[10 empty] | 929 | 47.8061 | 0
[10 empty] | 930 | 51.2064 | 0
[10 empty] | 931 | 49.2307 | 0
[10 empty] | 932 | 50.7421 | 0
[10 empty] | 933 | 48.713 | 0
[10 empty] | 934 | 48.9629 | 0
[10 empty] | 935 | 50.2178 | 0
[10 empty] | 936 | 50.2611 | 0
[10 empty] | 937 | 51.4564 | 0
[10 empty] | 938 | 49.3077 | 0
[10 empty] | 939 | 49.134 | 0
[10 empty] | 940 | 50.9696 | 0
[10 empty] | 941 | 53.1402 | 0
[10 empty] | 942 | 52.5996 | 0
[10 empty] | 943 | 50.5914 | 0
[10 empty] | 944 | 52.8549 | 0
[10 empty] | 945 | 49.8056 | 0
[10 empty] | 946 | 51.6313 | 0
[10 empty] | 947 | 49.7665 | 0
[10 empty] | 948 | 49.3999 | 0
[10 empty] | 949 | 50.9301 | 0
[10 empty] | 950 | 49.5923 | 0
[10 empty] | 951 | 48.2249 | 0
[10 empty] | 952 | 50.5658 | 0
[10 empty] | 953 | 47.5946 | 0
[10 empty] | 954 | 50.005 | 0
[10 empty] | 955 | 53.5819 | 0
[10 empty] | 956 | 48.3695 | 0
[10 empty] | 957 | 51.0036 | 0
[10 empty] | 958 | 49.2979 | 0
[10 empty] | 959 | 50.6803 | 0
[10 empty] | 960 | 49.2275 | 0
[10 empty] | 961 | 49.7207 | 0
[10 empty] | 962 | 53.2532 | 0
[10 empty] | 963 | 49.0782 | 0
[10 empty] | 964 | 50.7998 | 0
[10 empty] | 965 | 49.2847 | 0
[10 empty] | 966 | 50.8716 | 0
[10 empty] | 967 | 50.5621 | 0
[10 empty] | 968 | 49.3436 | 0
[10 empty] | 969 | 50.4231 | 0
[10 empty] | 970 | 48.2085 | 0
[10 empty] | 971 | 51.3552 | 0
[10 empty] | 972 | 50.1873 | 0
[10 empty] | 973 | 50.3406 | 0
[10 empty] | 974 | 47.7517 | 0
[10 empty] | 975 | 52.6858 | 0
[10 empty] | 976 | 51.5691 | 0
[10 empty] | 977 | 53.0821 | 0
[10 empty] | 978 | 50.1895 | 0
[10 empty] | 979 | 49.4163 | 0
[10 empty] | 980 | 48.8739 | 0
[10 empty] | 981 | 50.0191 | 0
[10 empty] | 982 | 48.0427 | 0
[10 empty] | 983 | 54.1552 | 0
[10 empty] | 984 | 48.5167 | 0
[10 empty] | 985 | 50.1671 | 0
[10 empty] | 986 | 49.0888 | 0
[10 empty] | 987 | 48.7271 | 0
[10 empty] | 988 | 51.9288 | 0
[10 empty] | 989 | 50.6815 | 0
[10 empty] | 990 | 51.6009 | 0
[10 empty] | 991 | 46.7888 | 0
[10 empty] | 992 | 46.9532 | 0
[10 empty] | 993 | 48.5811 | 0
[10 empty] | 994 | 53.5439 | 0
[10 empty] | 995 | 49.4831 | 0
[10 empty] | 996 | 46.1703 | 0
[10 empty] | 997 | 50.0172 | 0
[10 empty] | 998 | 51.202 | 0
[10 empty] | 999 | 51.3652 | 0
[10 empty] | 1000 | 49.3946 | 0

## Project 1 L(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.92705 | 0.67833 | 2.1459 | 2.1459 | 1 | 43.4666 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.1459 | 0.62368 | 0.9042 | 5 | 7.1459 | 2 | 42.5008 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.1459 | 0.87344 | 0.031743 | 4.0125 | 6.1583 | 3 | 47.1835 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.1459 | 0.69274 | 0.20707 | 4.3799 | 6.5258 | 4 | 41.3007 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.1459 | 0.011019 | 0.77706 | 6.4459 | 13.5918 | 5 | 45.6159 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 6.5258 | 0.25205 | 0.50735 | 5.9706 | 12.4964 | 6 | 45.2721 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.5918 | 0.31016 | 0.42267 | 10.8867 | 24.4784 | 7 | 42.1688 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 12.4964 | 0.44439 | 0.99117 | 3 | 15.4964 | 8 | 42.6396 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 12.4964 | 0.24315 | 0.1871 | 12.7842 | 25.2806 | 9 | 43.4394 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 24.4784 | 0.50259 | 0.74299 | 7.771 | 32.2495 | 10 | 45.3187 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 25.2806 | 0.8602 | 0.74165 | 1.5592 | 26.8398 | 11 | 42.349 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 32.2495 | 0.75658 | 0.6222 | 11.2171 | 43.4666 | 12 | 40.3465 | 1
[10 empty] | 13 | 45.0903 | 1
[10 empty] | 14 | 45.083 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 47.5013 | 0
46 | 43.8083 | 86.5 | [7 empty] | 16 | 43.4555 | 1
[10 empty] | 17 | 40.2991 | 1
[10 empty] | 18 | 42.5777 | 1
[10 empty] | 19 | 44.4412 | 1
[10 empty] | 20 | 45.1755 | 1
[10 empty] | 21 | 41.2032 | 1
[10 empty] | 22 | 43.2383 | 1
[10 empty] | 23 | 44.809 | 1
[10 empty] | 24 | 45.8397 | 1
[10 empty] | 25 | 45.6504 | 1
[10 empty] | 26 | 41.8893 | 1
[10 empty] | 27 | 47.5274 | 0
[10 empty] | 28 | 43.8419 | 1
[10 empty] | 29 | 46.1873 | 0
[10 empty] | 30 | 40.7945 | 1
[10 empty] | 31 | 42.7054 | 1
[10 empty] | 32 | 45.0916 | 1
[10 empty] | 33 | 41.1371 | 1
[10 empty] | 34 | 44.4436 | 1
[10 empty] | 35 | 42.275 | 1
[10 empty] | 36 | 42.8325 | 1
[10 empty] | 37 | 42.942 | 1
[10 empty] | 38 | 46.757 | 0
[10 empty] | 39 | 44.1349 | 1
[10 empty] | 40 | 45.861 | 1
[10 empty] | 41 | 42.593 | 1
[10 empty] | 42 | 49.047 | 0
[10 empty] | 43 | 43.0047 | 1
[10 empty] | 44 | 41.3644 | 1
[10 empty] | 45 | 42.6169 | 1
[10 empty] | 46 | 43.8426 | 1
[10 empty] | 47 | 43.3194 | 1
[10 empty] | 48 | 44.4665 | 1
[10 empty] | 49 | 44.6105 | 1
[10 empty] | 50 | 43.1814 | 1
[10 empty] | 51 | 43.4798 | 1
[10 empty] | 52 | 41.0513 | 1
[10 empty] | 53 | 40.93 | 1
[10 empty] | 54 | 42.2342 | 1
[10 empty] | 55 | 40.1566 | 1
[10 empty] | 56 | 41.6088 | 1
[10 empty] | 57 | 44.0508 | 1
[10 empty] | 58 | 42.5907 | 1
[10 empty] | 59 | 43.4663 | 1
[10 empty] | 60 | 43.8361 | 1
[10 empty] | 61 | 45.497 | 1
[10 empty] | 62 | 42.8275 | 1
[10 empty] | 63 | 43.3344 | 1
[10 empty] | 64 | 43.4491 | 1
[10 empty] | 65 | 42.448 | 1
[10 empty] | 66 | 45.1445 | 1
[10 empty] | 67 | 44.3721 | 1
[10 empty] | 68 | 40.8332 | 1
[10 empty] | 69 | 44.9595 | 1
[10 empty] | 70 | 42.8184 | 1
[10 empty] | 71 | 43.3951 | 1
[10 empty] | 72 | 44.9054 | 1
[10 empty] | 73 | 43.7217 | 1
[10 empty] | 74 | 42.9695 | 1
[10 empty] | 75 | 42.6585 | 1
[10 empty] | 76 | 45.3147 | 1
[10 empty] | 77 | 45.8913 | 1
[10 empty] | 78 | 48.261 | 0
[10 empty] | 79 | 43.5991 | 1
[10 empty] | 80 | 42.0326 | 1
[10 empty] | 81 | 44.9368 | 1
[10 empty] | 82 | 43.2995 | 1
[10 empty] | 83 | 41.011 | 1
[10 empty] | 84 | 44.1372 | 1
[10 empty] | 85 | 43.4397 | 1
[10 empty] | 86 | 46.7006 | 0
[10 empty] | 87 | 43.822 | 1
[10 empty] | 88 | 43.0048 | 1
[10 empty] | 89 | 44.9437 | 1
[10 empty] | 90 | 43.5158 | 1
[10 empty] | 91 | 43.5353 | 1
[10 empty] | 92 | 43.8781 | 1
[10 empty] | 93 | 40.5233 | 1
[10 empty] | 94 | 41.501 | 1
[10 empty] | 95 | 42.0275 | 1
[10 empty] | 96 | 42.0841 | 1
[10 empty] | 97 | 42.2857 | 1
[10 empty] | 98 | 45.6701 | 1
[10 empty] | 99 | 42.263 | 1
[10 empty] | 100 | 45.8924 | 1
[10 empty] | 101 | 42.2271 | 1
[10 empty] | 102 | 42.8138 | 1
[10 empty] | 103 | 45.8963 | 1
[10 empty] | 104 | 42.8015 | 1
[10 empty] | 105 | 42.7095 | 1
[10 empty] | 106 | 47.1555 | 0
[10 empty] | 107 | 43.594 | 1
[10 empty] | 108 | 43.1482 | 1
[10 empty] | 109 | 47.396 | 0
[10 empty] | 110 | 40.3119 | 1
[10 empty] | 111 | 44.252 | 1
[10 empty] | 112 | 43.3192 | 1
[10 empty] | 113 | 45.6909 | 1
[10 empty] | 114 | 43.4349 | 1
[10 empty] | 115 | 45.002 | 1
[10 empty] | 116 | 46.5848 | 0
[10 empty] | 117 | 43.2413 | 1
[10 empty] | 118 | 41.3215 | 1
[10 empty] | 119 | 42.3405 | 1
[10 empty] | 120 | 41.4712 | 1
[10 empty] | 121 | 44.0216 | 1
[10 empty] | 122 | 43.1316 | 1
[10 empty] | 123 | 43.413 | 1
[10 empty] | 124 | 42.3521 | 1
[10 empty] | 125 | 42.6178 | 1
[10 empty] | 126 | 42.985 | 1
[10 empty] | 127 | 44.0847 | 1
[10 empty] | 128 | 40.7319 | 1
[10 empty] | 129 | 41.5835 | 1
[10 empty] | 130 | 43.3585 | 1
[10 empty] | 131 | 42.027 | 1
[10 empty] | 132 | 42.5487 | 1
[10 empty] | 133 | 41.9101 | 1
[10 empty] | 134 | 43.8969 | 1
[10 empty] | 135 | 47.5776 | 0
[10 empty] | 136 | 43.8933 | 1
[10 empty] | 137 | 41.7871 | 1
[10 empty] | 138 | 41.6183 | 1
[10 empty] | 139 | 44.2731 | 1
[10 empty] | 140 | 43.5194 | 1
[10 empty] | 141 | 42.7893 | 1
[10 empty] | 142 | 42.5879 | 1
[10 empty] | 143 | 47.0838 | 0
[10 empty] | 144 | 44.6898 | 1
[10 empty] | 145 | 41.5003 | 1
[10 empty] | 146 | 44.9616 | 1
[10 empty] | 147 | 45.2642 | 1
[10 empty] | 148 | 42.9318 | 1
[10 empty] | 149 | 41.5122 | 1
[10 empty] | 150 | 42.1553 | 1
[10 empty] | 151 | 44.7113 | 1
[10 empty] | 152 | 43.5722 | 1
[10 empty] | 153 | 44.4919 | 1
[10 empty] | 154 | 44.4183 | 1
[10 empty] | 155 | 44.2024 | 1
[10 empty] | 156 | 42.5186 | 1
[10 empty] | 157 | 43.9543 | 1
[10 empty] | 158 | 42.4525 | 1
[10 empty] | 159 | 43.6998 | 1
[10 empty] | 160 | 42.2191 | 1
[10 empty] | 161 | 43.1352 | 1
[10 empty] | 162 | 45.4484 | 1
[10 empty] | 163 | 41.421 | 1
[10 empty] | 164 | 47.146 | 0
[10 empty] | 165 | 42.7919 | 1
[10 empty] | 166 | 42.2561 | 1
[10 empty] | 167 | 47.1688 | 0
[10 empty] | 168 | 48.2555 | 0
[10 empty] | 169 | 41.7461 | 1
[10 empty] | 170 | 45.6514 | 1
[10 empty] | 171 | 44.7522 | 1
[10 empty] | 172 | 42.5665 | 1
[10 empty] | 173 | 44.7442 | 1
[10 empty] | 174 | 43.5438 | 1
[10 empty] | 175 | 45.469 | 1
[10 empty] | 176 | 43.6044 | 1
[10 empty] | 177 | 41.3185 | 1
[10 empty] | 178 | 41.3474 | 1
[10 empty] | 179 | 41.2672 | 1
[10 empty] | 180 | 41.1664 | 1
[10 empty] | 181 | 40.41 | 1
[10 empty] | 182 | 46.447 | 0
[10 empty] | 183 | 42.4809 | 1
[10 empty] | 184 | 41.1683 | 1
[10 empty] | 185 | 40.7106 | 1
[10 empty] | 186 | 42.5645 | 1
[10 empty] | 187 | 41.5059 | 1
[10 empty] | 188 | 43.7685 | 1
[10 empty] | 189 | 45.8553 | 1
[10 empty] | 190 | 41.2787 | 1
[10 empty] | 191 | 44.2097 | 1
[10 empty] | 192 | 41.8213 | 1
[10 empty] | 193 | 43.984 | 1
[10 empty] | 194 | 41.7625 | 1
[10 empty] | 195 | 47.3965 | 0
[10 empty] | 196 | 44.5571 | 1
[10 empty] | 197 | 43.8905 | 1
[10 empty] | 198 | 41.4249 | 1
[10 empty] | 199 | 40.8083 | 1
[10 empty] | 200 | 42.1819 | 1
[10 empty] | 201 | 44.2455 | 1
[10 empty] | 202 | 42.0255 | 1
[10 empty] | 203 | 44.9807 | 1
[10 empty] | 204 | 45.7749 | 1
[10 empty] | 205 | 42.5193 | 1
[10 empty] | 206 | 42.8001 | 1
[10 empty] | 207 | 42.54 | 1
[10 empty] | 208 | 45.2003 | 1
[10 empty] | 209 | 44.0669 | 1
[10 empty] | 210 | 41.8979 | 1
[10 empty] | 211 | 41.2572 | 1
[10 empty] | 212 | 41.6125 | 1
[10 empty] | 213 | 46.8958 | 0
[10 empty] | 214 | 45.7222 | 1
[10 empty] | 215 | 43.586 | 1
[10 empty] | 216 | 42.0382 | 1
[10 empty] | 217 | 41.3023 | 1
[10 empty] | 218 | 44.0639 | 1
[10 empty] | 219 | 43.4959 | 1
[10 empty] | 220 | 43.0171 | 1
[10 empty] | 221 | 45.4659 | 1
[10 empty] | 222 | 42.0621 | 1
[10 empty] | 223 | 44.1487 | 1
[10 empty] | 224 | 41.4047 | 1
[10 empty] | 225 | 42.6866 | 1
[10 empty] | 226 | 47.5083 | 0
[10 empty] | 227 | 47.6477 | 0
[10 empty] | 228 | 44.1123 | 1
[10 empty] | 229 | 41.4323 | 1
[10 empty] | 230 | 43.0493 | 1
[10 empty] | 231 | 42.8896 | 1
[10 empty] | 232 | 46.4688 | 0
[10 empty] | 233 | 46.1924 | 0
[10 empty] | 234 | 45.9158 | 1
[10 empty] | 235 | 43.2702 | 1
[10 empty] | 236 | 46.213 | 0
[10 empty] | 237 | 40.7463 | 1
[10 empty] | 238 | 44.1255 | 1
[10 empty] | 239 | 43.8808 | 1
[10 empty] | 240 | 46.3146 | 0
[10 empty] | 241 | 42.5305 | 1
[10 empty] | 242 | 44.7775 | 1
[10 empty] | 243 | 46.4652 | 0
[10 empty] | 244 | 42.8727 | 1
[10 empty] | 245 | 40.8476 | 1
[10 empty] | 246 | 43.4309 | 1
[10 empty] | 247 | 42.3862 | 1
[10 empty] | 248 | 43.3055 | 1
[10 empty] | 249 | 43.5215 | 1
[10 empty] | 250 | 45.3601 | 1
[10 empty] | 251 | 41.3432 | 1
[10 empty] | 252 | 41.49 | 1
[10 empty] | 253 | 42.2929 | 1
[10 empty] | 254 | 43.6029 | 1
[10 empty] | 255 | 41.3413 | 1
[10 empty] | 256 | 41.8974 | 1
[10 empty] | 257 | 47.1906 | 0
[10 empty] | 258 | 45.288 | 1
[10 empty] | 259 | 43.7968 | 1
[10 empty] | 260 | 44.2579 | 1
[10 empty] | 261 | 42.8699 | 1
[10 empty] | 262 | 45.2995 | 1
[10 empty] | 263 | 48.056 | 0
[10 empty] | 264 | 41.4787 | 1
[10 empty] | 265 | 45.4732 | 1
[10 empty] | 266 | 44.2625 | 1
[10 empty] | 267 | 42.1138 | 1
[10 empty] | 268 | 45.7328 | 1
[10 empty] | 269 | 44.5624 | 1
[10 empty] | 270 | 47.2868 | 0
[10 empty] | 271 | 45.8462 | 1
[10 empty] | 272 | 47.303 | 0
[10 empty] | 273 | 41.2391 | 1
[10 empty] | 274 | 45.4761 | 1
[10 empty] | 275 | 43.6503 | 1
[10 empty] | 276 | 44.7569 | 1
[10 empty] | 277 | 42.9886 | 1
[10 empty] | 278 | 40.8428 | 1
[10 empty] | 279 | 46.1264 | 0
[10 empty] | 280 | 41.4379 | 1
[10 empty] | 281 | 47.8954 | 0
[10 empty] | 282 | 48.65 | 0
[10 empty] | 283 | 46.9675 | 0
[10 empty] | 284 | 46.6437 | 0
[10 empty] | 285 | 46.3597 | 0
[10 empty] | 286 | 41.8394 | 1
[10 empty] | 287 | 43.2325 | 1
[10 empty] | 288 | 46.5199 | 0
[10 empty] | 289 | 45.5544 | 1
[10 empty] | 290 | 44.7844 | 1
[10 empty] | 291 | 43.1118 | 1
[10 empty] | 292 | 46.8765 | 0
[10 empty] | 293 | 42.9575 | 1
[10 empty] | 294 | 43.669 | 1
[10 empty] | 295 | 43.4563 | 1
[10 empty] | 296 | 45.3913 | 1
[10 empty] | 297 | 46.024 | 0
[10 empty] | 298 | 43.8595 | 1
[10 empty] | 299 | 41.937 | 1
[10 empty] | 300 | 41.0467 | 1
[10 empty] | 301 | 43.4687 | 1
[10 empty] | 302 | 42.1922 | 1
[10 empty] | 303 | 47.0228 | 0
[10 empty] | 304 | 41.1843 | 1
[10 empty] | 305 | 45.753 | 1
[10 empty] | 306 | 44.2699 | 1
[10 empty] | 307 | 43.0018 | 1
[10 empty] | 308 | 44.3035 | 1
[10 empty] | 309 | 43.0979 | 1
[10 empty] | 310 | 43.9256 | 1
[10 empty] | 311 | 41.5892 | 1
[10 empty] | 312 | 46.2364 | 0
[10 empty] | 313 | 45.9464 | 1
[10 empty] | 314 | 43.376 | 1
[10 empty] | 315 | 41.5834 | 1
[10 empty] | 316 | 45.2265 | 1
[10 empty] | 317 | 44.2568 | 1
[10 empty] | 318 | 44.8076 | 1
[10 empty] | 319 | 45.9862 | 1
[10 empty] | 320 | 41.8072 | 1
[10 empty] | 321 | 43.6013 | 1
[10 empty] | 322 | 47.5738 | 0
[10 empty] | 323 | 44.4778 | 1
[10 empty] | 324 | 43.2528 | 1
[10 empty] | 325 | 44.2615 | 1
[10 empty] | 326 | 44.3092 | 1
[10 empty] | 327 | 42.2737 | 1
[10 empty] | 328 | 41.9437 | 1
[10 empty] | 329 | 45.8085 | 1
[10 empty] | 330 | 44.682 | 1
[10 empty] | 331 | 42.7019 | 1
[10 empty] | 332 | 42.238 | 1
[10 empty] | 333 | 45.3874 | 1
[10 empty] | 334 | 43.6052 | 1
[10 empty] | 335 | 43.7629 | 1
[10 empty] | 336 | 45.015 | 1
[10 empty] | 337 | 45.0344 | 1
[10 empty] | 338 | 41.6288 | 1
[10 empty] | 339 | 46.0518 | 0
[10 empty] | 340 | 43.3628 | 1
[10 empty] | 341 | 46.7968 | 0
[10 empty] | 342 | 42.3475 | 1
[10 empty] | 343 | 43.6693 | 1
[10 empty] | 344 | 44.4291 | 1
[10 empty] | 345 | 43.7178 | 1
[10 empty] | 346 | 43.0947 | 1
[10 empty] | 347 | 46.5646 | 0
[10 empty] | 348 | 46.0333 | 0
[10 empty] | 349 | 43.6051 | 1
[10 empty] | 350 | 43.7842 | 1
[10 empty] | 351 | 41.5877 | 1
[10 empty] | 352 | 45.2543 | 1
[10 empty] | 353 | 45.1363 | 1
[10 empty] | 354 | 43.4517 | 1
[10 empty] | 355 | 46.1363 | 0
[10 empty] | 356 | 42.0103 | 1
[10 empty] | 357 | 47.2663 | 0
[10 empty] | 358 | 43.2846 | 1
[10 empty] | 359 | 46.8631 | 0
[10 empty] | 360 | 47.4147 | 0
[10 empty] | 361 | 43.4737 | 1
[10 empty] | 362 | 43.3087 | 1
[10 empty] | 363 | 43.8936 | 1
[10 empty] | 364 | 44.5235 | 1
[10 empty] | 365 | 45.1973 | 1
[10 empty] | 366 | 45.1183 | 1
[10 empty] | 367 | 42.3395 | 1
[10 empty] | 368 | 43.646 | 1
[10 empty] | 369 | 42.2849 | 1
[10 empty] | 370 | 40.9623 | 1
[10 empty] | 371 | 43.9104 | 1
[10 empty] | 372 | 41.5427 | 1
[10 empty] | 373 | 43.1723 | 1
[10 empty] | 374 | 40.2467 | 1
[10 empty] | 375 | 44.4285 | 1
[10 empty] | 376 | 46.0183 | 0
[10 empty] | 377 | 42.0179 | 1
[10 empty] | 378 | 41.5893 | 1
[10 empty] | 379 | 42.6541 | 1
[10 empty] | 380 | 40.484 | 1
[10 empty] | 381 | 42.9188 | 1
[10 empty] | 382 | 47.8583 | 0
[10 empty] | 383 | 41.6916 | 1
[10 empty] | 384 | 44.6935 | 1
[10 empty] | 385 | 40.7185 | 1
[10 empty] | 386 | 46.1284 | 0
[10 empty] | 387 | 44.5331 | 1
[10 empty] | 388 | 46.8104 | 0
[10 empty] | 389 | 47.1069 | 0
[10 empty] | 390 | 41.2179 | 1
[10 empty] | 391 | 45.5373 | 1
[10 empty] | 392 | 43.5431 | 1
[10 empty] | 393 | 43.3673 | 1
[10 empty] | 394 | 45.1771 | 1
[10 empty] | 395 | 42.4683 | 1
[10 empty] | 396 | 43.8169 | 1
[10 empty] | 397 | 41.3897 | 1
[10 empty] | 398 | 43.0907 | 1
[10 empty] | 399 | 41.4237 | 1
[10 empty] | 400 | 47.3293 | 0
[10 empty] | 401 | 45.41 | 1
[10 empty] | 402 | 40.7213 | 1
[10 empty] | 403 | 39.5441 | 1
[10 empty] | 404 | 44.8673 | 1
[10 empty] | 405 | 43.2032 | 1
[10 empty] | 406 | 47.0884 | 0
[10 empty] | 407 | 45.7861 | 1
[10 empty] | 408 | 43.7217 | 1
[10 empty] | 409 | 42.9167 | 1
[10 empty] | 410 | 39.6915 | 1
[10 empty] | 411 | 42.8895 | 1
[10 empty] | 412 | 44.753 | 1
[10 empty] | 413 | 46.103 | 0
[10 empty] | 414 | 43.1693 | 1
[10 empty] | 415 | 43.4354 | 1
[10 empty] | 416 | 45.9337 | 1
[10 empty] | 417 | 39.4728 | 1
[10 empty] | 418 | 49.7381 | 0
[10 empty] | 419 | 42.0311 | 1
[10 empty] | 420 | 45.7491 | 1
[10 empty] | 421 | 44.876 | 1
[10 empty] | 422 | 45.7472 | 1
[10 empty] | 423 | 46.1073 | 0
[10 empty] | 424 | 43.2884 | 1
[10 empty] | 425 | 41.3964 | 1
[10 empty] | 426 | 42.2406 | 1
[10 empty] | 427 | 43.3497 | 1
[10 empty] | 428 | 46.6147 | 0
[10 empty] | 429 | 44.4515 | 1
[10 empty] | 430 | 43.1046 | 1
[10 empty] | 431 | 44.8904 | 1
[10 empty] | 432 | 43.8733 | 1
[10 empty] | 433 | 42.069 | 1
[10 empty] | 434 | 45.7695 | 1
[10 empty] | 435 | 43.5997 | 1
[10 empty] | 436 | 46.5832 | 0
[10 empty] | 437 | 42.1644 | 1
[10 empty] | 438 | 45.5097 | 1
[10 empty] | 439 | 44.0021 | 1
[10 empty] | 440 | 42.0508 | 1
[10 empty] | 441 | 44.2155 | 1
[10 empty] | 442 | 41.1424 | 1
[10 empty] | 443 | 41.3413 | 1
[10 empty] | 444 | 40.4488 | 1
[10 empty] | 445 | 45.2897 | 1
[10 empty] | 446 | 46.2554 | 0
[10 empty] | 447 | 44.0496 | 1
[10 empty] | 448 | 44.8611 | 1
[10 empty] | 449 | 44.4808 | 1
[10 empty] | 450 | 43.4276 | 1
[10 empty] | 451 | 44.2605 | 1
[10 empty] | 452 | 43.0212 | 1
[10 empty] | 453 | 42.1876 | 1
[10 empty] | 454 | 40.5585 | 1
[10 empty] | 455 | 44.3218 | 1
[10 empty] | 456 | 43.68 | 1
[10 empty] | 457 | 43.9708 | 1
[10 empty] | 458 | 44.4942 | 1
[10 empty] | 459 | 43.1549 | 1
[10 empty] | 460 | 42.8952 | 1
[10 empty] | 461 | 41.0919 | 1
[10 empty] | 462 | 43.0179 | 1
[10 empty] | 463 | 43.6936 | 1
[10 empty] | 464 | 45.6293 | 1
[10 empty] | 465 | 42.3124 | 1
[10 empty] | 466 | 42.2894 | 1
[10 empty] | 467 | 43.0637 | 1
[10 empty] | 468 | 45.1248 | 1
[10 empty] | 469 | 45.5856 | 1
[10 empty] | 470 | 43.8094 | 1
[10 empty] | 471 | 43.671 | 1
[10 empty] | 472 | 43.6824 | 1
[10 empty] | 473 | 41.3572 | 1
[10 empty] | 474 | 45.6654 | 1
[10 empty] | 475 | 46.9976 | 0
[10 empty] | 476 | 41.5945 | 1
[10 empty] | 477 | 39.622 | 1
[10 empty] | 478 | 45.1842 | 1
[10 empty] | 479 | 43.9542 | 1
[10 empty] | 480 | 45.3263 | 1
[10 empty] | 481 | 44.1581 | 1
[10 empty] | 482 | 47.2419 | 0
[10 empty] | 483 | 42.7055 | 1
[10 empty] | 484 | 42.3275 | 1
[10 empty] | 485 | 47.8123 | 0
[10 empty] | 486 | 47.8245 | 0
[10 empty] | 487 | 42.0674 | 1
[10 empty] | 488 | 43.2099 | 1
[10 empty] | 489 | 44.326 | 1
[10 empty] | 490 | 42.4952 | 1
[10 empty] | 491 | 41.5315 | 1
[10 empty] | 492 | 45.3473 | 1
[10 empty] | 493 | 46.0472 | 0
[10 empty] | 494 | 42.9082 | 1
[10 empty] | 495 | 40.7216 | 1
[10 empty] | 496 | 43.8915 | 1
[10 empty] | 497 | 46.5931 | 0
[10 empty] | 498 | 44.9366 | 1
[10 empty] | 499 | 44.0586 | 1
[10 empty] | 500 | 45.8072 | 1
[10 empty] | 501 | 42.238 | 1
[10 empty] | 502 | 44.236 | 1
[10 empty] | 503 | 44.8828 | 1
[10 empty] | 504 | 45.1005 | 1
[10 empty] | 505 | 43.1191 | 1
[10 empty] | 506 | 46.9638 | 0
[10 empty] | 507 | 45.9014 | 1
[10 empty] | 508 | 47.8111 | 0
[10 empty] | 509 | 46.9948 | 0
[10 empty] | 510 | 43.609 | 1
[10 empty] | 511 | 42.9007 | 1
[10 empty] | 512 | 41.9563 | 1
[10 empty] | 513 | 44.1164 | 1
[10 empty] | 514 | 41.0896 | 1
[10 empty] | 515 | 46.04 | 0
[10 empty] | 516 | 46.9872 | 0
[10 empty] | 517 | 42.0408 | 1
[10 empty] | 518 | 45.6263 | 1
[10 empty] | 519 | 45.1672 | 1
[10 empty] | 520 | 41.2508 | 1
[10 empty] | 521 | 42.8524 | 1
[10 empty] | 522 | 43.0203 | 1
[10 empty] | 523 | 42.0547 | 1
[10 empty] | 524 | 45.6642 | 1
[10 empty] | 525 | 44.8799 | 1
[10 empty] | 526 | 44.3729 | 1
[10 empty] | 527 | 44.841 | 1
[10 empty] | 528 | 42.8993 | 1
[10 empty] | 529 | 43.4515 | 1
[10 empty] | 530 | 42.9456 | 1
[10 empty] | 531 | 40.4817 | 1
[10 empty] | 532 | 45.2212 | 1
[10 empty] | 533 | 42.9914 | 1
[10 empty] | 534 | 42.6709 | 1
[10 empty] | 535 | 43.7694 | 1
[10 empty] | 536 | 44.4755 | 1
[10 empty] | 537 | 43.7803 | 1
[10 empty] | 538 | 41.4493 | 1
[10 empty] | 539 | 42.4455 | 1
[10 empty] | 540 | 40.8298 | 1
[10 empty] | 541 | 41.8903 | 1
[10 empty] | 542 | 42.6749 | 1
[10 empty] | 543 | 41.7032 | 1
[10 empty] | 544 | 43.0828 | 1
[10 empty] | 545 | 45.6977 | 1
[10 empty] | 546 | 43.7049 | 1
[10 empty] | 547 | 41.4271 | 1
[10 empty] | 548 | 44.7197 | 1
[10 empty] | 549 | 42.3528 | 1
[10 empty] | 550 | 43.7138 | 1
[10 empty] | 551 | 42.6777 | 1
[10 empty] | 552 | 42.4922 | 1
[10 empty] | 553 | 43.1191 | 1
[10 empty] | 554 | 46.5048 | 0
[10 empty] | 555 | 45.1271 | 1
[10 empty] | 556 | 44.6661 | 1
[10 empty] | 557 | 43.6502 | 1
[10 empty] | 558 | 43.5144 | 1
[10 empty] | 559 | 44.0744 | 1
[10 empty] | 560 | 41.8368 | 1
[10 empty] | 561 | 43.7944 | 1
[10 empty] | 562 | 45.6835 | 1
[10 empty] | 563 | 41.1178 | 1
[10 empty] | 564 | 43.9912 | 1
[10 empty] | 565 | 48.774 | 0
[10 empty] | 566 | 44.3127 | 1
[10 empty] | 567 | 48.9848 | 0
[10 empty] | 568 | 41.8287 | 1
[10 empty] | 569 | 44.4977 | 1
[10 empty] | 570 | 43.5904 | 1
[10 empty] | 571 | 44.4738 | 1
[10 empty] | 572 | 45.5602 | 1
[10 empty] | 573 | 44.8225 | 1
[10 empty] | 574 | 44.9628 | 1
[10 empty] | 575 | 42.5073 | 1
[10 empty] | 576 | 40.5053 | 1
[10 empty] | 577 | 44.8455 | 1
[10 empty] | 578 | 46.1234 | 0
[10 empty] | 579 | 44.0736 | 1
[10 empty] | 580 | 41.3487 | 1
[10 empty] | 581 | 41.7534 | 1
[10 empty] | 582 | 43.1919 | 1
[10 empty] | 583 | 44.9857 | 1
[10 empty] | 584 | 46.6946 | 0
[10 empty] | 585 | 43.1293 | 1
[10 empty] | 586 | 43.7733 | 1
[10 empty] | 587 | 45.0485 | 1
[10 empty] | 588 | 44.8426 | 1
[10 empty] | 589 | 44.4949 | 1
[10 empty] | 590 | 40.9294 | 1
[10 empty] | 591 | 41.4714 | 1
[10 empty] | 592 | 45.6023 | 1
[10 empty] | 593 | 43.5954 | 1
[10 empty] | 594 | 45.2873 | 1
[10 empty] | 595 | 41.8755 | 1
[10 empty] | 596 | 46.7702 | 0
[10 empty] | 597 | 44.5154 | 1
[10 empty] | 598 | 40.9065 | 1
[10 empty] | 599 | 45.6561 | 1
[10 empty] | 600 | 44.7497 | 1
[10 empty] | 601 | 42.7524 | 1
[10 empty] | 602 | 43.9237 | 1
[10 empty] | 603 | 43.0817 | 1
[10 empty] | 604 | 46.0971 | 0
[10 empty] | 605 | 41.49 | 1
[10 empty] | 606 | 44.9811 | 1
[10 empty] | 607 | 45.4408 | 1
[10 empty] | 608 | 41.8442 | 1
[10 empty] | 609 | 45.3513 | 1
[10 empty] | 610 | 43.8654 | 1
[10 empty] | 611 | 43.3717 | 1
[10 empty] | 612 | 43.2036 | 1
[10 empty] | 613 | 44.1528 | 1
[10 empty] | 614 | 40.5476 | 1
[10 empty] | 615 | 41.2974 | 1
[10 empty] | 616 | 44.205 | 1
[10 empty] | 617 | 42.993 | 1
[10 empty] | 618 | 41.847 | 1
[10 empty] | 619 | 44.4036 | 1
[10 empty] | 620 | 40.922 | 1
[10 empty] | 621 | 44.0494 | 1
[10 empty] | 622 | 46.4352 | 0
[10 empty] | 623 | 41.3549 | 1
[10 empty] | 624 | 41.6163 | 1
[10 empty] | 625 | 41.7989 | 1
[10 empty] | 626 | 44.8703 | 1
[10 empty] | 627 | 43.9166 | 1
[10 empty] | 628 | 41.3249 | 1
[10 empty] | 629 | 40.4412 | 1
[10 empty] | 630 | 46.3827 | 0
[10 empty] | 631 | 45.552 | 1
[10 empty] | 632 | 42.1607 | 1
[10 empty] | 633 | 42.0089 | 1
[10 empty] | 634 | 41.735 | 1
[10 empty] | 635 | 43.1742 | 1
[10 empty] | 636 | 42.7435 | 1
[10 empty] | 637 | 44.7171 | 1
[10 empty] | 638 | 41.5055 | 1
[10 empty] | 639 | 45.4136 | 1
[10 empty] | 640 | 40.0987 | 1
[10 empty] | 641 | 43.746 | 1
[10 empty] | 642 | 43.3183 | 1
[10 empty] | 643 | 40.8191 | 1
[10 empty] | 644 | 44.8451 | 1
[10 empty] | 645 | 41.3367 | 1
[10 empty] | 646 | 42.4101 | 1
[10 empty] | 647 | 44.1625 | 1
[10 empty] | 648 | 41.839 | 1
[10 empty] | 649 | 44.4277 | 1
[10 empty] | 650 | 45.2344 | 1
[10 empty] | 651 | 41.567 | 1
[10 empty] | 652 | 40.5092 | 1
[10 empty] | 653 | 45.1385 | 1
[10 empty] | 654 | 43.4558 | 1
[10 empty] | 655 | 42.1775 | 1
[10 empty] | 656 | 44.1408 | 1
[10 empty] | 657 | 43.6878 | 1
[10 empty] | 658 | 44.2593 | 1
[10 empty] | 659 | 45.6518 | 1
[10 empty] | 660 | 45.7497 | 1
[10 empty] | 661 | 43.8657 | 1
[10 empty] | 662 | 42.7075 | 1
[10 empty] | 663 | 40.5198 | 1
[10 empty] | 664 | 42.8588 | 1
[10 empty] | 665 | 47.5007 | 0
[10 empty] | 666 | 42.2278 | 1
[10 empty] | 667 | 43.1731 | 1
[10 empty] | 668 | 39.188 | 1
[10 empty] | 669 | 44.8137 | 1
[10 empty] | 670 | 45.4404 | 1
[10 empty] | 671 | 42.2792 | 1
[10 empty] | 672 | 41.9253 | 1
[10 empty] | 673 | 43.6503 | 1
[10 empty] | 674 | 47.6281 | 0
[10 empty] | 675 | 41.6392 | 1
[10 empty] | 676 | 43.1045 | 1
[10 empty] | 677 | 42.2546 | 1
[10 empty] | 678 | 46.9764 | 0
[10 empty] | 679 | 45.4823 | 1
[10 empty] | 680 | 41.6357 | 1
[10 empty] | 681 | 46.7198 | 0
[10 empty] | 682 | 43.0695 | 1
[10 empty] | 683 | 44.4929 | 1
[10 empty] | 684 | 46.1967 | 0
[10 empty] | 685 | 50.2026 | 0
[10 empty] | 686 | 43.9158 | 1
[10 empty] | 687 | 43.6432 | 1
[10 empty] | 688 | 46.3824 | 0
[10 empty] | 689 | 47.7178 | 0
[10 empty] | 690 | 44.3081 | 1
[10 empty] | 691 | 42.0069 | 1
[10 empty] | 692 | 40.8813 | 1
[10 empty] | 693 | 41.3773 | 1
[10 empty] | 694 | 44.1766 | 1
[10 empty] | 695 | 44.4018 | 1
[10 empty] | 696 | 43.448 | 1
[10 empty] | 697 | 45.3104 | 1
[10 empty] | 698 | 42.6285 | 1
[10 empty] | 699 | 41.8046 | 1
[10 empty] | 700 | 43.3835 | 1
[10 empty] | 701 | 46.6139 | 0
[10 empty] | 702 | 42.2407 | 1
[10 empty] | 703 | 42.9447 | 1
[10 empty] | 704 | 41.2931 | 1
[10 empty] | 705 | 45.1201 | 1
[10 empty] | 706 | 40.5586 | 1
[10 empty] | 707 | 41.7569 | 1
[10 empty] | 708 | 47.0773 | 0
[10 empty] | 709 | 41.492 | 1
[10 empty] | 710 | 43.1004 | 1
[10 empty] | 711 | 42.2813 | 1
[10 empty] | 712 | 39.4064 | 1
[10 empty] | 713 | 42.4665 | 1
[10 empty] | 714 | 43.8665 | 1
[10 empty] | 715 | 44.3649 | 1
[10 empty] | 716 | 45.0679 | 1
[10 empty] | 717 | 40.8923 | 1
[10 empty] | 718 | 44.7914 | 1
[10 empty] | 719 | 41.6541 | 1
[10 empty] | 720 | 45.1135 | 1
[10 empty] | 721 | 44.7529 | 1
[10 empty] | 722 | 42.9336 | 1
[10 empty] | 723 | 47.205 | 0
[10 empty] | 724 | 42.1999 | 1
[10 empty] | 725 | 41.5039 | 1
[10 empty] | 726 | 45.4251 | 1
[10 empty] | 727 | 44.5548 | 1
[10 empty] | 728 | 47.2295 | 0
[10 empty] | 729 | 44.0132 | 1
[10 empty] | 730 | 43.6806 | 1
[10 empty] | 731 | 43.3392 | 1
[10 empty] | 732 | 43.5322 | 1
[10 empty] | 733 | 44.76 | 1
[10 empty] | 734 | 46.1006 | 0
[10 empty] | 735 | 44.4477 | 1
[10 empty] | 736 | 42.3664 | 1
[10 empty] | 737 | 45.0873 | 1
[10 empty] | 738 | 44.11 | 1
[10 empty] | 739 | 42.0311 | 1
[10 empty] | 740 | 44.9925 | 1
[10 empty] | 741 | 46.0608 | 0
[10 empty] | 742 | 42.9961 | 1
[10 empty] | 743 | 43.6695 | 1
[10 empty] | 744 | 48.2677 | 0
[10 empty] | 745 | 42.0567 | 1
[10 empty] | 746 | 44.3327 | 1
[10 empty] | 747 | 42.8925 | 1
[10 empty] | 748 | 42.9129 | 1
[10 empty] | 749 | 42.32 | 1
[10 empty] | 750 | 44.8274 | 1
[10 empty] | 751 | 46.3083 | 0
[10 empty] | 752 | 44.5675 | 1
[10 empty] | 753 | 45.0204 | 1
[10 empty] | 754 | 40.2768 | 1
[10 empty] | 755 | 44.1556 | 1
[10 empty] | 756 | 43.7754 | 1
[10 empty] | 757 | 43.5813 | 1
[10 empty] | 758 | 45.1916 | 1
[10 empty] | 759 | 41.2965 | 1
[10 empty] | 760 | 44.0224 | 1
[10 empty] | 761 | 45.1444 | 1
[10 empty] | 762 | 45.0697 | 1
[10 empty] | 763 | 43.9747 | 1
[10 empty] | 764 | 44.3888 | 1
[10 empty] | 765 | 41.3454 | 1
[10 empty] | 766 | 42.2978 | 1
[10 empty] | 767 | 44.6628 | 1
[10 empty] | 768 | 45.597 | 1
[10 empty] | 769 | 46.4922 | 0
[10 empty] | 770 | 42.8515 | 1
[10 empty] | 771 | 43.6011 | 1
[10 empty] | 772 | 45.0008 | 1
[10 empty] | 773 | 45.8277 | 1
[10 empty] | 774 | 44.3074 | 1
[10 empty] | 775 | 45.1997 | 1
[10 empty] | 776 | 44.9054 | 1
[10 empty] | 777 | 41.3606 | 1
[10 empty] | 778 | 44.8829 | 1
[10 empty] | 779 | 44.5676 | 1
[10 empty] | 780 | 42.1811 | 1
[10 empty] | 781 | 41.8565 | 1
[10 empty] | 782 | 43.0067 | 1
[10 empty] | 783 | 41.9278 | 1
[10 empty] | 784 | 44.8076 | 1
[10 empty] | 785 | 43.8572 | 1
[10 empty] | 786 | 41.5028 | 1
[10 empty] | 787 | 42.6039 | 1
[10 empty] | 788 | 45.8731 | 1
[10 empty] | 789 | 43.9205 | 1
[10 empty] | 790 | 41.0108 | 1
[10 empty] | 791 | 45.7957 | 1
[10 empty] | 792 | 42.9317 | 1
[10 empty] | 793 | 47.2208 | 0
[10 empty] | 794 | 43.3458 | 1
[10 empty] | 795 | 42.9373 | 1
[10 empty] | 796 | 43.3911 | 1
[10 empty] | 797 | 41.1259 | 1
[10 empty] | 798 | 42.5386 | 1
[10 empty] | 799 | 43.1838 | 1
[10 empty] | 800 | 42.1461 | 1
[10 empty] | 801 | 43.4997 | 1
[10 empty] | 802 | 44.4136 | 1
[10 empty] | 803 | 43.5804 | 1
[10 empty] | 804 | 45.5113 | 1
[10 empty] | 805 | 46.8686 | 0
[10 empty] | 806 | 42.1499 | 1
[10 empty] | 807 | 44.4717 | 1
[10 empty] | 808 | 39.431 | 1
[10 empty] | 809 | 40.5478 | 1
[10 empty] | 810 | 43.4081 | 1
[10 empty] | 811 | 41.2765 | 1
[10 empty] | 812 | 44.1627 | 1
[10 empty] | 813 | 45.9726 | 1
[10 empty] | 814 | 43.6507 | 1
[10 empty] | 815 | 44.2014 | 1
[10 empty] | 816 | 44.7067 | 1
[10 empty] | 817 | 43.4863 | 1
[10 empty] | 818 | 46.7747 | 0
[10 empty] | 819 | 43.2477 | 1
[10 empty] | 820 | 44.2213 | 1
[10 empty] | 821 | 42.7952 | 1
[10 empty] | 822 | 45.3135 | 1
[10 empty] | 823 | 47.7007 | 0
[10 empty] | 824 | 47.0132 | 0
[10 empty] | 825 | 44.6494 | 1
[10 empty] | 826 | 41.2685 | 1
[10 empty] | 827 | 40.242 | 1
[10 empty] | 828 | 42.1312 | 1
[10 empty] | 829 | 46.0642 | 0
[10 empty] | 830 | 45.6105 | 1
[10 empty] | 831 | 43.1151 | 1
[10 empty] | 832 | 46.9937 | 0
[10 empty] | 833 | 46.5187 | 0
[10 empty] | 834 | 45.7317 | 1
[10 empty] | 835 | 44.8467 | 1
[10 empty] | 836 | 48.3718 | 0
[10 empty] | 837 | 43.4883 | 1
[10 empty] | 838 | 43.6076 | 1
[10 empty] | 839 | 45.3524 | 1
[10 empty] | 840 | 43.6084 | 1
[10 empty] | 841 | 45.3919 | 1
[10 empty] | 842 | 45.4277 | 1
[10 empty] | 843 | 39.9518 | 1
[10 empty] | 844 | 43.3877 | 1
[10 empty] | 845 | 41.6783 | 1
[10 empty] | 846 | 45.0721 | 1
[10 empty] | 847 | 42.6011 | 1
[10 empty] | 848 | 41.8013 | 1
[10 empty] | 849 | 42.0935 | 1
[10 empty] | 850 | 43.4678 | 1
[10 empty] | 851 | 47.6144 | 0
[10 empty] | 852 | 39.9127 | 1
[10 empty] | 853 | 48.5575 | 0
[10 empty] | 854 | 43.6511 | 1
[10 empty] | 855 | 44.6347 | 1
[10 empty] | 856 | 44.1652 | 1
[10 empty] | 857 | 46.6322 | 0
[10 empty] | 858 | 45.5559 | 1
[10 empty] | 859 | 40.5685 | 1
[10 empty] | 860 | 41.6498 | 1
[10 empty] | 861 | 46.7537 | 0
[10 empty] | 862 | 42.6167 | 1
[10 empty] | 863 | 46.518 | 0
[10 empty] | 864 | 42.1361 | 1
[10 empty] | 865 | 42.0525 | 1
[10 empty] | 866 | 42.081 | 1
[10 empty] | 867 | 45.2974 | 1
[10 empty] | 868 | 42.6743 | 1
[10 empty] | 869 | 45.0437 | 1
[10 empty] | 870 | 45.8012 | 1
[10 empty] | 871 | 43.5499 | 1
[10 empty] | 872 | 44.0318 | 1
[10 empty] | 873 | 45.2651 | 1
[10 empty] | 874 | 45.1209 | 1
[10 empty] | 875 | 45.7234 | 1
[10 empty] | 876 | 43.7486 | 1
[10 empty] | 877 | 46.2679 | 0
[10 empty] | 878 | 46.5605 | 0
[10 empty] | 879 | 43.9341 | 1
[10 empty] | 880 | 43.1216 | 1
[10 empty] | 881 | 44.9091 | 1
[10 empty] | 882 | 44.6166 | 1
[10 empty] | 883 | 41.958 | 1
[10 empty] | 884 | 43.656 | 1
[10 empty] | 885 | 43.2974 | 1
[10 empty] | 886 | 44.715 | 1
[10 empty] | 887 | 46.8075 | 0
[10 empty] | 888 | 44.2218 | 1
[10 empty] | 889 | 43.239 | 1
[10 empty] | 890 | 46.2314 | 0
[10 empty] | 891 | 41.2128 | 1
[10 empty] | 892 | 45.457 | 1
[10 empty] | 893 | 47.0233 | 0
[10 empty] | 894 | 44.5626 | 1
[10 empty] | 895 | 45.1149 | 1
[10 empty] | 896 | 41.5798 | 1
[10 empty] | 897 | 43.2374 | 1
[10 empty] | 898 | 42.7062 | 1
[10 empty] | 899 | 41.8869 | 1
[10 empty] | 900 | 41.3836 | 1
[10 empty] | 901 | 43.0789 | 1
[10 empty] | 902 | 45.5365 | 1
[10 empty] | 903 | 45.2254 | 1
[10 empty] | 904 | 42.8367 | 1
[10 empty] | 905 | 43.4783 | 1
[10 empty] | 906 | 41.8587 | 1
[10 empty] | 907 | 45.6739 | 1
[10 empty] | 908 | 42.709 | 1
[10 empty] | 909 | 42.7084 | 1
[10 empty] | 910 | 43.3791 | 1
[10 empty] | 911 | 40.9476 | 1
[10 empty] | 912 | 42.317 | 1
[10 empty] | 913 | 43.6167 | 1
[10 empty] | 914 | 43.5909 | 1
[10 empty] | 915 | 44.7146 | 1
[10 empty] | 916 | 43.9209 | 1
[10 empty] | 917 | 43.9882 | 1
[10 empty] | 918 | 44.036 | 1
[10 empty] | 919 | 42.8885 | 1
[10 empty] | 920 | 43.4828 | 1
[10 empty] | 921 | 44.1798 | 1
[10 empty] | 922 | 44.5361 | 1
[10 empty] | 923 | 40.8098 | 1
[10 empty] | 924 | 44.3041 | 1
[10 empty] | 925 | 40.2174 | 1
[10 empty] | 926 | 44.7614 | 1
[10 empty] | 927 | 45.5224 | 1
[10 empty] | 928 | 43.2626 | 1
[10 empty] | 929 | 41.9748 | 1
[10 empty] | 930 | 42.2089 | 1
[10 empty] | 931 | 44.5389 | 1
[10 empty] | 932 | 42.6825 | 1
[10 empty] | 933 | 47.1343 | 0
[10 empty] | 934 | 42.9933 | 1
[10 empty] | 935 | 42.1773 | 1
[10 empty] | 936 | 46.8003 | 0
[10 empty] | 937 | 44.3349 | 1
[10 empty] | 938 | 42.9381 | 1
[10 empty] | 939 | 40.2001 | 1
[10 empty] | 940 | 47.349 | 0
[10 empty] | 941 | 48.4254 | 0
[10 empty] | 942 | 43.9202 | 1
[10 empty] | 943 | 47.7405 | 0
[10 empty] | 944 | 44.671 | 1
[10 empty] | 945 | 45.3136 | 1
[10 empty] | 946 | 44.426 | 1
[10 empty] | 947 | 45.437 | 1
[10 empty] | 948 | 40.4133 | 1
[10 empty] | 949 | 41.876 | 1
[10 empty] | 950 | 48.3951 | 0
[10 empty] | 951 | 43.1137 | 1
[10 empty] | 952 | 41.9953 | 1
[10 empty] | 953 | 45.7079 | 1
[10 empty] | 954 | 47.0715 | 0
[10 empty] | 955 | 45.1795 | 1
[10 empty] | 956 | 42.6386 | 1
[10 empty] | 957 | 44.1782 | 1
[10 empty] | 958 | 46.102 | 0
[10 empty] | 959 | 42.6138 | 1
[10 empty] | 960 | 46.4201 | 0
[10 empty] | 961 | 44.6382 | 1
[10 empty] | 962 | 42.1824 | 1
[10 empty] | 963 | 46.5285 | 0
[10 empty] | 964 | 42.2653 | 1
[10 empty] | 965 | 47.228 | 0
[10 empty] | 966 | 43.6948 | 1
[10 empty] | 967 | 44.9598 | 1
[10 empty] | 968 | 41.6497 | 1
[10 empty] | 969 | 44.7524 | 1
[10 empty] | 970 | 44.8198 | 1
[10 empty] | 971 | 43.8847 | 1
[10 empty] | 972 | 44.7613 | 1
[10 empty] | 973 | 42.7057 | 1
[10 empty] | 974 | 42.4763 | 1
[10 empty] | 975 | 46.4689 | 0
[10 empty] | 976 | 43.5554 | 1
[10 empty] | 977 | 45.2189 | 1
[10 empty] | 978 | 48.9666 | 0
[10 empty] | 979 | 41.3455 | 1
[10 empty] | 980 | 41.4368 | 1
[10 empty] | 981 | 44.4706 | 1
[10 empty] | 982 | 44.8055 | 1
[10 empty] | 983 | 41.1613 | 1
[10 empty] | 984 | 42.3214 | 1
[10 empty] | 985 | 45.5713 | 1
[10 empty] | 986 | 42.6451 | 1
[10 empty] | 987 | 45.4672 | 1
[10 empty] | 988 | 44.4121 | 1
[10 empty] | 989 | 40.7353 | 1
[10 empty] | 990 | 43.5896 | 1
[10 empty] | 991 | 47.1988 | 0
[10 empty] | 992 | 44.4722 | 1
[10 empty] | 993 | 40.0213 | 1
[10 empty] | 994 | 45.087 | 1
[10 empty] | 995 | 42.4541 | 1
[10 empty] | 996 | 42.7502 | 1
[10 empty] | 997 | 43.5181 | 1
[10 empty] | 998 | 41.898 | 1
[10 empty] | 999 | 46.4064 | 0
[10 empty] | 1000 | 48.0294 | 0

## Project 2 T(a,b,m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.86596 | 3.5064 | 3.5064 | 1 | 27.557 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.5064 | 0.44423 | 3.9426 | 7.449 | 2 | 24.711 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5064 | 0.088168 | 2.3 | 5.8064 | 3 | 24.3741 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.449 | 0.29861 | 1.9465 | 9.3955 | 4 | 26.1232 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.449 | 0.28759 | 6.3069 | 13.7559 | 5 | 23.7628 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.8064 | 0.91803 | 8.1902 | 13.9966 | 6 | 25.1457 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.8064 | 0.58747 | 2.51 | 8.3164 | 7 | 24.2736 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.9966 | 0.074466 | 3.9868 | 17.9834 | 8 | 23.9619 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.9966 | 0.8296 | 7.4162 | 21.4129 | 9 | 23.5586 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.4129 | 0.67164 | 0.4 | 21.8129 | 10 | 25.6439 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 21.4129 | 0.84065 | 2.1289 | 23.5417 | 11 | 23.8758 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 23.5417 | 0.69225 | 4.0153 | 27.557 | 12 | 23.92 | 1
[9 empty] | 13 | 22.8286 | 1
[9 empty] | 14 | 26.4403 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 23.8993 | 1
24 | 24.2019 | 45 | [6 empty] | 16 | 22.6003 | 1
[9 empty] | 17 | 25.9128 | 0
[9 empty] | 18 | 25.3308 | 0
[9 empty] | 19 | 24.2459 | 0
[9 empty] | 20 | 24.4133 | 0
[9 empty] | 21 | 26.0984 | 0
[9 empty] | 22 | 28.1563 | 0
[9 empty] | 23 | 25.3406 | 0
[9 empty] | 24 | 24.0591 | 0
[9 empty] | 25 | 23.8766 | 1
[9 empty] | 26 | 25.2275 | 0
[9 empty] | 27 | 24.6855 | 0
[9 empty] | 28 | 23.8608 | 1
[9 empty] | 29 | 25.3325 | 0
[9 empty] | 30 | 24.8253 | 0
[9 empty] | 31 | 22.8268 | 1
[9 empty] | 32 | 27.986 | 0
[9 empty] | 33 | 24.5196 | 0
[9 empty] | 34 | 24.1565 | 0
[9 empty] | 35 | 25.1473 | 0
[9 empty] | 36 | 22.2451 | 1
[9 empty] | 37 | 23.1191 | 1
[9 empty] | 38 | 23.7054 | 1
[9 empty] | 39 | 26.3803 | 0
[9 empty] | 40 | 25.7712 | 0
[9 empty] | 41 | 23.3482 | 1
[9 empty] | 42 | 24.5478 | 0
[9 empty] | 43 | 22.8928 | 1
[9 empty] | 44 | 24.9388 | 0
[9 empty] | 45 | 21.5753 | 1
[9 empty] | 46 | 24.9453 | 0
[9 empty] | 47 | 23.7553 | 1
[9 empty] | 48 | 27.0209 | 0
[9 empty] | 49 | 25.2821 | 0
[9 empty] | 50 | 22.4649 | 1
[9 empty] | 51 | 24.1562 | 0
[9 empty] | 52 | 21.157 | 1
[9 empty] | 53 | 24.7128 | 0
[9 empty] | 54 | 23.0207 | 1
[9 empty] | 55 | 25.5919 | 0
[9 empty] | 56 | 24.3829 | 0
[9 empty] | 57 | 25.5452 | 0
[9 empty] | 58 | 24.1608 | 0
[9 empty] | 59 | 24.2489 | 0
[9 empty] | 60 | 24.466 | 0
[9 empty] | 61 | 26.4026 | 0
[9 empty] | 62 | 23.762 | 1
[9 empty] | 63 | 23.5706 | 1
[9 empty] | 64 | 25.0214 | 0
[9 empty] | 65 | 23.7911 | 1
[9 empty] | 66 | 23.54 | 1
[9 empty] | 67 | 25.6056 | 0
[9 empty] | 68 | 24.9175 | 0
[9 empty] | 69 | 22.1898 | 1
[9 empty] | 70 | 26.3874 | 0
[9 empty] | 71 | 25.3447 | 0
[9 empty] | 72 | 23.9132 | 1
[9 empty] | 73 | 24.7676 | 0
[9 empty] | 74 | 24.3212 | 0
[9 empty] | 75 | 22.4506 | 1
[9 empty] | 76 | 22.7424 | 1
[9 empty] | 77 | 25.1205 | 0
[9 empty] | 78 | 25.1993 | 0
[9 empty] | 79 | 23.8341 | 1
[9 empty] | 80 | 24.5796 | 0
[9 empty] | 81 | 22.4463 | 1
[9 empty] | 82 | 22.6806 | 1
[9 empty] | 83 | 27.0058 | 0
[9 empty] | 84 | 23.4485 | 1
[9 empty] | 85 | 27.1517 | 0
[9 empty] | 86 | 21.8247 | 1
[9 empty] | 87 | 23.9727 | 1
[9 empty] | 88 | 25.4748 | 0
[9 empty] | 89 | 25.0147 | 0
[9 empty] | 90 | 25.0708 | 0
[9 empty] | 91 | 24.159 | 0
[9 empty] | 92 | 24.3102 | 0
[9 empty] | 93 | 25.7167 | 0
[9 empty] | 94 | 27.1993 | 0
[9 empty] | 95 | 26.4106 | 0
[9 empty] | 96 | 23.6703 | 1
[9 empty] | 97 | 22.919 | 1
[9 empty] | 98 | 24.6274 | 0
[9 empty] | 99 | 25.6804 | 0
[9 empty] | 100 | 27.0944 | 0
[9 empty] | 101 | 23.9915 | 1
[9 empty] | 102 | 23.9286 | 1
[9 empty] | 103 | 24.7657 | 0
[9 empty] | 104 | 28.449 | 0
[9 empty] | 105 | 26.2635 | 0
[9 empty] | 106 | 23.1717 | 1
[9 empty] | 107 | 22.9715 | 1
[9 empty] | 108 | 24.4996 | 0
[9 empty] | 109 | 24.2711 | 0
[9 empty] | 110 | 23.6717 | 1
[9 empty] | 111 | 23.1466 | 1
[9 empty] | 112 | 25.3386 | 0
[9 empty] | 113 | 23.4384 | 1
[9 empty] | 114 | 24.2149 | 0
[9 empty] | 115 | 25.1835 | 0
[9 empty] | 116 | 22.3929 | 1
[9 empty] | 117 | 27.4321 | 0
[9 empty] | 118 | 24.1905 | 0
[9 empty] | 119 | 25.4531 | 0
[9 empty] | 120 | 23.2665 | 1
[9 empty] | 121 | 22.1791 | 1
[9 empty] | 122 | 25.694 | 0
[9 empty] | 123 | 23.1305 | 1
[9 empty] | 124 | 24.0123 | 0
[9 empty] | 125 | 23.5354 | 1
[9 empty] | 126 | 25.0343 | 0
[9 empty] | 127 | 24.5515 | 0
[9 empty] | 128 | 24.0803 | 0
[9 empty] | 129 | 24.1902 | 0
[9 empty] | 130 | 22.0663 | 1
[9 empty] | 131 | 24.1912 | 0
[9 empty] | 132 | 24.6907 | 0
[9 empty] | 133 | 22.4358 | 1
[9 empty] | 134 | 23.166 | 1
[9 empty] | 135 | 22.3456 | 1
[9 empty] | 136 | 21.7985 | 1
[9 empty] | 137 | 23.6 | 1
[9 empty] | 138 | 22.1153 | 1
[9 empty] | 139 | 25.0622 | 0
[9 empty] | 140 | 24.7583 | 0
[9 empty] | 141 | 24.7256 | 0
[9 empty] | 142 | 23.7249 | 1
[9 empty] | 143 | 25.7869 | 0
[9 empty] | 144 | 23.0486 | 1
[9 empty] | 145 | 24.3036 | 0
[9 empty] | 146 | 24.3746 | 0
[9 empty] | 147 | 26.1693 | 0
[9 empty] | 148 | 24.8149 | 0
[9 empty] | 149 | 25.0779 | 0
[9 empty] | 150 | 23.0933 | 1
[9 empty] | 151 | 24.8431 | 0
[9 empty] | 152 | 22.2757 | 1
[9 empty] | 153 | 24.944 | 0
[9 empty] | 154 | 22.8267 | 1
[9 empty] | 155 | 23.9016 | 1
[9 empty] | 156 | 23.4962 | 1
[9 empty] | 157 | 26.1501 | 0
[9 empty] | 158 | 26.701 | 0
[9 empty] | 159 | 24.2023 | 0
[9 empty] | 160 | 23.2315 | 1
[9 empty] | 161 | 25.3437 | 0
[9 empty] | 162 | 25.0071 | 0
[9 empty] | 163 | 25.321 | 0
[9 empty] | 164 | 24.5809 | 0
[9 empty] | 165 | 22.5294 | 1
[9 empty] | 166 | 26.0691 | 0
[9 empty] | 167 | 23.8749 | 1
[9 empty] | 168 | 26.9253 | 0
[9 empty] | 169 | 24.9225 | 0
[9 empty] | 170 | 24.9219 | 0
[9 empty] | 171 | 23.0568 | 1
[9 empty] | 172 | 21.195 | 1
[9 empty] | 173 | 25.2134 | 0
[9 empty] | 174 | 23.9067 | 1
[9 empty] | 175 | 24.2371 | 0
[9 empty] | 176 | 27.4648 | 0
[9 empty] | 177 | 24.6052 | 0
[9 empty] | 178 | 22.3833 | 1
[9 empty] | 179 | 28.4123 | 0
[9 empty] | 180 | 24.3924 | 0
[9 empty] | 181 | 24.3449 | 0
[9 empty] | 182 | 23.4405 | 1
[9 empty] | 183 | 22.2085 | 1
[9 empty] | 184 | 25.4412 | 0
[9 empty] | 185 | 24.4258 | 0
[9 empty] | 186 | 26.7684 | 0
[9 empty] | 187 | 25.2667 | 0
[9 empty] | 188 | 24.6099 | 0
[9 empty] | 189 | 24.409 | 0
[9 empty] | 190 | 25.9467 | 0
[9 empty] | 191 | 24.3602 | 0
[9 empty] | 192 | 25.6926 | 0
[9 empty] | 193 | 24.9921 | 0
[9 empty] | 194 | 22.0252 | 1
[9 empty] | 195 | 27.0262 | 0
[9 empty] | 196 | 24.2251 | 0
[9 empty] | 197 | 25.3396 | 0
[9 empty] | 198 | 23.5396 | 1
[9 empty] | 199 | 22.5928 | 1
[9 empty] | 200 | 21.9222 | 1
[9 empty] | 201 | 24.7913 | 0
[9 empty] | 202 | 25.3988 | 0
[9 empty] | 203 | 22.768 | 1
[9 empty] | 204 | 23.7492 | 1
[9 empty] | 205 | 24.9123 | 0
[9 empty] | 206 | 22.4339 | 1
[9 empty] | 207 | 21.1039 | 1
[9 empty] | 208 | 25.8994 | 0
[9 empty] | 209 | 23.2427 | 1
[9 empty] | 210 | 24.1596 | 0
[9 empty] | 211 | 25.2222 | 0
[9 empty] | 212 | 25.8039 | 0
[9 empty] | 213 | 24.2111 | 0
[9 empty] | 214 | 27.2046 | 0
[9 empty] | 215 | 23.664 | 1
[9 empty] | 216 | 24.8005 | 0
[9 empty] | 217 | 23.9496 | 1
[9 empty] | 218 | 24.7099 | 0
[9 empty] | 219 | 24.2764 | 0
[9 empty] | 220 | 23.4632 | 1
[9 empty] | 221 | 24.6261 | 0
[9 empty] | 222 | 22.7584 | 1
[9 empty] | 223 | 25.9876 | 0
[9 empty] | 224 | 27.0927 | 0
[9 empty] | 225 | 23.1891 | 1
[9 empty] | 226 | 24.992 | 0
[9 empty] | 227 | 26.0205 | 0
[9 empty] | 228 | 25.3074 | 0
[9 empty] | 229 | 24.983 | 0
[9 empty] | 230 | 23.6607 | 1
[9 empty] | 231 | 23.4075 | 1
[9 empty] | 232 | 23.4899 | 1
[9 empty] | 233 | 24.7628 | 0
[9 empty] | 234 | 24.0103 | 0
[9 empty] | 235 | 24.7646 | 0
[9 empty] | 236 | 21.8821 | 1
[9 empty] | 237 | 22.985 | 1
[9 empty] | 238 | 26.1042 | 0
[9 empty] | 239 | 27.4455 | 0
[9 empty] | 240 | 26.9816 | 0
[9 empty] | 241 | 24.4541 | 0
[9 empty] | 242 | 27.4918 | 0
[9 empty] | 243 | 20.8938 | 1
[9 empty] | 244 | 23.5844 | 1
[9 empty] | 245 | 23.9577 | 1
[9 empty] | 246 | 24.2665 | 0
[9 empty] | 247 | 25.1953 | 0
[9 empty] | 248 | 24.8211 | 0
[9 empty] | 249 | 25.3521 | 0
[9 empty] | 250 | 26.2512 | 0
[9 empty] | 251 | 25.2295 | 0
[9 empty] | 252 | 25.5385 | 0
[9 empty] | 253 | 23.1309 | 1
[9 empty] | 254 | 25.0948 | 0
[9 empty] | 255 | 23.2917 | 1
[9 empty] | 256 | 25.6358 | 0
[9 empty] | 257 | 21.6974 | 1
[9 empty] | 258 | 21.7995 | 1
[9 empty] | 259 | 23.9644 | 1
[9 empty] | 260 | 23.9811 | 1
[9 empty] | 261 | 24.3589 | 0
[9 empty] | 262 | 27.1455 | 0
[9 empty] | 263 | 26.1118 | 0
[9 empty] | 264 | 25.0913 | 0
[9 empty] | 265 | 23.0476 | 1
[9 empty] | 266 | 23.1138 | 1
[9 empty] | 267 | 23.7124 | 1
[9 empty] | 268 | 24.0651 | 0
[9 empty] | 269 | 23.4606 | 1
[9 empty] | 270 | 24.2694 | 0
[9 empty] | 271 | 23.8156 | 1
[9 empty] | 272 | 23.4714 | 1
[9 empty] | 273 | 26.2994 | 0
[9 empty] | 274 | 25.154 | 0
[9 empty] | 275 | 24.3938 | 0
[9 empty] | 276 | 23.3511 | 1
[9 empty] | 277 | 26.5435 | 0
[9 empty] | 278 | 26.261 | 0
[9 empty] | 279 | 23.4709 | 1
[9 empty] | 280 | 23.2574 | 1
[9 empty] | 281 | 24.8109 | 0
[9 empty] | 282 | 25.5966 | 0
[9 empty] | 283 | 25.8271 | 0
[9 empty] | 284 | 24.4685 | 0
[9 empty] | 285 | 23.8689 | 1
[9 empty] | 286 | 23.3782 | 1
[9 empty] | 287 | 26.2454 | 0
[9 empty] | 288 | 24.0959 | 0
[9 empty] | 289 | 25.2404 | 0
[9 empty] | 290 | 22.2031 | 1
[9 empty] | 291 | 22.1077 | 1
[9 empty] | 292 | 24.0017 | 0
[9 empty] | 293 | 22.388 | 1
[9 empty] | 294 | 22.8706 | 1
[9 empty] | 295 | 23.3716 | 1
[9 empty] | 296 | 22.4756 | 1
[9 empty] | 297 | 26.499 | 0
[9 empty] | 298 | 25.3533 | 0
[9 empty] | 299 | 24.1384 | 0
[9 empty] | 300 | 23.0889 | 1
[9 empty] | 301 | 24.7115 | 0
[9 empty] | 302 | 23.7943 | 1
[9 empty] | 303 | 25.3904 | 0
[9 empty] | 304 | 23.8901 | 1
[9 empty] | 305 | 24.5311 | 0
[9 empty] | 306 | 24.1037 | 0
[9 empty] | 307 | 28.1602 | 0
[9 empty] | 308 | 24.43 | 0
[9 empty] | 309 | 22.4869 | 1
[9 empty] | 310 | 24.9087 | 0
[9 empty] | 311 | 23.2512 | 1
[9 empty] | 312 | 25.9413 | 0
[9 empty] | 313 | 25.7836 | 0
[9 empty] | 314 | 24.3436 | 0
[9 empty] | 315 | 21.1063 | 1
[9 empty] | 316 | 24.1376 | 0
[9 empty] | 317 | 25.8653 | 0
[9 empty] | 318 | 26.0036 | 0
[9 empty] | 319 | 23.9185 | 1
[9 empty] | 320 | 24.5003 | 0
[9 empty] | 321 | 23.3498 | 1
[9 empty] | 322 | 23.5832 | 1
[9 empty] | 323 | 24.0443 | 0
[9 empty] | 324 | 25.264 | 0
[9 empty] | 325 | 23.4982 | 1
[9 empty] | 326 | 20.9839 | 1
[9 empty] | 327 | 23.3549 | 1
[9 empty] | 328 | 23.8476 | 1
[9 empty] | 329 | 26.4547 | 0
[9 empty] | 330 | 25.4865 | 0
[9 empty] | 331 | 23.7433 | 1
[9 empty] | 332 | 23.3346 | 1
[9 empty] | 333 | 24.3514 | 0
[9 empty] | 334 | 24.9221 | 0
[9 empty] | 335 | 25.1983 | 0
[9 empty] | 336 | 24.1239 | 0
[9 empty] | 337 | 22.1876 | 1
[9 empty] | 338 | 24.3132 | 0
[9 empty] | 339 | 25.2253 | 0
[9 empty] | 340 | 22.82 | 1
[9 empty] | 341 | 23.3939 | 1
[9 empty] | 342 | 22.9428 | 1
[9 empty] | 343 | 21.889 | 1
[9 empty] | 344 | 23.1461 | 1
[9 empty] | 345 | 24.9432 | 0
[9 empty] | 346 | 23.9067 | 1
[9 empty] | 347 | 23.9181 | 1
[9 empty] | 348 | 22.8559 | 1
[9 empty] | 349 | 24.7101 | 0
[9 empty] | 350 | 25.5746 | 0
[9 empty] | 351 | 26.5643 | 0
[9 empty] | 352 | 24.1039 | 0
[9 empty] | 353 | 26.3259 | 0
[9 empty] | 354 | 22.9924 | 1
[9 empty] | 355 | 24.8242 | 0
[9 empty] | 356 | 23.2168 | 1
[9 empty] | 357 | 25.253 | 0
[9 empty] | 358 | 20.4694 | 1
[9 empty] | 359 | 22.1432 | 1
[9 empty] | 360 | 23.3033 | 1
[9 empty] | 361 | 22.713 | 1
[9 empty] | 362 | 25.9067 | 0
[9 empty] | 363 | 22.198 | 1
[9 empty] | 364 | 22.5588 | 1
[9 empty] | 365 | 25.006 | 0
[9 empty] | 366 | 26.2277 | 0
[9 empty] | 367 | 22.4302 | 1
[9 empty] | 368 | 22.871 | 1
[9 empty] | 369 | 26.149 | 0
[9 empty] | 370 | 23.0942 | 1
[9 empty] | 371 | 23.276 | 1
[9 empty] | 372 | 21.6042 | 1
[9 empty] | 373 | 23.5958 | 1
[9 empty] | 374 | 24.3147 | 0
[9 empty] | 375 | 22.4874 | 1
[9 empty] | 376 | 26.2042 | 0
[9 empty] | 377 | 22.6799 | 1
[9 empty] | 378 | 25.3413 | 0
[9 empty] | 379 | 25.7334 | 0
[9 empty] | 380 | 24.8835 | 0
[9 empty] | 381 | 23.8636 | 1
[9 empty] | 382 | 25.9856 | 0
[9 empty] | 383 | 25.4547 | 0
[9 empty] | 384 | 24.1602 | 0
[9 empty] | 385 | 23.5285 | 1
[9 empty] | 386 | 23.8484 | 1
[9 empty] | 387 | 23.4593 | 1
[9 empty] | 388 | 23.531 | 1
[9 empty] | 389 | 22.7046 | 1
[9 empty] | 390 | 25.3107 | 0
[9 empty] | 391 | 24.4273 | 0
[9 empty] | 392 | 21.5868 | 1
[9 empty] | 393 | 22.7484 | 1
[9 empty] | 394 | 22.2399 | 1
[9 empty] | 395 | 24.0004 | 0
[9 empty] | 396 | 25.1213 | 0
[9 empty] | 397 | 21.9829 | 1
[9 empty] | 398 | 24.9819 | 0
[9 empty] | 399 | 22.6953 | 1
[9 empty] | 400 | 27.6021 | 0
[9 empty] | 401 | 21.9394 | 1
[9 empty] | 402 | 26.7531 | 0
[9 empty] | 403 | 20.1898 | 1
[9 empty] | 404 | 24.6808 | 0
[9 empty] | 405 | 24.1663 | 0
[9 empty] | 406 | 22.6241 | 1
[9 empty] | 407 | 24.0174 | 0
[9 empty] | 408 | 26.5397 | 0
[9 empty] | 409 | 24.1996 | 0
[9 empty] | 410 | 22.9109 | 1
[9 empty] | 411 | 23.9657 | 1
[9 empty] | 412 | 25.1954 | 0
[9 empty] | 413 | 27.3569 | 0
[9 empty] | 414 | 23.9806 | 1
[9 empty] | 415 | 21.8083 | 1
[9 empty] | 416 | 25.7783 | 0
[9 empty] | 417 | 23.4754 | 1
[9 empty] | 418 | 21.2662 | 1
[9 empty] | 419 | 23.519 | 1
[9 empty] | 420 | 25.2464 | 0
[9 empty] | 421 | 22.9517 | 1
[9 empty] | 422 | 21.8852 | 1
[9 empty] | 423 | 22.2125 | 1
[9 empty] | 424 | 22.2482 | 1
[9 empty] | 425 | 25.2663 | 0
[9 empty] | 426 | 22.6689 | 1
[9 empty] | 427 | 26.469 | 0
[9 empty] | 428 | 24.3737 | 0
[9 empty] | 429 | 25.7337 | 0
[9 empty] | 430 | 22.2901 | 1
[9 empty] | 431 | 25.448 | 0
[9 empty] | 432 | 24.4999 | 0
[9 empty] | 433 | 23.753 | 1
[9 empty] | 434 | 23.8646 | 1
[9 empty] | 435 | 26.5395 | 0
[9 empty] | 436 | 22.632 | 1
[9 empty] | 437 | 23.0561 | 1
[9 empty] | 438 | 25.3931 | 0
[9 empty] | 439 | 23.1245 | 1
[9 empty] | 440 | 22.9438 | 1
[9 empty] | 441 | 23.1463 | 1
[9 empty] | 442 | 21.1051 | 1
[9 empty] | 443 | 22.9131 | 1
[9 empty] | 444 | 24.2574 | 0
[9 empty] | 445 | 24.2761 | 0
[9 empty] | 446 | 25.0373 | 0
[9 empty] | 447 | 22.1913 | 1
[9 empty] | 448 | 24.1283 | 0
[9 empty] | 449 | 23.4197 | 1
[9 empty] | 450 | 25.7335 | 0
[9 empty] | 451 | 25.9538 | 0
[9 empty] | 452 | 20.9372 | 1
[9 empty] | 453 | 23.212 | 1
[9 empty] | 454 | 24.9743 | 0
[9 empty] | 455 | 22.5517 | 1
[9 empty] | 456 | 24.9479 | 0
[9 empty] | 457 | 23.7561 | 1
[9 empty] | 458 | 24.5583 | 0
[9 empty] | 459 | 24.6115 | 0
[9 empty] | 460 | 23.2189 | 1
[9 empty] | 461 | 23.6459 | 1
[9 empty] | 462 | 24.8696 | 0
[9 empty] | 463 | 24.6732 | 0
[9 empty] | 464 | 27.6304 | 0
[9 empty] | 465 | 23.6276 | 1
[9 empty] | 466 | 23.393 | 1
[9 empty] | 467 | 22.9855 | 1
[9 empty] | 468 | 22.6001 | 1
[9 empty] | 469 | 25.1109 | 0
[9 empty] | 470 | 22.1195 | 1
[9 empty] | 471 | 19.692 | 1
[9 empty] | 472 | 23.1112 | 1
[9 empty] | 473 | 24.2805 | 0
[9 empty] | 474 | 24.431 | 0
[9 empty] | 475 | 21.9314 | 1
[9 empty] | 476 | 23.0368 | 1
[9 empty] | 477 | 22.5025 | 1
[9 empty] | 478 | 24.7668 | 0
[9 empty] | 479 | 22.5104 | 1
[9 empty] | 480 | 26.2025 | 0
[9 empty] | 481 | 23.9837 | 1
[9 empty] | 482 | 24.0979 | 0
[9 empty] | 483 | 24.2079 | 0
[9 empty] | 484 | 24.3717 | 0
[9 empty] | 485 | 24.8052 | 0
[9 empty] | 486 | 22.8279 | 1
[9 empty] | 487 | 22.029 | 1
[9 empty] | 488 | 25.9694 | 0
[9 empty] | 489 | 25.6614 | 0
[9 empty] | 490 | 24.1963 | 0
[9 empty] | 491 | 23.6943 | 1
[9 empty] | 492 | 25.3796 | 0
[9 empty] | 493 | 26.9038 | 0
[9 empty] | 494 | 27.0209 | 0
[9 empty] | 495 | 26.0102 | 0
[9 empty] | 496 | 23.2018 | 1
[9 empty] | 497 | 25.1975 | 0
[9 empty] | 498 | 25.8495 | 0
[9 empty] | 499 | 25.6331 | 0
[9 empty] | 500 | 23.7076 | 1
[9 empty] | 501 | 23.8043 | 1
[9 empty] | 502 | 22.7336 | 1
[9 empty] | 503 | 22.5885 | 1
[9 empty] | 504 | 25.7472 | 0
[9 empty] | 505 | 23.086 | 1
[9 empty] | 506 | 23.8276 | 1
[9 empty] | 507 | 25.3063 | 0
[9 empty] | 508 | 24.5905 | 0
[9 empty] | 509 | 24.3433 | 0
[9 empty] | 510 | 23.0192 | 1
[9 empty] | 511 | 22.5513 | 1
[9 empty] | 512 | 24.9863 | 0
[9 empty] | 513 | 25.9706 | 0
[9 empty] | 514 | 24.2037 | 0
[9 empty] | 515 | 27.0763 | 0
[9 empty] | 516 | 24.4746 | 0
[9 empty] | 517 | 24.9935 | 0
[9 empty] | 518 | 24.0228 | 0
[9 empty] | 519 | 22.1898 | 1
[9 empty] | 520 | 24.9052 | 0
[9 empty] | 521 | 25.9432 | 0
[9 empty] | 522 | 26.4176 | 0
[9 empty] | 523 | 25.7343 | 0
[9 empty] | 524 | 23.6731 | 1
[9 empty] | 525 | 22.5659 | 1
[9 empty] | 526 | 23.3152 | 1
[9 empty] | 527 | 23.0217 | 1
[9 empty] | 528 | 25.4057 | 0
[9 empty] | 529 | 24.0816 | 0
[9 empty] | 530 | 23.7466 | 1
[9 empty] | 531 | 21.8903 | 1
[9 empty] | 532 | 24.2525 | 0
[9 empty] | 533 | 24.5903 | 0
[9 empty] | 534 | 25.328 | 0
[9 empty] | 535 | 24.2034 | 0
[9 empty] | 536 | 25.3804 | 0
[9 empty] | 537 | 23.2948 | 1
[9 empty] | 538 | 23.4937 | 1
[9 empty] | 539 | 24.4801 | 0
[9 empty] | 540 | 24.4629 | 0
[9 empty] | 541 | 26.3234 | 0
[9 empty] | 542 | 25.1382 | 0
[9 empty] | 543 | 23.6322 | 1
[9 empty] | 544 | 24.7581 | 0
[9 empty] | 545 | 23.8747 | 1
[9 empty] | 546 | 22.6041 | 1
[9 empty] | 547 | 25.7107 | 0
[9 empty] | 548 | 23.9371 | 1
[9 empty] | 549 | 24.2581 | 0
[9 empty] | 550 | 23.5782 | 1
[9 empty] | 551 | 21.8163 | 1
[9 empty] | 552 | 23.1103 | 1
[9 empty] | 553 | 24.3513 | 0
[9 empty] | 554 | 25.251 | 0
[9 empty] | 555 | 23.4998 | 1
[9 empty] | 556 | 25.8096 | 0
[9 empty] | 557 | 23.1948 | 1
[9 empty] | 558 | 24.5037 | 0
[9 empty] | 559 | 24.3788 | 0
[9 empty] | 560 | 24.6504 | 0
[9 empty] | 561 | 23.6436 | 1
[9 empty] | 562 | 23.8142 | 1
[9 empty] | 563 | 25.3045 | 0
[9 empty] | 564 | 23.3285 | 1
[9 empty] | 565 | 25.6935 | 0
[9 empty] | 566 | 24.5542 | 0
[9 empty] | 567 | 22.5787 | 1
[9 empty] | 568 | 26.7587 | 0
[9 empty] | 569 | 23.6185 | 1
[9 empty] | 570 | 21.7535 | 1
[9 empty] | 571 | 26.1094 | 0
[9 empty] | 572 | 23.8648 | 1
[9 empty] | 573 | 23.3141 | 1
[9 empty] | 574 | 24.99 | 0
[9 empty] | 575 | 25.268 | 0
[9 empty] | 576 | 25.6572 | 0
[9 empty] | 577 | 24.8381 | 0
[9 empty] | 578 | 25.2349 | 0
[9 empty] | 579 | 24.517 | 0
[9 empty] | 580 | 23.8416 | 1
[9 empty] | 581 | 23.2894 | 1
[9 empty] | 582 | 25.268 | 0
[9 empty] | 583 | 21.5901 | 1
[9 empty] | 584 | 24.9313 | 0
[9 empty] | 585 | 22.9651 | 1
[9 empty] | 586 | 24.3515 | 0
[9 empty] | 587 | 24.5045 | 0
[9 empty] | 588 | 24.9947 | 0
[9 empty] | 589 | 25.534 | 0
[9 empty] | 590 | 25.3524 | 0
[9 empty] | 591 | 22.8141 | 1
[9 empty] | 592 | 23.9415 | 1
[9 empty] | 593 | 24.0776 | 0
[9 empty] | 594 | 21.969 | 1
[9 empty] | 595 | 26.8794 | 0
[9 empty] | 596 | 23.6601 | 1
[9 empty] | 597 | 23.3403 | 1
[9 empty] | 598 | 25.4354 | 0
[9 empty] | 599 | 23.4902 | 1
[9 empty] | 600 | 24.7843 | 0
[9 empty] | 601 | 25.185 | 0
[9 empty] | 602 | 26.3676 | 0
[9 empty] | 603 | 22.1641 | 1
[9 empty] | 604 | 27.4243 | 0
[9 empty] | 605 | 24.65 | 0
[9 empty] | 606 | 22.1596 | 1
[9 empty] | 607 | 24.8201 | 0
[9 empty] | 608 | 24.9778 | 0
[9 empty] | 609 | 25.5055 | 0
[9 empty] | 610 | 22.9486 | 1
[9 empty] | 611 | 23.0745 | 1
[9 empty] | 612 | 23.5702 | 1
[9 empty] | 613 | 26.4319 | 0
[9 empty] | 614 | 21.772 | 1
[9 empty] | 615 | 23.9961 | 1
[9 empty] | 616 | 23.9278 | 1
[9 empty] | 617 | 22.6819 | 1
[9 empty] | 618 | 24.4368 | 0
[9 empty] | 619 | 22.0985 | 1
[9 empty] | 620 | 24.4896 | 0
[9 empty] | 621 | 24.3511 | 0
[9 empty] | 622 | 23.9524 | 1
[9 empty] | 623 | 24.943 | 0
[9 empty] | 624 | 23.1199 | 1
[9 empty] | 625 | 26.6929 | 0
[9 empty] | 626 | 23.0923 | 1
[9 empty] | 627 | 24.159 | 0
[9 empty] | 628 | 25.3051 | 0
[9 empty] | 629 | 25.0377 | 0
[9 empty] | 630 | 25.1091 | 0
[9 empty] | 631 | 24.4568 | 0
[9 empty] | 632 | 24.1221 | 0
[9 empty] | 633 | 27.5467 | 0
[9 empty] | 634 | 25.0419 | 0
[9 empty] | 635 | 22.773 | 1
[9 empty] | 636 | 26.036 | 0
[9 empty] | 637 | 24.5459 | 0
[9 empty] | 638 | 23.8569 | 1
[9 empty] | 639 | 23.9285 | 1
[9 empty] | 640 | 24.5144 | 0
[9 empty] | 641 | 23.3465 | 1
[9 empty] | 642 | 25.439 | 0
[9 empty] | 643 | 23.924 | 1
[9 empty] | 644 | 21.9512 | 1
[9 empty] | 645 | 25.2995 | 0
[9 empty] | 646 | 21.9248 | 1
[9 empty] | 647 | 22.5866 | 1
[9 empty] | 648 | 24.6389 | 0
[9 empty] | 649 | 22.7047 | 1
[9 empty] | 650 | 27.7956 | 0
[9 empty] | 651 | 21.8447 | 1
[9 empty] | 652 | 26.0421 | 0
[9 empty] | 653 | 26.3155 | 0
[9 empty] | 654 | 26.5633 | 0
[9 empty] | 655 | 21.7898 | 1
[9 empty] | 656 | 26.6663 | 0
[9 empty] | 657 | 21.8723 | 1
[9 empty] | 658 | 25.4295 | 0
[9 empty] | 659 | 21.8154 | 1
[9 empty] | 660 | 22.8433 | 1
[9 empty] | 661 | 24.1866 | 0
[9 empty] | 662 | 20.7789 | 1
[9 empty] | 663 | 24.4168 | 0
[9 empty] | 664 | 24.6827 | 0
[9 empty] | 665 | 24.0145 | 0
[9 empty] | 666 | 23.6949 | 1
[9 empty] | 667 | 22.2561 | 1
[9 empty] | 668 | 22.7502 | 1
[9 empty] | 669 | 23.0761 | 1
[9 empty] | 670 | 23.0269 | 1
[9 empty] | 671 | 23.3976 | 1
[9 empty] | 672 | 22.4944 | 1
[9 empty] | 673 | 24.3805 | 0
[9 empty] | 674 | 25.0118 | 0
[9 empty] | 675 | 24.8432 | 0
[9 empty] | 676 | 22.9679 | 1
[9 empty] | 677 | 22.9007 | 1
[9 empty] | 678 | 22.9018 | 1
[9 empty] | 679 | 27.1043 | 0
[9 empty] | 680 | 26.3994 | 0
[9 empty] | 681 | 25.714 | 0
[9 empty] | 682 | 24.4433 | 0
[9 empty] | 683 | 25.1017 | 0
[9 empty] | 684 | 23.309 | 1
[9 empty] | 685 | 24.7125 | 0
[9 empty] | 686 | 25.2235 | 0
[9 empty] | 687 | 24.0645 | 0
[9 empty] | 688 | 26.1599 | 0
[9 empty] | 689 | 25.8931 | 0
[9 empty] | 690 | 24.0865 | 0
[9 empty] | 691 | 23.9506 | 1
[9 empty] | 692 | 23.9318 | 1
[9 empty] | 693 | 24.043 | 0
[9 empty] | 694 | 25.589 | 0
[9 empty] | 695 | 23.7491 | 1
[9 empty] | 696 | 23.3959 | 1
[9 empty] | 697 | 27.0736 | 0
[9 empty] | 698 | 24.1486 | 0
[9 empty] | 699 | 25.7928 | 0
[9 empty] | 700 | 24.9158 | 0
[9 empty] | 701 | 20.8145 | 1
[9 empty] | 702 | 20.7768 | 1
[9 empty] | 703 | 24.0217 | 0
[9 empty] | 704 | 25.4879 | 0
[9 empty] | 705 | 23.125 | 1
[9 empty] | 706 | 23.1175 | 1
[9 empty] | 707 | 23.8811 | 1
[9 empty] | 708 | 23.6766 | 1
[9 empty] | 709 | 25.7816 | 0
[9 empty] | 710 | 23.0549 | 1
[9 empty] | 711 | 23.8468 | 1
[9 empty] | 712 | 24.5226 | 0
[9 empty] | 713 | 23.671 | 1
[9 empty] | 714 | 24.999 | 0
[9 empty] | 715 | 24.2273 | 0
[9 empty] | 716 | 26.5978 | 0
[9 empty] | 717 | 25.011 | 0
[9 empty] | 718 | 25.947 | 0
[9 empty] | 719 | 21.6455 | 1
[9 empty] | 720 | 25.1506 | 0
[9 empty] | 721 | 22.792 | 1
[9 empty] | 722 | 23.1974 | 1
[9 empty] | 723 | 25.3923 | 0
[9 empty] | 724 | 22.6019 | 1
[9 empty] | 725 | 22.5873 | 1
[9 empty] | 726 | 24.8974 | 0
[9 empty] | 727 | 25.054 | 0
[9 empty] | 728 | 24.8623 | 0
[9 empty] | 729 | 23.5781 | 1
[9 empty] | 730 | 26.0402 | 0
[9 empty] | 731 | 25.8218 | 0
[9 empty] | 732 | 23.345 | 1
[9 empty] | 733 | 22.2993 | 1
[9 empty] | 734 | 25.568 | 0
[9 empty] | 735 | 24.0256 | 0
[9 empty] | 736 | 23.2286 | 1
[9 empty] | 737 | 22.8481 | 1
[9 empty] | 738 | 22.5246 | 1
[9 empty] | 739 | 25.2841 | 0
[9 empty] | 740 | 24.7204 | 0
[9 empty] | 741 | 25.9981 | 0
[9 empty] | 742 | 21.5949 | 1
[9 empty] | 743 | 23.1236 | 1
[9 empty] | 744 | 23.7883 | 1
[9 empty] | 745 | 23.7663 | 1
[9 empty] | 746 | 24.9982 | 0
[9 empty] | 747 | 25.662 | 0
[9 empty] | 748 | 21.6613 | 1
[9 empty] | 749 | 23.3961 | 1
[9 empty] | 750 | 25.7063 | 0
[9 empty] | 751 | 24.92 | 0
[9 empty] | 752 | 23.6565 | 1
[9 empty] | 753 | 23.4855 | 1
[9 empty] | 754 | 24.3248 | 0
[9 empty] | 755 | 21.4869 | 1
[9 empty] | 756 | 22.4596 | 1
[9 empty] | 757 | 25.6594 | 0
[9 empty] | 758 | 24.1557 | 0
[9 empty] | 759 | 22.7722 | 1
[9 empty] | 760 | 26.2191 | 0
[9 empty] | 761 | 23.6005 | 1
[9 empty] | 762 | 25.012 | 0
[9 empty] | 763 | 22.6344 | 1
[9 empty] | 764 | 23.3063 | 1
[9 empty] | 765 | 23.792 | 1
[9 empty] | 766 | 21.4197 | 1
[9 empty] | 767 | 25.2929 | 0
[9 empty] | 768 | 22.6476 | 1
[9 empty] | 769 | 25.7676 | 0
[9 empty] | 770 | 24.347 | 0
[9 empty] | 771 | 23.6993 | 1
[9 empty] | 772 | 25.2375 | 0
[9 empty] | 773 | 24.3267 | 0
[9 empty] | 774 | 22.525 | 1
[9 empty] | 775 | 22.0584 | 1
[9 empty] | 776 | 24.2551 | 0
[9 empty] | 777 | 24.9869 | 0
[9 empty] | 778 | 23.4355 | 1
[9 empty] | 779 | 26.5254 | 0
[9 empty] | 780 | 22.5278 | 1
[9 empty] | 781 | 23.4111 | 1
[9 empty] | 782 | 23.9461 | 1
[9 empty] | 783 | 24.4872 | 0
[9 empty] | 784 | 24.1659 | 0
[9 empty] | 785 | 23.8087 | 1
[9 empty] | 786 | 22.2715 | 1
[9 empty] | 787 | 25.016 | 0
[9 empty] | 788 | 27.3646 | 0
[9 empty] | 789 | 26.4705 | 0
[9 empty] | 790 | 23.8735 | 1
[9 empty] | 791 | 24.1982 | 0
[9 empty] | 792 | 21.6088 | 1
[9 empty] | 793 | 26.1389 | 0
[9 empty] | 794 | 20.9154 | 1
[9 empty] | 795 | 24.5079 | 0
[9 empty] | 796 | 25.4995 | 0
[9 empty] | 797 | 23.3884 | 1
[9 empty] | 798 | 24.6772 | 0
[9 empty] | 799 | 25.0726 | 0
[9 empty] | 800 | 25.0924 | 0
[9 empty] | 801 | 25.4866 | 0
[9 empty] | 802 | 23.9144 | 1
[9 empty] | 803 | 26.1153 | 0
[9 empty] | 804 | 22.6107 | 1
[9 empty] | 805 | 25.7927 | 0
[9 empty] | 806 | 25.6536 | 0
[9 empty] | 807 | 23.4249 | 1
[9 empty] | 808 | 26.5752 | 0
[9 empty] | 809 | 21.9096 | 1
[9 empty] | 810 | 24.9385 | 0
[9 empty] | 811 | 23.2874 | 1
[9 empty] | 812 | 25.4897 | 0
[9 empty] | 813 | 25.2039 | 0
[9 empty] | 814 | 25.6559 | 0
[9 empty] | 815 | 20.7499 | 1
[9 empty] | 816 | 23.3776 | 1
[9 empty] | 817 | 24.4498 | 0
[9 empty] | 818 | 24.7629 | 0
[9 empty] | 819 | 22.7822 | 1
[9 empty] | 820 | 22.39 | 1
[9 empty] | 821 | 22.8376 | 1
[9 empty] | 822 | 25.6965 | 0
[9 empty] | 823 | 22.4302 | 1
[9 empty] | 824 | 22.1254 | 1
[9 empty] | 825 | 23.6417 | 1
[9 empty] | 826 | 24.137 | 0
[9 empty] | 827 | 25.7591 | 0
[9 empty] | 828 | 27.1918 | 0
[9 empty] | 829 | 26.1943 | 0
[9 empty] | 830 | 26.5886 | 0
[9 empty] | 831 | 22.3995 | 1
[9 empty] | 832 | 24.8263 | 0
[9 empty] | 833 | 25.134 | 0
[9 empty] | 834 | 26.1806 | 0
[9 empty] | 835 | 25.8636 | 0
[9 empty] | 836 | 25.9561 | 0
[9 empty] | 837 | 22.2503 | 1
[9 empty] | 838 | 23.7987 | 1
[9 empty] | 839 | 23.323 | 1
[9 empty] | 840 | 23.2689 | 1
[9 empty] | 841 | 22.028 | 1
[9 empty] | 842 | 24.2296 | 0
[9 empty] | 843 | 22.1005 | 1
[9 empty] | 844 | 27.7776 | 0
[9 empty] | 845 | 22.7338 | 1
[9 empty] | 846 | 22.5769 | 1
[9 empty] | 847 | 25.3876 | 0
[9 empty] | 848 | 22.2558 | 1
[9 empty] | 849 | 22.8395 | 1
[9 empty] | 850 | 27.5759 | 0
[9 empty] | 851 | 23.8517 | 1
[9 empty] | 852 | 23.3743 | 1
[9 empty] | 853 | 24.3411 | 0
[9 empty] | 854 | 21.9104 | 1
[9 empty] | 855 | 23.8815 | 1
[9 empty] | 856 | 20.4845 | 1
[9 empty] | 857 | 27.8175 | 0
[9 empty] | 858 | 25.3713 | 0
[9 empty] | 859 | 24.0853 | 0
[9 empty] | 860 | 26.4715 | 0
[9 empty] | 861 | 24.1782 | 0
[9 empty] | 862 | 24.4903 | 0
[9 empty] | 863 | 23.8891 | 1
[9 empty] | 864 | 24.0817 | 0
[9 empty] | 865 | 20.5188 | 1
[9 empty] | 866 | 21.0537 | 1
[9 empty] | 867 | 23.3023 | 1
[9 empty] | 868 | 25.9176 | 0
[9 empty] | 869 | 22.3471 | 1
[9 empty] | 870 | 22.9119 | 1
[9 empty] | 871 | 23.2019 | 1
[9 empty] | 872 | 21.4062 | 1
[9 empty] | 873 | 23.3796 | 1
[9 empty] | 874 | 22.0842 | 1
[9 empty] | 875 | 24.1471 | 0
[9 empty] | 876 | 21.6753 | 1
[9 empty] | 877 | 21.8646 | 1
[9 empty] | 878 | 21.3643 | 1
[9 empty] | 879 | 24.8875 | 0
[9 empty] | 880 | 21.7105 | 1
[9 empty] | 881 | 24.3122 | 0
[9 empty] | 882 | 23.8674 | 1
[9 empty] | 883 | 23.2978 | 1
[9 empty] | 884 | 25.1446 | 0
[9 empty] | 885 | 23.3392 | 1
[9 empty] | 886 | 25.3004 | 0
[9 empty] | 887 | 24.6493 | 0
[9 empty] | 888 | 24.6075 | 0
[9 empty] | 889 | 22.8601 | 1
[9 empty] | 890 | 23.1208 | 1
[9 empty] | 891 | 23.2506 | 1
[9 empty] | 892 | 23.5759 | 1
[9 empty] | 893 | 22.0783 | 1
[9 empty] | 894 | 24.4011 | 0
[9 empty] | 895 | 24.8846 | 0
[9 empty] | 896 | 26.0781 | 0
[9 empty] | 897 | 24.1874 | 0
[9 empty] | 898 | 23.4438 | 1
[9 empty] | 899 | 22.7411 | 1
[9 empty] | 900 | 24.0855 | 0
[9 empty] | 901 | 26.5892 | 0
[9 empty] | 902 | 24.9061 | 0
[9 empty] | 903 | 26.1757 | 0
[9 empty] | 904 | 24.9842 | 0
[9 empty] | 905 | 23.9338 | 1
[9 empty] | 906 | 24.3101 | 0
[9 empty] | 907 | 24.8098 | 0
[9 empty] | 908 | 25.0291 | 0
[9 empty] | 909 | 24.8197 | 0
[9 empty] | 910 | 23.9332 | 1
[9 empty] | 911 | 24.8434 | 0
[9 empty] | 912 | 23.5504 | 1
[9 empty] | 913 | 25.8738 | 0
[9 empty] | 914 | 27.5769 | 0
[9 empty] | 915 | 25.6657 | 0
[9 empty] | 916 | 22.2816 | 1
[9 empty] | 917 | 22.418 | 1
[9 empty] | 918 | 23.166 | 1
[9 empty] | 919 | 23.0783 | 1
[9 empty] | 920 | 22.347 | 1
[9 empty] | 921 | 25.7899 | 0
[9 empty] | 922 | 23.1117 | 1
[9 empty] | 923 | 26.3004 | 0
[9 empty] | 924 | 23.9321 | 1
[9 empty] | 925 | 24.0314 | 0
[9 empty] | 926 | 24.0365 | 0
[9 empty] | 927 | 24.3378 | 0
[9 empty] | 928 | 25.5899 | 0
[9 empty] | 929 | 26.1621 | 0
[9 empty] | 930 | 25.0395 | 0
[9 empty] | 931 | 22.2941 | 1
[9 empty] | 932 | 25.7781 | 0
[9 empty] | 933 | 25.0378 | 0
[9 empty] | 934 | 24.2159 | 0
[9 empty] | 935 | 25.801 | 0
[9 empty] | 936 | 25.5286 | 0
[9 empty] | 937 | 21.3392 | 1
[9 empty] | 938 | 21.0847 | 1
[9 empty] | 939 | 26.651 | 0
[9 empty] | 940 | 23.2194 | 1
[9 empty] | 941 | 22.226 | 1
[9 empty] | 942 | 19.8979 | 1
[9 empty] | 943 | 24.045 | 0
[9 empty] | 944 | 22.1158 | 1
[9 empty] | 945 | 22.0509 | 1
[9 empty] | 946 | 23.3249 | 1
[9 empty] | 947 | 26.1847 | 0
[9 empty] | 948 | 22.1581 | 1
[9 empty] | 949 | 26.9565 | 0
[9 empty] | 950 | 21.4234 | 1
[9 empty] | 951 | 26.3232 | 0
[9 empty] | 952 | 24.0328 | 0
[9 empty] | 953 | 23.081 | 1
[9 empty] | 954 | 26.545 | 0
[9 empty] | 955 | 22.1033 | 1
[9 empty] | 956 | 24.3647 | 0
[9 empty] | 957 | 23.8089 | 1
[9 empty] | 958 | 23.335 | 1
[9 empty] | 959 | 25.4849 | 0
[9 empty] | 960 | 25.5192 | 0
[9 empty] | 961 | 24.9898 | 0
[9 empty] | 962 | 23.1183 | 1
[9 empty] | 963 | 23.2048 | 1
[9 empty] | 964 | 23.3418 | 1
[9 empty] | 965 | 25.4743 | 0
[9 empty] | 966 | 23.0442 | 1
[9 empty] | 967 | 21.029 | 1
[9 empty] | 968 | 25.1871 | 0
[9 empty] | 969 | 23.4626 | 1
[9 empty] | 970 | 20.9411 | 1
[9 empty] | 971 | 25.4612 | 0
[9 empty] | 972 | 26.0091 | 0
[9 empty] | 973 | 25.0807 | 0
[9 empty] | 974 | 24.2207 | 0
[9 empty] | 975 | 24.2756 | 0
[9 empty] | 976 | 24.5619 | 0
[9 empty] | 977 | 24.8245 | 0
[9 empty] | 978 | 25.8518 | 0
[9 empty] | 979 | 23.4061 | 1
[9 empty] | 980 | 22.9055 | 1
[9 empty] | 981 | 24.908 | 0
[9 empty] | 982 | 22.349 | 1
[9 empty] | 983 | 24.1762 | 0
[9 empty] | 984 | 25.1499 | 0
[9 empty] | 985 | 23.5807 | 1
[9 empty] | 986 | 25.1985 | 0
[9 empty] | 987 | 23.2899 | 1
[9 empty] | 988 | 22.7874 | 1
[9 empty] | 989 | 25.4722 | 0
[9 empty] | 990 | 22.6685 | 1
[9 empty] | 991 | 26.1119 | 0
[9 empty] | 992 | 27.516 | 0
[9 empty] | 993 | 23.3146 | 1
[9 empty] | 994 | 24.872 | 0
[9 empty] | 995 | 26.8581 | 0
[9 empty] | 996 | 22.2497 | 1
[9 empty] | 997 | 25.2143 | 0
[9 empty] | 998 | 23.8896 | 1
[9 empty] | 999 | 21.9292 | 1
[9 empty] | 1000 | 24.6426 | 0

## Project 2 R(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.7578 | 0.9008 | 3.9772 | 3.9772 | 1 | 25.6714 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.9772 | 0.94483 | 0.9301 | 4.8897 | 8.8669 | 2 | 26.0367 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.9772 | 0.52759 | 0.54161 | 2.3 | 6.2772 | 3 | 26.4643 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 8.8669 | 0.57824 | 0.5411 | 2.7347 | 11.6016 | 4 | 26.5912 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 8.8669 | 0.39376 | 0.82052 | 7.2051 | 16.072 | 5 | 24.9736 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 6.2772 | 0.67718 | 0.42982 | 7.7087 | 13.9859 | 6 | 28.1766 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.2772 | 0.35718 | 0.52302 | 2.4552 | 8.7325 | 7 | 24.8454 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 16.072 | 0.14388 | 0.4144 | 5.0891 | 21.1611 | 8 | 27.4573 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.9859 | 0.038853 | 0.20374 | 6.4075 | 20.3934 | 9 | 24.368 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 21.1611 | 0.78418 | 0.78249 | 0.4 | 21.5611 | 10 | 24.9809 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.3934 | 0.73264 | 0.3377 | 2.3979 | 22.7913 | 11 | 28.2241 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 22.7913 | 0.35112 | 0.048663 | 2.8801 | 25.6714 | 12 | 27.5685 | 0
[10 empty] | 13 | 26.9731 | 0
[10 empty] | 14 | 27.1377 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 27.2543 | 0
24 | 27.2709 | 3.3 | [7 empty] | 16 | 29.0212 | 0
[10 empty] | 17 | 27.348 | 0
[10 empty] | 18 | 27.562 | 0
[10 empty] | 19 | 28.0133 | 0
[10 empty] | 20 | 25.9682 | 0
[10 empty] | 21 | 28.6965 | 0
[10 empty] | 22 | 26.9077 | 0
[10 empty] | 23 | 28.6708 | 0
[10 empty] | 24 | 27.8279 | 0
[10 empty] | 25 | 29.6727 | 0
[10 empty] | 26 | 27.5065 | 0
[10 empty] | 27 | 30.3416 | 0
[10 empty] | 28 | 27.2899 | 0
[10 empty] | 29 | 27.3973 | 0
[10 empty] | 30 | 26.5273 | 0
[10 empty] | 31 | 28.4774 | 0
[10 empty] | 32 | 28.0267 | 0
[10 empty] | 33 | 30.0261 | 0
[10 empty] | 34 | 29.2578 | 0
[10 empty] | 35 | 27.037 | 0
[10 empty] | 36 | 28.4185 | 0
[10 empty] | 37 | 28.6342 | 0
[10 empty] | 38 | 26.7565 | 0
[10 empty] | 39 | 26.7108 | 0
[10 empty] | 40 | 25.134 | 0
[10 empty] | 41 | 25.891 | 0
[10 empty] | 42 | 28.1596 | 0
[10 empty] | 43 | 27.9817 | 0
[10 empty] | 44 | 28.4249 | 0
[10 empty] | 45 | 25.55 | 0
[10 empty] | 46 | 25.7279 | 0
[10 empty] | 47 | 26.6948 | 0
[10 empty] | 48 | 25.1077 | 0
[10 empty] | 49 | 29.5448 | 0
[10 empty] | 50 | 24.1023 | 0
[10 empty] | 51 | 26.5535 | 0
[10 empty] | 52 | 26.6683 | 0
[10 empty] | 53 | 29.1952 | 0
[10 empty] | 54 | 28.9982 | 0
[10 empty] | 55 | 26.3767 | 0
[10 empty] | 56 | 26.7645 | 0
[10 empty] | 57 | 25.9415 | 0
[10 empty] | 58 | 25.0335 | 0
[10 empty] | 59 | 26.7732 | 0
[10 empty] | 60 | 28.1083 | 0
[10 empty] | 61 | 28.0978 | 0
[10 empty] | 62 | 27.1202 | 0
[10 empty] | 63 | 25.6731 | 0
[10 empty] | 64 | 29.6663 | 0
[10 empty] | 65 | 25.5599 | 0
[10 empty] | 66 | 24.4609 | 0
[10 empty] | 67 | 25.5264 | 0
[10 empty] | 68 | 28.0854 | 0
[10 empty] | 69 | 30.1378 | 0
[10 empty] | 70 | 26.314 | 0
[10 empty] | 71 | 28.8774 | 0
[10 empty] | 72 | 27.9651 | 0
[10 empty] | 73 | 28.66 | 0
[10 empty] | 74 | 28.9869 | 0
[10 empty] | 75 | 27.816 | 0
[10 empty] | 76 | 26.8485 | 0
[10 empty] | 77 | 22.9089 | 1
[10 empty] | 78 | 27.0703 | 0
[10 empty] | 79 | 30.447 | 0
[10 empty] | 80 | 24.8038 | 0
[10 empty] | 81 | 25.9879 | 0
[10 empty] | 82 | 29.0179 | 0
[10 empty] | 83 | 27.3651 | 0
[10 empty] | 84 | 25.2101 | 0
[10 empty] | 85 | 26.2189 | 0
[10 empty] | 86 | 29.0762 | 0
[10 empty] | 87 | 27.7216 | 0
[10 empty] | 88 | 28.7832 | 0
[10 empty] | 89 | 27.4044 | 0
[10 empty] | 90 | 28.5981 | 0
[10 empty] | 91 | 28.0626 | 0
[10 empty] | 92 | 28.1113 | 0
[10 empty] | 93 | 26.6021 | 0
[10 empty] | 94 | 28.2479 | 0
[10 empty] | 95 | 27.569 | 0
[10 empty] | 96 | 28.5814 | 0
[10 empty] | 97 | 27.1148 | 0
[10 empty] | 98 | 27.6798 | 0
[10 empty] | 99 | 27.612 | 0
[10 empty] | 100 | 30.4345 | 0
[10 empty] | 101 | 26.6435 | 0
[10 empty] | 102 | 27.4024 | 0
[10 empty] | 103 | 29.6201 | 0
[10 empty] | 104 | 28.8533 | 0
[10 empty] | 105 | 25.1277 | 0
[10 empty] | 106 | 25.2249 | 0
[10 empty] | 107 | 30.9105 | 0
[10 empty] | 108 | 27.3177 | 0
[10 empty] | 109 | 25.6919 | 0
[10 empty] | 110 | 28.3039 | 0
[10 empty] | 111 | 29.8663 | 0
[10 empty] | 112 | 25.7611 | 0
[10 empty] | 113 | 26.4533 | 0
[10 empty] | 114 | 29.9934 | 0
[10 empty] | 115 | 28.0282 | 0
[10 empty] | 116 | 27.469 | 0
[10 empty] | 117 | 26.8434 | 0
[10 empty] | 118 | 27.8869 | 0
[10 empty] | 119 | 28.0184 | 0
[10 empty] | 120 | 26.2686 | 0
[10 empty] | 121 | 26.5503 | 0
[10 empty] | 122 | 28.349 | 0
[10 empty] | 123 | 23.8233 | 1
[10 empty] | 124 | 26.4909 | 0
[10 empty] | 125 | 27.3098 | 0
[10 empty] | 126 | 25.193 | 0
[10 empty] | 127 | 28.4935 | 0
[10 empty] | 128 | 27.0762 | 0
[10 empty] | 129 | 29.6407 | 0
[10 empty] | 130 | 27.3762 | 0
[10 empty] | 131 | 26.9093 | 0
[10 empty] | 132 | 29.2432 | 0
[10 empty] | 133 | 24.8208 | 0
[10 empty] | 134 | 26.7089 | 0
[10 empty] | 135 | 30.2426 | 0
[10 empty] | 136 | 27.9239 | 0
[10 empty] | 137 | 27.1859 | 0
[10 empty] | 138 | 26.7742 | 0
[10 empty] | 139 | 27.8932 | 0
[10 empty] | 140 | 25.848 | 0
[10 empty] | 141 | 24.6065 | 0
[10 empty] | 142 | 29.7608 | 0
[10 empty] | 143 | 28.9511 | 0
[10 empty] | 144 | 28.8162 | 0
[10 empty] | 145 | 28.5902 | 0
[10 empty] | 146 | 25.4858 | 0
[10 empty] | 147 | 28.0854 | 0
[10 empty] | 148 | 26.3001 | 0
[10 empty] | 149 | 25.0736 | 0
[10 empty] | 150 | 25.6683 | 0
[10 empty] | 151 | 26.0777 | 0
[10 empty] | 152 | 27.1508 | 0
[10 empty] | 153 | 25.2391 | 0
[10 empty] | 154 | 25.9638 | 0
[10 empty] | 155 | 24.3831 | 0
[10 empty] | 156 | 27.4289 | 0
[10 empty] | 157 | 28.9268 | 0
[10 empty] | 158 | 30.0511 | 0
[10 empty] | 159 | 26.1465 | 0
[10 empty] | 160 | 28.9974 | 0
[10 empty] | 161 | 28.4112 | 0
[10 empty] | 162 | 23.9034 | 1
[10 empty] | 163 | 27.3426 | 0
[10 empty] | 164 | 27.8342 | 0
[10 empty] | 165 | 25.125 | 0
[10 empty] | 166 | 30.1403 | 0
[10 empty] | 167 | 29.3382 | 0
[10 empty] | 168 | 28.297 | 0
[10 empty] | 169 | 25.3482 | 0
[10 empty] | 170 | 21.8436 | 1
[10 empty] | 171 | 28.8963 | 0
[10 empty] | 172 | 25.0818 | 0
[10 empty] | 173 | 27.348 | 0
[10 empty] | 174 | 30.517 | 0
[10 empty] | 175 | 27.7821 | 0
[10 empty] | 176 | 25.6466 | 0
[10 empty] | 177 | 25.5082 | 0
[10 empty] | 178 | 28.0043 | 0
[10 empty] | 179 | 25.0983 | 0
[10 empty] | 180 | 24.9759 | 0
[10 empty] | 181 | 31.2898 | 0
[10 empty] | 182 | 27.8087 | 0
[10 empty] | 183 | 27.5855 | 0
[10 empty] | 184 | 26.9756 | 0
[10 empty] | 185 | 27.4028 | 0
[10 empty] | 186 | 27.6278 | 0
[10 empty] | 187 | 26.6103 | 0
[10 empty] | 188 | 24.2507 | 0
[10 empty] | 189 | 29.0837 | 0
[10 empty] | 190 | 25.4634 | 0
[10 empty] | 191 | 28.3234 | 0
[10 empty] | 192 | 26.3627 | 0
[10 empty] | 193 | 24.9682 | 0
[10 empty] | 194 | 26.2758 | 0
[10 empty] | 195 | 27.9699 | 0
[10 empty] | 196 | 29.4855 | 0
[10 empty] | 197 | 27.7444 | 0
[10 empty] | 198 | 24.0262 | 0
[10 empty] | 199 | 28.3463 | 0
[10 empty] | 200 | 29.4672 | 0
[10 empty] | 201 | 27.2148 | 0
[10 empty] | 202 | 24.175 | 0
[10 empty] | 203 | 25.5487 | 0
[10 empty] | 204 | 26.6495 | 0
[10 empty] | 205 | 29.7409 | 0
[10 empty] | 206 | 28.6342 | 0
[10 empty] | 207 | 27.1121 | 0
[10 empty] | 208 | 27.8556 | 0
[10 empty] | 209 | 27.1619 | 0
[10 empty] | 210 | 27.9623 | 0
[10 empty] | 211 | 26.9104 | 0
[10 empty] | 212 | 27.1635 | 0
[10 empty] | 213 | 30.0328 | 0
[10 empty] | 214 | 27.9319 | 0
[10 empty] | 215 | 29.3267 | 0
[10 empty] | 216 | 27.0411 | 0
[10 empty] | 217 | 28.1002 | 0
[10 empty] | 218 | 24.5716 | 0
[10 empty] | 219 | 23.4925 | 1
[10 empty] | 220 | 29.9637 | 0
[10 empty] | 221 | 28.6567 | 0
[10 empty] | 222 | 26.8006 | 0
[10 empty] | 223 | 28.2529 | 0
[10 empty] | 224 | 25.849 | 0
[10 empty] | 225 | 26.3248 | 0
[10 empty] | 226 | 26.161 | 0
[10 empty] | 227 | 30.3595 | 0
[10 empty] | 228 | 26.8888 | 0
[10 empty] | 229 | 27.1125 | 0
[10 empty] | 230 | 24.6336 | 0
[10 empty] | 231 | 25.578 | 0
[10 empty] | 232 | 25.1887 | 0
[10 empty] | 233 | 28.8518 | 0
[10 empty] | 234 | 27.7888 | 0
[10 empty] | 235 | 26.4848 | 0
[10 empty] | 236 | 25.6066 | 0
[10 empty] | 237 | 27.96 | 0
[10 empty] | 238 | 25.6959 | 0
[10 empty] | 239 | 26.016 | 0
[10 empty] | 240 | 26.5069 | 0
[10 empty] | 241 | 30.1816 | 0
[10 empty] | 242 | 27.1339 | 0
[10 empty] | 243 | 26.5928 | 0
[10 empty] | 244 | 29.8176 | 0
[10 empty] | 245 | 26.989 | 0
[10 empty] | 246 | 27.4264 | 0
[10 empty] | 247 | 25.8054 | 0
[10 empty] | 248 | 27.9846 | 0
[10 empty] | 249 | 25.4589 | 0
[10 empty] | 250 | 25.9416 | 0
[10 empty] | 251 | 26.4112 | 0
[10 empty] | 252 | 24.9839 | 0
[10 empty] | 253 | 25.7652 | 0
[10 empty] | 254 | 30.8805 | 0
[10 empty] | 255 | 27.0769 | 0
[10 empty] | 256 | 24.9018 | 0
[10 empty] | 257 | 25.8589 | 0
[10 empty] | 258 | 28.8319 | 0
[10 empty] | 259 | 26.7354 | 0
[10 empty] | 260 | 24.4583 | 0
[10 empty] | 261 | 26.732 | 0
[10 empty] | 262 | 26.743 | 0
[10 empty] | 263 | 28.1208 | 0
[10 empty] | 264 | 28.8635 | 0
[10 empty] | 265 | 24.1901 | 0
[10 empty] | 266 | 24.4562 | 0
[10 empty] | 267 | 28.8477 | 0
[10 empty] | 268 | 27.7354 | 0
[10 empty] | 269 | 27.9851 | 0
[10 empty] | 270 | 26.1979 | 0
[10 empty] | 271 | 26.7243 | 0
[10 empty] | 272 | 29.0913 | 0
[10 empty] | 273 | 29.5825 | 0
[10 empty] | 274 | 26.758 | 0
[10 empty] | 275 | 26.7962 | 0
[10 empty] | 276 | 26.9211 | 0
[10 empty] | 277 | 26.851 | 0
[10 empty] | 278 | 26.0925 | 0
[10 empty] | 279 | 31.0059 | 0
[10 empty] | 280 | 26.2343 | 0
[10 empty] | 281 | 24.4881 | 0
[10 empty] | 282 | 27.5713 | 0
[10 empty] | 283 | 25.8207 | 0
[10 empty] | 284 | 29.2801 | 0
[10 empty] | 285 | 29.5193 | 0
[10 empty] | 286 | 28.1606 | 0
[10 empty] | 287 | 28.8408 | 0
[10 empty] | 288 | 28.8289 | 0
[10 empty] | 289 | 26.2861 | 0
[10 empty] | 290 | 28.5844 | 0
[10 empty] | 291 | 23.7524 | 1
[10 empty] | 292 | 26.2241 | 0
[10 empty] | 293 | 26.5007 | 0
[10 empty] | 294 | 28.9675 | 0
[10 empty] | 295 | 26.2628 | 0
[10 empty] | 296 | 27.0553 | 0
[10 empty] | 297 | 27.4184 | 0
[10 empty] | 298 | 30.0616 | 0
[10 empty] | 299 | 28.1258 | 0
[10 empty] | 300 | 28.2908 | 0
[10 empty] | 301 | 24.6872 | 0
[10 empty] | 302 | 25.6897 | 0
[10 empty] | 303 | 26.9127 | 0
[10 empty] | 304 | 29.8905 | 0
[10 empty] | 305 | 25.3071 | 0
[10 empty] | 306 | 29.0747 | 0
[10 empty] | 307 | 25.9793 | 0
[10 empty] | 308 | 28.6485 | 0
[10 empty] | 309 | 28.5784 | 0
[10 empty] | 310 | 28.1884 | 0
[10 empty] | 311 | 26.4086 | 0
[10 empty] | 312 | 27.9284 | 0
[10 empty] | 313 | 25.8234 | 0
[10 empty] | 314 | 24.6967 | 0
[10 empty] | 315 | 28.1145 | 0
[10 empty] | 316 | 28.7659 | 0
[10 empty] | 317 | 24.245 | 0
[10 empty] | 318 | 25.4265 | 0
[10 empty] | 319 | 29.381 | 0
[10 empty] | 320 | 25.0253 | 0
[10 empty] | 321 | 29.3573 | 0
[10 empty] | 322 | 27.9378 | 0
[10 empty] | 323 | 26.6847 | 0
[10 empty] | 324 | 28.9283 | 0
[10 empty] | 325 | 27.8403 | 0
[10 empty] | 326 | 27.3021 | 0
[10 empty] | 327 | 26.3174 | 0
[10 empty] | 328 | 28.5299 | 0
[10 empty] | 329 | 26.552 | 0
[10 empty] | 330 | 28.9378 | 0
[10 empty] | 331 | 27.9789 | 0
[10 empty] | 332 | 25.4134 | 0
[10 empty] | 333 | 29.9673 | 0
[10 empty] | 334 | 27.8323 | 0
[10 empty] | 335 | 26.5312 | 0
[10 empty] | 336 | 26.8267 | 0
[10 empty] | 337 | 25.8123 | 0
[10 empty] | 338 | 27.5459 | 0
[10 empty] | 339 | 27.0538 | 0
[10 empty] | 340 | 24.6192 | 0
[10 empty] | 341 | 27.5996 | 0
[10 empty] | 342 | 28.6372 | 0
[10 empty] | 343 | 27.1293 | 0
[10 empty] | 344 | 28.9554 | 0
[10 empty] | 345 | 26.4584 | 0
[10 empty] | 346 | 29.0155 | 0
[10 empty] | 347 | 30.0879 | 0
[10 empty] | 348 | 27.8538 | 0
[10 empty] | 349 | 26.5789 | 0
[10 empty] | 350 | 26.5745 | 0
[10 empty] | 351 | 26.7156 | 0
[10 empty] | 352 | 27.4689 | 0
[10 empty] | 353 | 30.4541 | 0
[10 empty] | 354 | 27.1067 | 0
[10 empty] | 355 | 28.5387 | 0
[10 empty] | 356 | 29.5297 | 0
[10 empty] | 357 | 28.3903 | 0
[10 empty] | 358 | 27.3586 | 0
[10 empty] | 359 | 26.1413 | 0
[10 empty] | 360 | 27.5356 | 0
[10 empty] | 361 | 23.9533 | 1
[10 empty] | 362 | 27.4896 | 0
[10 empty] | 363 | 26.5846 | 0
[10 empty] | 364 | 25.9119 | 0
[10 empty] | 365 | 26.0815 | 0
[10 empty] | 366 | 26.6548 | 0
[10 empty] | 367 | 25.3045 | 0
[10 empty] | 368 | 27.7296 | 0
[10 empty] | 369 | 27.3119 | 0
[10 empty] | 370 | 26.3575 | 0
[10 empty] | 371 | 25.9623 | 0
[10 empty] | 372 | 27.6497 | 0
[10 empty] | 373 | 25.6168 | 0
[10 empty] | 374 | 27.7672 | 0
[10 empty] | 375 | 30.4256 | 0
[10 empty] | 376 | 27.2887 | 0
[10 empty] | 377 | 25.5347 | 0
[10 empty] | 378 | 24.4037 | 0
[10 empty] | 379 | 25.8446 | 0
[10 empty] | 380 | 27.3649 | 0
[10 empty] | 381 | 27.2645 | 0
[10 empty] | 382 | 27.9986 | 0
[10 empty] | 383 | 26.8293 | 0
[10 empty] | 384 | 24.5086 | 0
[10 empty] | 385 | 27.5389 | 0
[10 empty] | 386 | 28.9018 | 0
[10 empty] | 387 | 27.3887 | 0
[10 empty] | 388 | 26.5456 | 0
[10 empty] | 389 | 25.2917 | 0
[10 empty] | 390 | 26.0777 | 0
[10 empty] | 391 | 29.8889 | 0
[10 empty] | 392 | 24.6394 | 0
[10 empty] | 393 | 28.1906 | 0
[10 empty] | 394 | 29.4794 | 0
[10 empty] | 395 | 30.6432 | 0
[10 empty] | 396 | 25.7586 | 0
[10 empty] | 397 | 25.7263 | 0
[10 empty] | 398 | 27.1128 | 0
[10 empty] | 399 | 27.4101 | 0
[10 empty] | 400 | 28.1879 | 0
[10 empty] | 401 | 25.8169 | 0
[10 empty] | 402 | 28.7961 | 0
[10 empty] | 403 | 24.6797 | 0
[10 empty] | 404 | 26.6172 | 0
[10 empty] | 405 | 28.483 | 0
[10 empty] | 406 | 29.3346 | 0
[10 empty] | 407 | 26.7299 | 0
[10 empty] | 408 | 28.0504 | 0
[10 empty] | 409 | 24.7413 | 0
[10 empty] | 410 | 23.6317 | 1
[10 empty] | 411 | 27.8327 | 0
[10 empty] | 412 | 26.8657 | 0
[10 empty] | 413 | 26.6224 | 0
[10 empty] | 414 | 25.9447 | 0
[10 empty] | 415 | 24.9768 | 0
[10 empty] | 416 | 26.3499 | 0
[10 empty] | 417 | 27.6364 | 0
[10 empty] | 418 | 28.218 | 0
[10 empty] | 419 | 29.3971 | 0
[10 empty] | 420 | 26.153 | 0
[10 empty] | 421 | 26.6596 | 0
[10 empty] | 422 | 27.0179 | 0
[10 empty] | 423 | 26.3735 | 0
[10 empty] | 424 | 28.2417 | 0
[10 empty] | 425 | 27.2362 | 0
[10 empty] | 426 | 26.8899 | 0
[10 empty] | 427 | 26.3087 | 0
[10 empty] | 428 | 27.45 | 0
[10 empty] | 429 | 27.6607 | 0
[10 empty] | 430 | 27.6812 | 0
[10 empty] | 431 | 28.0556 | 0
[10 empty] | 432 | 26.8675 | 0
[10 empty] | 433 | 30.4091 | 0
[10 empty] | 434 | 25.0086 | 0
[10 empty] | 435 | 27.232 | 0
[10 empty] | 436 | 26.953 | 0
[10 empty] | 437 | 26.5252 | 0
[10 empty] | 438 | 28.3818 | 0
[10 empty] | 439 | 27.1786 | 0
[10 empty] | 440 | 30.9778 | 0
[10 empty] | 441 | 26.351 | 0
[10 empty] | 442 | 28.8833 | 0
[10 empty] | 443 | 27.1525 | 0
[10 empty] | 444 | 25.6137 | 0
[10 empty] | 445 | 30.2036 | 0
[10 empty] | 446 | 24.5691 | 0
[10 empty] | 447 | 25.8262 | 0
[10 empty] | 448 | 26.7684 | 0
[10 empty] | 449 | 29.0463 | 0
[10 empty] | 450 | 29.2707 | 0
[10 empty] | 451 | 27.077 | 0
[10 empty] | 452 | 27.9714 | 0
[10 empty] | 453 | 27.4275 | 0
[10 empty] | 454 | 25.207 | 0
[10 empty] | 455 | 26.8421 | 0
[10 empty] | 456 | 28.5399 | 0
[10 empty] | 457 | 30.5564 | 0
[10 empty] | 458 | 28.5249 | 0
[10 empty] | 459 | 26.3679 | 0
[10 empty] | 460 | 27.3865 | 0
[10 empty] | 461 | 26.876 | 0
[10 empty] | 462 | 27.082 | 0
[10 empty] | 463 | 26.4957 | 0
[10 empty] | 464 | 25.5908 | 0
[10 empty] | 465 | 29.3752 | 0
[10 empty] | 466 | 24.2615 | 0
[10 empty] | 467 | 23.6043 | 1
[10 empty] | 468 | 27.4037 | 0
[10 empty] | 469 | 28.2329 | 0
[10 empty] | 470 | 26.5005 | 0
[10 empty] | 471 | 25.9153 | 0
[10 empty] | 472 | 28.8203 | 0
[10 empty] | 473 | 25.1073 | 0
[10 empty] | 474 | 29.0733 | 0
[10 empty] | 475 | 26.952 | 0
[10 empty] | 476 | 23.3816 | 1
[10 empty] | 477 | 28.4707 | 0
[10 empty] | 478 | 26.0963 | 0
[10 empty] | 479 | 27.5835 | 0
[10 empty] | 480 | 28.757 | 0
[10 empty] | 481 | 27.7521 | 0
[10 empty] | 482 | 28.0098 | 0
[10 empty] | 483 | 23.2185 | 1
[10 empty] | 484 | 24.5618 | 0
[10 empty] | 485 | 29.4866 | 0
[10 empty] | 486 | 26.354 | 0
[10 empty] | 487 | 29.1037 | 0
[10 empty] | 488 | 27.1562 | 0
[10 empty] | 489 | 29.6474 | 0
[10 empty] | 490 | 27.2931 | 0
[10 empty] | 491 | 26.0965 | 0
[10 empty] | 492 | 28.6119 | 0
[10 empty] | 493 | 29.0551 | 0
[10 empty] | 494 | 26.1047 | 0
[10 empty] | 495 | 28.8622 | 0
[10 empty] | 496 | 27.034 | 0
[10 empty] | 497 | 24.5957 | 0
[10 empty] | 498 | 23.5925 | 1
[10 empty] | 499 | 27.4637 | 0
[10 empty] | 500 | 26.978 | 0
[10 empty] | 501 | 26.9903 | 0
[10 empty] | 502 | 27.8739 | 0
[10 empty] | 503 | 26.2109 | 0
[10 empty] | 504 | 28.9363 | 0
[10 empty] | 505 | 26.3091 | 0
[10 empty] | 506 | 29.2171 | 0
[10 empty] | 507 | 28.193 | 0
[10 empty] | 508 | 26.1352 | 0
[10 empty] | 509 | 29.1033 | 0
[10 empty] | 510 | 28.1128 | 0
[10 empty] | 511 | 22.8919 | 1
[10 empty] | 512 | 27.3198 | 0
[10 empty] | 513 | 26.7368 | 0
[10 empty] | 514 | 27.6684 | 0
[10 empty] | 515 | 26.3028 | 0
[10 empty] | 516 | 27.4836 | 0
[10 empty] | 517 | 24.6131 | 0
[10 empty] | 518 | 27.3463 | 0
[10 empty] | 519 | 26.6653 | 0
[10 empty] | 520 | 28.8396 | 0
[10 empty] | 521 | 24.2742 | 0
[10 empty] | 522 | 29.211 | 0
[10 empty] | 523 | 28.4331 | 0
[10 empty] | 524 | 29.6331 | 0
[10 empty] | 525 | 27.1628 | 0
[10 empty] | 526 | 27.3203 | 0
[10 empty] | 527 | 24.6075 | 0
[10 empty] | 528 | 26.8775 | 0
[10 empty] | 529 | 26.9982 | 0
[10 empty] | 530 | 25.4378 | 0
[10 empty] | 531 | 29.6816 | 0
[10 empty] | 532 | 27.9567 | 0
[10 empty] | 533 | 29.0403 | 0
[10 empty] | 534 | 28.729 | 0
[10 empty] | 535 | 29.483 | 0
[10 empty] | 536 | 25.799 | 0
[10 empty] | 537 | 29.7976 | 0
[10 empty] | 538 | 28.1406 | 0
[10 empty] | 539 | 27.0584 | 0
[10 empty] | 540 | 30.3335 | 0
[10 empty] | 541 | 24.3515 | 0
[10 empty] | 542 | 27.2784 | 0
[10 empty] | 543 | 29.1629 | 0
[10 empty] | 544 | 25.4209 | 0
[10 empty] | 545 | 25.3037 | 0
[10 empty] | 546 | 28.5866 | 0
[10 empty] | 547 | 26.6929 | 0
[10 empty] | 548 | 28.1086 | 0
[10 empty] | 549 | 29.3767 | 0
[10 empty] | 550 | 28.1074 | 0
[10 empty] | 551 | 27.5494 | 0
[10 empty] | 552 | 26.0986 | 0
[10 empty] | 553 | 28.2519 | 0
[10 empty] | 554 | 25.8728 | 0
[10 empty] | 555 | 26.3159 | 0
[10 empty] | 556 | 26.9147 | 0
[10 empty] | 557 | 30.052 | 0
[10 empty] | 558 | 27.8518 | 0
[10 empty] | 559 | 29.9732 | 0
[10 empty] | 560 | 29.5393 | 0
[10 empty] | 561 | 28.3253 | 0
[10 empty] | 562 | 23.5219 | 1
[10 empty] | 563 | 27.4103 | 0
[10 empty] | 564 | 23.9533 | 1
[10 empty] | 565 | 27.8426 | 0
[10 empty] | 566 | 27.3343 | 0
[10 empty] | 567 | 29.1911 | 0
[10 empty] | 568 | 25.1354 | 0
[10 empty] | 569 | 23.5133 | 1
[10 empty] | 570 | 23.4881 | 1
[10 empty] | 571 | 24.9172 | 0
[10 empty] | 572 | 27.0972 | 0
[10 empty] | 573 | 26.3549 | 0
[10 empty] | 574 | 28.3722 | 0
[10 empty] | 575 | 28.314 | 0
[10 empty] | 576 | 31.5912 | 0
[10 empty] | 577 | 26.1678 | 0
[10 empty] | 578 | 26.9267 | 0
[10 empty] | 579 | 27.9221 | 0
[10 empty] | 580 | 24.8896 | 0
[10 empty] | 581 | 25.8722 | 0
[10 empty] | 582 | 29.3298 | 0
[10 empty] | 583 | 25.9288 | 0
[10 empty] | 584 | 27.9244 | 0
[10 empty] | 585 | 30.5696 | 0
[10 empty] | 586 | 28.0795 | 0
[10 empty] | 587 | 26.4989 | 0
[10 empty] | 588 | 27.3197 | 0
[10 empty] | 589 | 26.8393 | 0
[10 empty] | 590 | 26.3094 | 0
[10 empty] | 591 | 27.8327 | 0
[10 empty] | 592 | 29.1017 | 0
[10 empty] | 593 | 27.9686 | 0
[10 empty] | 594 | 28.5258 | 0
[10 empty] | 595 | 26.1235 | 0
[10 empty] | 596 | 25.1635 | 0
[10 empty] | 597 | 30.0048 | 0
[10 empty] | 598 | 28.6618 | 0
[10 empty] | 599 | 24.962 | 0
[10 empty] | 600 | 28.4421 | 0
[10 empty] | 601 | 25.1815 | 0
[10 empty] | 602 | 25.8029 | 0
[10 empty] | 603 | 29.9242 | 0
[10 empty] | 604 | 26.9553 | 0
[10 empty] | 605 | 27.2382 | 0
[10 empty] | 606 | 28.6058 | 0
[10 empty] | 607 | 29.9397 | 0
[10 empty] | 608 | 28.4282 | 0
[10 empty] | 609 | 28.5023 | 0
[10 empty] | 610 | 26.6719 | 0
[10 empty] | 611 | 25.834 | 0
[10 empty] | 612 | 28.459 | 0
[10 empty] | 613 | 31.6929 | 0
[10 empty] | 614 | 26.9447 | 0
[10 empty] | 615 | 31.4043 | 0
[10 empty] | 616 | 27.3518 | 0
[10 empty] | 617 | 27.1086 | 0
[10 empty] | 618 | 26.5389 | 0
[10 empty] | 619 | 27.0636 | 0
[10 empty] | 620 | 26.1839 | 0
[10 empty] | 621 | 27.512 | 0
[10 empty] | 622 | 28.635 | 0
[10 empty] | 623 | 28.5109 | 0
[10 empty] | 624 | 28.3131 | 0
[10 empty] | 625 | 24.9843 | 0
[10 empty] | 626 | 28.3396 | 0
[10 empty] | 627 | 28.5667 | 0
[10 empty] | 628 | 29.9701 | 0
[10 empty] | 629 | 28.5921 | 0
[10 empty] | 630 | 28.9901 | 0
[10 empty] | 631 | 26.9604 | 0
[10 empty] | 632 | 27.0111 | 0
[10 empty] | 633 | 27.8725 | 0
[10 empty] | 634 | 28.7372 | 0
[10 empty] | 635 | 30.3146 | 0
[10 empty] | 636 | 27.6256 | 0
[10 empty] | 637 | 22.73 | 1
[10 empty] | 638 | 27.6328 | 0
[10 empty] | 639 | 28.6131 | 0
[10 empty] | 640 | 26.8619 | 0
[10 empty] | 641 | 27.2252 | 0
[10 empty] | 642 | 27.3424 | 0
[10 empty] | 643 | 29.0582 | 0
[10 empty] | 644 | 29.4452 | 0
[10 empty] | 645 | 29.0981 | 0
[10 empty] | 646 | 26.9983 | 0
[10 empty] | 647 | 25.7721 | 0
[10 empty] | 648 | 28.4152 | 0
[10 empty] | 649 | 25.4408 | 0
[10 empty] | 650 | 27.3282 | 0
[10 empty] | 651 | 27.491 | 0
[10 empty] | 652 | 27.3547 | 0
[10 empty] | 653 | 27.4365 | 0
[10 empty] | 654 | 27.8336 | 0
[10 empty] | 655 | 24.8975 | 0
[10 empty] | 656 | 28.9714 | 0
[10 empty] | 657 | 27.6953 | 0
[10 empty] | 658 | 28.7295 | 0
[10 empty] | 659 | 26.8916 | 0
[10 empty] | 660 | 24.0401 | 0
[10 empty] | 661 | 28.2238 | 0
[10 empty] | 662 | 26.1542 | 0
[10 empty] | 663 | 29.3684 | 0
[10 empty] | 664 | 27.7393 | 0
[10 empty] | 665 | 26.7949 | 0
[10 empty] | 666 | 28.0842 | 0
[10 empty] | 667 | 26.8393 | 0
[10 empty] | 668 | 28.5119 | 0
[10 empty] | 669 | 27.0005 | 0
[10 empty] | 670 | 26.0061 | 0
[10 empty] | 671 | 27.485 | 0
[10 empty] | 672 | 25.8774 | 0
[10 empty] | 673 | 29.7867 | 0
[10 empty] | 674 | 25.3545 | 0
[10 empty] | 675 | 29.0337 | 0
[10 empty] | 676 | 26.5848 | 0
[10 empty] | 677 | 26.5798 | 0
[10 empty] | 678 | 28.6625 | 0
[10 empty] | 679 | 29.3232 | 0
[10 empty] | 680 | 30.3978 | 0
[10 empty] | 681 | 27.2048 | 0
[10 empty] | 682 | 26.3015 | 0
[10 empty] | 683 | 27.7158 | 0
[10 empty] | 684 | 27.5569 | 0
[10 empty] | 685 | 24.6535 | 0
[10 empty] | 686 | 25.4893 | 0
[10 empty] | 687 | 29.2063 | 0
[10 empty] | 688 | 25.8457 | 0
[10 empty] | 689 | 23.3231 | 1
[10 empty] | 690 | 27.7259 | 0
[10 empty] | 691 | 29.7067 | 0
[10 empty] | 692 | 29.1015 | 0
[10 empty] | 693 | 23.2751 | 1
[10 empty] | 694 | 27.0432 | 0
[10 empty] | 695 | 27.6787 | 0
[10 empty] | 696 | 28.8033 | 0
[10 empty] | 697 | 25.1271 | 0
[10 empty] | 698 | 27.9161 | 0
[10 empty] | 699 | 27.8118 | 0
[10 empty] | 700 | 26.5739 | 0
[10 empty] | 701 | 25.9239 | 0
[10 empty] | 702 | 28.8071 | 0
[10 empty] | 703 | 25.3449 | 0
[10 empty] | 704 | 23.0707 | 1
[10 empty] | 705 | 25.4719 | 0
[10 empty] | 706 | 28.9445 | 0
[10 empty] | 707 | 29.0345 | 0
[10 empty] | 708 | 27.4611 | 0
[10 empty] | 709 | 30.6931 | 0
[10 empty] | 710 | 24.8562 | 0
[10 empty] | 711 | 27.3476 | 0
[10 empty] | 712 | 28.9875 | 0
[10 empty] | 713 | 27.9837 | 0
[10 empty] | 714 | 29.0949 | 0
[10 empty] | 715 | 27.6261 | 0
[10 empty] | 716 | 26.1611 | 0
[10 empty] | 717 | 26.4453 | 0
[10 empty] | 718 | 25.7883 | 0
[10 empty] | 719 | 28.2124 | 0
[10 empty] | 720 | 29.8756 | 0
[10 empty] | 721 | 25.7289 | 0
[10 empty] | 722 | 28.8148 | 0
[10 empty] | 723 | 28.144 | 0
[10 empty] | 724 | 28.6259 | 0
[10 empty] | 725 | 29.048 | 0
[10 empty] | 726 | 26.6642 | 0
[10 empty] | 727 | 29.9098 | 0
[10 empty] | 728 | 29.6337 | 0
[10 empty] | 729 | 27.5932 | 0
[10 empty] | 730 | 26.739 | 0
[10 empty] | 731 | 28.1085 | 0
[10 empty] | 732 | 27.1689 | 0
[10 empty] | 733 | 27.9785 | 0
[10 empty] | 734 | 25.9452 | 0
[10 empty] | 735 | 28.4395 | 0
[10 empty] | 736 | 28.846 | 0
[10 empty] | 737 | 29.7048 | 0
[10 empty] | 738 | 27.0889 | 0
[10 empty] | 739 | 23.8509 | 1
[10 empty] | 740 | 29.7719 | 0
[10 empty] | 741 | 28.2759 | 0
[10 empty] | 742 | 27.6875 | 0
[10 empty] | 743 | 28.1617 | 0
[10 empty] | 744 | 27.5291 | 0
[10 empty] | 745 | 25.9214 | 0
[10 empty] | 746 | 27.9686 | 0
[10 empty] | 747 | 27.0273 | 0
[10 empty] | 748 | 28.0538 | 0
[10 empty] | 749 | 28.6854 | 0
[10 empty] | 750 | 23.9064 | 1
[10 empty] | 751 | 27.7708 | 0
[10 empty] | 752 | 27.5811 | 0
[10 empty] | 753 | 27.0738 | 0
[10 empty] | 754 | 25.4566 | 0
[10 empty] | 755 | 25.4054 | 0
[10 empty] | 756 | 25.7818 | 0
[10 empty] | 757 | 26.5774 | 0
[10 empty] | 758 | 28.0238 | 0
[10 empty] | 759 | 24.7977 | 0
[10 empty] | 760 | 25.5872 | 0
[10 empty] | 761 | 27.9465 | 0
[10 empty] | 762 | 28.0663 | 0
[10 empty] | 763 | 28.517 | 0
[10 empty] | 764 | 26.8465 | 0
[10 empty] | 765 | 25.9354 | 0
[10 empty] | 766 | 27.2526 | 0
[10 empty] | 767 | 27.1609 | 0
[10 empty] | 768 | 28.2796 | 0
[10 empty] | 769 | 26.7357 | 0
[10 empty] | 770 | 28.0287 | 0
[10 empty] | 771 | 28.589 | 0
[10 empty] | 772 | 29.6339 | 0
[10 empty] | 773 | 27.1568 | 0
[10 empty] | 774 | 25.8662 | 0
[10 empty] | 775 | 28.4694 | 0
[10 empty] | 776 | 26.9351 | 0
[10 empty] | 777 | 26.399 | 0
[10 empty] | 778 | 30.2757 | 0
[10 empty] | 779 | 27.732 | 0
[10 empty] | 780 | 26.5785 | 0
[10 empty] | 781 | 27.7673 | 0
[10 empty] | 782 | 27.1155 | 0
[10 empty] | 783 | 28.1989 | 0
[10 empty] | 784 | 28.5957 | 0
[10 empty] | 785 | 26.9687 | 0
[10 empty] | 786 | 29.543 | 0
[10 empty] | 787 | 30.5971 | 0
[10 empty] | 788 | 26.9733 | 0
[10 empty] | 789 | 26.2651 | 0
[10 empty] | 790 | 28.4753 | 0
[10 empty] | 791 | 25.3146 | 0
[10 empty] | 792 | 27.615 | 0
[10 empty] | 793 | 26.6627 | 0
[10 empty] | 794 | 28.6038 | 0
[10 empty] | 795 | 26.2391 | 0
[10 empty] | 796 | 30.44 | 0
[10 empty] | 797 | 27.3559 | 0
[10 empty] | 798 | 26.7549 | 0
[10 empty] | 799 | 26.6994 | 0
[10 empty] | 800 | 28.0917 | 0
[10 empty] | 801 | 24.5973 | 0
[10 empty] | 802 | 27.0313 | 0
[10 empty] | 803 | 27.8677 | 0
[10 empty] | 804 | 29.1351 | 0
[10 empty] | 805 | 26.2122 | 0
[10 empty] | 806 | 22.497 | 1
[10 empty] | 807 | 26.9824 | 0
[10 empty] | 808 | 28.1155 | 0
[10 empty] | 809 | 25.8969 | 0
[10 empty] | 810 | 24.864 | 0
[10 empty] | 811 | 25.9751 | 0
[10 empty] | 812 | 28.8848 | 0
[10 empty] | 813 | 27.7354 | 0
[10 empty] | 814 | 26.4261 | 0
[10 empty] | 815 | 24.8077 | 0
[10 empty] | 816 | 28.2659 | 0
[10 empty] | 817 | 29.1203 | 0
[10 empty] | 818 | 27.1106 | 0
[10 empty] | 819 | 29.8306 | 0
[10 empty] | 820 | 25.9407 | 0
[10 empty] | 821 | 25.9704 | 0
[10 empty] | 822 | 25.8053 | 0
[10 empty] | 823 | 27.873 | 0
[10 empty] | 824 | 28.2797 | 0
[10 empty] | 825 | 25.776 | 0
[10 empty] | 826 | 26.5237 | 0
[10 empty] | 827 | 23.4905 | 1
[10 empty] | 828 | 27.3658 | 0
[10 empty] | 829 | 29.8498 | 0
[10 empty] | 830 | 28.2091 | 0
[10 empty] | 831 | 29.176 | 0
[10 empty] | 832 | 26.746 | 0
[10 empty] | 833 | 29.3892 | 0
[10 empty] | 834 | 22.2207 | 1
[10 empty] | 835 | 27.2861 | 0
[10 empty] | 836 | 28.2376 | 0
[10 empty] | 837 | 30.8289 | 0
[10 empty] | 838 | 27.9902 | 0
[10 empty] | 839 | 25.585 | 0
[10 empty] | 840 | 25.9496 | 0
[10 empty] | 841 | 28.6395 | 0
[10 empty] | 842 | 25.9836 | 0
[10 empty] | 843 | 29.1204 | 0
[10 empty] | 844 | 28.6983 | 0
[10 empty] | 845 | 27.622 | 0
[10 empty] | 846 | 27.6824 | 0
[10 empty] | 847 | 27.116 | 0
[10 empty] | 848 | 27.688 | 0
[10 empty] | 849 | 23.3595 | 1
[10 empty] | 850 | 26.3509 | 0
[10 empty] | 851 | 27.5411 | 0
[10 empty] | 852 | 27.051 | 0
[10 empty] | 853 | 25.9217 | 0
[10 empty] | 854 | 27.1157 | 0
[10 empty] | 855 | 27.7771 | 0
[10 empty] | 856 | 27.1991 | 0
[10 empty] | 857 | 26.2677 | 0
[10 empty] | 858 | 28.5052 | 0
[10 empty] | 859 | 29.6966 | 0
[10 empty] | 860 | 22.8639 | 1
[10 empty] | 861 | 27.966 | 0
[10 empty] | 862 | 27.7704 | 0
[10 empty] | 863 | 28.3994 | 0
[10 empty] | 864 | 24.723 | 0
[10 empty] | 865 | 29.5614 | 0
[10 empty] | 866 | 26.8171 | 0
[10 empty] | 867 | 29.5662 | 0
[10 empty] | 868 | 25.1382 | 0
[10 empty] | 869 | 27.4896 | 0
[10 empty] | 870 | 27.566 | 0
[10 empty] | 871 | 26.0295 | 0
[10 empty] | 872 | 25.5201 | 0
[10 empty] | 873 | 26.9978 | 0
[10 empty] | 874 | 25.9162 | 0
[10 empty] | 875 | 27.4512 | 0
[10 empty] | 876 | 24.561 | 0
[10 empty] | 877 | 29.0992 | 0
[10 empty] | 878 | 27.1574 | 0
[10 empty] | 879 | 28.7964 | 0
[10 empty] | 880 | 24.9402 | 0
[10 empty] | 881 | 24.9338 | 0
[10 empty] | 882 | 26.1078 | 0
[10 empty] | 883 | 27.9953 | 0
[10 empty] | 884 | 25.3749 | 0
[10 empty] | 885 | 29.5945 | 0
[10 empty] | 886 | 29.55 | 0
[10 empty] | 887 | 27.3476 | 0
[10 empty] | 888 | 23.6687 | 1
[10 empty] | 889 | 26.3106 | 0
[10 empty] | 890 | 27.8067 | 0
[10 empty] | 891 | 29.0641 | 0
[10 empty] | 892 | 24.052 | 0
[10 empty] | 893 | 27.7792 | 0
[10 empty] | 894 | 25.1532 | 0
[10 empty] | 895 | 28.9778 | 0
[10 empty] | 896 | 29.1059 | 0
[10 empty] | 897 | 28.5889 | 0
[10 empty] | 898 | 29.2411 | 0
[10 empty] | 899 | 28.3885 | 0
[10 empty] | 900 | 29.9662 | 0
[10 empty] | 901 | 27.9017 | 0
[10 empty] | 902 | 23.4227 | 1
[10 empty] | 903 | 27.3265 | 0
[10 empty] | 904 | 25.8121 | 0
[10 empty] | 905 | 25.9978 | 0
[10 empty] | 906 | 25.2391 | 0
[10 empty] | 907 | 27.3379 | 0
[10 empty] | 908 | 28.501 | 0
[10 empty] | 909 | 25.3334 | 0
[10 empty] | 910 | 28.1347 | 0
[10 empty] | 911 | 28.357 | 0
[10 empty] | 912 | 25.8369 | 0
[10 empty] | 913 | 26.6951 | 0
[10 empty] | 914 | 28.2317 | 0
[10 empty] | 915 | 28.4184 | 0
[10 empty] | 916 | 29.1941 | 0
[10 empty] | 917 | 28.5945 | 0
[10 empty] | 918 | 28.5623 | 0
[10 empty] | 919 | 28.4163 | 0
[10 empty] | 920 | 26.9658 | 0
[10 empty] | 921 | 27.7474 | 0
[10 empty] | 922 | 27.8938 | 0
[10 empty] | 923 | 27.2037 | 0
[10 empty] | 924 | 27.6849 | 0
[10 empty] | 925 | 24.4223 | 0
[10 empty] | 926 | 28.6382 | 0
[10 empty] | 927 | 28.3871 | 0
[10 empty] | 928 | 25.7404 | 0
[10 empty] | 929 | 28.4322 | 0
[10 empty] | 930 | 25.2221 | 0
[10 empty] | 931 | 25.1849 | 0
[10 empty] | 932 | 26.6868 | 0
[10 empty] | 933 | 27.9864 | 0
[10 empty] | 934 | 26.4481 | 0
[10 empty] | 935 | 26.0429 | 0
[10 empty] | 936 | 26.3016 | 0
[10 empty] | 937 | 27.3831 | 0
[10 empty] | 938 | 30.9141 | 0
[10 empty] | 939 | 24.937 | 0
[10 empty] | 940 | 27.5813 | 0
[10 empty] | 941 | 28.4481 | 0
[10 empty] | 942 | 27.1221 | 0
[10 empty] | 943 | 27.112 | 0
[10 empty] | 944 | 27.7115 | 0
[10 empty] | 945 | 24.9096 | 0
[10 empty] | 946 | 29.7245 | 0
[10 empty] | 947 | 27.4435 | 0
[10 empty] | 948 | 27.892 | 0
[10 empty] | 949 | 28.9042 | 0
[10 empty] | 950 | 26.649 | 0
[10 empty] | 951 | 24.5382 | 0
[10 empty] | 952 | 26.7219 | 0
[10 empty] | 953 | 25.0628 | 0
[10 empty] | 954 | 28.0118 | 0
[10 empty] | 955 | 29.6348 | 0
[10 empty] | 956 | 26.7807 | 0
[10 empty] | 957 | 27.4821 | 0
[10 empty] | 958 | 26.3111 | 0
[10 empty] | 959 | 24.3951 | 0
[10 empty] | 960 | 27.5544 | 0
[10 empty] | 961 | 24.9548 | 0
[10 empty] | 962 | 28.0815 | 0
[10 empty] | 963 | 28.1269 | 0
[10 empty] | 964 | 25.6966 | 0
[10 empty] | 965 | 26.4326 | 0
[10 empty] | 966 | 28.8948 | 0
[10 empty] | 967 | 28.0549 | 0
[10 empty] | 968 | 26.6269 | 0
[10 empty] | 969 | 28.0756 | 0
[10 empty] | 970 | 28.2363 | 0
[10 empty] | 971 | 27.5867 | 0
[10 empty] | 972 | 27.6398 | 0
[10 empty] | 973 | 28.9309 | 0
[10 empty] | 974 | 28.0448 | 0
[10 empty] | 975 | 29.4018 | 0
[10 empty] | 976 | 25.7421 | 0
[10 empty] | 977 | 27.8634 | 0
[10 empty] | 978 | 28.0236 | 0
[10 empty] | 979 | 26.5907 | 0
[10 empty] | 980 | 28.7191 | 0
[10 empty] | 981 | 27.1267 | 0
[10 empty] | 982 | 25.1185 | 0
[10 empty] | 983 | 24.5998 | 0
[10 empty] | 984 | 28.4705 | 0
[10 empty] | 985 | 28.7984 | 0
[10 empty] | 986 | 28.3757 | 0
[10 empty] | 987 | 29.2597 | 0
[10 empty] | 988 | 27.7438 | 0
[10 empty] | 989 | 30.2067 | 0
[10 empty] | 990 | 20.626 | 1
[10 empty] | 991 | 25.9645 | 0
[10 empty] | 992 | 27.7956 | 0
[10 empty] | 993 | 23.4677 | 1
[10 empty] | 994 | 28.9845 | 0
[10 empty] | 995 | 28.9827 | 0
[10 empty] | 996 | 29.0475 | 0
[10 empty] | 997 | 23.8081 | 1
[10 empty] | 998 | 25.8329 | 0
[10 empty] | 999 | 27.1922 | 0
[10 empty] | 1000 | 28.6303 | 0

## Project 2 L(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.66803 | 0.47082 | 2.4129 | 2.4129 | 1 | 21.5444 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.4129 | 0.13157 | 0.96162 | 3.0768 | 5.4897 | 2 | 23.613 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4129 | 0.78559 | 0.5216 | 2.3 | 4.7129 | 3 | 22.6958 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 5.4897 | 0.90889 | 0.60724 | 1.2733 | 6.763 | 4 | 22.9477 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 5.4897 | 0.24164 | 0.91089 | 5.596 | 11.0857 | 5 | 20.9031 | 1
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.7129 | 0.4303 | 0.71467 | 6.1413 | 10.8542 | 6 | 22.4661 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7129 | 0.052236 | 0.92474 | 1.3806 | 6.0935 | 7 | 21.9533 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 11.0857 | 0.030056 | 0.88435 | 3.6551 | 14.7408 | 8 | 23.7581 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 10.8542 | 0.9005 | 0.27789 | 6.199 | 17.0532 | 9 | 20.6322 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.0532 | 0.075523 | 0.068731 | 0.4 | 17.4532 | 10 | 23.0988 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 17.0532 | 0.16799 | 0.82155 | 0.73535 | 17.7886 | 11 | 22.073 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 17.7886 | 0.12459 | 0.45425 | 3.7559 | 21.5444 | 12 | 22.5558 | 1
[10 empty] | 13 | 23.5139 | 1
[10 empty] | 14 | 19.6839 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 23.3451 | 1
24 | 21.978 | 87.9 | [7 empty] | 16 | 21.0184 | 1
[10 empty] | 17 | 19.0317 | 1
[10 empty] | 18 | 22.2866 | 1
[10 empty] | 19 | 21.2104 | 1
[10 empty] | 20 | 19.2935 | 1
[10 empty] | 21 | 23.4987 | 1
[10 empty] | 22 | 20.7028 | 1
[10 empty] | 23 | 21.168 | 1
[10 empty] | 24 | 19.9393 | 1
[10 empty] | 25 | 22.5939 | 1
[10 empty] | 26 | 23.1415 | 1
[10 empty] | 27 | 23.3057 | 1
[10 empty] | 28 | 22.101 | 1
[10 empty] | 29 | 21.5733 | 1
[10 empty] | 30 | 19.9022 | 1
[10 empty] | 31 | 21.9496 | 1
[10 empty] | 32 | 21.0954 | 1
[10 empty] | 33 | 20.1492 | 1
[10 empty] | 34 | 25.5701 | 0
[10 empty] | 35 | 23.373 | 1
[10 empty] | 36 | 19.9742 | 1
[10 empty] | 37 | 21.6958 | 1
[10 empty] | 38 | 22.8551 | 1
[10 empty] | 39 | 20.7472 | 1
[10 empty] | 40 | 21.7228 | 1
[10 empty] | 41 | 19.6961 | 1
[10 empty] | 42 | 21.0041 | 1
[10 empty] | 43 | 19.0672 | 1
[10 empty] | 44 | 25.1856 | 0
[10 empty] | 45 | 22.9552 | 1
[10 empty] | 46 | 22.7557 | 1
[10 empty] | 47 | 22.6788 | 1
[10 empty] | 48 | 23.0997 | 1
[10 empty] | 49 | 24.0242 | 0
[10 empty] | 50 | 23.8933 | 1
[10 empty] | 51 | 20.472 | 1
[10 empty] | 52 | 21.5687 | 1
[10 empty] | 53 | 21.2845 | 1
[10 empty] | 54 | 23.733 | 1
[10 empty] | 55 | 21.434 | 1
[10 empty] | 56 | 24.9302 | 0
[10 empty] | 57 | 23.0866 | 1
[10 empty] | 58 | 23.0786 | 1
[10 empty] | 59 | 21.5946 | 1
[10 empty] | 60 | 23.7561 | 1
[10 empty] | 61 | 23.6674 | 1
[10 empty] | 62 | 19.8173 | 1
[10 empty] | 63 | 21.9589 | 1
[10 empty] | 64 | 24.5687 | 0
[10 empty] | 65 | 20.9415 | 1
[10 empty] | 66 | 21.9803 | 1
[10 empty] | 67 | 23.9003 | 1
[10 empty] | 68 | 22.9152 | 1
[10 empty] | 69 | 20.2624 | 1
[10 empty] | 70 | 22.3209 | 1
[10 empty] | 71 | 24.3315 | 0
[10 empty] | 72 | 22.9523 | 1
[10 empty] | 73 | 19.906 | 1
[10 empty] | 74 | 20.5009 | 1
[10 empty] | 75 | 20.8508 | 1
[10 empty] | 76 | 20.3449 | 1
[10 empty] | 77 | 22.5142 | 1
[10 empty] | 78 | 23.0881 | 1
[10 empty] | 79 | 18.0215 | 1
[10 empty] | 80 | 21.4701 | 1
[10 empty] | 81 | 20.7562 | 1
[10 empty] | 82 | 21.7731 | 1
[10 empty] | 83 | 22.9611 | 1
[10 empty] | 84 | 24.0558 | 0
[10 empty] | 85 | 21.9535 | 1
[10 empty] | 86 | 22.5966 | 1
[10 empty] | 87 | 25.2647 | 0
[10 empty] | 88 | 20.5938 | 1
[10 empty] | 89 | 20.56 | 1
[10 empty] | 90 | 22.5891 | 1
[10 empty] | 91 | 21.6114 | 1
[10 empty] | 92 | 19.7573 | 1
[10 empty] | 93 | 20.8155 | 1
[10 empty] | 94 | 22.9256 | 1
[10 empty] | 95 | 19.9456 | 1
[10 empty] | 96 | 22.1067 | 1
[10 empty] | 97 | 22.9568 | 1
[10 empty] | 98 | 22.7634 | 1
[10 empty] | 99 | 22.96 | 1
[10 empty] | 100 | 20.0456 | 1
[10 empty] | 101 | 18.6513 | 1
[10 empty] | 102 | 20.233 | 1
[10 empty] | 103 | 20.6153 | 1
[10 empty] | 104 | 20.04 | 1
[10 empty] | 105 | 22.0934 | 1
[10 empty] | 106 | 19.8922 | 1
[10 empty] | 107 | 22.6786 | 1
[10 empty] | 108 | 22.6449 | 1
[10 empty] | 109 | 22.4243 | 1
[10 empty] | 110 | 23.4684 | 1
[10 empty] | 111 | 22.347 | 1
[10 empty] | 112 | 22.3155 | 1
[10 empty] | 113 | 21.9705 | 1
[10 empty] | 114 | 22.7684 | 1
[10 empty] | 115 | 20.8637 | 1
[10 empty] | 116 | 22.8822 | 1
[10 empty] | 117 | 23.8566 | 1
[10 empty] | 118 | 19.6516 | 1
[10 empty] | 119 | 22.0514 | 1
[10 empty] | 120 | 20.6037 | 1
[10 empty] | 121 | 20.316 | 1
[10 empty] | 122 | 19.8135 | 1
[10 empty] | 123 | 23.3171 | 1
[10 empty] | 124 | 21.1225 | 1
[10 empty] | 125 | 20.6089 | 1
[10 empty] | 126 | 22.5176 | 1
[10 empty] | 127 | 19.2917 | 1
[10 empty] | 128 | 23.1145 | 1
[10 empty] | 129 | 22.7613 | 1
[10 empty] | 130 | 20.0223 | 1
[10 empty] | 131 | 20.5777 | 1
[10 empty] | 132 | 20.2076 | 1
[10 empty] | 133 | 22.5459 | 1
[10 empty] | 134 | 22.5753 | 1
[10 empty] | 135 | 23.0691 | 1
[10 empty] | 136 | 21.7333 | 1
[10 empty] | 137 | 21.7565 | 1
[10 empty] | 138 | 22.3974 | 1
[10 empty] | 139 | 21.2648 | 1
[10 empty] | 140 | 23.6257 | 1
[10 empty] | 141 | 21.66 | 1
[10 empty] | 142 | 25.3634 | 0
[10 empty] | 143 | 23.2321 | 1
[10 empty] | 144 | 19.251 | 1
[10 empty] | 145 | 21.4426 | 1
[10 empty] | 146 | 19.6456 | 1
[10 empty] | 147 | 18.1048 | 1
[10 empty] | 148 | 22.1749 | 1
[10 empty] | 149 | 23.1198 | 1
[10 empty] | 150 | 22.3725 | 1
[10 empty] | 151 | 24.1864 | 0
[10 empty] | 152 | 20.7701 | 1
[10 empty] | 153 | 23.3069 | 1
[10 empty] | 154 | 18.3985 | 1
[10 empty] | 155 | 20.679 | 1
[10 empty] | 156 | 20.2878 | 1
[10 empty] | 157 | 22.9653 | 1
[10 empty] | 158 | 21.766 | 1
[10 empty] | 159 | 21.2929 | 1
[10 empty] | 160 | 22.0763 | 1
[10 empty] | 161 | 21.0869 | 1
[10 empty] | 162 | 22.0253 | 1
[10 empty] | 163 | 20.9637 | 1
[10 empty] | 164 | 21.8425 | 1
[10 empty] | 165 | 20.5787 | 1
[10 empty] | 166 | 21.2373 | 1
[10 empty] | 167 | 21.9864 | 1
[10 empty] | 168 | 20.9985 | 1
[10 empty] | 169 | 21.735 | 1
[10 empty] | 170 | 21.6856 | 1
[10 empty] | 171 | 20.6681 | 1
[10 empty] | 172 | 24.3354 | 0
[10 empty] | 173 | 24.6371 | 0
[10 empty] | 174 | 21.5022 | 1
[10 empty] | 175 | 24.8323 | 0
[10 empty] | 176 | 21.2087 | 1
[10 empty] | 177 | 20.2419 | 1
[10 empty] | 178 | 23.4875 | 1
[10 empty] | 179 | 19.2158 | 1
[10 empty] | 180 | 24.3863 | 0
[10 empty] | 181 | 19.0645 | 1
[10 empty] | 182 | 22.215 | 1
[10 empty] | 183 | 19.7287 | 1
[10 empty] | 184 | 21.579 | 1
[10 empty] | 185 | 22.9086 | 1
[10 empty] | 186 | 21.5845 | 1
[10 empty] | 187 | 24.6168 | 0
[10 empty] | 188 | 22.3941 | 1
[10 empty] | 189 | 26.2339 | 0
[10 empty] | 190 | 24.9006 | 0
[10 empty] | 191 | 23.7154 | 1
[10 empty] | 192 | 22.0557 | 1
[10 empty] | 193 | 19.4356 | 1
[10 empty] | 194 | 23.3662 | 1
[10 empty] | 195 | 20.5633 | 1
[10 empty] | 196 | 19.6453 | 1
[10 empty] | 197 | 23.0722 | 1
[10 empty] | 198 | 18.9564 | 1
[10 empty] | 199 | 23.2942 | 1
[10 empty] | 200 | 21.9268 | 1
[10 empty] | 201 | 20.5997 | 1
[10 empty] | 202 | 21.4502 | 1
[10 empty] | 203 | 22.0681 | 1
[10 empty] | 204 | 21.8991 | 1
[10 empty] | 205 | 22.5144 | 1
[10 empty] | 206 | 21.2129 | 1
[10 empty] | 207 | 21.3537 | 1
[10 empty] | 208 | 24.4688 | 0
[10 empty] | 209 | 19.6872 | 1
[10 empty] | 210 | 21.4173 | 1
[10 empty] | 211 | 19.6294 | 1
[10 empty] | 212 | 22.8884 | 1
[10 empty] | 213 | 21.0514 | 1
[10 empty] | 214 | 22.232 | 1
[10 empty] | 215 | 19.5889 | 1
[10 empty] | 216 | 23.1467 | 1
[10 empty] | 217 | 24.8957 | 0
[10 empty] | 218 | 21.3941 | 1
[10 empty] | 219 | 24.0495 | 0
[10 empty] | 220 | 19.9862 | 1
[10 empty] | 221 | 19.8903 | 1
[10 empty] | 222 | 20.1115 | 1
[10 empty] | 223 | 22.1339 | 1
[10 empty] | 224 | 24.6427 | 0
[10 empty] | 225 | 24.1242 | 0
[10 empty] | 226 | 20.814 | 1
[10 empty] | 227 | 23.1612 | 1
[10 empty] | 228 | 19.629 | 1
[10 empty] | 229 | 22.6252 | 1
[10 empty] | 230 | 21.0569 | 1
[10 empty] | 231 | 18.6907 | 1
[10 empty] | 232 | 20.0611 | 1
[10 empty] | 233 | 21.7964 | 1
[10 empty] | 234 | 21.4439 | 1
[10 empty] | 235 | 18.4848 | 1
[10 empty] | 236 | 21.6488 | 1
[10 empty] | 237 | 24.9612 | 0
[10 empty] | 238 | 20.4531 | 1
[10 empty] | 239 | 21.9786 | 1
[10 empty] | 240 | 23.1769 | 1
[10 empty] | 241 | 20.427 | 1
[10 empty] | 242 | 21.343 | 1
[10 empty] | 243 | 20.4136 | 1
[10 empty] | 244 | 24.8762 | 0
[10 empty] | 245 | 22.1384 | 1
[10 empty] | 246 | 21.0491 | 1
[10 empty] | 247 | 21.4819 | 1
[10 empty] | 248 | 21.2178 | 1
[10 empty] | 249 | 20.806 | 1
[10 empty] | 250 | 21.6687 | 1
[10 empty] | 251 | 23.6645 | 1
[10 empty] | 252 | 23.4684 | 1
[10 empty] | 253 | 21.195 | 1
[10 empty] | 254 | 18.7564 | 1
[10 empty] | 255 | 21.5296 | 1
[10 empty] | 256 | 22.0931 | 1
[10 empty] | 257 | 20.1686 | 1
[10 empty] | 258 | 21.3277 | 1
[10 empty] | 259 | 23.5343 | 1
[10 empty] | 260 | 24.0639 | 0
[10 empty] | 261 | 23.6795 | 1
[10 empty] | 262 | 19.2553 | 1
[10 empty] | 263 | 22.878 | 1
[10 empty] | 264 | 22.7751 | 1
[10 empty] | 265 | 21.3236 | 1
[10 empty] | 266 | 25.968 | 0
[10 empty] | 267 | 19.7454 | 1
[10 empty] | 268 | 20.0899 | 1
[10 empty] | 269 | 20.8786 | 1
[10 empty] | 270 | 22.8759 | 1
[10 empty] | 271 | 25.9273 | 0
[10 empty] | 272 | 22.6148 | 1
[10 empty] | 273 | 21.4232 | 1
[10 empty] | 274 | 20.6157 | 1
[10 empty] | 275 | 21.6878 | 1
[10 empty] | 276 | 22.5537 | 1
[10 empty] | 277 | 21.5369 | 1
[10 empty] | 278 | 21.8281 | 1
[10 empty] | 279 | 20.7254 | 1
[10 empty] | 280 | 22.1399 | 1
[10 empty] | 281 | 22.1483 | 1
[10 empty] | 282 | 19.667 | 1
[10 empty] | 283 | 20.5739 | 1
[10 empty] | 284 | 22.4616 | 1
[10 empty] | 285 | 23.918 | 1
[10 empty] | 286 | 20.3141 | 1
[10 empty] | 287 | 25.0755 | 0
[10 empty] | 288 | 25.9631 | 0
[10 empty] | 289 | 26.5637 | 0
[10 empty] | 290 | 19.5493 | 1
[10 empty] | 291 | 21.924 | 1
[10 empty] | 292 | 21.6844 | 1
[10 empty] | 293 | 22.644 | 1
[10 empty] | 294 | 20.4768 | 1
[10 empty] | 295 | 22.3863 | 1
[10 empty] | 296 | 19.9836 | 1
[10 empty] | 297 | 26.7369 | 0
[10 empty] | 298 | 21.8217 | 1
[10 empty] | 299 | 21.1202 | 1
[10 empty] | 300 | 20.3349 | 1
[10 empty] | 301 | 23.1982 | 1
[10 empty] | 302 | 21.1627 | 1
[10 empty] | 303 | 20.4683 | 1
[10 empty] | 304 | 23.9898 | 1
[10 empty] | 305 | 24.1269 | 0
[10 empty] | 306 | 22.3177 | 1
[10 empty] | 307 | 20.6942 | 1
[10 empty] | 308 | 24.3871 | 0
[10 empty] | 309 | 25.3671 | 0
[10 empty] | 310 | 25.0467 | 0
[10 empty] | 311 | 21.478 | 1
[10 empty] | 312 | 23.1765 | 1
[10 empty] | 313 | 21.2584 | 1
[10 empty] | 314 | 21.8113 | 1
[10 empty] | 315 | 25.1801 | 0
[10 empty] | 316 | 22.8882 | 1
[10 empty] | 317 | 22.8936 | 1
[10 empty] | 318 | 25.8994 | 0
[10 empty] | 319 | 24.6436 | 0
[10 empty] | 320 | 20.7252 | 1
[10 empty] | 321 | 19.8274 | 1
[10 empty] | 322 | 22.0643 | 1
[10 empty] | 323 | 27.0672 | 0
[10 empty] | 324 | 23.5232 | 1
[10 empty] | 325 | 22.2096 | 1
[10 empty] | 326 | 21.3599 | 1
[10 empty] | 327 | 18.9348 | 1
[10 empty] | 328 | 21.4744 | 1
[10 empty] | 329 | 21.3162 | 1
[10 empty] | 330 | 23.2352 | 1
[10 empty] | 331 | 22.0594 | 1
[10 empty] | 332 | 21.512 | 1
[10 empty] | 333 | 21.6452 | 1
[10 empty] | 334 | 23.587 | 1
[10 empty] | 335 | 22.6446 | 1
[10 empty] | 336 | 18.9422 | 1
[10 empty] | 337 | 22.6778 | 1
[10 empty] | 338 | 21.0409 | 1
[10 empty] | 339 | 23.0673 | 1
[10 empty] | 340 | 22.8563 | 1
[10 empty] | 341 | 20.2911 | 1
[10 empty] | 342 | 19.698 | 1
[10 empty] | 343 | 20.3089 | 1
[10 empty] | 344 | 20.08 | 1
[10 empty] | 345 | 20.6696 | 1
[10 empty] | 346 | 20.4442 | 1
[10 empty] | 347 | 22.8248 | 1
[10 empty] | 348 | 22.5194 | 1
[10 empty] | 349 | 19.6847 | 1
[10 empty] | 350 | 23.8717 | 1
[10 empty] | 351 | 19.7336 | 1
[10 empty] | 352 | 23.9784 | 1
[10 empty] | 353 | 20.2401 | 1
[10 empty] | 354 | 20.9738 | 1
[10 empty] | 355 | 20.0763 | 1
[10 empty] | 356 | 25.3381 | 0
[10 empty] | 357 | 19.9894 | 1
[10 empty] | 358 | 24.9234 | 0
[10 empty] | 359 | 20.7285 | 1
[10 empty] | 360 | 22.2792 | 1
[10 empty] | 361 | 18.3712 | 1
[10 empty] | 362 | 20.543 | 1
[10 empty] | 363 | 19.9304 | 1
[10 empty] | 364 | 18.1712 | 1
[10 empty] | 365 | 22.2461 | 1
[10 empty] | 366 | 20.483 | 1
[10 empty] | 367 | 20.561 | 1
[10 empty] | 368 | 22.9959 | 1
[10 empty] | 369 | 21.6143 | 1
[10 empty] | 370 | 23.7463 | 1
[10 empty] | 371 | 20.3249 | 1
[10 empty] | 372 | 21.4363 | 1
[10 empty] | 373 | 21.9481 | 1
[10 empty] | 374 | 21.9489 | 1
[10 empty] | 375 | 21.8378 | 1
[10 empty] | 376 | 19.0372 | 1
[10 empty] | 377 | 21.5299 | 1
[10 empty] | 378 | 20.6984 | 1
[10 empty] | 379 | 23.2645 | 1
[10 empty] | 380 | 20.3528 | 1
[10 empty] | 381 | 22.127 | 1
[10 empty] | 382 | 23.6239 | 1
[10 empty] | 383 | 24.4403 | 0
[10 empty] | 384 | 23.4445 | 1
[10 empty] | 385 | 23.9075 | 1
[10 empty] | 386 | 22.3314 | 1
[10 empty] | 387 | 19.5115 | 1
[10 empty] | 388 | 23.8602 | 1
[10 empty] | 389 | 21.582 | 1
[10 empty] | 390 | 19.5632 | 1
[10 empty] | 391 | 23.5263 | 1
[10 empty] | 392 | 20.2835 | 1
[10 empty] | 393 | 18.8573 | 1
[10 empty] | 394 | 19.719 | 1
[10 empty] | 395 | 17.4485 | 1
[10 empty] | 396 | 21.835 | 1
[10 empty] | 397 | 19.2991 | 1
[10 empty] | 398 | 24.4605 | 0
[10 empty] | 399 | 21.984 | 1
[10 empty] | 400 | 21.8082 | 1
[10 empty] | 401 | 21.0533 | 1
[10 empty] | 402 | 23.7371 | 1
[10 empty] | 403 | 18.7905 | 1
[10 empty] | 404 | 22.3984 | 1
[10 empty] | 405 | 21.044 | 1
[10 empty] | 406 | 19.6536 | 1
[10 empty] | 407 | 21.2437 | 1
[10 empty] | 408 | 23.2903 | 1
[10 empty] | 409 | 24.8845 | 0
[10 empty] | 410 | 22.7845 | 1
[10 empty] | 411 | 21.0516 | 1
[10 empty] | 412 | 20.2607 | 1
[10 empty] | 413 | 24.7357 | 0
[10 empty] | 414 | 23.886 | 1
[10 empty] | 415 | 22.3741 | 1
[10 empty] | 416 | 21.7888 | 1
[10 empty] | 417 | 23.8002 | 1
[10 empty] | 418 | 26.426 | 0
[10 empty] | 419 | 21.7761 | 1
[10 empty] | 420 | 20.3849 | 1
[10 empty] | 421 | 24.5748 | 0
[10 empty] | 422 | 23.0527 | 1
[10 empty] | 423 | 21.706 | 1
[10 empty] | 424 | 21.6396 | 1
[10 empty] | 425 | 24.0395 | 0
[10 empty] | 426 | 25.1384 | 0
[10 empty] | 427 | 21.7579 | 1
[10 empty] | 428 | 21.1834 | 1
[10 empty] | 429 | 19.3013 | 1
[10 empty] | 430 | 21.7895 | 1
[10 empty] | 431 | 24.1338 | 0
[10 empty] | 432 | 23.192 | 1
[10 empty] | 433 | 22.4086 | 1
[10 empty] | 434 | 20.6899 | 1
[10 empty] | 435 | 22.1607 | 1
[10 empty] | 436 | 19.4202 | 1
[10 empty] | 437 | 21.9387 | 1
[10 empty] | 438 | 25.671 | 0
[10 empty] | 439 | 23.8412 | 1
[10 empty] | 440 | 22.9212 | 1
[10 empty] | 441 | 23.2054 | 1
[10 empty] | 442 | 22.3466 | 1
[10 empty] | 443 | 25.6698 | 0
[10 empty] | 444 | 22.5428 | 1
[10 empty] | 445 | 21.7782 | 1
[10 empty] | 446 | 21.7033 | 1
[10 empty] | 447 | 21.8014 | 1
[10 empty] | 448 | 23.8517 | 1
[10 empty] | 449 | 20.9397 | 1
[10 empty] | 450 | 22.294 | 1
[10 empty] | 451 | 22.0716 | 1
[10 empty] | 452 | 19.7215 | 1
[10 empty] | 453 | 23.019 | 1
[10 empty] | 454 | 21.681 | 1
[10 empty] | 455 | 23.2798 | 1
[10 empty] | 456 | 23.2794 | 1
[10 empty] | 457 | 23.0997 | 1
[10 empty] | 458 | 23.8991 | 1
[10 empty] | 459 | 25.5513 | 0
[10 empty] | 460 | 20.1362 | 1
[10 empty] | 461 | 22.1504 | 1
[10 empty] | 462 | 22.2948 | 1
[10 empty] | 463 | 26.2457 | 0
[10 empty] | 464 | 20.1124 | 1
[10 empty] | 465 | 21.2016 | 1
[10 empty] | 466 | 19.5415 | 1
[10 empty] | 467 | 24.521 | 0
[10 empty] | 468 | 22.1605 | 1
[10 empty] | 469 | 22.6801 | 1
[10 empty] | 470 | 19.6136 | 1
[10 empty] | 471 | 24.1919 | 0
[10 empty] | 472 | 20.968 | 1
[10 empty] | 473 | 21.1668 | 1
[10 empty] | 474 | 24.1595 | 0
[10 empty] | 475 | 21.999 | 1
[10 empty] | 476 | 23.863 | 1
[10 empty] | 477 | 21.3746 | 1
[10 empty] | 478 | 21.947 | 1
[10 empty] | 479 | 20.9076 | 1
[10 empty] | 480 | 23.3545 | 1
[10 empty] | 481 | 25.4862 | 0
[10 empty] | 482 | 22.8218 | 1
[10 empty] | 483 | 19.2258 | 1
[10 empty] | 484 | 22.3941 | 1
[10 empty] | 485 | 20.7034 | 1
[10 empty] | 486 | 22.6404 | 1
[10 empty] | 487 | 23.1347 | 1
[10 empty] | 488 | 24.1038 | 0
[10 empty] | 489 | 21.5442 | 1
[10 empty] | 490 | 21.631 | 1
[10 empty] | 491 | 22.5282 | 1
[10 empty] | 492 | 21.9489 | 1
[10 empty] | 493 | 22.9765 | 1
[10 empty] | 494 | 21.1433 | 1
[10 empty] | 495 | 20.4836 | 1
[10 empty] | 496 | 22.1848 | 1
[10 empty] | 497 | 24.0493 | 0
[10 empty] | 498 | 22.0831 | 1
[10 empty] | 499 | 21.8573 | 1
[10 empty] | 500 | 22.0193 | 1
[10 empty] | 501 | 24.6348 | 0
[10 empty] | 502 | 20.9111 | 1
[10 empty] | 503 | 23.8595 | 1
[10 empty] | 504 | 23.2357 | 1
[10 empty] | 505 | 21.6145 | 1
[10 empty] | 506 | 22.4048 | 1
[10 empty] | 507 | 23.3749 | 1
[10 empty] | 508 | 21.7124 | 1
[10 empty] | 509 | 19.6206 | 1
[10 empty] | 510 | 22.4034 | 1
[10 empty] | 511 | 19.708 | 1
[10 empty] | 512 | 20.3229 | 1
[10 empty] | 513 | 20.4452 | 1
[10 empty] | 514 | 21.0378 | 1
[10 empty] | 515 | 19.0157 | 1
[10 empty] | 516 | 21.502 | 1
[10 empty] | 517 | 22.18 | 1
[10 empty] | 518 | 19.6075 | 1
[10 empty] | 519 | 22.6527 | 1
[10 empty] | 520 | 22.2755 | 1
[10 empty] | 521 | 21.4176 | 1
[10 empty] | 522 | 20.495 | 1
[10 empty] | 523 | 20.0153 | 1
[10 empty] | 524 | 22.5969 | 1
[10 empty] | 525 | 21.8492 | 1
[10 empty] | 526 | 23.3756 | 1
[10 empty] | 527 | 20.6069 | 1
[10 empty] | 528 | 24.7349 | 0
[10 empty] | 529 | 23.4274 | 1
[10 empty] | 530 | 20.4898 | 1
[10 empty] | 531 | 23.253 | 1
[10 empty] | 532 | 24.1454 | 0
[10 empty] | 533 | 21.4798 | 1
[10 empty] | 534 | 21.827 | 1
[10 empty] | 535 | 23.5424 | 1
[10 empty] | 536 | 19.2574 | 1
[10 empty] | 537 | 20.1427 | 1
[10 empty] | 538 | 20.0435 | 1
[10 empty] | 539 | 23.7886 | 1
[10 empty] | 540 | 22.2906 | 1
[10 empty] | 541 | 20.1767 | 1
[10 empty] | 542 | 20.7531 | 1
[10 empty] | 543 | 22.1819 | 1
[10 empty] | 544 | 20.0872 | 1
[10 empty] | 545 | 21.6438 | 1
[10 empty] | 546 | 26.2773 | 0
[10 empty] | 547 | 20.3604 | 1
[10 empty] | 548 | 18.2711 | 1
[10 empty] | 549 | 21.6803 | 1
[10 empty] | 550 | 20.0753 | 1
[10 empty] | 551 | 20.4319 | 1
[10 empty] | 552 | 20.142 | 1
[10 empty] | 553 | 22.4856 | 1
[10 empty] | 554 | 18.3296 | 1
[10 empty] | 555 | 20.1813 | 1
[10 empty] | 556 | 21.5312 | 1
[10 empty] | 557 | 20.5396 | 1
[10 empty] | 558 | 21.9895 | 1
[10 empty] | 559 | 19.2614 | 1
[10 empty] | 560 | 20.3861 | 1
[10 empty] | 561 | 19.0976 | 1
[10 empty] | 562 | 25.3791 | 0
[10 empty] | 563 | 20.0944 | 1
[10 empty] | 564 | 24.64 | 0
[10 empty] | 565 | 20.7668 | 1
[10 empty] | 566 | 23.343 | 1
[10 empty] | 567 | 23.2454 | 1
[10 empty] | 568 | 22.689 | 1
[10 empty] | 569 | 21.4494 | 1
[10 empty] | 570 | 24.3346 | 0
[10 empty] | 571 | 20.0548 | 1
[10 empty] | 572 | 21.1775 | 1
[10 empty] | 573 | 24.7462 | 0
[10 empty] | 574 | 24.3112 | 0
[10 empty] | 575 | 20.4611 | 1
[10 empty] | 576 | 24.0825 | 0
[10 empty] | 577 | 22.8775 | 1
[10 empty] | 578 | 22.4976 | 1
[10 empty] | 579 | 21.0292 | 1
[10 empty] | 580 | 21.0614 | 1
[10 empty] | 581 | 23.3691 | 1
[10 empty] | 582 | 20.2188 | 1
[10 empty] | 583 | 20.4257 | 1
[10 empty] | 584 | 21.8863 | 1
[10 empty] | 585 | 22.8123 | 1
[10 empty] | 586 | 22.0045 | 1
[10 empty] | 587 | 22.3363 | 1
[10 empty] | 588 | 23.9896 | 1
[10 empty] | 589 | 22.2678 | 1
[10 empty] | 590 | 21.6638 | 1
[10 empty] | 591 | 21.3597 | 1
[10 empty] | 592 | 20.7074 | 1
[10 empty] | 593 | 23.9922 | 1
[10 empty] | 594 | 18.4607 | 1
[10 empty] | 595 | 23.8334 | 1
[10 empty] | 596 | 22.8852 | 1
[10 empty] | 597 | 23.4025 | 1
[10 empty] | 598 | 23.0827 | 1
[10 empty] | 599 | 26.3789 | 0
[10 empty] | 600 | 21.7733 | 1
[10 empty] | 601 | 24.1583 | 0
[10 empty] | 602 | 21.5379 | 1
[10 empty] | 603 | 22.3882 | 1
[10 empty] | 604 | 21.1462 | 1
[10 empty] | 605 | 21.6198 | 1
[10 empty] | 606 | 19.5996 | 1
[10 empty] | 607 | 22.3482 | 1
[10 empty] | 608 | 20.1307 | 1
[10 empty] | 609 | 21.7956 | 1
[10 empty] | 610 | 24.0969 | 0
[10 empty] | 611 | 20.8581 | 1
[10 empty] | 612 | 23.9923 | 1
[10 empty] | 613 | 20.5617 | 1
[10 empty] | 614 | 26.7299 | 0
[10 empty] | 615 | 25.2168 | 0
[10 empty] | 616 | 22.4424 | 1
[10 empty] | 617 | 24.0286 | 0
[10 empty] | 618 | 23.308 | 1
[10 empty] | 619 | 23.9268 | 1
[10 empty] | 620 | 24.4459 | 0
[10 empty] | 621 | 22.9538 | 1
[10 empty] | 622 | 19.1345 | 1
[10 empty] | 623 | 21.3584 | 1
[10 empty] | 624 | 23.6769 | 1
[10 empty] | 625 | 20.0629 | 1
[10 empty] | 626 | 20.879 | 1
[10 empty] | 627 | 22.1636 | 1
[10 empty] | 628 | 24.2393 | 0
[10 empty] | 629 | 22.5703 | 1
[10 empty] | 630 | 21.8098 | 1
[10 empty] | 631 | 23.0285 | 1
[10 empty] | 632 | 21.7792 | 1
[10 empty] | 633 | 21.4345 | 1
[10 empty] | 634 | 20.4159 | 1
[10 empty] | 635 | 22.8866 | 1
[10 empty] | 636 | 21.9932 | 1
[10 empty] | 637 | 19.3346 | 1
[10 empty] | 638 | 20.2946 | 1
[10 empty] | 639 | 20.1807 | 1
[10 empty] | 640 | 23.4419 | 1
[10 empty] | 641 | 21.2233 | 1
[10 empty] | 642 | 19.8178 | 1
[10 empty] | 643 | 20.2062 | 1
[10 empty] | 644 | 20.8534 | 1
[10 empty] | 645 | 22.5298 | 1
[10 empty] | 646 | 22.4592 | 1
[10 empty] | 647 | 22.7399 | 1
[10 empty] | 648 | 22.9414 | 1
[10 empty] | 649 | 23.42 | 1
[10 empty] | 650 | 20.9144 | 1
[10 empty] | 651 | 20.5656 | 1
[10 empty] | 652 | 22.1685 | 1
[10 empty] | 653 | 19.9125 | 1
[10 empty] | 654 | 21.2246 | 1
[10 empty] | 655 | 23.0034 | 1
[10 empty] | 656 | 21.6976 | 1
[10 empty] | 657 | 21.8395 | 1
[10 empty] | 658 | 22.0653 | 1
[10 empty] | 659 | 22.7112 | 1
[10 empty] | 660 | 25.0298 | 0
[10 empty] | 661 | 21.7405 | 1
[10 empty] | 662 | 21.2929 | 1
[10 empty] | 663 | 22.406 | 1
[10 empty] | 664 | 25.6896 | 0
[10 empty] | 665 | 24.0276 | 0
[10 empty] | 666 | 21.321 | 1
[10 empty] | 667 | 22.6867 | 1
[10 empty] | 668 | 24.0011 | 0
[10 empty] | 669 | 20.3942 | 1
[10 empty] | 670 | 21.1423 | 1
[10 empty] | 671 | 24.9686 | 0
[10 empty] | 672 | 20.7448 | 1
[10 empty] | 673 | 19.3911 | 1
[10 empty] | 674 | 19.6496 | 1
[10 empty] | 675 | 21.4755 | 1
[10 empty] | 676 | 20.6469 | 1
[10 empty] | 677 | 22.3386 | 1
[10 empty] | 678 | 26.4265 | 0
[10 empty] | 679 | 20.3074 | 1
[10 empty] | 680 | 22.5994 | 1
[10 empty] | 681 | 23.8299 | 1
[10 empty] | 682 | 21.6726 | 1
[10 empty] | 683 | 21.7142 | 1
[10 empty] | 684 | 20.198 | 1
[10 empty] | 685 | 23.194 | 1
[10 empty] | 686 | 23.0177 | 1
[10 empty] | 687 | 23.1175 | 1
[10 empty] | 688 | 20.1291 | 1
[10 empty] | 689 | 19.7916 | 1
[10 empty] | 690 | 23.0337 | 1
[10 empty] | 691 | 19.8823 | 1
[10 empty] | 692 | 21.8761 | 1
[10 empty] | 693 | 21.5382 | 1
[10 empty] | 694 | 19.652 | 1
[10 empty] | 695 | 21.3486 | 1
[10 empty] | 696 | 23.1636 | 1
[10 empty] | 697 | 20.1655 | 1
[10 empty] | 698 | 22.5915 | 1
[10 empty] | 699 | 22.3149 | 1
[10 empty] | 700 | 22.452 | 1
[10 empty] | 701 | 23.2744 | 1
[10 empty] | 702 | 22.0666 | 1
[10 empty] | 703 | 21.9434 | 1
[10 empty] | 704 | 22.3399 | 1
[10 empty] | 705 | 22.6277 | 1
[10 empty] | 706 | 21.4024 | 1
[10 empty] | 707 | 22.2738 | 1
[10 empty] | 708 | 19.3815 | 1
[10 empty] | 709 | 22.3469 | 1
[10 empty] | 710 | 23.0862 | 1
[10 empty] | 711 | 19.9824 | 1
[10 empty] | 712 | 23.2228 | 1
[10 empty] | 713 | 23.1102 | 1
[10 empty] | 714 | 20.6002 | 1
[10 empty] | 715 | 20.912 | 1
[10 empty] | 716 | 22.6141 | 1
[10 empty] | 717 | 19.3929 | 1
[10 empty] | 718 | 23.5629 | 1
[10 empty] | 719 | 20.9045 | 1
[10 empty] | 720 | 20.483 | 1
[10 empty] | 721 | 23.6073 | 1
[10 empty] | 722 | 25.4173 | 0
[10 empty] | 723 | 23.4285 | 1
[10 empty] | 724 | 22.5913 | 1
[10 empty] | 725 | 21.7075 | 1
[10 empty] | 726 | 23.4788 | 1
[10 empty] | 727 | 26.8249 | 0
[10 empty] | 728 | 21.358 | 1
[10 empty] | 729 | 21.5695 | 1
[10 empty] | 730 | 23.0262 | 1
[10 empty] | 731 | 23.7928 | 1
[10 empty] | 732 | 22.8373 | 1
[10 empty] | 733 | 23.5253 | 1
[10 empty] | 734 | 21.5486 | 1
[10 empty] | 735 | 20.4745 | 1
[10 empty] | 736 | 17.6448 | 1
[10 empty] | 737 | 21.2454 | 1
[10 empty] | 738 | 23.2169 | 1
[10 empty] | 739 | 20.7723 | 1
[10 empty] | 740 | 23.788 | 1
[10 empty] | 741 | 24.133 | 0
[10 empty] | 742 | 20.0096 | 1
[10 empty] | 743 | 22.1821 | 1
[10 empty] | 744 | 22.9915 | 1
[10 empty] | 745 | 23.639 | 1
[10 empty] | 746 | 21.7509 | 1
[10 empty] | 747 | 23.3393 | 1
[10 empty] | 748 | 21.5991 | 1
[10 empty] | 749 | 24.2096 | 0
[10 empty] | 750 | 23.2847 | 1
[10 empty] | 751 | 23.2437 | 1
[10 empty] | 752 | 24.0372 | 0
[10 empty] | 753 | 22.502 | 1
[10 empty] | 754 | 22.0516 | 1
[10 empty] | 755 | 21.39 | 1
[10 empty] | 756 | 23.8286 | 1
[10 empty] | 757 | 22.0279 | 1
[10 empty] | 758 | 21.744 | 1
[10 empty] | 759 | 24.4246 | 0
[10 empty] | 760 | 21.7297 | 1
[10 empty] | 761 | 20.3785 | 1
[10 empty] | 762 | 24.437 | 0
[10 empty] | 763 | 24.968 | 0
[10 empty] | 764 | 22.0979 | 1
[10 empty] | 765 | 21.6548 | 1
[10 empty] | 766 | 23.2356 | 1
[10 empty] | 767 | 22.7869 | 1
[10 empty] | 768 | 21.1391 | 1
[10 empty] | 769 | 23.6282 | 1
[10 empty] | 770 | 21.445 | 1
[10 empty] | 771 | 21.7845 | 1
[10 empty] | 772 | 21.6737 | 1
[10 empty] | 773 | 20.4015 | 1
[10 empty] | 774 | 21.8304 | 1
[10 empty] | 775 | 22.3254 | 1
[10 empty] | 776 | 21.8002 | 1
[10 empty] | 777 | 23.0717 | 1
[10 empty] | 778 | 19.2455 | 1
[10 empty] | 779 | 21.4299 | 1
[10 empty] | 780 | 20.8108 | 1
[10 empty] | 781 | 22.5259 | 1
[10 empty] | 782 | 19.0853 | 1
[10 empty] | 783 | 21.5552 | 1
[10 empty] | 784 | 22.7652 | 1
[10 empty] | 785 | 23.2761 | 1
[10 empty] | 786 | 25.1299 | 0
[10 empty] | 787 | 22.2739 | 1
[10 empty] | 788 | 21.0433 | 1
[10 empty] | 789 | 20.1119 | 1
[10 empty] | 790 | 23.2585 | 1
[10 empty] | 791 | 21.6827 | 1
[10 empty] | 792 | 25.3252 | 0
[10 empty] | 793 | 22.4311 | 1
[10 empty] | 794 | 23.7021 | 1
[10 empty] | 795 | 20.6815 | 1
[10 empty] | 796 | 22.5377 | 1
[10 empty] | 797 | 19.0827 | 1
[10 empty] | 798 | 23.8035 | 1
[10 empty] | 799 | 25.624 | 0
[10 empty] | 800 | 23.802 | 1
[10 empty] | 801 | 21.1871 | 1
[10 empty] | 802 | 22.1611 | 1
[10 empty] | 803 | 23.6467 | 1
[10 empty] | 804 | 22.0569 | 1
[10 empty] | 805 | 25.4581 | 0
[10 empty] | 806 | 23.5034 | 1
[10 empty] | 807 | 24.7755 | 0
[10 empty] | 808 | 24.0263 | 0
[10 empty] | 809 | 22.5103 | 1
[10 empty] | 810 | 20.4339 | 1
[10 empty] | 811 | 23.2527 | 1
[10 empty] | 812 | 25.0097 | 0
[10 empty] | 813 | 23.8907 | 1
[10 empty] | 814 | 21.2288 | 1
[10 empty] | 815 | 24.887 | 0
[10 empty] | 816 | 22.066 | 1
[10 empty] | 817 | 22.3158 | 1
[10 empty] | 818 | 22.1075 | 1
[10 empty] | 819 | 20.5 | 1
[10 empty] | 820 | 20.2604 | 1
[10 empty] | 821 | 21.9174 | 1
[10 empty] | 822 | 19.7827 | 1
[10 empty] | 823 | 19.2614 | 1
[10 empty] | 824 | 22.0579 | 1
[10 empty] | 825 | 21.9299 | 1
[10 empty] | 826 | 22.6742 | 1
[10 empty] | 827 | 24.54 | 0
[10 empty] | 828 | 23.4746 | 1
[10 empty] | 829 | 25.0493 | 0
[10 empty] | 830 | 23.9575 | 1
[10 empty] | 831 | 22.6722 | 1
[10 empty] | 832 | 21.2329 | 1
[10 empty] | 833 | 22.7844 | 1
[10 empty] | 834 | 22.9417 | 1
[10 empty] | 835 | 21.9105 | 1
[10 empty] | 836 | 26.6567 | 0
[10 empty] | 837 | 19.5641 | 1
[10 empty] | 838 | 19.3148 | 1
[10 empty] | 839 | 20.521 | 1
[10 empty] | 840 | 20.2585 | 1
[10 empty] | 841 | 21.4432 | 1
[10 empty] | 842 | 20.7955 | 1
[10 empty] | 843 | 23.3987 | 1
[10 empty] | 844 | 21.6085 | 1
[10 empty] | 845 | 23.2864 | 1
[10 empty] | 846 | 21.8227 | 1
[10 empty] | 847 | 18.7514 | 1
[10 empty] | 848 | 23.8701 | 1
[10 empty] | 849 | 23.4645 | 1
[10 empty] | 850 | 19.616 | 1
[10 empty] | 851 | 23.6707 | 1
[10 empty] | 852 | 19.5016 | 1
[10 empty] | 853 | 22.3066 | 1
[10 empty] | 854 | 21.5962 | 1
[10 empty] | 855 | 21.0769 | 1
[10 empty] | 856 | 19.5188 | 1
[10 empty] | 857 | 24.7937 | 0
[10 empty] | 858 | 18.5918 | 1
[10 empty] | 859 | 22.2297 | 1
[10 empty] | 860 | 19.4987 | 1
[10 empty] | 861 | 24.6401 | 0
[10 empty] | 862 | 20.2107 | 1
[10 empty] | 863 | 21.2887 | 1
[10 empty] | 864 | 18.2697 | 1
[10 empty] | 865 | 18.726 | 1
[10 empty] | 866 | 22.5317 | 1
[10 empty] | 867 | 24.8276 | 0
[10 empty] | 868 | 21.7869 | 1
[10 empty] | 869 | 21.0214 | 1
[10 empty] | 870 | 20.5279 | 1
[10 empty] | 871 | 21.1963 | 1
[10 empty] | 872 | 21.2724 | 1
[10 empty] | 873 | 20.6645 | 1
[10 empty] | 874 | 19.4196 | 1
[10 empty] | 875 | 22.246 | 1
[10 empty] | 876 | 21.919 | 1
[10 empty] | 877 | 19.2913 | 1
[10 empty] | 878 | 19.1048 | 1
[10 empty] | 879 | 21.4504 | 1
[10 empty] | 880 | 24.4817 | 0
[10 empty] | 881 | 24.2624 | 0
[10 empty] | 882 | 21.195 | 1
[10 empty] | 883 | 22.8896 | 1
[10 empty] | 884 | 19.1974 | 1
[10 empty] | 885 | 21.0699 | 1
[10 empty] | 886 | 23.1554 | 1
[10 empty] | 887 | 22.4628 | 1
[10 empty] | 888 | 22.4422 | 1
[10 empty] | 889 | 23.9241 | 1
[10 empty] | 890 | 19.0619 | 1
[10 empty] | 891 | 26.443 | 0
[10 empty] | 892 | 21.6699 | 1
[10 empty] | 893 | 20.6143 | 1
[10 empty] | 894 | 19.3185 | 1
[10 empty] | 895 | 21.1463 | 1
[10 empty] | 896 | 22.5726 | 1
[10 empty] | 897 | 22.801 | 1
[10 empty] | 898 | 19.8348 | 1
[10 empty] | 899 | 19.8267 | 1
[10 empty] | 900 | 21.6107 | 1
[10 empty] | 901 | 19.9696 | 1
[10 empty] | 902 | 20.6094 | 1
[10 empty] | 903 | 22.5878 | 1
[10 empty] | 904 | 24.9359 | 0
[10 empty] | 905 | 24.1917 | 0
[10 empty] | 906 | 22.4423 | 1
[10 empty] | 907 | 22.2369 | 1
[10 empty] | 908 | 18.7502 | 1
[10 empty] | 909 | 22.1532 | 1
[10 empty] | 910 | 21.4209 | 1
[10 empty] | 911 | 23.4325 | 1
[10 empty] | 912 | 20.8974 | 1
[10 empty] | 913 | 22.409 | 1
[10 empty] | 914 | 21.9405 | 1
[10 empty] | 915 | 20.6819 | 1
[10 empty] | 916 | 20.6058 | 1
[10 empty] | 917 | 24.5114 | 0
[10 empty] | 918 | 22.0511 | 1
[10 empty] | 919 | 20.4655 | 1
[10 empty] | 920 | 20.7141 | 1
[10 empty] | 921 | 20.1308 | 1
[10 empty] | 922 | 21.9239 | 1
[10 empty] | 923 | 23.6692 | 1
[10 empty] | 924 | 23.0915 | 1
[10 empty] | 925 | 22.9081 | 1
[10 empty] | 926 | 20.5355 | 1
[10 empty] | 927 | 20.7697 | 1
[10 empty] | 928 | 24.729 | 0
[10 empty] | 929 | 23.8174 | 1
[10 empty] | 930 | 22.691 | 1
[10 empty] | 931 | 21.948 | 1
[10 empty] | 932 | 24.5457 | 0
[10 empty] | 933 | 20.4079 | 1
[10 empty] | 934 | 20.7989 | 1
[10 empty] | 935 | 24.2162 | 0
[10 empty] | 936 | 23.5063 | 1
[10 empty] | 937 | 24.0868 | 0
[10 empty] | 938 | 21.2561 | 1
[10 empty] | 939 | 21.4521 | 1
[10 empty] | 940 | 21.9614 | 1
[10 empty] | 941 | 21.0882 | 1
[10 empty] | 942 | 20.7592 | 1
[10 empty] | 943 | 18.509 | 1
[10 empty] | 944 | 21.8937 | 1
[10 empty] | 945 | 22.6073 | 1
[10 empty] | 946 | 24.5574 | 0
[10 empty] | 947 | 20.5526 | 1
[10 empty] | 948 | 20.943 | 1
[10 empty] | 949 | 24.6722 | 0
[10 empty] | 950 | 22.4884 | 1
[10 empty] | 951 | 24.4999 | 0
[10 empty] | 952 | 20.5738 | 1
[10 empty] | 953 | 21.7948 | 1
[10 empty] | 954 | 20.2279 | 1
[10 empty] | 955 | 20.2423 | 1
[10 empty] | 956 | 20.1092 | 1
[10 empty] | 957 | 21.8478 | 1
[10 empty] | 958 | 22.8725 | 1
[10 empty] | 959 | 20.6259 | 1
[10 empty] | 960 | 22.6761 | 1
[10 empty] | 961 | 25.2977 | 0
[10 empty] | 962 | 21.8359 | 1
[10 empty] | 963 | 19.7717 | 1
[10 empty] | 964 | 21.012 | 1
[10 empty] | 965 | 22.9023 | 1
[10 empty] | 966 | 18.8935 | 1
[10 empty] | 967 | 23.7597 | 1
[10 empty] | 968 | 23.4476 | 1
[10 empty] | 969 | 18.7252 | 1
[10 empty] | 970 | 18.0727 | 1
[10 empty] | 971 | 21.263 | 1
[10 empty] | 972 | 21.9713 | 1
[10 empty] | 973 | 23.5718 | 1
[10 empty] | 974 | 23.4301 | 1
[10 empty] | 975 | 21.7688 | 1
[10 empty] | 976 | 21.9026 | 1
[10 empty] | 977 | 22.1294 | 1
[10 empty] | 978 | 21.1559 | 1
[10 empty] | 979 | 23.8973 | 1
[10 empty] | 980 | 20.3285 | 1
[10 empty] | 981 | 22.2018 | 1
[10 empty] | 982 | 21.9684 | 1
[10 empty] | 983 | 20.9449 | 1
[10 empty] | 984 | 19.2329 | 1
[10 empty] | 985 | 19.4799 | 1
[10 empty] | 986 | 21.2039 | 1
[10 empty] | 987 | 24.8288 | 0
[10 empty] | 988 | 19.8936 | 1
[10 empty] | 989 | 20.2867 | 1
[10 empty] | 990 | 19.8186 | 1
[10 empty] | 991 | 20.5891 | 1
[10 empty] | 992 | 21.9154 | 1
[10 empty] | 993 | 23.3225 | 1
[10 empty] | 994 | 23.1535 | 1
[10 empty] | 995 | 23.2476 | 1
[10 empty] | 996 | 21.5043 | 1
[10 empty] | 997 | 22.0667 | 1
[10 empty] | 998 | 22.8111 | 1
[10 empty] | 999 | 22.5129 | 1
[10 empty] | 1000 | 21.2291 | 1