## Project 1 T(a,b,m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.58491 | 3.0889 | 3.0889 | 1 | 45.2366 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.0889 | 0.92623 | 5 | 8.0889 | 2 | 47.9122 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.0889 | 0.67399 | 7.0219 | 10.1108 | 3 | 47.3108 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.0889 | 0.58857 | 6.6896 | 9.7784 | 4 | 46.7896 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.0889 | 0.43635 | 6.9383 | 15.0271 | 5 | 47.4501 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 10.1108 | 0.15395 | 5.1098 | 15.2206 | 6 | 44.7561 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.0271 | 0.2615 | 9.9805 | 25.0076 | 7 | 44.3231 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.2206 | 0.97908 | 3 | 18.2206 | 8 | 45.4154 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.2206 | 0.89656 | 11.9943 | 27.2148 | 9 | 45.1122 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.0076 | 0.18369 | 7.7423 | 32.75 | 10 | 45.0027 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.2148 | 0.62706 | 2.5837 | 29.7986 | 11 | 47.652 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 32.75 | 0.61834 | 12.4866 | 45.2366 | 12 | 47.6526 | 0
[9 empty] | 13 | 46.4403 | 0
[9 empty] | 14 | 44.1667 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 46.491 | 0
46 | 46.0862 | 47.1 | [6 empty] | 16 | 46.0018 | 0
[9 empty] | 17 | 44.3572 | 1
[9 empty] | 18 | 47.6401 | 0
[9 empty] | 19 | 48.3694 | 0
[9 empty] | 20 | 45.1755 | 1
[9 empty] | 21 | 46.6701 | 0
[9 empty] | 22 | 43.0155 | 1
[9 empty] | 23 | 44.857 | 1
[9 empty] | 24 | 45.4568 | 1
[9 empty] | 25 | 49.4139 | 0
[9 empty] | 26 | 46.0977 | 0
[9 empty] | 27 | 45.7478 | 1
[9 empty] | 28 | 47.7075 | 0
[9 empty] | 29 | 46.9439 | 0
[9 empty] | 30 | 46.2489 | 0
[9 empty] | 31 | 48.526 | 0
[9 empty] | 32 | 46.3754 | 0
[9 empty] | 33 | 46.9905 | 0
[9 empty] | 34 | 46.0788 | 0
[9 empty] | 35 | 45.1181 | 1
[9 empty] | 36 | 46.2002 | 0
[9 empty] | 37 | 44.8063 | 1
[9 empty] | 38 | 46.2848 | 0
[9 empty] | 39 | 47.1834 | 0
[9 empty] | 40 | 47.2673 | 0
[9 empty] | 41 | 45.1683 | 1
[9 empty] | 42 | 48.3797 | 0
[9 empty] | 43 | 42.9646 | 1
[9 empty] | 44 | 46.1499 | 0
[9 empty] | 45 | 43.54 | 1
[9 empty] | 46 | 48.1592 | 0
[9 empty] | 47 | 45.2327 | 1
[9 empty] | 48 | 47.4229 | 0
[9 empty] | 49 | 45.3176 | 1
[9 empty] | 50 | 44.9668 | 1
[9 empty] | 51 | 49.1779 | 0
[9 empty] | 52 | 45.8117 | 1
[9 empty] | 53 | 44.7071 | 1
[9 empty] | 54 | 46.9423 | 0
[9 empty] | 55 | 46.161 | 0
[9 empty] | 56 | 45.4394 | 1
[9 empty] | 57 | 47.0361 | 0
[9 empty] | 58 | 46.7786 | 0
[9 empty] | 59 | 46.2666 | 0
[9 empty] | 60 | 45.2172 | 1
[9 empty] | 61 | 43.731 | 1
[9 empty] | 62 | 44.8484 | 1
[9 empty] | 63 | 46.8695 | 0
[9 empty] | 64 | 46.5066 | 0
[9 empty] | 65 | 45.8344 | 1
[9 empty] | 66 | 46.4225 | 0
[9 empty] | 67 | 47.8229 | 0
[9 empty] | 68 | 45.1705 | 1
[9 empty] | 69 | 45.8459 | 1
[9 empty] | 70 | 46.8551 | 0
[9 empty] | 71 | 45.216 | 1
[9 empty] | 72 | 47.0532 | 0
[9 empty] | 73 | 44.8985 | 1
[9 empty] | 74 | 44.3024 | 1
[9 empty] | 75 | 48.0099 | 0
[9 empty] | 76 | 46.0735 | 0
[9 empty] | 77 | 45.4773 | 1
[9 empty] | 78 | 45.0553 | 1
[9 empty] | 79 | 45.7081 | 1
[9 empty] | 80 | 45.0804 | 1
[9 empty] | 81 | 46.4088 | 0
[9 empty] | 82 | 45.3639 | 1
[9 empty] | 83 | 43.7254 | 1
[9 empty] | 84 | 45.0814 | 1
[9 empty] | 85 | 45.2939 | 1
[9 empty] | 86 | 44.5019 | 1
[9 empty] | 87 | 48.2096 | 0
[9 empty] | 88 | 44.1376 | 1
[9 empty] | 89 | 48.7721 | 0
[9 empty] | 90 | 45.4771 | 1
[9 empty] | 91 | 45.4393 | 1
[9 empty] | 92 | 46.3343 | 0
[9 empty] | 93 | 45.112 | 1
[9 empty] | 94 | 46.5974 | 0
[9 empty] | 95 | 47.2932 | 0
[9 empty] | 96 | 47.0821 | 0
[9 empty] | 97 | 46.7601 | 0
[9 empty] | 98 | 46.268 | 0
[9 empty] | 99 | 45.8753 | 1
[9 empty] | 100 | 48.9919 | 0
[9 empty] | 101 | 46.366 | 0
[9 empty] | 102 | 47.2711 | 0
[9 empty] | 103 | 44.436 | 1
[9 empty] | 104 | 45.9342 | 1
[9 empty] | 105 | 48.2165 | 0
[9 empty] | 106 | 49.3266 | 0
[9 empty] | 107 | 45.3827 | 1
[9 empty] | 108 | 47.3514 | 0
[9 empty] | 109 | 48.4486 | 0
[9 empty] | 110 | 43.0504 | 1
[9 empty] | 111 | 48.2155 | 0
[9 empty] | 112 | 47.0489 | 0
[9 empty] | 113 | 47.3073 | 0
[9 empty] | 114 | 45.9909 | 1
[9 empty] | 115 | 47.6838 | 0
[9 empty] | 116 | 43.4582 | 1
[9 empty] | 117 | 44.4865 | 1
[9 empty] | 118 | 46.2947 | 0
[9 empty] | 119 | 45.2986 | 1
[9 empty] | 120 | 45.7614 | 1
[9 empty] | 121 | 47.2839 | 0
[9 empty] | 122 | 46.6986 | 0
[9 empty] | 123 | 45.0641 | 1
[9 empty] | 124 | 45.0881 | 1
[9 empty] | 125 | 47.6984 | 0
[9 empty] | 126 | 49.2608 | 0
[9 empty] | 127 | 47.0973 | 0
[9 empty] | 128 | 46.2706 | 0
[9 empty] | 129 | 46.5952 | 0
[9 empty] | 130 | 45.8413 | 1
[9 empty] | 131 | 42.3693 | 1
[9 empty] | 132 | 42.9661 | 1
[9 empty] | 133 | 46.0414 | 0
[9 empty] | 134 | 44.1829 | 1
[9 empty] | 135 | 47.418 | 0
[9 empty] | 136 | 46.7807 | 0
[9 empty] | 137 | 45.5573 | 1
[9 empty] | 138 | 46.7286 | 0
[9 empty] | 139 | 45.3443 | 1
[9 empty] | 140 | 45.5625 | 1
[9 empty] | 141 | 45.5254 | 1
[9 empty] | 142 | 46.5453 | 0
[9 empty] | 143 | 44.688 | 1
[9 empty] | 144 | 46.5888 | 0
[9 empty] | 145 | 45.1897 | 1
[9 empty] | 146 | 43.3759 | 1
[9 empty] | 147 | 45.1314 | 1
[9 empty] | 148 | 45.2454 | 1
[9 empty] | 149 | 45.6082 | 1
[9 empty] | 150 | 48.228 | 0
[9 empty] | 151 | 45.6813 | 1
[9 empty] | 152 | 45.5204 | 1
[9 empty] | 153 | 46.2024 | 0
[9 empty] | 154 | 47.2577 | 0
[9 empty] | 155 | 46.3543 | 0
[9 empty] | 156 | 44.0876 | 1
[9 empty] | 157 | 46.9923 | 0
[9 empty] | 158 | 44.2486 | 1
[9 empty] | 159 | 45.1643 | 1
[9 empty] | 160 | 46.9848 | 0
[9 empty] | 161 | 44.6261 | 1
[9 empty] | 162 | 44.9011 | 1
[9 empty] | 163 | 46.0348 | 0
[9 empty] | 164 | 44.9396 | 1
[9 empty] | 165 | 47.2249 | 0
[9 empty] | 166 | 44.0946 | 1
[9 empty] | 167 | 47.2582 | 0
[9 empty] | 168 | 43.8236 | 1
[9 empty] | 169 | 45.5969 | 1
[9 empty] | 170 | 45.5368 | 1
[9 empty] | 171 | 43.7808 | 1
[9 empty] | 172 | 48.7289 | 0
[9 empty] | 173 | 48.9 | 0
[9 empty] | 174 | 45.8342 | 1
[9 empty] | 175 | 43.2714 | 1
[9 empty] | 176 | 46.2498 | 0
[9 empty] | 177 | 42.4167 | 1
[9 empty] | 178 | 45.8435 | 1
[9 empty] | 179 | 42.4717 | 1
[9 empty] | 180 | 47.1478 | 0
[9 empty] | 181 | 47.0275 | 0
[9 empty] | 182 | 46.9175 | 0
[9 empty] | 183 | 47.1456 | 0
[9 empty] | 184 | 45.9708 | 1
[9 empty] | 185 | 46.587 | 0
[9 empty] | 186 | 46.5394 | 0
[9 empty] | 187 | 45.2375 | 1
[9 empty] | 188 | 46.8197 | 0
[9 empty] | 189 | 47.5904 | 0
[9 empty] | 190 | 45.5106 | 1
[9 empty] | 191 | 49.5673 | 0
[9 empty] | 192 | 46.8584 | 0
[9 empty] | 193 | 46.2568 | 0
[9 empty] | 194 | 46.5945 | 0
[9 empty] | 195 | 44.5683 | 1
[9 empty] | 196 | 44.4642 | 1
[9 empty] | 197 | 45.9102 | 1
[9 empty] | 198 | 46.5364 | 0
[9 empty] | 199 | 45.9743 | 1
[9 empty] | 200 | 46.1303 | 0
[9 empty] | 201 | 45.2152 | 1
[9 empty] | 202 | 44.5168 | 1
[9 empty] | 203 | 43.5211 | 1
[9 empty] | 204 | 45.6258 | 1
[9 empty] | 205 | 48.1536 | 0
[9 empty] | 206 | 44.6028 | 1
[9 empty] | 207 | 47.1071 | 0
[9 empty] | 208 | 46.9171 | 0
[9 empty] | 209 | 44.059 | 1
[9 empty] | 210 | 45.9139 | 1
[9 empty] | 211 | 45.6658 | 1
[9 empty] | 212 | 48.3504 | 0
[9 empty] | 213 | 48.5292 | 0
[9 empty] | 214 | 46.7741 | 0
[9 empty] | 215 | 45.8769 | 1
[9 empty] | 216 | 46.1387 | 0
[9 empty] | 217 | 43.5697 | 1
[9 empty] | 218 | 48.4751 | 0
[9 empty] | 219 | 44.6654 | 1
[9 empty] | 220 | 45.5362 | 1
[9 empty] | 221 | 44.628 | 1
[9 empty] | 222 | 45.0922 | 1
[9 empty] | 223 | 45.1365 | 1
[9 empty] | 224 | 46.2475 | 0
[9 empty] | 225 | 46.2136 | 0
[9 empty] | 226 | 43.99 | 1
[9 empty] | 227 | 46.6339 | 0
[9 empty] | 228 | 44.2298 | 1
[9 empty] | 229 | 46.9979 | 0
[9 empty] | 230 | 46.3824 | 0
[9 empty] | 231 | 47.9573 | 0
[9 empty] | 232 | 44.5404 | 1
[9 empty] | 233 | 44.7421 | 1
[9 empty] | 234 | 48.6189 | 0
[9 empty] | 235 | 45.3844 | 1
[9 empty] | 236 | 47.8025 | 0
[9 empty] | 237 | 48.2983 | 0
[9 empty] | 238 | 47.6947 | 0
[9 empty] | 239 | 48.1237 | 0
[9 empty] | 240 | 48.0469 | 0
[9 empty] | 241 | 44.7209 | 1
[9 empty] | 242 | 45.6752 | 1
[9 empty] | 243 | 41.8784 | 1
[9 empty] | 244 | 46.0722 | 0
[9 empty] | 245 | 43.6303 | 1
[9 empty] | 246 | 47.853 | 0
[9 empty] | 247 | 45.621 | 1
[9 empty] | 248 | 44.8969 | 1
[9 empty] | 249 | 44.2604 | 1
[9 empty] | 250 | 43.9726 | 1
[9 empty] | 251 | 48.523 | 0
[9 empty] | 252 | 44.8389 | 1
[9 empty] | 253 | 46.9357 | 0
[9 empty] | 254 | 45.2297 | 1
[9 empty] | 255 | 45.4966 | 1
[9 empty] | 256 | 46.9738 | 0
[9 empty] | 257 | 44.0389 | 1
[9 empty] | 258 | 46.4109 | 0
[9 empty] | 259 | 46.1741 | 0
[9 empty] | 260 | 47.5027 | 0
[9 empty] | 261 | 46.7411 | 0
[9 empty] | 262 | 48.3127 | 0
[9 empty] | 263 | 46.8711 | 0
[9 empty] | 264 | 48.9601 | 0
[9 empty] | 265 | 42.0801 | 1
[9 empty] | 266 | 46.308 | 0
[9 empty] | 267 | 46.144 | 0
[9 empty] | 268 | 47.2179 | 0
[9 empty] | 269 | 46.7574 | 0
[9 empty] | 270 | 43.3016 | 1
[9 empty] | 271 | 44.6789 | 1
[9 empty] | 272 | 46.2186 | 0
[9 empty] | 273 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 274 | 48.183 | 0
[9 empty] | 275 | 48.0604 | 0
[9 empty] | 276 | 49.2805 | 0
[9 empty] | 277 | 46.8502 | 0
[9 empty] | 278 | 48.1685 | 0
[9 empty] | 279 | 43.7445 | 1
[9 empty] | 280 | 45.5411 | 1
[9 empty] | 281 | 44.9228 | 1
[9 empty] | 282 | 47.8047 | 0
[9 empty] | 283 | 46.6087 | 0
[9 empty] | 284 | 44.6686 | 1
[9 empty] | 285 | 47.9457 | 0
[9 empty] | 286 | 46.0465 | 0
[9 empty] | 287 | 46.6436 | 0
[9 empty] | 288 | 44.5795 | 1
[9 empty] | 289 | 48.661 | 0
[9 empty] | 290 | 46.9162 | 0
[9 empty] | 291 | 44.246 | 1
[9 empty] | 292 | 48.5387 | 0
[9 empty] | 293 | 44.372 | 1
[9 empty] | 294 | 48.0511 | 0
[9 empty] | 295 | 45.4446 | 1
[9 empty] | 296 | 48.045 | 0
[9 empty] | 297 | 46.3222 | 0
[9 empty] | 298 | 48.4293 | 0
[9 empty] | 299 | 44.6994 | 1
[9 empty] | 300 | 47.859 | 0
[9 empty] | 301 | 46.3667 | 0
[9 empty] | 302 | 44.4104 | 1
[9 empty] | 303 | 45.8023 | 1
[9 empty] | 304 | 45.3632 | 1
[9 empty] | 305 | 48.3892 | 0
[9 empty] | 306 | 46.5472 | 0
[9 empty] | 307 | 45.0507 | 1
[9 empty] | 308 | 45.2729 | 1
[9 empty] | 309 | 46.1893 | 0
[9 empty] | 310 | 46.9226 | 0
[9 empty] | 311 | 44.6326 | 1
[9 empty] | 312 | 44.3478 | 1
[9 empty] | 313 | 46.4482 | 0
[9 empty] | 314 | 45.9174 | 1
[9 empty] | 315 | 44.7234 | 1
[9 empty] | 316 | 46.5232 | 0
[9 empty] | 317 | 45.9055 | 1
[9 empty] | 318 | 46.0755 | 0
[9 empty] | 319 | 43.077 | 1
[9 empty] | 320 | 44.0861 | 1
[9 empty] | 321 | 46.3749 | 0
[9 empty] | 322 | 44.1423 | 1
[9 empty] | 323 | 48.7986 | 0
[9 empty] | 324 | 43.4931 | 1
[9 empty] | 325 | 47.4786 | 0
[9 empty] | 326 | 45.6921 | 1
[9 empty] | 327 | 46.3603 | 0
[9 empty] | 328 | 46.0493 | 0
[9 empty] | 329 | 46.9081 | 0
[9 empty] | 330 | 46.1785 | 0
[9 empty] | 331 | 45.5072 | 1
[9 empty] | 332 | 47.5797 | 0
[9 empty] | 333 | 45.5926 | 1
[9 empty] | 334 | 45.2052 | 1
[9 empty] | 335 | 43.7692 | 1
[9 empty] | 336 | 46.9284 | 0
[9 empty] | 337 | 47.529 | 0
[9 empty] | 338 | 47.5996 | 0
[9 empty] | 339 | 46.7042 | 0
[9 empty] | 340 | 44.3836 | 1
[9 empty] | 341 | 47.2622 | 0
[9 empty] | 342 | 48.1836 | 0
[9 empty] | 343 | 45.2587 | 1
[9 empty] | 344 | 43.5464 | 1
[9 empty] | 345 | 47.5184 | 0
[9 empty] | 346 | 43.8992 | 1
[9 empty] | 347 | 49.102 | 0
[9 empty] | 348 | 42.5587 | 1
[9 empty] | 349 | 45.3071 | 1
[9 empty] | 350 | 46.5565 | 0
[9 empty] | 351 | 46.9241 | 0
[9 empty] | 352 | 47.6224 | 0
[9 empty] | 353 | 43.4538 | 1
[9 empty] | 354 | 44.4805 | 1
[9 empty] | 355 | 44.6543 | 1
[9 empty] | 356 | 46.1177 | 0
[9 empty] | 357 | 44.8536 | 1
[9 empty] | 358 | 45.747 | 1
[9 empty] | 359 | 45.1889 | 1
[9 empty] | 360 | 47.0924 | 0
[9 empty] | 361 | 46.5944 | 0
[9 empty] | 362 | 46.677 | 0
[9 empty] | 363 | 46.0997 | 0
[9 empty] | 364 | 47.7938 | 0
[9 empty] | 365 | 47.3707 | 0
[9 empty] | 366 | 47.8649 | 0
[9 empty] | 367 | 46.6833 | 0
[9 empty] | 368 | 43.8386 | 1
[9 empty] | 369 | 45.1015 | 1
[9 empty] | 370 | 45.9967 | 1
[9 empty] | 371 | 48.2358 | 0
[9 empty] | 372 | 43.4665 | 1
[9 empty] | 373 | 47.3266 | 0
[9 empty] | 374 | 44.9655 | 1
[9 empty] | 375 | 44.2743 | 1
[9 empty] | 376 | 46.6928 | 0
[9 empty] | 377 | 48.218 | 0
[9 empty] | 378 | 44.7056 | 1
[9 empty] | 379 | 45.8236 | 1
[9 empty] | 380 | 47.1593 | 0
[9 empty] | 381 | 46.5962 | 0
[9 empty] | 382 | 46.4061 | 0
[9 empty] | 383 | 45.2265 | 1
[9 empty] | 384 | 46.8209 | 0
[9 empty] | 385 | 45.3491 | 1
[9 empty] | 386 | 46.1685 | 0
[9 empty] | 387 | 48.5873 | 0
[9 empty] | 388 | 45.859 | 1
[9 empty] | 389 | 47.2373 | 0
[9 empty] | 390 | 45.0484 | 1
[9 empty] | 391 | 45.7429 | 1
[9 empty] | 392 | 44.0824 | 1
[9 empty] | 393 | 44.1306 | 1
[9 empty] | 394 | 47.3662 | 0
[9 empty] | 395 | 47.2967 | 0
[9 empty] | 396 | 47.654 | 0
[9 empty] | 397 | 44.656 | 1
[9 empty] | 398 | 45.9006 | 1
[9 empty] | 399 | 48.1263 | 0
[9 empty] | 400 | 48.4017 | 0
[9 empty] | 401 | 47.8943 | 0
[9 empty] | 402 | 45.1186 | 1
[9 empty] | 403 | 45.9269 | 1
[9 empty] | 404 | 46.4936 | 0
[9 empty] | 405 | 45.6827 | 1
[9 empty] | 406 | 45.2529 | 1
[9 empty] | 407 | 45.6068 | 1
[9 empty] | 408 | 46.608 | 0
[9 empty] | 409 | 43.6741 | 1
[9 empty] | 410 | 46.5114 | 0
[9 empty] | 411 | 46.0945 | 0
[9 empty] | 412 | 47.7658 | 0
[9 empty] | 413 | 45.7226 | 1
[9 empty] | 414 | 47.1584 | 0
[9 empty] | 415 | 45.5423 | 1
[9 empty] | 416 | 46.3844 | 0
[9 empty] | 417 | 48.5417 | 0
[9 empty] | 418 | 46.9801 | 0
[9 empty] | 419 | 47.007 | 0
[9 empty] | 420 | 46.7977 | 0
[9 empty] | 421 | 45.718 | 1
[9 empty] | 422 | 46.3762 | 0
[9 empty] | 423 | 46.9734 | 0
[9 empty] | 424 | 46.1191 | 0
[9 empty] | 425 | 47.008 | 0
[9 empty] | 426 | 44.9357 | 1
[9 empty] | 427 | 47.912 | 0
[9 empty] | 428 | 44.8771 | 1
[9 empty] | 429 | 45.8141 | 1
[9 empty] | 430 | 46.9823 | 0
[9 empty] | 431 | 47.5913 | 0
[9 empty] | 432 | 45.0398 | 1
[9 empty] | 433 | 46.6497 | 0
[9 empty] | 434 | 48.2018 | 0
[9 empty] | 435 | 47.3648 | 0
[9 empty] | 436 | 45.7717 | 1
[9 empty] | 437 | 42.9398 | 1
[9 empty] | 438 | 47.2423 | 0
[9 empty] | 439 | 46.8262 | 0
[9 empty] | 440 | 45.6982 | 1
[9 empty] | 441 | 45.1791 | 1
[9 empty] | 442 | 44.5515 | 1
[9 empty] | 443 | 45.7118 | 1
[9 empty] | 444 | 46.8743 | 0
[9 empty] | 445 | 46.1954 | 0
[9 empty] | 446 | 48.1161 | 0
[9 empty] | 447 | 46.7157 | 0
[9 empty] | 448 | 44.1873 | 1
[9 empty] | 449 | 48.4794 | 0
[9 empty] | 450 | 46.1981 | 0
[9 empty] | 451 | 48.2901 | 0
[9 empty] | 452 | 46.2729 | 0
[9 empty] | 453 | 45.9971 | 1
[9 empty] | 454 | 47.3496 | 0
[9 empty] | 455 | 45.293 | 1
[9 empty] | 456 | 43.9701 | 1
[9 empty] | 457 | 42.9412 | 1
[9 empty] | 458 | 46.3842 | 0
[9 empty] | 459 | 47.239 | 0
[9 empty] | 460 | 45.0381 | 1
[9 empty] | 461 | 44.6563 | 1
[9 empty] | 462 | 45.9117 | 1
[9 empty] | 463 | 46.4927 | 0
[9 empty] | 464 | 47.4022 | 0
[9 empty] | 465 | 47.4339 | 0
[9 empty] | 466 | 45.4339 | 1
[9 empty] | 467 | 47.7053 | 0
[9 empty] | 468 | 44.2194 | 1
[9 empty] | 469 | 48.2605 | 0
[9 empty] | 470 | 45.8539 | 1
[9 empty] | 471 | 46.5928 | 0
[9 empty] | 472 | 42.1475 | 1
[9 empty] | 473 | 46.4053 | 0
[9 empty] | 474 | 44.918 | 1
[9 empty] | 475 | 43.7897 | 1
[9 empty] | 476 | 45.557 | 1
[9 empty] | 477 | 43.4324 | 1
[9 empty] | 478 | 44.429 | 1
[9 empty] | 479 | 46.3338 | 0
[9 empty] | 480 | 45.9214 | 1
[9 empty] | 481 | 46.5763 | 0
[9 empty] | 482 | 46.9554 | 0
[9 empty] | 483 | 46.7802 | 0
[9 empty] | 484 | 44.6815 | 1
[9 empty] | 485 | 48.3552 | 0
[9 empty] | 486 | 46.6016 | 0
[9 empty] | 487 | 46.4101 | 0
[9 empty] | 488 | 46.6107 | 0
[9 empty] | 489 | 47.2604 | 0
[9 empty] | 490 | 44.8344 | 1
[9 empty] | 491 | 46.4013 | 0
[9 empty] | 492 | 45.3725 | 1
[9 empty] | 493 | 46.42 | 0
[9 empty] | 494 | 46.7598 | 0
[9 empty] | 495 | 45.9882 | 1
[9 empty] | 496 | 47.2108 | 0
[9 empty] | 497 | 45.5291 | 1
[9 empty] | 498 | 48.6735 | 0
[9 empty] | 499 | 49.4124 | 0
[9 empty] | 500 | 45.8937 | 1
[9 empty] | 501 | 45.5119 | 1
[9 empty] | 502 | 47.0894 | 0
[9 empty] | 503 | 44.9541 | 1
[9 empty] | 504 | 46.6947 | 0
[9 empty] | 505 | 45.7143 | 1
[9 empty] | 506 | 44.8534 | 1
[9 empty] | 507 | 46.735 | 0
[9 empty] | 508 | 47.2945 | 0
[9 empty] | 509 | 47.3332 | 0
[9 empty] | 510 | 48.5168 | 0
[9 empty] | 511 | 44.3233 | 1
[9 empty] | 512 | 46.8794 | 0
[9 empty] | 513 | 45.4194 | 1
[9 empty] | 514 | 47.6291 | 0
[9 empty] | 515 | 44.2267 | 1
[9 empty] | 516 | 45.7792 | 1
[9 empty] | 517 | 44.3439 | 1
[9 empty] | 518 | 43.5305 | 1
[9 empty] | 519 | 46.5344 | 0
[9 empty] | 520 | 45.132 | 1
[9 empty] | 521 | 48.1823 | 0
[9 empty] | 522 | 46.0156 | 0
[9 empty] | 523 | 45.8565 | 1
[9 empty] | 524 | 45.0727 | 1
[9 empty] | 525 | 45.4802 | 1
[9 empty] | 526 | 45.7155 | 1
[9 empty] | 527 | 47.8001 | 0
[9 empty] | 528 | 46.4933 | 0
[9 empty] | 529 | 46.5498 | 0
[9 empty] | 530 | 45.1425 | 1
[9 empty] | 531 | 46.6415 | 0
[9 empty] | 532 | 45.9381 | 1
[9 empty] | 533 | 44.6239 | 1
[9 empty] | 534 | 45.3334 | 1
[9 empty] | 535 | 45.8799 | 1
[9 empty] | 536 | 45.2344 | 1
[9 empty] | 537 | 45.9675 | 1
[9 empty] | 538 | 46.257 | 0
[9 empty] | 539 | 46.9764 | 0
[9 empty] | 540 | 45.5339 | 1
[9 empty] | 541 | 44.5879 | 1
[9 empty] | 542 | 43.5012 | 1
[9 empty] | 543 | 46.4015 | 0
[9 empty] | 544 | 46.3194 | 0
[9 empty] | 545 | 46.8481 | 0
[9 empty] | 546 | 47.223 | 0
[9 empty] | 547 | 47.3595 | 0
[9 empty] | 548 | 46.7656 | 0
[9 empty] | 549 | 47.7209 | 0
[9 empty] | 550 | 45.9371 | 1
[9 empty] | 551 | 43.9924 | 1
[9 empty] | 552 | 46.1713 | 0
[9 empty] | 553 | 44.1316 | 1
[9 empty] | 554 | 49.3557 | 0
[9 empty] | 555 | 46.0399 | 0
[9 empty] | 556 | 44.2317 | 1
[9 empty] | 557 | 48.6068 | 0
[9 empty] | 558 | 45.7513 | 1
[9 empty] | 559 | 49.2022 | 0
[9 empty] | 560 | 45.4407 | 1
[9 empty] | 561 | 45.2866 | 1
[9 empty] | 562 | 42.9892 | 1
[9 empty] | 563 | 43.2835 | 1
[9 empty] | 564 | 46.7145 | 0
[9 empty] | 565 | 45.3443 | 1
[9 empty] | 566 | 45.527 | 1
[9 empty] | 567 | 44.9459 | 1
[9 empty] | 568 | 47.1884 | 0
[9 empty] | 569 | 45.9194 | 1
[9 empty] | 570 | 48.1977 | 0
[9 empty] | 571 | 44.8923 | 1
[9 empty] | 572 | 45.4751 | 1
[9 empty] | 573 | 48.065 | 0
[9 empty] | 574 | 45.9907 | 1
[9 empty] | 575 | 47.0877 | 0
[9 empty] | 576 | 47.3462 | 0
[9 empty] | 577 | 44.8065 | 1
[9 empty] | 578 | 45.6485 | 1
[9 empty] | 579 | 45.4451 | 1
[9 empty] | 580 | 45.1432 | 1
[9 empty] | 581 | 46.139 | 0
[9 empty] | 582 | 47.4389 | 0
[9 empty] | 583 | 45.0672 | 1
[9 empty] | 584 | 44.6755 | 1
[9 empty] | 585 | 47.2749 | 0
[9 empty] | 586 | 48.4213 | 0
[9 empty] | 587 | 45.1035 | 1
[9 empty] | 588 | 49.2848 | 0
[9 empty] | 589 | 45.8624 | 1
[9 empty] | 590 | 47.3423 | 0
[9 empty] | 591 | 44.9835 | 1
[9 empty] | 592 | 46.6563 | 0
[9 empty] | 593 | 45.1588 | 1
[9 empty] | 594 | 41.3981 | 1
[9 empty] | 595 | 45.7749 | 1
[9 empty] | 596 | 47.7046 | 0
[9 empty] | 597 | 47.3609 | 0
[9 empty] | 598 | 47.8261 | 0
[9 empty] | 599 | 45.834 | 1
[9 empty] | 600 | 45.1532 | 1
[9 empty] | 601 | 48.1708 | 0
[9 empty] | 602 | 47.9002 | 0
[9 empty] | 603 | 45.0052 | 1
[9 empty] | 604 | 45.2751 | 1
[9 empty] | 605 | 44.9944 | 1
[9 empty] | 606 | 45.8145 | 1
[9 empty] | 607 | 46.2741 | 0
[9 empty] | 608 | 43.7813 | 1
[9 empty] | 609 | 45.2546 | 1
[9 empty] | 610 | 46.8475 | 0
[9 empty] | 611 | 46.9711 | 0
[9 empty] | 612 | 45.6027 | 1
[9 empty] | 613 | 47.6114 | 0
[9 empty] | 614 | 44.6246 | 1
[9 empty] | 615 | 46.8008 | 0
[9 empty] | 616 | 43.2975 | 1
[9 empty] | 617 | 46.1233 | 0
[9 empty] | 618 | 44.6068 | 1
[9 empty] | 619 | 44.0683 | 1
[9 empty] | 620 | 44.2177 | 1
[9 empty] | 621 | 45.0054 | 1
[9 empty] | 622 | 45.3801 | 1
[9 empty] | 623 | 43.8707 | 1
[9 empty] | 624 | 46.3643 | 0
[9 empty] | 625 | 45.0071 | 1
[9 empty] | 626 | 45.4331 | 1
[9 empty] | 627 | 45.9136 | 1
[9 empty] | 628 | 47.0442 | 0
[9 empty] | 629 | 46.2172 | 0
[9 empty] | 630 | 47.8363 | 0
[9 empty] | 631 | 45.6348 | 1
[9 empty] | 632 | 47.7617 | 0
[9 empty] | 633 | 44.5432 | 1
[9 empty] | 634 | 46.7891 | 0
[9 empty] | 635 | 45.4781 | 1
[9 empty] | 636 | 46.1064 | 0
[9 empty] | 637 | 44.63 | 1
[9 empty] | 638 | 46.1712 | 0
[9 empty] | 639 | 46.4182 | 0
[9 empty] | 640 | 48.0677 | 0
[9 empty] | 641 | 46.6287 | 0
[9 empty] | 642 | 44.5774 | 1
[9 empty] | 643 | 42.4646 | 1
[9 empty] | 644 | 44.5596 | 1
[9 empty] | 645 | 47.6122 | 0
[9 empty] | 646 | 44.9453 | 1
[9 empty] | 647 | 44.8485 | 1
[9 empty] | 648 | 47.9628 | 0
[9 empty] | 649 | 46.3023 | 0
[9 empty] | 650 | 45.7726 | 1
[9 empty] | 651 | 47.2378 | 0
[9 empty] | 652 | 43.2267 | 1
[9 empty] | 653 | 47.7261 | 0
[9 empty] | 654 | 46.6827 | 0
[9 empty] | 655 | 48.9193 | 0
[9 empty] | 656 | 47.6819 | 0
[9 empty] | 657 | 45.9872 | 1
[9 empty] | 658 | 44.9355 | 1
[9 empty] | 659 | 43.6203 | 1
[9 empty] | 660 | 45.4362 | 1
[9 empty] | 661 | 46.6846 | 0
[9 empty] | 662 | 48.2827 | 0
[9 empty] | 663 | 45.4987 | 1
[9 empty] | 664 | 44.6848 | 1
[9 empty] | 665 | 46.2394 | 0
[9 empty] | 666 | 44.461 | 1
[9 empty] | 667 | 45.1589 | 1
[9 empty] | 668 | 46.6297 | 0
[9 empty] | 669 | 47.999 | 0
[9 empty] | 670 | 43.6501 | 1
[9 empty] | 671 | 44.4833 | 1
[9 empty] | 672 | 45.1869 | 1
[9 empty] | 673 | 45.7829 | 1
[9 empty] | 674 | 47.3684 | 0
[9 empty] | 675 | 45.3564 | 1
[9 empty] | 676 | 46.4623 | 0
[9 empty] | 677 | 47.6617 | 0
[9 empty] | 678 | 45.742 | 1
[9 empty] | 679 | 47.0281 | 0
[9 empty] | 680 | 44.8911 | 1
[9 empty] | 681 | 45.5147 | 1
[9 empty] | 682 | 48.0937 | 0
[9 empty] | 683 | 45.0215 | 1
[9 empty] | 684 | 44.0751 | 1
[9 empty] | 685 | 47.1774 | 0
[9 empty] | 686 | 47.5288 | 0
[9 empty] | 687 | 45.8904 | 1
[9 empty] | 688 | 43.6076 | 1
[9 empty] | 689 | 47.9088 | 0
[9 empty] | 690 | 46.3487 | 0
[9 empty] | 691 | 48.127 | 0
[9 empty] | 692 | 46.9242 | 0
[9 empty] | 693 | 46.7172 | 0
[9 empty] | 694 | 46.1964 | 0
[9 empty] | 695 | 46.1903 | 0
[9 empty] | 696 | 46.9798 | 0
[9 empty] | 697 | 46.9572 | 0
[9 empty] | 698 | 43.4247 | 1
[9 empty] | 699 | 49.2145 | 0
[9 empty] | 700 | 49.2715 | 0
[9 empty] | 701 | 48.2952 | 0
[9 empty] | 702 | 46.9083 | 0
[9 empty] | 703 | 44.798 | 1
[9 empty] | 704 | 45.0064 | 1
[9 empty] | 705 | 45.7789 | 1
[9 empty] | 706 | 45.7399 | 1
[9 empty] | 707 | 45.5283 | 1
[9 empty] | 708 | 45.2651 | 1
[9 empty] | 709 | 46.8057 | 0
[9 empty] | 710 | 45.3329 | 1
[9 empty] | 711 | 45.5488 | 1
[9 empty] | 712 | 46.1165 | 0
[9 empty] | 713 | 47.5325 | 0
[9 empty] | 714 | 47.935 | 0
[9 empty] | 715 | 47.8583 | 0
[9 empty] | 716 | 45.5097 | 1
[9 empty] | 717 | 44.9821 | 1
[9 empty] | 718 | 47.6163 | 0
[9 empty] | 719 | 45.0155 | 1
[9 empty] | 720 | 45.8423 | 1
[9 empty] | 721 | 47.6342 | 0
[9 empty] | 722 | 49.9152 | 0
[9 empty] | 723 | 46.7995 | 0
[9 empty] | 724 | 46.3785 | 0
[9 empty] | 725 | 46.8174 | 0
[9 empty] | 726 | 45.3126 | 1
[9 empty] | 727 | 46.6714 | 0
[9 empty] | 728 | 48.2236 | 0
[9 empty] | 729 | 46.3744 | 0
[9 empty] | 730 | 48.234 | 0
[9 empty] | 731 | 44.9352 | 1
[9 empty] | 732 | 45.4122 | 1
[9 empty] | 733 | 47.2972 | 0
[9 empty] | 734 | 44.2741 | 1
[9 empty] | 735 | 47.1287 | 0
[9 empty] | 736 | 46.0115 | 0
[9 empty] | 737 | 43.4932 | 1
[9 empty] | 738 | 47.165 | 0
[9 empty] | 739 | 46.4354 | 0
[9 empty] | 740 | 47.706 | 0
[9 empty] | 741 | 45.8876 | 1
[9 empty] | 742 | 45.0199 | 1
[9 empty] | 743 | 48.622 | 0
[9 empty] | 744 | 44.4257 | 1
[9 empty] | 745 | 46.314 | 0
[9 empty] | 746 | 46.5487 | 0
[9 empty] | 747 | 46.2835 | 0
[9 empty] | 748 | 45.7714 | 1
[9 empty] | 749 | 44.0174 | 1
[9 empty] | 750 | 48.4265 | 0
[9 empty] | 751 | 46.713 | 0
[9 empty] | 752 | 47.153 | 0
[9 empty] | 753 | 45.7791 | 1
[9 empty] | 754 | 45.8659 | 1
[9 empty] | 755 | 46.991 | 0
[9 empty] | 756 | 44.9131 | 1
[9 empty] | 757 | 46.6748 | 0
[9 empty] | 758 | 44.7774 | 1
[9 empty] | 759 | 44.9966 | 1
[9 empty] | 760 | 45.1848 | 1
[9 empty] | 761 | 44.9475 | 1
[9 empty] | 762 | 46.5341 | 0
[9 empty] | 763 | 46.4334 | 0
[9 empty] | 764 | 45.4055 | 1
[9 empty] | 765 | 48.8363 | 0
[9 empty] | 766 | 44.6413 | 1
[9 empty] | 767 | 42.8274 | 1
[9 empty] | 768 | 42.5005 | 1
[9 empty] | 769 | 46.9639 | 0
[9 empty] | 770 | 45.1119 | 1
[9 empty] | 771 | 46.7653 | 0
[9 empty] | 772 | 45.3841 | 1
[9 empty] | 773 | 45.7118 | 1
[9 empty] | 774 | 47.0785 | 0
[9 empty] | 775 | 46.353 | 0
[9 empty] | 776 | 45.905 | 1
[9 empty] | 777 | 46.9249 | 0
[9 empty] | 778 | 47.1048 | 0
[9 empty] | 779 | 46.25 | 0
[9 empty] | 780 | 42.8192 | 1
[9 empty] | 781 | 44.6538 | 1
[9 empty] | 782 | 47.3905 | 0
[9 empty] | 783 | 43.6859 | 1
[9 empty] | 784 | 47.205 | 0
[9 empty] | 785 | 45.0736 | 1
[9 empty] | 786 | 48.0625 | 0
[9 empty] | 787 | 44.9667 | 1
[9 empty] | 788 | 45.2099 | 1
[9 empty] | 789 | 47.267 | 0
[9 empty] | 790 | 46.4843 | 0
[9 empty] | 791 | 46.6342 | 0
[9 empty] | 792 | 45.3999 | 1
[9 empty] | 793 | 47.1777 | 0
[9 empty] | 794 | 47.2007 | 0
[9 empty] | 795 | 47.8684 | 0
[9 empty] | 796 | 44.8022 | 1
[9 empty] | 797 | 44.9461 | 1
[9 empty] | 798 | 44.1731 | 1
[9 empty] | 799 | 48.5865 | 0
[9 empty] | 800 | 43.9768 | 1
[9 empty] | 801 | 45.8878 | 1
[9 empty] | 802 | 43.6973 | 1
[9 empty] | 803 | 46.6702 | 0
[9 empty] | 804 | 45.5625 | 1
[9 empty] | 805 | 44.9816 | 1
[9 empty] | 806 | 47.1664 | 0
[9 empty] | 807 | 48.08 | 0
[9 empty] | 808 | 47.697 | 0
[9 empty] | 809 | 45.7255 | 1
[9 empty] | 810 | 46.6889 | 0
[9 empty] | 811 | 49.5822 | 0
[9 empty] | 812 | 44.4097 | 1
[9 empty] | 813 | 47.8223 | 0
[9 empty] | 814 | 47.1623 | 0
[9 empty] | 815 | 46.7618 | 0
[9 empty] | 816 | 47.3564 | 0
[9 empty] | 817 | 48.2683 | 0
[9 empty] | 818 | 43.0314 | 1
[9 empty] | 819 | 45.2916 | 1
[9 empty] | 820 | 44.5327 | 1
[9 empty] | 821 | 45.511 | 1
[9 empty] | 822 | 47.0101 | 0
[9 empty] | 823 | 47.4062 | 0
[9 empty] | 824 | 45.9613 | 1
[9 empty] | 825 | 45.0246 | 1
[9 empty] | 826 | 46.3716 | 0
[9 empty] | 827 | 46.3102 | 0
[9 empty] | 828 | 48.2155 | 0
[9 empty] | 829 | 47.9833 | 0
[9 empty] | 830 | 44.6649 | 1
[9 empty] | 831 | 48.106 | 0
[9 empty] | 832 | 47.4942 | 0
[9 empty] | 833 | 47.3062 | 0
[9 empty] | 834 | 47.3218 | 0
[9 empty] | 835 | 47.0895 | 0
[9 empty] | 836 | 44.6695 | 1
[9 empty] | 837 | 46.0336 | 0
[9 empty] | 838 | 47.7549 | 0
[9 empty] | 839 | 44.3526 | 1
[9 empty] | 840 | 46.7871 | 0
[9 empty] | 841 | 48.6626 | 0
[9 empty] | 842 | 47.7894 | 0
[9 empty] | 843 | 43.6093 | 1
[9 empty] | 844 | 45.3811 | 1
[9 empty] | 845 | 48.2967 | 0
[9 empty] | 846 | 44.3527 | 1
[9 empty] | 847 | 47.0086 | 0
[9 empty] | 848 | 47.2491 | 0
[9 empty] | 849 | 43.9749 | 1
[9 empty] | 850 | 45.2047 | 1
[9 empty] | 851 | 45.4903 | 1
[9 empty] | 852 | 42.4773 | 1
[9 empty] | 853 | 47.1224 | 0
[9 empty] | 854 | 46.7079 | 0
[9 empty] | 855 | 45.1684 | 1
[9 empty] | 856 | 46.8537 | 0
[9 empty] | 857 | 47.4766 | 0
[9 empty] | 858 | 45.9589 | 1
[9 empty] | 859 | 48.1972 | 0
[9 empty] | 860 | 45.4376 | 1
[9 empty] | 861 | 45.7173 | 1
[9 empty] | 862 | 46.6895 | 0
[9 empty] | 863 | 46.8779 | 0
[9 empty] | 864 | 43.8639 | 1
[9 empty] | 865 | 46.8457 | 0
[9 empty] | 866 | 42.3294 | 1
[9 empty] | 867 | 47.6081 | 0
[9 empty] | 868 | 45.0537 | 1
[9 empty] | 869 | 46.4188 | 0
[9 empty] | 870 | 47.659 | 0
[9 empty] | 871 | 46.5815 | 0
[9 empty] | 872 | 47.285 | 0
[9 empty] | 873 | 47.0483 | 0
[9 empty] | 874 | 47.0133 | 0
[9 empty] | 875 | 44.5295 | 1
[9 empty] | 876 | 44.1484 | 1
[9 empty] | 877 | 44.3477 | 1
[9 empty] | 878 | 44.9096 | 1
[9 empty] | 879 | 45.39 | 1
[9 empty] | 880 | 47.5812 | 0
[9 empty] | 881 | 46.6171 | 0
[9 empty] | 882 | 45.69 | 1
[9 empty] | 883 | 44.4258 | 1
[9 empty] | 884 | 48.7866 | 0
[9 empty] | 885 | 47.519 | 0
[9 empty] | 886 | 45.5661 | 1
[9 empty] | 887 | 45.6176 | 1
[9 empty] | 888 | 46.1015 | 0
[9 empty] | 889 | 44.818 | 1
[9 empty] | 890 | 47.5292 | 0
[9 empty] | 891 | 44.0028 | 1
[9 empty] | 892 | 47.1862 | 0
[9 empty] | 893 | 47.9233 | 0
[9 empty] | 894 | 45.0876 | 1
[9 empty] | 895 | 44.683 | 1
[9 empty] | 896 | 45.5904 | 1
[9 empty] | 897 | 46.1922 | 0
[9 empty] | 898 | 46.1821 | 0
[9 empty] | 899 | 47.7292 | 0
[9 empty] | 900 | 45.907 | 1
[9 empty] | 901 | 49.4139 | 0
[9 empty] | 902 | 44.2694 | 1
[9 empty] | 903 | 42.7652 | 1
[9 empty] | 904 | 46.9097 | 0
[9 empty] | 905 | 46.081 | 0
[9 empty] | 906 | 46.263 | 0
[9 empty] | 907 | 47.9459 | 0
[9 empty] | 908 | 46.12 | 0
[9 empty] | 909 | 44.831 | 1
[9 empty] | 910 | 47.0322 | 0
[9 empty] | 911 | 46.9713 | 0
[9 empty] | 912 | 46.3844 | 0
[9 empty] | 913 | 46.5462 | 0
[9 empty] | 914 | 46.0104 | 0
[9 empty] | 915 | 46.8384 | 0
[9 empty] | 916 | 46.9582 | 0
[9 empty] | 917 | 45.7845 | 1
[9 empty] | 918 | 46.2699 | 0
[9 empty] | 919 | 47.8114 | 0
[9 empty] | 920 | 48.247 | 0
[9 empty] | 921 | 46.1325 | 0
[9 empty] | 922 | 47.7596 | 0
[9 empty] | 923 | 43.6038 | 1
[9 empty] | 924 | 42.8148 | 1
[9 empty] | 925 | 42.6581 | 1
[9 empty] | 926 | 44.8686 | 1
[9 empty] | 927 | 46.6095 | 0
[9 empty] | 928 | 44.9971 | 1
[9 empty] | 929 | 46.0861 | 0
[9 empty] | 930 | 46.1474 | 0
[9 empty] | 931 | 44.1212 | 1
[9 empty] | 932 | 43.1501 | 1
[9 empty] | 933 | 46.8078 | 0
[9 empty] | 934 | 49.3592 | 0
[9 empty] | 935 | 44.8052 | 1
[9 empty] | 936 | 46.8106 | 0
[9 empty] | 937 | 45.7609 | 1
[9 empty] | 938 | 46.5008 | 0
[9 empty] | 939 | 44.8124 | 1
[9 empty] | 940 | 46.8697 | 0
[9 empty] | 941 | 46.833 | 0
[9 empty] | 942 | 43.0589 | 1
[9 empty] | 943 | 44.5913 | 1
[9 empty] | 944 | 46.1278 | 0
[9 empty] | 945 | 46.5583 | 0
[9 empty] | 946 | 46.6169 | 0
[9 empty] | 947 | 47.5227 | 0
[9 empty] | 948 | 47.1947 | 0
[9 empty] | 949 | 47.3789 | 0
[9 empty] | 950 | 46.6679 | 0
[9 empty] | 951 | 44.1009 | 1
[9 empty] | 952 | 44.9964 | 1
[9 empty] | 953 | 46.2634 | 0
[9 empty] | 954 | 44.1968 | 1
[9 empty] | 955 | 46.6126 | 0
[9 empty] | 956 | 46.4769 | 0
[9 empty] | 957 | 48.2133 | 0
[9 empty] | 958 | 42.8359 | 1
[9 empty] | 959 | 44.642 | 1
[9 empty] | 960 | 45.0965 | 1
[9 empty] | 961 | 47.7834 | 0
[9 empty] | 962 | 45.8524 | 1
[9 empty] | 963 | 49.1548 | 0
[9 empty] | 964 | 46.6171 | 0
[9 empty] | 965 | 45.6343 | 1
[9 empty] | 966 | 44.5779 | 1
[9 empty] | 967 | 46.7142 | 0
[9 empty] | 968 | 45.6216 | 1
[9 empty] | 969 | 45.0633 | 1
[9 empty] | 970 | 47.2414 | 0
[9 empty] | 971 | 45.3866 | 1
[9 empty] | 972 | 45.2966 | 1
[9 empty] | 973 | 44.9982 | 1
[9 empty] | 974 | 46.3406 | 0
[9 empty] | 975 | 45.3071 | 1
[9 empty] | 976 | 48.4522 | 0
[9 empty] | 977 | 47.8209 | 0
[9 empty] | 978 | 43.7486 | 1
[9 empty] | 979 | 44.0821 | 1
[9 empty] | 980 | 47.1121 | 0
[9 empty] | 981 | 45.8111 | 1
[9 empty] | 982 | 45.3558 | 1
[9 empty] | 983 | 47.8298 | 0
[9 empty] | 984 | 44.1332 | 1
[9 empty] | 985 | 46.5883 | 0
[9 empty] | 986 | 43.4295 | 1
[9 empty] | 987 | 48.519 | 0
[9 empty] | 988 | 46.2764 | 0
[9 empty] | 989 | 44.9234 | 1
[9 empty] | 990 | 43.2763 | 1
[9 empty] | 991 | 47.57 | 0
[9 empty] | 992 | 48.8882 | 0
[9 empty] | 993 | 45.8325 | 1
[9 empty] | 994 | 47.4744 | 0
[9 empty] | 995 | 46.8264 | 0
[9 empty] | 996 | 45.2352 | 1
[9 empty] | 997 | 44.606 | 1
[9 empty] | 998 | 46.5045 | 0
[9 empty] | 999 | 46.4812 | 0
[9 empty] | 1000 | 46.7547 | 0

## Project 1 R(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.32459 | 0.10535 | 2.6492 | 2.6492 | 1 | 50.0422 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.6492 | 0.36304 | 0.65669 | 5 | 7.6492 | 2 | 51.3764 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.6492 | 0.083996 | 0.55304 | 7.4243 | 10.0735 | 3 | 46.6197 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.6492 | 0.75406 | 0.78928 | 9.6821 | 12.3313 | 4 | 47.1533 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.6492 | 0.027965 | 0.9436 | 7.8872 | 15.5364 | 5 | 48.4226 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 12.3313 | 0.15658 | 0.32304 | 5.2921 | 17.6234 | 6 | 53.1197 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.5364 | 0.49095 | 0.54394 | 10.7197 | 26.2561 | 7 | 48.8749 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.6234 | 0.73722 | 0.66991 | 3 | 20.6234 | 8 | 46.5092 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.6234 | 0.54009 | 0.16886 | 11.7004 | 29.3238 | 9 | 51.236 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.2561 | 0.69225 | 0.65311 | 9.0767 | 35.3328 | 10 | 48.6736 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 29.3238 | 0.28772 | 0.69379 | 3.7751 | 33.099 | 11 | 51.6669 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 35.3328 | 0.34811 | 0.94187 | 14.7093 | 50.0422 | 12 | 50.2985 | 0
[10 empty] | 13 | 47.9864 | 0
[10 empty] | 14 | 50.926 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 48.8873 | 0
46 | 50.2519 | 1.7 | [7 empty] | 16 | 49.2974 | 0
[10 empty] | 17 | 51.3707 | 0
[10 empty] | 18 | 50.1699 | 0
[10 empty] | 19 | 50.8534 | 0
[10 empty] | 20 | 51.2136 | 0
[10 empty] | 21 | 52.2261 | 0
[10 empty] | 22 | 54.7935 | 0
[10 empty] | 23 | 51.3558 | 0
[10 empty] | 24 | 47.7125 | 0
[10 empty] | 25 | 49.1055 | 0
[10 empty] | 26 | 51.6941 | 0
[10 empty] | 27 | 50.7348 | 0
[10 empty] | 28 | 51.065 | 0
[10 empty] | 29 | 49.6583 | 0
[10 empty] | 30 | 48.9117 | 0
[10 empty] | 31 | 49.7453 | 0
[10 empty] | 32 | 48.9608 | 0
[10 empty] | 33 | 50.049 | 0
[10 empty] | 34 | 49.893 | 0
[10 empty] | 35 | 49.7113 | 0
[10 empty] | 36 | 44.7158 | 1
[10 empty] | 37 | 50.6888 | 0
[10 empty] | 38 | 50.9156 | 0
[10 empty] | 39 | 53.6072 | 0
[10 empty] | 40 | 47.7133 | 0
[10 empty] | 41 | 52.1261 | 0
[10 empty] | 42 | 51.3111 | 0
[10 empty] | 43 | 51.6694 | 0
[10 empty] | 44 | 48.2406 | 0
[10 empty] | 45 | 47.8703 | 0
[10 empty] | 46 | 50.4974 | 0
[10 empty] | 47 | 49.3462 | 0
[10 empty] | 48 | 48.944 | 0
[10 empty] | 49 | 52.5289 | 0
[10 empty] | 50 | 51.1346 | 0
[10 empty] | 51 | 50.7145 | 0
[10 empty] | 52 | 50.1344 | 0
[10 empty] | 53 | 49.4396 | 0
[10 empty] | 54 | 48.9519 | 0
[10 empty] | 55 | 51.0994 | 0
[10 empty] | 56 | 52.4694 | 0
[10 empty] | 57 | 49.8037 | 0
[10 empty] | 58 | 51.4767 | 0
[10 empty] | 59 | 50.5573 | 0
[10 empty] | 60 | 48.8316 | 0
[10 empty] | 61 | 51.0197 | 0
[10 empty] | 62 | 51.8534 | 0
[10 empty] | 63 | 51.1775 | 0
[10 empty] | 64 | 50.7299 | 0
[10 empty] | 65 | 50.3035 | 0
[10 empty] | 66 | 52.395 | 0
[10 empty] | 67 | 53.7461 | 0
[10 empty] | 68 | 49.6546 | 0
[10 empty] | 69 | 53.8725 | 0
[10 empty] | 70 | 48.6356 | 0
[10 empty] | 71 | 47.5567 | 0
[10 empty] | 72 | 50.1564 | 0
[10 empty] | 73 | 54.697 | 0
[10 empty] | 74 | 46.9324 | 0
[10 empty] | 75 | 48.9587 | 0
[10 empty] | 76 | 50.8131 | 0
[10 empty] | 77 | 49.3928 | 0
[10 empty] | 78 | 49.563 | 0
[10 empty] | 79 | 52.0402 | 0
[10 empty] | 80 | 49.1805 | 0
[10 empty] | 81 | 49.1054 | 0
[10 empty] | 82 | 49.5108 | 0
[10 empty] | 83 | 49.9033 | 0
[10 empty] | 84 | 49.3819 | 0
[10 empty] | 85 | 50.4226 | 0
[10 empty] | 86 | 48.4296 | 0
[10 empty] | 87 | 52.4382 | 0
[10 empty] | 88 | 50.5815 | 0
[10 empty] | 89 | 49.524 | 0
[10 empty] | 90 | 51.3862 | 0
[10 empty] | 91 | 49.2464 | 0
[10 empty] | 92 | 48.8239 | 0
[10 empty] | 93 | 48.3083 | 0
[10 empty] | 94 | 46.3423 | 0
[10 empty] | 95 | 48.2701 | 0
[10 empty] | 96 | 49.5371 | 0
[10 empty] | 97 | 52.0077 | 0
[10 empty] | 98 | 52.5712 | 0
[10 empty] | 99 | 47.3411 | 0
[10 empty] | 100 | 49.873 | 0
[10 empty] | 101 | 50.1287 | 0
[10 empty] | 102 | 51.3278 | 0
[10 empty] | 103 | 50.6924 | 0
[10 empty] | 104 | 50.5259 | 0
[10 empty] | 105 | 46.3374 | 0
[10 empty] | 106 | 52.9129 | 0
[10 empty] | 107 | 49.7404 | 0
[10 empty] | 108 | 48.4232 | 0
[10 empty] | 109 | 50.2102 | 0
[10 empty] | 110 | 52.549 | 0
[10 empty] | 111 | 49.6589 | 0
[10 empty] | 112 | 49.314 | 0
[10 empty] | 113 | 52.2065 | 0
[10 empty] | 114 | 50.1469 | 0
[10 empty] | 115 | 51.722 | 0
[10 empty] | 116 | 51.8903 | 0
[10 empty] | 117 | 49.7474 | 0
[10 empty] | 118 | 51.4066 | 0
[10 empty] | 119 | 51.9029 | 0
[10 empty] | 120 | 50.2607 | 0
[10 empty] | 121 | 50.897 | 0
[10 empty] | 122 | 52.2665 | 0
[10 empty] | 123 | 51.1095 | 0
[10 empty] | 124 | 49.0986 | 0
[10 empty] | 125 | 49.7955 | 0
[10 empty] | 126 | 50.3375 | 0
[10 empty] | 127 | 50.2806 | 0
[10 empty] | 128 | 45.1184 | 1
[10 empty] | 129 | 52.8529 | 0
[10 empty] | 130 | 49.9078 | 0
[10 empty] | 131 | 51.7209 | 0
[10 empty] | 132 | 50.0833 | 0
[10 empty] | 133 | 52.4146 | 0
[10 empty] | 134 | 50.3157 | 0
[10 empty] | 135 | 51.4902 | 0
[10 empty] | 136 | 49.0789 | 0
[10 empty] | 137 | 48.8969 | 0
[10 empty] | 138 | 50.2826 | 0
[10 empty] | 139 | 48.4595 | 0
[10 empty] | 140 | 50.7411 | 0
[10 empty] | 141 | 53.0072 | 0
[10 empty] | 142 | 50.6188 | 0
[10 empty] | 143 | 51.5323 | 0
[10 empty] | 144 | 49.6704 | 0
[10 empty] | 145 | 50.9255 | 0
[10 empty] | 146 | 47.4118 | 0
[10 empty] | 147 | 49.8512 | 0
[10 empty] | 148 | 53.7292 | 0
[10 empty] | 149 | 46.9803 | 0
[10 empty] | 150 | 51.6092 | 0
[10 empty] | 151 | 48.7087 | 0
[10 empty] | 152 | 49.9855 | 0
[10 empty] | 153 | 50.2306 | 0
[10 empty] | 154 | 45.9689 | 1
[10 empty] | 155 | 48.8816 | 0
[10 empty] | 156 | 53.2261 | 0
[10 empty] | 157 | 50.9689 | 0
[10 empty] | 158 | 51.2576 | 0
[10 empty] | 159 | 51.9088 | 0
[10 empty] | 160 | 52.8291 | 0
[10 empty] | 161 | 50.022 | 0
[10 empty] | 162 | 51.848 | 0
[10 empty] | 163 | 52.6185 | 0
[10 empty] | 164 | 49.2584 | 0
[10 empty] | 165 | 49.9143 | 0
[10 empty] | 166 | 49.8818 | 0
[10 empty] | 167 | 49.2873 | 0
[10 empty] | 168 | 47.9718 | 0
[10 empty] | 169 | 48.5864 | 0
[10 empty] | 170 | 50.1617 | 0
[10 empty] | 171 | 52.2991 | 0
[10 empty] | 172 | 53.3383 | 0
[10 empty] | 173 | 48.5341 | 0
[10 empty] | 174 | 51.0258 | 0
[10 empty] | 175 | 50.3314 | 0
[10 empty] | 176 | 49.8039 | 0
[10 empty] | 177 | 46.5961 | 0
[10 empty] | 178 | 50.842 | 0
[10 empty] | 179 | 49.5595 | 0
[10 empty] | 180 | 49.3999 | 0
[10 empty] | 181 | 49.554 | 0
[10 empty] | 182 | 47.1474 | 0
[10 empty] | 183 | 51.1116 | 0
[10 empty] | 184 | 46.9689 | 0
[10 empty] | 185 | 49.3066 | 0
[10 empty] | 186 | 50.6498 | 0
[10 empty] | 187 | 50.6229 | 0
[10 empty] | 188 | 53.4524 | 0
[10 empty] | 189 | 47.4956 | 0
[10 empty] | 190 | 47.0756 | 0
[10 empty] | 191 | 54.4279 | 0
[10 empty] | 192 | 49.1037 | 0
[10 empty] | 193 | 52.7965 | 0
[10 empty] | 194 | 48.688 | 0
[10 empty] | 195 | 48.3698 | 0
[10 empty] | 196 | 51.615 | 0
[10 empty] | 197 | 46.672 | 0
[10 empty] | 198 | 47.4428 | 0
[10 empty] | 199 | 50.5967 | 0
[10 empty] | 200 | 49.4566 | 0
[10 empty] | 201 | 51.5791 | 0
[10 empty] | 202 | 50.2375 | 0
[10 empty] | 203 | 47.4143 | 0
[10 empty] | 204 | 50.3797 | 0
[10 empty] | 205 | 51.9021 | 0
[10 empty] | 206 | 44.0096 | 1
[10 empty] | 207 | 50.3534 | 0
[10 empty] | 208 | 50.7208 | 0
[10 empty] | 209 | 51.0028 | 0
[10 empty] | 210 | 45.3009 | 1
[10 empty] | 211 | 48.8503 | 0
[10 empty] | 212 | 50.9558 | 0
[10 empty] | 213 | 50.5893 | 0
[10 empty] | 214 | 53.4246 | 0
[10 empty] | 215 | 49.835 | 0
[10 empty] | 216 | 51.924 | 0
[10 empty] | 217 | 52.8384 | 0
[10 empty] | 218 | 51.9041 | 0
[10 empty] | 219 | 51.2579 | 0
[10 empty] | 220 | 49.6369 | 0
[10 empty] | 221 | 48.4495 | 0
[10 empty] | 222 | 46.5055 | 0
[10 empty] | 223 | 50.748 | 0
[10 empty] | 224 | 49.5933 | 0
[10 empty] | 225 | 52.1795 | 0
[10 empty] | 226 | 50.44 | 0
[10 empty] | 227 | 49.3725 | 0
[10 empty] | 228 | 49.7327 | 0
[10 empty] | 229 | 50.9171 | 0
[10 empty] | 230 | 48.9155 | 0
[10 empty] | 231 | 52.3518 | 0
[10 empty] | 232 | 50.4643 | 0
[10 empty] | 233 | 50.5383 | 0
[10 empty] | 234 | 47.0643 | 0
[10 empty] | 235 | 54.0012 | 0
[10 empty] | 236 | 52.164 | 0
[10 empty] | 237 | 49.4548 | 0
[10 empty] | 238 | 47.4336 | 0
[10 empty] | 239 | 51.6278 | 0
[10 empty] | 240 | 50.9515 | 0
[10 empty] | 241 | 50.3887 | 0
[10 empty] | 242 | 50.4483 | 0
[10 empty] | 243 | 50.6998 | 0
[10 empty] | 244 | 53.4577 | 0
[10 empty] | 245 | 50.969 | 0
[10 empty] | 246 | 51.3958 | 0
[10 empty] | 247 | 48.6905 | 0
[10 empty] | 248 | 54.3022 | 0
[10 empty] | 249 | 49.2397 | 0
[10 empty] | 250 | 48.4109 | 0
[10 empty] | 251 | 50.9116 | 0
[10 empty] | 252 | 50.8197 | 0
[10 empty] | 253 | 53.1291 | 0
[10 empty] | 254 | 50.1283 | 0
[10 empty] | 255 | 49.0983 | 0
[10 empty] | 256 | 53.2407 | 0
[10 empty] | 257 | 53.1385 | 0
[10 empty] | 258 | 47.7845 | 0
[10 empty] | 259 | 51.5006 | 0
[10 empty] | 260 | 50.5792 | 0
[10 empty] | 261 | 49.2056 | 0
[10 empty] | 262 | 51.8309 | 0
[10 empty] | 263 | 50.3346 | 0
[10 empty] | 264 | 49.8834 | 0
[10 empty] | 265 | 49.7865 | 0
[10 empty] | 266 | 48.8832 | 0
[10 empty] | 267 | 48.1911 | 0
[10 empty] | 268 | 51.4258 | 0
[10 empty] | 269 | 54.687 | 0
[10 empty] | 270 | 48.0853 | 0
[10 empty] | 271 | 47.5333 | 0
[10 empty] | 272 | 51.347 | 0
[10 empty] | 273 | 52.5232 | 0
[10 empty] | 274 | 45.3237 | 1
[10 empty] | 275 | 50.3537 | 0
[10 empty] | 276 | 49.767 | 0
[10 empty] | 277 | 50.9148 | 0
[10 empty] | 278 | 50.9243 | 0
[10 empty] | 279 | 51.3045 | 0
[10 empty] | 280 | 50.2347 | 0
[10 empty] | 281 | 49.153 | 0
[10 empty] | 282 | 46.1215 | 0
[10 empty] | 283 | 51.4247 | 0
[10 empty] | 284 | 52.5905 | 0
[10 empty] | 285 | 50.0326 | 0
[10 empty] | 286 | 51.1637 | 0
[10 empty] | 287 | 53.1562 | 0
[10 empty] | 288 | 52.1874 | 0
[10 empty] | 289 | 52.2513 | 0
[10 empty] | 290 | 49.3228 | 0
[10 empty] | 291 | 49.3132 | 0
[10 empty] | 292 | 46.2215 | 0
[10 empty] | 293 | 50.1217 | 0
[10 empty] | 294 | 48.7402 | 0
[10 empty] | 295 | 51.7504 | 0
[10 empty] | 296 | 49.1119 | 0
[10 empty] | 297 | 51.3998 | 0
[10 empty] | 298 | 51.5448 | 0
[10 empty] | 299 | 53.8689 | 0
[10 empty] | 300 | 46.0901 | 0
[10 empty] | 301 | 51.1381 | 0
[10 empty] | 302 | 47.5831 | 0
[10 empty] | 303 | 47.3186 | 0
[10 empty] | 304 | 49.9932 | 0
[10 empty] | 305 | 50.9488 | 0
[10 empty] | 306 | 50.9455 | 0
[10 empty] | 307 | 51.7871 | 0
[10 empty] | 308 | 49.2937 | 0
[10 empty] | 309 | 49.9477 | 0
[10 empty] | 310 | 50.3067 | 0
[10 empty] | 311 | 49.9487 | 0
[10 empty] | 312 | 51.4225 | 0
[10 empty] | 313 | 50.4011 | 0
[10 empty] | 314 | 48.3518 | 0
[10 empty] | 315 | 52.2728 | 0
[10 empty] | 316 | 48.7637 | 0
[10 empty] | 317 | 49.1019 | 0
[10 empty] | 318 | 53.3347 | 0
[10 empty] | 319 | 47.8833 | 0
[10 empty] | 320 | 49.2715 | 0
[10 empty] | 321 | 49.5539 | 0
[10 empty] | 322 | 53.25 | 0
[10 empty] | 323 | 48.2297 | 0
[10 empty] | 324 | 50.7967 | 0
[10 empty] | 325 | 52.4209 | 0
[10 empty] | 326 | 50.2466 | 0
[10 empty] | 327 | 52.0072 | 0
[10 empty] | 328 | 48.7289 | 0
[10 empty] | 329 | 51.8733 | 0
[10 empty] | 330 | 50.7807 | 0
[10 empty] | 331 | 49.8974 | 0
[10 empty] | 332 | 51.2174 | 0
[10 empty] | 333 | 48.0314 | 0
[10 empty] | 334 | 49.8434 | 0
[10 empty] | 335 | 52.866 | 0
[10 empty] | 336 | 49.1837 | 0
[10 empty] | 337 | 48.254 | 0
[10 empty] | 338 | 49.3547 | 0
[10 empty] | 339 | 50.436 | 0
[10 empty] | 340 | 50.3073 | 0
[10 empty] | 341 | 50.7982 | 0
[10 empty] | 342 | 48.9502 | 0
[10 empty] | 343 | 50.8211 | 0
[10 empty] | 344 | 51.1888 | 0
[10 empty] | 345 | 50.8592 | 0
[10 empty] | 346 | 49.3836 | 0
[10 empty] | 347 | 48.8032 | 0
[10 empty] | 348 | 50.934 | 0
[10 empty] | 349 | 54.351 | 0
[10 empty] | 350 | 51.4725 | 0
[10 empty] | 351 | 51.2223 | 0
[10 empty] | 352 | 47.5266 | 0
[10 empty] | 353 | 46.4399 | 0
[10 empty] | 354 | 49.4971 | 0
[10 empty] | 355 | 51.3012 | 0
[10 empty] | 356 | 48.6405 | 0
[10 empty] | 357 | 51.8609 | 0
[10 empty] | 358 | 51.284 | 0
[10 empty] | 359 | 49.6568 | 0
[10 empty] | 360 | 48.8346 | 0
[10 empty] | 361 | 49.7548 | 0
[10 empty] | 362 | 50.2297 | 0
[10 empty] | 363 | 50.6022 | 0
[10 empty] | 364 | 47.6933 | 0
[10 empty] | 365 | 51.0912 | 0
[10 empty] | 366 | 52.0018 | 0
[10 empty] | 367 | 51.0975 | 0
[10 empty] | 368 | 50.5849 | 0
[10 empty] | 369 | 50.9253 | 0
[10 empty] | 370 | 53.366 | 0
[10 empty] | 371 | 51.3014 | 0
[10 empty] | 372 | 51.4617 | 0
[10 empty] | 373 | 50.1523 | 0
[10 empty] | 374 | 48.3466 | 0
[10 empty] | 375 | 51.6758 | 0
[10 empty] | 376 | 50.7145 | 0
[10 empty] | 377 | 46.7513 | 0
[10 empty] | 378 | 45.9286 | 1
[10 empty] | 379 | 50.7825 | 0
[10 empty] | 380 | 49.6303 | 0
[10 empty] | 381 | 48.2703 | 0
[10 empty] | 382 | 48.0315 | 0
[10 empty] | 383 | 52.3331 | 0
[10 empty] | 384 | 50.4395 | 0
[10 empty] | 385 | 52.9556 | 0
[10 empty] | 386 | 47.6171 | 0
[10 empty] | 387 | 52.2907 | 0
[10 empty] | 388 | 51.275 | 0
[10 empty] | 389 | 54.8601 | 0
[10 empty] | 390 | 49.8865 | 0
[10 empty] | 391 | 51.7728 | 0
[10 empty] | 392 | 51.3577 | 0
[10 empty] | 393 | 48.3216 | 0
[10 empty] | 394 | 49.5835 | 0
[10 empty] | 395 | 48.798 | 0
[10 empty] | 396 | 48.5811 | 0
[10 empty] | 397 | 49.2293 | 0
[10 empty] | 398 | 50.328 | 0
[10 empty] | 399 | 49.5056 | 0
[10 empty] | 400 | 50.0037 | 0
[10 empty] | 401 | 50.322 | 0
[10 empty] | 402 | 49.051 | 0
[10 empty] | 403 | 48.2361 | 0
[10 empty] | 404 | 48.5194 | 0
[10 empty] | 405 | 53.3626 | 0
[10 empty] | 406 | 43.698 | 1
[10 empty] | 407 | 51.7235 | 0
[10 empty] | 408 | 51.2477 | 0
[10 empty] | 409 | 50.7407 | 0
[10 empty] | 410 | 49.6951 | 0
[10 empty] | 411 | 52.6848 | 0
[10 empty] | 412 | 50.1565 | 0
[10 empty] | 413 | 51.67 | 0
[10 empty] | 414 | 47.1735 | 0
[10 empty] | 415 | 51.2278 | 0
[10 empty] | 416 | 53.8598 | 0
[10 empty] | 417 | 50.9314 | 0
[10 empty] | 418 | 51.2193 | 0
[10 empty] | 419 | 52.3602 | 0
[10 empty] | 420 | 52.5914 | 0
[10 empty] | 421 | 48.8459 | 0
[10 empty] | 422 | 49.6529 | 0
[10 empty] | 423 | 49.6782 | 0
[10 empty] | 424 | 51.5968 | 0
[10 empty] | 425 | 45.9817 | 1
[10 empty] | 426 | 50.3504 | 0
[10 empty] | 427 | 51.666 | 0
[10 empty] | 428 | 50.3468 | 0
[10 empty] | 429 | 51.9315 | 0
[10 empty] | 430 | 48.2766 | 0
[10 empty] | 431 | 52.2155 | 0
[10 empty] | 432 | 48.0085 | 0
[10 empty] | 433 | 47.9204 | 0
[10 empty] | 434 | 52.822 | 0
[10 empty] | 435 | 49.6792 | 0
[10 empty] | 436 | 46.2246 | 0
[10 empty] | 437 | 50.6384 | 0
[10 empty] | 438 | 48.5095 | 0
[10 empty] | 439 | 48.8572 | 0
[10 empty] | 440 | 49.7703 | 0
[10 empty] | 441 | 49.2546 | 0
[10 empty] | 442 | 52.1789 | 0
[10 empty] | 443 | 46.0262 | 0
[10 empty] | 444 | 47.354 | 0
[10 empty] | 445 | 49.929 | 0
[10 empty] | 446 | 54.4349 | 0
[10 empty] | 447 | 50.3082 | 0
[10 empty] | 448 | 48.5767 | 0
[10 empty] | 449 | 51.4954 | 0
[10 empty] | 450 | 53.367 | 0
[10 empty] | 451 | 52.4025 | 0
[10 empty] | 452 | 47.8831 | 0
[10 empty] | 453 | 50.5362 | 0
[10 empty] | 454 | 52.5019 | 0
[10 empty] | 455 | 52.0469 | 0
[10 empty] | 456 | 53.6375 | 0
[10 empty] | 457 | 51.9048 | 0
[10 empty] | 458 | 48.9911 | 0
[10 empty] | 459 | 49.8676 | 0
[10 empty] | 460 | 52.908 | 0
[10 empty] | 461 | 50.0843 | 0
[10 empty] | 462 | 50.9035 | 0
[10 empty] | 463 | 51.5263 | 0
[10 empty] | 464 | 51.468 | 0
[10 empty] | 465 | 50.0377 | 0
[10 empty] | 466 | 53.3051 | 0
[10 empty] | 467 | 50.67 | 0
[10 empty] | 468 | 51.4 | 0
[10 empty] | 469 | 49.3 | 0
[10 empty] | 470 | 49.5929 | 0
[10 empty] | 471 | 50.4882 | 0
[10 empty] | 472 | 53.0898 | 0
[10 empty] | 473 | 48.805 | 0
[10 empty] | 474 | 51.5011 | 0
[10 empty] | 475 | 51.8281 | 0
[10 empty] | 476 | 47.5045 | 0
[10 empty] | 477 | 49.2419 | 0
[10 empty] | 478 | 47.19 | 0
[10 empty] | 479 | 49.7194 | 0
[10 empty] | 480 | 50.9961 | 0
[10 empty] | 481 | 50.7447 | 0
[10 empty] | 482 | 51.4417 | 0
[10 empty] | 483 | 50.4778 | 0
[10 empty] | 484 | 49.8138 | 0
[10 empty] | 485 | 50.6435 | 0
[10 empty] | 486 | 50.162 | 0
[10 empty] | 487 | 51.3134 | 0
[10 empty] | 488 | 50.9659 | 0
[10 empty] | 489 | 49.1675 | 0
[10 empty] | 490 | 51.4255 | 0
[10 empty] | 491 | 51.5363 | 0
[10 empty] | 492 | 49.6966 | 0
[10 empty] | 493 | 51.7731 | 0
[10 empty] | 494 | 51.9173 | 0
[10 empty] | 495 | 49.6102 | 0
[10 empty] | 496 | 51.6077 | 0
[10 empty] | 497 | 50.1012 | 0
[10 empty] | 498 | 50.6154 | 0
[10 empty] | 499 | 48.4976 | 0
[10 empty] | 500 | 50.3675 | 0
[10 empty] | 501 | 52.6211 | 0
[10 empty] | 502 | 49.9717 | 0
[10 empty] | 503 | 48.113 | 0
[10 empty] | 504 | 50.9945 | 0
[10 empty] | 505 | 48.7539 | 0
[10 empty] | 506 | 49.9002 | 0
[10 empty] | 507 | 50.8496 | 0
[10 empty] | 508 | 47.6581 | 0
[10 empty] | 509 | 52.6616 | 0
[10 empty] | 510 | 50.1762 | 0
[10 empty] | 511 | 52.0302 | 0
[10 empty] | 512 | 51.4269 | 0
[10 empty] | 513 | 50.9487 | 0
[10 empty] | 514 | 49.8898 | 0
[10 empty] | 515 | 49.4678 | 0
[10 empty] | 516 | 51.1178 | 0
[10 empty] | 517 | 49.5515 | 0
[10 empty] | 518 | 47.699 | 0
[10 empty] | 519 | 47.7226 | 0
[10 empty] | 520 | 47.8238 | 0
[10 empty] | 521 | 52.067 | 0
[10 empty] | 522 | 51.0158 | 0
[10 empty] | 523 | 51.9214 | 0
[10 empty] | 524 | 49.1224 | 0
[10 empty] | 525 | 49.6178 | 0
[10 empty] | 526 | 52.3017 | 0
[10 empty] | 527 | 47.3305 | 0
[10 empty] | 528 | 51.3814 | 0
[10 empty] | 529 | 53.1027 | 0
[10 empty] | 530 | 50.2645 | 0
[10 empty] | 531 | 52.6626 | 0
[10 empty] | 532 | 49.8424 | 0
[10 empty] | 533 | 50.9711 | 0
[10 empty] | 534 | 50.1515 | 0
[10 empty] | 535 | 48.7887 | 0
[10 empty] | 536 | 48.9694 | 0
[10 empty] | 537 | 51.4933 | 0
[10 empty] | 538 | 49.9261 | 0
[10 empty] | 539 | 51.8486 | 0
[10 empty] | 540 | 47.6604 | 0
[10 empty] | 541 | 51.5322 | 0
[10 empty] | 542 | 53.1632 | 0
[10 empty] | 543 | 51.1425 | 0
[10 empty] | 544 | 51.5643 | 0
[10 empty] | 545 | 49.8712 | 0
[10 empty] | 546 | 50.5262 | 0
[10 empty] | 547 | 48.851 | 0
[10 empty] | 548 | 54.6361 | 0
[10 empty] | 549 | 48.9123 | 0
[10 empty] | 550 | 51.7498 | 0
[10 empty] | 551 | 48.2032 | 0
[10 empty] | 552 | 51.5567 | 0
[10 empty] | 553 | 50.8956 | 0
[10 empty] | 554 | 50.7146 | 0
[10 empty] | 555 | 49.4132 | 0
[10 empty] | 556 | 50.7829 | 0
[10 empty] | 557 | 52.0109 | 0
[10 empty] | 558 | 51.6587 | 0
[10 empty] | 559 | 49.1089 | 0
[10 empty] | 560 | 49.3446 | 0
[10 empty] | 561 | 48.3351 | 0
[10 empty] | 562 | 51.49 | 0
[10 empty] | 563 | 51.0528 | 0
[10 empty] | 564 | 52.3852 | 0
[10 empty] | 565 | 48.5674 | 0
[10 empty] | 566 | 50.1963 | 0
[10 empty] | 567 | 49.0232 | 0
[10 empty] | 568 | 49.6391 | 0
[10 empty] | 569 | 51.0812 | 0
[10 empty] | 570 | 48.4349 | 0
[10 empty] | 571 | 48.9835 | 0
[10 empty] | 572 | 50.6751 | 0
[10 empty] | 573 | 51.0713 | 0
[10 empty] | 574 | 48.565 | 0
[10 empty] | 575 | 50.5395 | 0
[10 empty] | 576 | 53.1392 | 0
[10 empty] | 577 | 49.3998 | 0
[10 empty] | 578 | 48.9876 | 0
[10 empty] | 579 | 50.5616 | 0
[10 empty] | 580 | 50.0003 | 0
[10 empty] | 581 | 47.7932 | 0
[10 empty] | 582 | 49.7786 | 0
[10 empty] | 583 | 50.6653 | 0
[10 empty] | 584 | 51.6362 | 0
[10 empty] | 585 | 50.447 | 0
[10 empty] | 586 | 50.8796 | 0
[10 empty] | 587 | 48.9349 | 0
[10 empty] | 588 | 48.4291 | 0
[10 empty] | 589 | 52.4614 | 0
[10 empty] | 590 | 50.5707 | 0
[10 empty] | 591 | 50.5058 | 0
[10 empty] | 592 | 52.1362 | 0
[10 empty] | 593 | 48.5772 | 0
[10 empty] | 594 | 49.5551 | 0
[10 empty] | 595 | 52.0089 | 0
[10 empty] | 596 | 50.5909 | 0
[10 empty] | 597 | 50.1376 | 0
[10 empty] | 598 | 52.9888 | 0
[10 empty] | 599 | 49.7886 | 0
[10 empty] | 600 | 49.6648 | 0
[10 empty] | 601 | 51.9996 | 0
[10 empty] | 602 | 43.8803 | 1
[10 empty] | 603 | 47.4724 | 0
[10 empty] | 604 | 48.9172 | 0
[10 empty] | 605 | 49.7319 | 0
[10 empty] | 606 | 51.7053 | 0
[10 empty] | 607 | 48.4438 | 0
[10 empty] | 608 | 47.1398 | 0
[10 empty] | 609 | 52.5426 | 0
[10 empty] | 610 | 52.4639 | 0
[10 empty] | 611 | 51.0159 | 0
[10 empty] | 612 | 51.6095 | 0
[10 empty] | 613 | 51.7192 | 0
[10 empty] | 614 | 48.9873 | 0
[10 empty] | 615 | 53.5775 | 0
[10 empty] | 616 | 51.6394 | 0
[10 empty] | 617 | 49.6109 | 0
[10 empty] | 618 | 48.5969 | 0
[10 empty] | 619 | 52.0597 | 0
[10 empty] | 620 | 50.2827 | 0
[10 empty] | 621 | 51.4375 | 0
[10 empty] | 622 | 49.819 | 0
[10 empty] | 623 | 50.023 | 0
[10 empty] | 624 | 51.1389 | 0
[10 empty] | 625 | 52.224 | 0
[10 empty] | 626 | 51.0306 | 0
[10 empty] | 627 | 52.2521 | 0
[10 empty] | 628 | 51.2717 | 0
[10 empty] | 629 | 52.4019 | 0
[10 empty] | 630 | 51.9447 | 0
[10 empty] | 631 | 50.5559 | 0
[10 empty] | 632 | 54.4919 | 0
[10 empty] | 633 | 51.7069 | 0
[10 empty] | 634 | 51.6155 | 0
[10 empty] | 635 | 51.345 | 0
[10 empty] | 636 | 48.3294 | 0
[10 empty] | 637 | 50.8329 | 0
[10 empty] | 638 | 47.8528 | 0
[10 empty] | 639 | 47.369 | 0
[10 empty] | 640 | 50.647 | 0
[10 empty] | 641 | 49.2604 | 0
[10 empty] | 642 | 52.3484 | 0
[10 empty] | 643 | 47.4148 | 0
[10 empty] | 644 | 50.9724 | 0
[10 empty] | 645 | 50.5327 | 0
[10 empty] | 646 | 48.7589 | 0
[10 empty] | 647 | 47.9023 | 0
[10 empty] | 648 | 52.426 | 0
[10 empty] | 649 | 48.3105 | 0
[10 empty] | 650 | 52.7261 | 0
[10 empty] | 651 | 47.4688 | 0
[10 empty] | 652 | 51.3066 | 0
[10 empty] | 653 | 49.3984 | 0
[10 empty] | 654 | 50.2231 | 0
[10 empty] | 655 | 48.5364 | 0
[10 empty] | 656 | 47.3238 | 0
[10 empty] | 657 | 52.3394 | 0
[10 empty] | 658 | 52.1357 | 0
[10 empty] | 659 | 51.0102 | 0
[10 empty] | 660 | 47.4157 | 0
[10 empty] | 661 | 51.0034 | 0
[10 empty] | 662 | 46.3186 | 0
[10 empty] | 663 | 48.6925 | 0
[10 empty] | 664 | 55.0605 | 0
[10 empty] | 665 | 50.4812 | 0
[10 empty] | 666 | 46.3228 | 0
[10 empty] | 667 | 49.5282 | 0
[10 empty] | 668 | 53.7624 | 0
[10 empty] | 669 | 51.012 | 0
[10 empty] | 670 | 51.3464 | 0
[10 empty] | 671 | 50.0938 | 0
[10 empty] | 672 | 46.2369 | 0
[10 empty] | 673 | 49.7656 | 0
[10 empty] | 674 | 50.4656 | 0
[10 empty] | 675 | 48.8523 | 0
[10 empty] | 676 | 49.0333 | 0
[10 empty] | 677 | 50.1715 | 0
[10 empty] | 678 | 50.5214 | 0
[10 empty] | 679 | 50.3356 | 0
[10 empty] | 680 | 50.2993 | 0
[10 empty] | 681 | 51.1305 | 0
[10 empty] | 682 | 50.5187 | 0
[10 empty] | 683 | 51.9928 | 0
[10 empty] | 684 | 51.6346 | 0
[10 empty] | 685 | 50.1814 | 0
[10 empty] | 686 | 48.63 | 0
[10 empty] | 687 | 52.3598 | 0
[10 empty] | 688 | 48.2219 | 0
[10 empty] | 689 | 50.7342 | 0
[10 empty] | 690 | 51.4547 | 0
[10 empty] | 691 | 49.1358 | 0
[10 empty] | 692 | 49.5192 | 0
[10 empty] | 693 | 49.8291 | 0
[10 empty] | 694 | 50.8438 | 0
[10 empty] | 695 | 48.5155 | 0
[10 empty] | 696 | 49.9955 | 0
[10 empty] | 697 | 46.2471 | 0
[10 empty] | 698 | 55.5043 | 0
[10 empty] | 699 | 48.5984 | 0
[10 empty] | 700 | 49.0922 | 0
[10 empty] | 701 | 53.7584 | 0
[10 empty] | 702 | 50.9854 | 0
[10 empty] | 703 | 53.8295 | 0
[10 empty] | 704 | 51.6213 | 0
[10 empty] | 705 | 50.7925 | 0
[10 empty] | 706 | 50.6276 | 0
[10 empty] | 707 | 47.8555 | 0
[10 empty] | 708 | 50.0339 | 0
[10 empty] | 709 | 49.185 | 0
[10 empty] | 710 | 45.5534 | 1
[10 empty] | 711 | 51.1302 | 0
[10 empty] | 712 | 49.3281 | 0
[10 empty] | 713 | 52.4207 | 0
[10 empty] | 714 | 51.4737 | 0
[10 empty] | 715 | 51.6487 | 0
[10 empty] | 716 | 46.9349 | 0
[10 empty] | 717 | 51.1278 | 0
[10 empty] | 718 | 50.231 | 0
[10 empty] | 719 | 48.6881 | 0
[10 empty] | 720 | 50.9443 | 0
[10 empty] | 721 | 49.4003 | 0
[10 empty] | 722 | 49.5923 | 0
[10 empty] | 723 | 51.6155 | 0
[10 empty] | 724 | 51.1005 | 0
[10 empty] | 725 | 51.5393 | 0
[10 empty] | 726 | 48.8088 | 0
[10 empty] | 727 | 48.4522 | 0
[10 empty] | 728 | 52.321 | 0
[10 empty] | 729 | 51.0554 | 0
[10 empty] | 730 | 50.3821 | 0
[10 empty] | 731 | 46.7582 | 0
[10 empty] | 732 | 47.3654 | 0
[10 empty] | 733 | 50.9956 | 0
[10 empty] | 734 | 50.872 | 0
[10 empty] | 735 | 47.3721 | 0
[10 empty] | 736 | 49.3739 | 0
[10 empty] | 737 | 51.7773 | 0
[10 empty] | 738 | 49.4794 | 0
[10 empty] | 739 | 50.7839 | 0
[10 empty] | 740 | 52.6289 | 0
[10 empty] | 741 | 48.5219 | 0
[10 empty] | 742 | 50.4015 | 0
[10 empty] | 743 | 51.06 | 0
[10 empty] | 744 | 52.3747 | 0
[10 empty] | 745 | 47.9007 | 0
[10 empty] | 746 | 46.885 | 0
[10 empty] | 747 | 50.7359 | 0
[10 empty] | 748 | 50.3289 | 0
[10 empty] | 749 | 49.2328 | 0
[10 empty] | 750 | 49.9489 | 0
[10 empty] | 751 | 50.6782 | 0
[10 empty] | 752 | 53.6162 | 0
[10 empty] | 753 | 46.9668 | 0
[10 empty] | 754 | 53.1149 | 0
[10 empty] | 755 | 48.4053 | 0
[10 empty] | 756 | 50.316 | 0
[10 empty] | 757 | 46.0519 | 0
[10 empty] | 758 | 49.3318 | 0
[10 empty] | 759 | 52.0838 | 0
[10 empty] | 760 | 52.968 | 0
[10 empty] | 761 | 50.9573 | 0
[10 empty] | 762 | 51.9741 | 0
[10 empty] | 763 | 50.7384 | 0
[10 empty] | 764 | 49.1132 | 0
[10 empty] | 765 | 51.6042 | 0
[10 empty] | 766 | 48.8964 | 0
[10 empty] | 767 | 49.3372 | 0
[10 empty] | 768 | 53.7921 | 0
[10 empty] | 769 | 46.5597 | 0
[10 empty] | 770 | 51.591 | 0
[10 empty] | 771 | 52.106 | 0
[10 empty] | 772 | 50.525 | 0
[10 empty] | 773 | 53.4354 | 0
[10 empty] | 774 | 51.0444 | 0
[10 empty] | 775 | 51.0534 | 0
[10 empty] | 776 | 50.1839 | 0
[10 empty] | 777 | 51.8494 | 0
[10 empty] | 778 | 50.5618 | 0
[10 empty] | 779 | 50.6091 | 0
[10 empty] | 780 | 50.3465 | 0
[10 empty] | 781 | 49.2334 | 0
[10 empty] | 782 | 49.4356 | 0
[10 empty] | 783 | 46.2448 | 0
[10 empty] | 784 | 51.1461 | 0
[10 empty] | 785 | 49.1237 | 0
[10 empty] | 786 | 52.9382 | 0
[10 empty] | 787 | 50.0251 | 0
[10 empty] | 788 | 48.2943 | 0
[10 empty] | 789 | 48.7788 | 0
[10 empty] | 790 | 53.9481 | 0
[10 empty] | 791 | 49.4249 | 0
[10 empty] | 792 | 49.9505 | 0
[10 empty] | 793 | 47.8381 | 0
[10 empty] | 794 | 53.8528 | 0
[10 empty] | 795 | 48.9869 | 0
[10 empty] | 796 | 47.2088 | 0
[10 empty] | 797 | 47.6039 | 0
[10 empty] | 798 | 50.8101 | 0
[10 empty] | 799 | 53.1572 | 0
[10 empty] | 800 | 50.7039 | 0
[10 empty] | 801 | 52.2275 | 0
[10 empty] | 802 | 51.7046 | 0
[10 empty] | 803 | 50.6308 | 0
[10 empty] | 804 | 49.2463 | 0
[10 empty] | 805 | 50.4019 | 0
[10 empty] | 806 | 46.6901 | 0
[10 empty] | 807 | 51.4677 | 0
[10 empty] | 808 | 45.8219 | 1
[10 empty] | 809 | 48.6712 | 0
[10 empty] | 810 | 48.187 | 0
[10 empty] | 811 | 49.0535 | 0
[10 empty] | 812 | 50.6379 | 0
[10 empty] | 813 | 50.0096 | 0
[10 empty] | 814 | 51.8667 | 0
[10 empty] | 815 | 53.3642 | 0
[10 empty] | 816 | 51.2719 | 0
[10 empty] | 817 | 52.4001 | 0
[10 empty] | 818 | 50.1459 | 0
[10 empty] | 819 | 51.0648 | 0
[10 empty] | 820 | 51.5096 | 0
[10 empty] | 821 | 45.3743 | 1
[10 empty] | 822 | 50.0255 | 0
[10 empty] | 823 | 52.3102 | 0
[10 empty] | 824 | 47.9193 | 0
[10 empty] | 825 | 47.7756 | 0
[10 empty] | 826 | 49.2057 | 0
[10 empty] | 827 | 52.2569 | 0
[10 empty] | 828 | 50.2044 | 0
[10 empty] | 829 | 50.7086 | 0
[10 empty] | 830 | 53.1803 | 0
[10 empty] | 831 | 49.7861 | 0
[10 empty] | 832 | 53.0023 | 0
[10 empty] | 833 | 47.5354 | 0
[10 empty] | 834 | 49.3096 | 0
[10 empty] | 835 | 48.9558 | 0
[10 empty] | 836 | 51.377 | 0
[10 empty] | 837 | 50.8867 | 0
[10 empty] | 838 | 50.8664 | 0
[10 empty] | 839 | 45.8626 | 1
[10 empty] | 840 | 48.9715 | 0
[10 empty] | 841 | 48.5628 | 0
[10 empty] | 842 | 53.8395 | 0
[10 empty] | 843 | 50.4682 | 0
[10 empty] | 844 | 51.4068 | 0
[10 empty] | 845 | 51.7843 | 0
[10 empty] | 846 | 49.3799 | 0
[10 empty] | 847 | 48.5432 | 0
[10 empty] | 848 | 47.8327 | 0
[10 empty] | 849 | 53.2022 | 0
[10 empty] | 850 | 51.1279 | 0
[10 empty] | 851 | 52.838 | 0
[10 empty] | 852 | 52.6936 | 0
[10 empty] | 853 | 47.0493 | 0
[10 empty] | 854 | 45.4886 | 1
[10 empty] | 855 | 50.5918 | 0
[10 empty] | 856 | 49.1703 | 0
[10 empty] | 857 | 52.6638 | 0
[10 empty] | 858 | 47.4488 | 0
[10 empty] | 859 | 49.4202 | 0
[10 empty] | 860 | 50.3182 | 0
[10 empty] | 861 | 53.3603 | 0
[10 empty] | 862 | 51.0382 | 0
[10 empty] | 863 | 51.5302 | 0
[10 empty] | 864 | 46.7077 | 0
[10 empty] | 865 | 52.1876 | 0
[10 empty] | 866 | 45.6847 | 1
[10 empty] | 867 | 50.4724 | 0
[10 empty] | 868 | 51.3681 | 0
[10 empty] | 869 | 50.1596 | 0
[10 empty] | 870 | 50.8058 | 0
[10 empty] | 871 | 50.0254 | 0
[10 empty] | 872 | 49.6751 | 0
[10 empty] | 873 | 52.9633 | 0
[10 empty] | 874 | 48.1346 | 0
[10 empty] | 875 | 46.3805 | 0
[10 empty] | 876 | 51.4544 | 0
[10 empty] | 877 | 51.7696 | 0
[10 empty] | 878 | 50.0753 | 0
[10 empty] | 879 | 51.4714 | 0
[10 empty] | 880 | 49.8646 | 0
[10 empty] | 881 | 53.3154 | 0
[10 empty] | 882 | 52.2245 | 0
[10 empty] | 883 | 53.381 | 0
[10 empty] | 884 | 48.9924 | 0
[10 empty] | 885 | 49.513 | 0
[10 empty] | 886 | 52.9946 | 0
[10 empty] | 887 | 52.0686 | 0
[10 empty] | 888 | 52.5568 | 0
[10 empty] | 889 | 50.7781 | 0
[10 empty] | 890 | 49.9635 | 0
[10 empty] | 891 | 51.2957 | 0
[10 empty] | 892 | 49.6061 | 0
[10 empty] | 893 | 49.1203 | 0
[10 empty] | 894 | 49.3158 | 0
[10 empty] | 895 | 49.3181 | 0
[10 empty] | 896 | 48.2932 | 0
[10 empty] | 897 | 51.7521 | 0
[10 empty] | 898 | 49.6834 | 0
[10 empty] | 899 | 53.2791 | 0
[10 empty] | 900 | 49.6776 | 0
[10 empty] | 901 | 50.4166 | 0
[10 empty] | 902 | 51.1965 | 0
[10 empty] | 903 | 50.5198 | 0
[10 empty] | 904 | 50.9961 | 0
[10 empty] | 905 | 51.5204 | 0
[10 empty] | 906 | 49.4074 | 0
[10 empty] | 907 | 48.0695 | 0
[10 empty] | 908 | 54.6089 | 0
[10 empty] | 909 | 52.57 | 0
[10 empty] | 910 | 51.7401 | 0
[10 empty] | 911 | 49.9915 | 0
[10 empty] | 912 | 49.9984 | 0
[10 empty] | 913 | 49.1212 | 0
[10 empty] | 914 | 50.6232 | 0
[10 empty] | 915 | 52.0876 | 0
[10 empty] | 916 | 48.3944 | 0
[10 empty] | 917 | 50.7322 | 0
[10 empty] | 918 | 49.4175 | 0
[10 empty] | 919 | 48.9214 | 0
[10 empty] | 920 | 49.8414 | 0
[10 empty] | 921 | 50.6158 | 0
[10 empty] | 922 | 49.0971 | 0
[10 empty] | 923 | 53.2374 | 0
[10 empty] | 924 | 50.3737 | 0
[10 empty] | 925 | 48.0918 | 0
[10 empty] | 926 | 46.8428 | 0
[10 empty] | 927 | 49.314 | 0
[10 empty] | 928 | 49.4127 | 0
[10 empty] | 929 | 49.4019 | 0
[10 empty] | 930 | 48.2281 | 0
[10 empty] | 931 | 51.1754 | 0
[10 empty] | 932 | 50.1348 | 0
[10 empty] | 933 | 46.8492 | 0
[10 empty] | 934 | 49.192 | 0
[10 empty] | 935 | 48.1317 | 0
[10 empty] | 936 | 51.9798 | 0
[10 empty] | 937 | 48.7913 | 0
[10 empty] | 938 | 52.5513 | 0
[10 empty] | 939 | 49.3773 | 0
[10 empty] | 940 | 50.6684 | 0
[10 empty] | 941 | 47.4111 | 0
[10 empty] | 942 | 45.0483 | 1
[10 empty] | 943 | 48.3048 | 0
[10 empty] | 944 | 47.9979 | 0
[10 empty] | 945 | 53.3349 | 0
[10 empty] | 946 | 50.577 | 0
[10 empty] | 947 | 50.181 | 0
[10 empty] | 948 | 52.7541 | 0
[10 empty] | 949 | 50.5009 | 0
[10 empty] | 950 | 53.276 | 0
[10 empty] | 951 | 52.8914 | 0
[10 empty] | 952 | 51.371 | 0
[10 empty] | 953 | 50.0278 | 0
[10 empty] | 954 | 52.8674 | 0
[10 empty] | 955 | 48.2705 | 0
[10 empty] | 956 | 49.8859 | 0
[10 empty] | 957 | 47.6795 | 0
[10 empty] | 958 | 47.2877 | 0
[10 empty] | 959 | 47.931 | 0
[10 empty] | 960 | 47.9964 | 0
[10 empty] | 961 | 48.7704 | 0
[10 empty] | 962 | 49.3876 | 0
[10 empty] | 963 | 52.7488 | 0
[10 empty] | 964 | 50.6265 | 0
[10 empty] | 965 | 48.2086 | 0
[10 empty] | 966 | 51.4219 | 0
[10 empty] | 967 | 50.4091 | 0
[10 empty] | 968 | 51.5678 | 0
[10 empty] | 969 | 48.6718 | 0
[10 empty] | 970 | 46.8131 | 0
[10 empty] | 971 | 53.2589 | 0
[10 empty] | 972 | 51.8106 | 0
[10 empty] | 973 | 51.9519 | 0
[10 empty] | 974 | 54.075 | 0
[10 empty] | 975 | 51.3635 | 0
[10 empty] | 976 | 51.0069 | 0
[10 empty] | 977 | 50.178 | 0
[10 empty] | 978 | 48.6027 | 0
[10 empty] | 979 | 53.3429 | 0
[10 empty] | 980 | 47.9331 | 0
[10 empty] | 981 | 49.6266 | 0
[10 empty] | 982 | 53.8263 | 0
[10 empty] | 983 | 49.0875 | 0
[10 empty] | 984 | 52.5659 | 0
[10 empty] | 985 | 52.4259 | 0
[10 empty] | 986 | 48.1325 | 0
[10 empty] | 987 | 49.6278 | 0
[10 empty] | 988 | 47.8236 | 0
[10 empty] | 989 | 50.1245 | 0
[10 empty] | 990 | 49.009 | 0
[10 empty] | 991 | 50.3128 | 0
[10 empty] | 992 | 50.828 | 0
[10 empty] | 993 | 51.1907 | 0
[10 empty] | 994 | 50.2387 | 0
[10 empty] | 995 | 51.4547 | 0
[10 empty] | 996 | 48.6227 | 0
[10 empty] | 997 | 52.7368 | 0
[10 empty] | 998 | 50.084 | 0
[10 empty] | 999 | 48.8832 | 0
[10 empty] | 1000 | 48.2156 | 0

## Project 1 L(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.89957 | 0.43177 | 2.2009 | 2.2009 | 1 | 43.3083 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.2009 | 0.91189 | 0.46806 | 5 | 7.2009 | 2 | 42.9012 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.2009 | 0.7296 | 0.16328 | 5.1632 | 7.3641 | 3 | 47.6934 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.2009 | 0.31192 | 0.26225 | 8.5689 | 10.7698 | 4 | 42.6624 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.2009 | 0.14112 | 0.77309 | 6.4538 | 13.6547 | 5 | 40.3557 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 10.7698 | 0.30949 | 0.46514 | 6.1394 | 16.9092 | 6 | 43.2372 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 13.6547 | 0.58197 | 0.074442 | 10.0901 | 23.7448 | 7 | 42.8708 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 16.9092 | 0.79406 | 0.97669 | 3 | 19.9092 | 8 | 41.5285 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 16.9092 | 0.33612 | 0.3848 | 12.076 | 28.9852 | 9 | 42.7184 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 23.7448 | 0.032508 | 0.16591 | 9.5023 | 33.2471 | 10 | 44.0852 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 28.9852 | 0.58169 | 0.11538 | 2.6733 | 31.6584 | 11 | 43.2176 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 33.2471 | 0.39105 | 0.98775 | 10.0612 | 43.3083 | 12 | 41.5617 | 1
[10 empty] | 13 | 45.3299 | 1
[10 empty] | 14 | 42.0817 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 45.6334 | 1
46 | 43.8788 | 86.3 | [7 empty] | 16 | 46.9374 | 0
[10 empty] | 17 | 43.8342 | 1
[10 empty] | 18 | 47.1183 | 0
[10 empty] | 19 | 43.5393 | 1
[10 empty] | 20 | 41.7603 | 1
[10 empty] | 21 | 41.0674 | 1
[10 empty] | 22 | 44.0444 | 1
[10 empty] | 23 | 43.3934 | 1
[10 empty] | 24 | 44.5604 | 1
[10 empty] | 25 | 42.7228 | 1
[10 empty] | 26 | 41.6657 | 1
[10 empty] | 27 | 41.0876 | 1
[10 empty] | 28 | 41.9866 | 1
[10 empty] | 29 | 42.6286 | 1
[10 empty] | 30 | 44.3931 | 1
[10 empty] | 31 | 45.1785 | 1
[10 empty] | 32 | 41.1649 | 1
[10 empty] | 33 | 45.1823 | 1
[10 empty] | 34 | 42.9346 | 1
[10 empty] | 35 | 44.0459 | 1
[10 empty] | 36 | 45.6817 | 1
[10 empty] | 37 | 41.4189 | 1
[10 empty] | 38 | 41.2276 | 1
[10 empty] | 39 | 41.126 | 1
[10 empty] | 40 | 44.0505 | 1
[10 empty] | 41 | 42.5609 | 1
[10 empty] | 42 | 42.4448 | 1
[10 empty] | 43 | 41.2152 | 1
[10 empty] | 44 | 43.4546 | 1
[10 empty] | 45 | 42.4506 | 1
[10 empty] | 46 | 40.5242 | 1
[10 empty] | 47 | 41.6765 | 1
[10 empty] | 48 | 43.95 | 1
[10 empty] | 49 | 44.6616 | 1
[10 empty] | 50 | 45.2572 | 1
[10 empty] | 51 | 46.003 | 0
[10 empty] | 52 | 40.7124 | 1
[10 empty] | 53 | 41.4904 | 1
[10 empty] | 54 | 44.4847 | 1
[10 empty] | 55 | 44.8895 | 1
[10 empty] | 56 | 44.4239 | 1
[10 empty] | 57 | 45.7599 | 1
[10 empty] | 58 | 42.5996 | 1
[10 empty] | 59 | 42.924 | 1
[10 empty] | 60 | 43.0325 | 1
[10 empty] | 61 | 47.843 | 0
[10 empty] | 62 | 46.5853 | 0
[10 empty] | 63 | 42.8171 | 1
[10 empty] | 64 | 42.7445 | 1
[10 empty] | 65 | 45.1997 | 1
[10 empty] | 66 | 42.919 | 1
[10 empty] | 67 | 42.7809 | 1
[10 empty] | 68 | 43.263 | 1
[10 empty] | 69 | 43.2305 | 1
[10 empty] | 70 | 41.49 | 1
[10 empty] | 71 | 44.3672 | 1
[10 empty] | 72 | 42.7868 | 1
[10 empty] | 73 | 43.5274 | 1
[10 empty] | 74 | 40.2861 | 1
[10 empty] | 75 | 43.6242 | 1
[10 empty] | 76 | 41.8825 | 1
[10 empty] | 77 | 45.6361 | 1
[10 empty] | 78 | 47.1369 | 0
[10 empty] | 79 | 45.4522 | 1
[10 empty] | 80 | 43.9656 | 1
[10 empty] | 81 | 44.1536 | 1
[10 empty] | 82 | 43.9771 | 1
[10 empty] | 83 | 45.007 | 1
[10 empty] | 84 | 45.7193 | 1
[10 empty] | 85 | 46.1771 | 0
[10 empty] | 86 | 40.9122 | 1
[10 empty] | 87 | 43.7172 | 1
[10 empty] | 88 | 42.061 | 1
[10 empty] | 89 | 43.3649 | 1
[10 empty] | 90 | 41.0959 | 1
[10 empty] | 91 | 42.6623 | 1
[10 empty] | 92 | 43.9948 | 1
[10 empty] | 93 | 42.4044 | 1
[10 empty] | 94 | 43.6591 | 1
[10 empty] | 95 | 43.7942 | 1
[10 empty] | 96 | 45.9822 | 1
[10 empty] | 97 | 47.1252 | 0
[10 empty] | 98 | 42.7411 | 1
[10 empty] | 99 | 42.0267 | 1
[10 empty] | 100 | 44.5464 | 1
[10 empty] | 101 | 44.33 | 1
[10 empty] | 102 | 44.7841 | 1
[10 empty] | 103 | 43.5307 | 1
[10 empty] | 104 | 42.8557 | 1
[10 empty] | 105 | 40.0825 | 1
[10 empty] | 106 | 46.0889 | 0
[10 empty] | 107 | 43.3545 | 1
[10 empty] | 108 | 41.1066 | 1
[10 empty] | 109 | 42.5718 | 1
[10 empty] | 110 | 45.942 | 1
[10 empty] | 111 | 44.6757 | 1
[10 empty] | 112 | 45.4859 | 1
[10 empty] | 113 | 42.6124 | 1
[10 empty] | 114 | 44.5846 | 1
[10 empty] | 115 | 42.9317 | 1
[10 empty] | 116 | 44.4134 | 1
[10 empty] | 117 | 45.3385 | 1
[10 empty] | 118 | 46.1606 | 0
[10 empty] | 119 | 43.8414 | 1
[10 empty] | 120 | 41.6404 | 1
[10 empty] | 121 | 43.4186 | 1
[10 empty] | 122 | 45.2894 | 1
[10 empty] | 123 | 45.3667 | 1
[10 empty] | 124 | 43.786 | 1
[10 empty] | 125 | 42.8632 | 1
[10 empty] | 126 | 42.8792 | 1
[10 empty] | 127 | 40.5274 | 1
[10 empty] | 128 | 43.9951 | 1
[10 empty] | 129 | 43.9595 | 1
[10 empty] | 130 | 41.3113 | 1
[10 empty] | 131 | 46.4822 | 0
[10 empty] | 132 | 42.7627 | 1
[10 empty] | 133 | 45.608 | 1
[10 empty] | 134 | 43.3878 | 1
[10 empty] | 135 | 44.1685 | 1
[10 empty] | 136 | 45.65 | 1
[10 empty] | 137 | 46.4437 | 0
[10 empty] | 138 | 43.1924 | 1
[10 empty] | 139 | 45.9322 | 1
[10 empty] | 140 | 43.8906 | 1
[10 empty] | 141 | 40.0518 | 1
[10 empty] | 142 | 41.1128 | 1
[10 empty] | 143 | 41.7498 | 1
[10 empty] | 144 | 44.724 | 1
[10 empty] | 145 | 44.9727 | 1
[10 empty] | 146 | 46.2053 | 0
[10 empty] | 147 | 42.0645 | 1
[10 empty] | 148 | 43.1672 | 1
[10 empty] | 149 | 41.2014 | 1
[10 empty] | 150 | 44.2454 | 1
[10 empty] | 151 | 43.9754 | 1
[10 empty] | 152 | 42.9971 | 1
[10 empty] | 153 | 44.8842 | 1
[10 empty] | 154 | 44.1393 | 1
[10 empty] | 155 | 41.7685 | 1
[10 empty] | 156 | 41.8552 | 1
[10 empty] | 157 | 42.8539 | 1
[10 empty] | 158 | 43.2435 | 1
[10 empty] | 159 | 45.3383 | 1
[10 empty] | 160 | 46.2019 | 0
[10 empty] | 161 | 43.5977 | 1
[10 empty] | 162 | 45.639 | 1
[10 empty] | 163 | 42.3231 | 1
[10 empty] | 164 | 44.0138 | 1
[10 empty] | 165 | 41.4892 | 1
[10 empty] | 166 | 42.5695 | 1
[10 empty] | 167 | 44.8949 | 1
[10 empty] | 168 | 44.2075 | 1
[10 empty] | 169 | 43.6025 | 1
[10 empty] | 170 | 40.5437 | 1
[10 empty] | 171 | 42.5404 | 1
[10 empty] | 172 | 43.4947 | 1
[10 empty] | 173 | 42.3516 | 1
[10 empty] | 174 | 47.3363 | 0
[10 empty] | 175 | 43.2182 | 1
[10 empty] | 176 | 42.1191 | 1
[10 empty] | 177 | 42.4932 | 1
[10 empty] | 178 | 43.5705 | 1
[10 empty] | 179 | 45.6486 | 1
[10 empty] | 180 | 43.2388 | 1
[10 empty] | 181 | 43.1411 | 1
[10 empty] | 182 | 44.1064 | 1
[10 empty] | 183 | 43.0745 | 1
[10 empty] | 184 | 45.7071 | 1
[10 empty] | 185 | 44.1636 | 1
[10 empty] | 186 | 50.1138 | 0
[10 empty] | 187 | 43.8916 | 1
[10 empty] | 188 | 42.9127 | 1
[10 empty] | 189 | 45.3007 | 1
[10 empty] | 190 | 43.992 | 1
[10 empty] | 191 | 47.8918 | 0
[10 empty] | 192 | 42.1635 | 1
[10 empty] | 193 | 43.7599 | 1
[10 empty] | 194 | 40.5477 | 1
[10 empty] | 195 | 44.6075 | 1
[10 empty] | 196 | 42.0783 | 1
[10 empty] | 197 | 42.8404 | 1
[10 empty] | 198 | 43.2724 | 1
[10 empty] | 199 | 45.3812 | 1
[10 empty] | 200 | 43.0394 | 1
[10 empty] | 201 | 41.696 | 1
[10 empty] | 202 | 44.4623 | 1
[10 empty] | 203 | 45.156 | 1
[10 empty] | 204 | 45.4785 | 1
[10 empty] | 205 | 43.4234 | 1
[10 empty] | 206 | 43.7883 | 1
[10 empty] | 207 | 44.5305 | 1
[10 empty] | 208 | 43.6215 | 1
[10 empty] | 209 | 42.8223 | 1
[10 empty] | 210 | 46.3478 | 0
[10 empty] | 211 | 43.8228 | 1
[10 empty] | 212 | 48.8517 | 0
[10 empty] | 213 | 44.7786 | 1
[10 empty] | 214 | 47.117 | 0
[10 empty] | 215 | 45.3349 | 1
[10 empty] | 216 | 41.582 | 1
[10 empty] | 217 | 46.5799 | 0
[10 empty] | 218 | 42.5379 | 1
[10 empty] | 219 | 45.7091 | 1
[10 empty] | 220 | 45.1336 | 1
[10 empty] | 221 | 44.0725 | 1
[10 empty] | 222 | 44.8733 | 1
[10 empty] | 223 | 44.2692 | 1
[10 empty] | 224 | 42.328 | 1
[10 empty] | 225 | 43.6873 | 1
[10 empty] | 226 | 45.4168 | 1
[10 empty] | 227 | 45.3594 | 1
[10 empty] | 228 | 41.082 | 1
[10 empty] | 229 | 43.5069 | 1
[10 empty] | 230 | 43.2903 | 1
[10 empty] | 231 | 45.3643 | 1
[10 empty] | 232 | 42.7293 | 1
[10 empty] | 233 | 43.3865 | 1
[10 empty] | 234 | 43.134 | 1
[10 empty] | 235 | 45.6635 | 1
[10 empty] | 236 | 43.3714 | 1
[10 empty] | 237 | 44.8976 | 1
[10 empty] | 238 | 43.8211 | 1
[10 empty] | 239 | 40.3292 | 1
[10 empty] | 240 | 45.4766 | 1
[10 empty] | 241 | 41.9069 | 1
[10 empty] | 242 | 41.9591 | 1
[10 empty] | 243 | 42.9704 | 1
[10 empty] | 244 | 41.1697 | 1
[10 empty] | 245 | 43.0584 | 1
[10 empty] | 246 | 44.9777 | 1
[10 empty] | 247 | 48.8267 | 0
[10 empty] | 248 | 48.7672 | 0
[10 empty] | 249 | 44.3187 | 1
[10 empty] | 250 | 47.0611 | 0
[10 empty] | 251 | 45.6437 | 1
[10 empty] | 252 | 45.0829 | 1
[10 empty] | 253 | 42.6918 | 1
[10 empty] | 254 | 39.5335 | 1
[10 empty] | 255 | 43.4825 | 1
[10 empty] | 256 | 46.1372 | 0
[10 empty] | 257 | 41.5826 | 1
[10 empty] | 258 | 42.1139 | 1
[10 empty] | 259 | 43.5772 | 1
[10 empty] | 260 | 46.0584 | 0
[10 empty] | 261 | 43.8453 | 1
[10 empty] | 262 | 42.4253 | 1
[10 empty] | 263 | 41.9734 | 1
[10 empty] | 264 | 42.3696 | 1
[10 empty] | 265 | 45.4207 | 1
[10 empty] | 266 | 41.7339 | 1
[10 empty] | 267 | 43.4859 | 1
[10 empty] | 268 | 43.4284 | 1
[10 empty] | 269 | 44.778 | 1
[10 empty] | 270 | 45.6478 | 1
[10 empty] | 271 | 44.2604 | 1
[10 empty] | 272 | 44.1784 | 1
[10 empty] | 273 | 45.2513 | 1
[10 empty] | 274 | 43.8263 | 1
[10 empty] | 275 | 43.6316 | 1
[10 empty] | 276 | 45.3528 | 1
[10 empty] | 277 | 44.0968 | 1
[10 empty] | 278 | 42.3685 | 1
[10 empty] | 279 | 43.5383 | 1
[10 empty] | 280 | 41.4664 | 1
[10 empty] | 281 | 45.8669 | 1
[10 empty] | 282 | 44.3676 | 1
[10 empty] | 283 | 43.7059 | 1
[10 empty] | 284 | 46.256 | 0
[10 empty] | 285 | 40.6572 | 1
[10 empty] | 286 | 39.5442 | 1
[10 empty] | 287 | 45.7771 | 1
[10 empty] | 288 | 42.4769 | 1
[10 empty] | 289 | 43.2532 | 1
[10 empty] | 290 | 44.5728 | 1
[10 empty] | 291 | 42.9139 | 1
[10 empty] | 292 | 42.8481 | 1
[10 empty] | 293 | 42.2841 | 1
[10 empty] | 294 | 45.213 | 1
[10 empty] | 295 | 44.6824 | 1
[10 empty] | 296 | 43.5159 | 1
[10 empty] | 297 | 45.7195 | 1
[10 empty] | 298 | 41.0684 | 1
[10 empty] | 299 | 44.4263 | 1
[10 empty] | 300 | 43.0171 | 1
[10 empty] | 301 | 44.2167 | 1
[10 empty] | 302 | 44.1942 | 1
[10 empty] | 303 | 49.8161 | 0
[10 empty] | 304 | 44.4062 | 1
[10 empty] | 305 | 44.559 | 1
[10 empty] | 306 | 43.1337 | 1
[10 empty] | 307 | 44.6338 | 1
[10 empty] | 308 | 44.119 | 1
[10 empty] | 309 | 45.184 | 1
[10 empty] | 310 | 47.6372 | 0
[10 empty] | 311 | 43.641 | 1
[10 empty] | 312 | 42.7845 | 1
[10 empty] | 313 | 43.1852 | 1
[10 empty] | 314 | 43.146 | 1
[10 empty] | 315 | 42.6413 | 1
[10 empty] | 316 | 43.0247 | 1
[10 empty] | 317 | 43.2629 | 1
[10 empty] | 318 | 44.5747 | 1
[10 empty] | 319 | 42.549 | 1
[10 empty] | 320 | 41.7453 | 1
[10 empty] | 321 | 43.6186 | 1
[10 empty] | 322 | 42.3333 | 1
[10 empty] | 323 | 42.8975 | 1
[10 empty] | 324 | 45.1869 | 1
[10 empty] | 325 | 44.531 | 1
[10 empty] | 326 | 45.9361 | 1
[10 empty] | 327 | 41.376 | 1
[10 empty] | 328 | 43.514 | 1
[10 empty] | 329 | 45.8147 | 1
[10 empty] | 330 | 45.3767 | 1
[10 empty] | 331 | 41.3507 | 1
[10 empty] | 332 | 43.2774 | 1
[10 empty] | 333 | 46.8192 | 0
[10 empty] | 334 | 41.8823 | 1
[10 empty] | 335 | 42.8292 | 1
[10 empty] | 336 | 44.9649 | 1
[10 empty] | 337 | 44.9867 | 1
[10 empty] | 338 | 42.3166 | 1
[10 empty] | 339 | 46.0911 | 0
[10 empty] | 340 | 44.431 | 1
[10 empty] | 341 | 40.9555 | 1
[10 empty] | 342 | 46.6213 | 0
[10 empty] | 343 | 47.5377 | 0
[10 empty] | 344 | 41.5422 | 1
[10 empty] | 345 | 45.0531 | 1
[10 empty] | 346 | 46.1127 | 0
[10 empty] | 347 | 43.9432 | 1
[10 empty] | 348 | 43.5727 | 1
[10 empty] | 349 | 42.3401 | 1
[10 empty] | 350 | 43.2184 | 1
[10 empty] | 351 | 41.5105 | 1
[10 empty] | 352 | 41.3613 | 1
[10 empty] | 353 | 45.8712 | 1
[10 empty] | 354 | 44.2971 | 1
[10 empty] | 355 | 44.6302 | 1
[10 empty] | 356 | 42.5541 | 1
[10 empty] | 357 | 44.7755 | 1
[10 empty] | 358 | 42.8065 | 1
[10 empty] | 359 | 42.6244 | 1
[10 empty] | 360 | 45.0072 | 1
[10 empty] | 361 | 46.9835 | 0
[10 empty] | 362 | 45.7545 | 1
[10 empty] | 363 | 42.3749 | 1
[10 empty] | 364 | 42.8326 | 1
[10 empty] | 365 | 45.3907 | 1
[10 empty] | 366 | 43.5113 | 1
[10 empty] | 367 | 43.8347 | 1
[10 empty] | 368 | 50.7627 | 0
[10 empty] | 369 | 43.6309 | 1
[10 empty] | 370 | 46.086 | 0
[10 empty] | 371 | 44.576 | 1
[10 empty] | 372 | 43.783 | 1
[10 empty] | 373 | 43.2906 | 1
[10 empty] | 374 | 42.1763 | 1
[10 empty] | 375 | 43.535 | 1
[10 empty] | 376 | 43.5301 | 1
[10 empty] | 377 | 41.6555 | 1
[10 empty] | 378 | 45.4233 | 1
[10 empty] | 379 | 43.3815 | 1
[10 empty] | 380 | 41.9829 | 1
[10 empty] | 381 | 43.4858 | 1
[10 empty] | 382 | 41.7543 | 1
[10 empty] | 383 | 43.4735 | 1
[10 empty] | 384 | 43.697 | 1
[10 empty] | 385 | 42.3322 | 1
[10 empty] | 386 | 44.222 | 1
[10 empty] | 387 | 47.4915 | 0
[10 empty] | 388 | 39.8164 | 1
[10 empty] | 389 | 39.7371 | 1
[10 empty] | 390 | 45.229 | 1
[10 empty] | 391 | 42.3771 | 1
[10 empty] | 392 | 44.0051 | 1
[10 empty] | 393 | 45.0675 | 1
[10 empty] | 394 | 48.1103 | 0
[10 empty] | 395 | 44.2856 | 1
[10 empty] | 396 | 44.4985 | 1
[10 empty] | 397 | 46.7031 | 0
[10 empty] | 398 | 47.0205 | 0
[10 empty] | 399 | 43.4993 | 1
[10 empty] | 400 | 44.8199 | 1
[10 empty] | 401 | 42.2104 | 1
[10 empty] | 402 | 42.9551 | 1
[10 empty] | 403 | 42.3887 | 1
[10 empty] | 404 | 46.7268 | 0
[10 empty] | 405 | 44.0171 | 1
[10 empty] | 406 | 40.5714 | 1
[10 empty] | 407 | 43.2899 | 1
[10 empty] | 408 | 46.541 | 0
[10 empty] | 409 | 40.1864 | 1
[10 empty] | 410 | 42.3598 | 1
[10 empty] | 411 | 46.7917 | 0
[10 empty] | 412 | 46.0762 | 0
[10 empty] | 413 | 44.5111 | 1
[10 empty] | 414 | 41.3768 | 1
[10 empty] | 415 | 43.086 | 1
[10 empty] | 416 | 41.7625 | 1
[10 empty] | 417 | 43.5213 | 1
[10 empty] | 418 | 44.3413 | 1
[10 empty] | 419 | 42.9024 | 1
[10 empty] | 420 | 43.8446 | 1
[10 empty] | 421 | 43.2749 | 1
[10 empty] | 422 | 45.9565 | 1
[10 empty] | 423 | 44.8525 | 1
[10 empty] | 424 | 41.674 | 1
[10 empty] | 425 | 43.8212 | 1
[10 empty] | 426 | 42.9044 | 1
[10 empty] | 427 | 44.9468 | 1
[10 empty] | 428 | 43.8242 | 1
[10 empty] | 429 | 39.7144 | 1
[10 empty] | 430 | 48.6037 | 0
[10 empty] | 431 | 43.4746 | 1
[10 empty] | 432 | 42.2813 | 1
[10 empty] | 433 | 48.5705 | 0
[10 empty] | 434 | 43.0587 | 1
[10 empty] | 435 | 46.3937 | 0
[10 empty] | 436 | 45.7613 | 1
[10 empty] | 437 | 44.452 | 1
[10 empty] | 438 | 42.0326 | 1
[10 empty] | 439 | 42.7881 | 1
[10 empty] | 440 | 45.0472 | 1
[10 empty] | 441 | 41.2961 | 1
[10 empty] | 442 | 43.8701 | 1
[10 empty] | 443 | 43.7994 | 1
[10 empty] | 444 | 46.7757 | 0
[10 empty] | 445 | 43.3587 | 1
[10 empty] | 446 | 43.9293 | 1
[10 empty] | 447 | 43.68 | 1
[10 empty] | 448 | 41.7837 | 1
[10 empty] | 449 | 43.4617 | 1
[10 empty] | 450 | 41.915 | 1
[10 empty] | 451 | 41.7089 | 1
[10 empty] | 452 | 43.3853 | 1
[10 empty] | 453 | 43.8573 | 1
[10 empty] | 454 | 42.0231 | 1
[10 empty] | 455 | 43.9538 | 1
[10 empty] | 456 | 43.9937 | 1
[10 empty] | 457 | 45.4126 | 1
[10 empty] | 458 | 41.0045 | 1
[10 empty] | 459 | 45.4975 | 1
[10 empty] | 460 | 42.2378 | 1
[10 empty] | 461 | 45.4467 | 1
[10 empty] | 462 | 47.6267 | 0
[10 empty] | 463 | 44.9761 | 1
[10 empty] | 464 | 44.2482 | 1
[10 empty] | 465 | 42.8462 | 1
[10 empty] | 466 | 44.4665 | 1
[10 empty] | 467 | 48.5735 | 0
[10 empty] | 468 | 42.8507 | 1
[10 empty] | 469 | 41.1299 | 1
[10 empty] | 470 | 42.8821 | 1
[10 empty] | 471 | 45.8459 | 1
[10 empty] | 472 | 41.1128 | 1
[10 empty] | 473 | 43.7647 | 1
[10 empty] | 474 | 42.8334 | 1
[10 empty] | 475 | 42.2997 | 1
[10 empty] | 476 | 39.5921 | 1
[10 empty] | 477 | 45.1377 | 1
[10 empty] | 478 | 41.371 | 1
[10 empty] | 479 | 46.0543 | 0
[10 empty] | 480 | 44.0949 | 1
[10 empty] | 481 | 46.1261 | 0
[10 empty] | 482 | 46.1751 | 0
[10 empty] | 483 | 42.5949 | 1
[10 empty] | 484 | 41.3074 | 1
[10 empty] | 485 | 42.5469 | 1
[10 empty] | 486 | 45.035 | 1
[10 empty] | 487 | 45.4315 | 1
[10 empty] | 488 | 44.0138 | 1
[10 empty] | 489 | 47.8779 | 0
[10 empty] | 490 | 42.6588 | 1
[10 empty] | 491 | 46.1406 | 0
[10 empty] | 492 | 39.9323 | 1
[10 empty] | 493 | 43.1946 | 1
[10 empty] | 494 | 45.3389 | 1
[10 empty] | 495 | 42.2349 | 1
[10 empty] | 496 | 43.1805 | 1
[10 empty] | 497 | 43.0756 | 1
[10 empty] | 498 | 46.5896 | 0
[10 empty] | 499 | 43.7344 | 1
[10 empty] | 500 | 44.2463 | 1
[10 empty] | 501 | 43.9755 | 1
[10 empty] | 502 | 47.262 | 0
[10 empty] | 503 | 41.1818 | 1
[10 empty] | 504 | 44.6369 | 1
[10 empty] | 505 | 45.4629 | 1
[10 empty] | 506 | 46.9889 | 0
[10 empty] | 507 | 44.5904 | 1
[10 empty] | 508 | 47.8918 | 0
[10 empty] | 509 | 42.2089 | 1
[10 empty] | 510 | 42.6771 | 1
[10 empty] | 511 | 45.0775 | 1
[10 empty] | 512 | 43.5616 | 1
[10 empty] | 513 | 44.1647 | 1
[10 empty] | 514 | 45.9453 | 1
[10 empty] | 515 | 45.4674 | 1
[10 empty] | 516 | 44.2956 | 1
[10 empty] | 517 | 45.3399 | 1
[10 empty] | 518 | 47.9856 | 0
[10 empty] | 519 | 39.8845 | 1
[10 empty] | 520 | 43.6216 | 1
[10 empty] | 521 | 42.6775 | 1
[10 empty] | 522 | 45.347 | 1
[10 empty] | 523 | 43.476 | 1
[10 empty] | 524 | 42.4806 | 1
[10 empty] | 525 | 47.3265 | 0
[10 empty] | 526 | 48.1312 | 0
[10 empty] | 527 | 46.6024 | 0
[10 empty] | 528 | 43.7431 | 1
[10 empty] | 529 | 42.0055 | 1
[10 empty] | 530 | 43.6957 | 1
[10 empty] | 531 | 46.4115 | 0
[10 empty] | 532 | 45.0991 | 1
[10 empty] | 533 | 41.5194 | 1
[10 empty] | 534 | 44.5073 | 1
[10 empty] | 535 | 42.7855 | 1
[10 empty] | 536 | 42.8858 | 1
[10 empty] | 537 | 45.5195 | 1
[10 empty] | 538 | 44.3906 | 1
[10 empty] | 539 | 46.0451 | 0
[10 empty] | 540 | 42.3903 | 1
[10 empty] | 541 | 46.0064 | 0
[10 empty] | 542 | 43.5624 | 1
[10 empty] | 543 | 41.8343 | 1
[10 empty] | 544 | 40.3369 | 1
[10 empty] | 545 | 45.296 | 1
[10 empty] | 546 | 41.4396 | 1
[10 empty] | 547 | 40.4871 | 1
[10 empty] | 548 | 42.9559 | 1
[10 empty] | 549 | 41.9597 | 1
[10 empty] | 550 | 42.8752 | 1
[10 empty] | 551 | 43.6793 | 1
[10 empty] | 552 | 42.8428 | 1
[10 empty] | 553 | 42.1566 | 1
[10 empty] | 554 | 45.4477 | 1
[10 empty] | 555 | 44.0719 | 1
[10 empty] | 556 | 39.644 | 1
[10 empty] | 557 | 44.5749 | 1
[10 empty] | 558 | 41.7322 | 1
[10 empty] | 559 | 45.1185 | 1
[10 empty] | 560 | 42.3366 | 1
[10 empty] | 561 | 47.2489 | 0
[10 empty] | 562 | 44.3812 | 1
[10 empty] | 563 | 42.3225 | 1
[10 empty] | 564 | 46.7955 | 0
[10 empty] | 565 | 46.4917 | 0
[10 empty] | 566 | 40.0171 | 1
[10 empty] | 567 | 47.2843 | 0
[10 empty] | 568 | 42.077 | 1
[10 empty] | 569 | 40.0227 | 1
[10 empty] | 570 | 43.9754 | 1
[10 empty] | 571 | 48.11 | 0
[10 empty] | 572 | 42.7691 | 1
[10 empty] | 573 | 47.3181 | 0
[10 empty] | 574 | 40.3466 | 1
[10 empty] | 575 | 41.0079 | 1
[10 empty] | 576 | 44.689 | 1
[10 empty] | 577 | 46.3914 | 0
[10 empty] | 578 | 43.8892 | 1
[10 empty] | 579 | 41.7247 | 1
[10 empty] | 580 | 45.5944 | 1
[10 empty] | 581 | 42.3932 | 1
[10 empty] | 582 | 43.2107 | 1
[10 empty] | 583 | 43.7557 | 1
[10 empty] | 584 | 44.6475 | 1
[10 empty] | 585 | 41.8728 | 1
[10 empty] | 586 | 46.835 | 0
[10 empty] | 587 | 44.1158 | 1
[10 empty] | 588 | 41.9027 | 1
[10 empty] | 589 | 43.4649 | 1
[10 empty] | 590 | 43.8781 | 1
[10 empty] | 591 | 39.5103 | 1
[10 empty] | 592 | 45.0456 | 1
[10 empty] | 593 | 45.241 | 1
[10 empty] | 594 | 45.6164 | 1
[10 empty] | 595 | 42.7804 | 1
[10 empty] | 596 | 45.087 | 1
[10 empty] | 597 | 43.1651 | 1
[10 empty] | 598 | 42.3594 | 1
[10 empty] | 599 | 44.7561 | 1
[10 empty] | 600 | 44.9606 | 1
[10 empty] | 601 | 43.0294 | 1
[10 empty] | 602 | 46.9155 | 0
[10 empty] | 603 | 43.4181 | 1
[10 empty] | 604 | 40.0385 | 1
[10 empty] | 605 | 46.1592 | 0
[10 empty] | 606 | 42.7591 | 1
[10 empty] | 607 | 40.9674 | 1
[10 empty] | 608 | 43.2897 | 1
[10 empty] | 609 | 45.6501 | 1
[10 empty] | 610 | 44.0458 | 1
[10 empty] | 611 | 42.8919 | 1
[10 empty] | 612 | 44.637 | 1
[10 empty] | 613 | 47.5587 | 0
[10 empty] | 614 | 43.5606 | 1
[10 empty] | 615 | 42.5179 | 1
[10 empty] | 616 | 43.5128 | 1
[10 empty] | 617 | 43.2159 | 1
[10 empty] | 618 | 46.2672 | 0
[10 empty] | 619 | 43.8246 | 1
[10 empty] | 620 | 43.3931 | 1
[10 empty] | 621 | 42.843 | 1
[10 empty] | 622 | 42.3656 | 1
[10 empty] | 623 | 44.096 | 1
[10 empty] | 624 | 42.3752 | 1
[10 empty] | 625 | 43.8012 | 1
[10 empty] | 626 | 43.442 | 1
[10 empty] | 627 | 44.6015 | 1
[10 empty] | 628 | 43.9727 | 1
[10 empty] | 629 | 45.4565 | 1
[10 empty] | 630 | 41.3351 | 1
[10 empty] | 631 | 45.4184 | 1
[10 empty] | 632 | 41.1643 | 1
[10 empty] | 633 | 41.8257 | 1
[10 empty] | 634 | 41.6689 | 1
[10 empty] | 635 | 41.0401 | 1
[10 empty] | 636 | 42.252 | 1
[10 empty] | 637 | 45.6864 | 1
[10 empty] | 638 | 42.0659 | 1
[10 empty] | 639 | 43.8371 | 1
[10 empty] | 640 | 41.7888 | 1
[10 empty] | 641 | 43.2531 | 1
[10 empty] | 642 | 43.5805 | 1
[10 empty] | 643 | 45.8694 | 1
[10 empty] | 644 | 41.183 | 1
[10 empty] | 645 | 43.921 | 1
[10 empty] | 646 | 42.2396 | 1
[10 empty] | 647 | 42.2397 | 1
[10 empty] | 648 | 41.4073 | 1
[10 empty] | 649 | 43.4154 | 1
[10 empty] | 650 | 46.1938 | 0
[10 empty] | 651 | 43.6258 | 1
[10 empty] | 652 | 44.4835 | 1
[10 empty] | 653 | 45.0787 | 1
[10 empty] | 654 | 43.1859 | 1
[10 empty] | 655 | 46.3336 | 0
[10 empty] | 656 | 43.4779 | 1
[10 empty] | 657 | 44.1223 | 1
[10 empty] | 658 | 47.2193 | 0
[10 empty] | 659 | 46.3164 | 0
[10 empty] | 660 | 45.6038 | 1
[10 empty] | 661 | 43.7443 | 1
[10 empty] | 662 | 44.9668 | 1
[10 empty] | 663 | 45.8319 | 1
[10 empty] | 664 | 47.221 | 0
[10 empty] | 665 | 42.7069 | 1
[10 empty] | 666 | 40.55 | 1
[10 empty] | 667 | 41.5678 | 1
[10 empty] | 668 | 44.2051 | 1
[10 empty] | 669 | 46.3121 | 0
[10 empty] | 670 | 46.7785 | 0
[10 empty] | 671 | 43.3634 | 1
[10 empty] | 672 | 40.9028 | 1
[10 empty] | 673 | 43.1542 | 1
[10 empty] | 674 | 45.7079 | 1
[10 empty] | 675 | 41.6672 | 1
[10 empty] | 676 | 46.4007 | 0
[10 empty] | 677 | 43.5756 | 1
[10 empty] | 678 | 45.9329 | 1
[10 empty] | 679 | 45.5125 | 1
[10 empty] | 680 | 42.2157 | 1
[10 empty] | 681 | 46.7734 | 0
[10 empty] | 682 | 43.4281 | 1
[10 empty] | 683 | 44.6975 | 1
[10 empty] | 684 | 45.4255 | 1
[10 empty] | 685 | 48.3356 | 0
[10 empty] | 686 | 46.264 | 0
[10 empty] | 687 | 44.3761 | 1
[10 empty] | 688 | 43.0724 | 1
[10 empty] | 689 | 42.5682 | 1
[10 empty] | 690 | 44.9045 | 1
[10 empty] | 691 | 44.4994 | 1
[10 empty] | 692 | 41.1346 | 1
[10 empty] | 693 | 42.1095 | 1
[10 empty] | 694 | 43.9342 | 1
[10 empty] | 695 | 46.3593 | 0
[10 empty] | 696 | 44.8181 | 1
[10 empty] | 697 | 44.0353 | 1
[10 empty] | 698 | 43.2396 | 1
[10 empty] | 699 | 44.613 | 1
[10 empty] | 700 | 43.2745 | 1
[10 empty] | 701 | 41.7458 | 1
[10 empty] | 702 | 42.4669 | 1
[10 empty] | 703 | 46.7914 | 0
[10 empty] | 704 | 43.9414 | 1
[10 empty] | 705 | 43.022 | 1
[10 empty] | 706 | 45.635 | 1
[10 empty] | 707 | 43.1587 | 1
[10 empty] | 708 | 44.4033 | 1
[10 empty] | 709 | 44.1092 | 1
[10 empty] | 710 | 42.894 | 1
[10 empty] | 711 | 42.7296 | 1
[10 empty] | 712 | 44.8099 | 1
[10 empty] | 713 | 41.8381 | 1
[10 empty] | 714 | 40.2817 | 1
[10 empty] | 715 | 46.6662 | 0
[10 empty] | 716 | 40.5431 | 1
[10 empty] | 717 | 42.8948 | 1
[10 empty] | 718 | 42.1945 | 1
[10 empty] | 719 | 44.3625 | 1
[10 empty] | 720 | 45.4302 | 1
[10 empty] | 721 | 43.0796 | 1
[10 empty] | 722 | 45.4424 | 1
[10 empty] | 723 | 44.5899 | 1
[10 empty] | 724 | 45.5091 | 1
[10 empty] | 725 | 44.9848 | 1
[10 empty] | 726 | 42.5837 | 1
[10 empty] | 727 | 43.7606 | 1
[10 empty] | 728 | 41.0334 | 1
[10 empty] | 729 | 43.4237 | 1
[10 empty] | 730 | 44.1314 | 1
[10 empty] | 731 | 42.9708 | 1
[10 empty] | 732 | 46.2898 | 0
[10 empty] | 733 | 44.1875 | 1
[10 empty] | 734 | 46.2618 | 0
[10 empty] | 735 | 40.9536 | 1
[10 empty] | 736 | 47.9316 | 0
[10 empty] | 737 | 46.5774 | 0
[10 empty] | 738 | 42.0907 | 1
[10 empty] | 739 | 40.9813 | 1
[10 empty] | 740 | 42.3978 | 1
[10 empty] | 741 | 40.7108 | 1
[10 empty] | 742 | 44.0386 | 1
[10 empty] | 743 | 43.8484 | 1
[10 empty] | 744 | 44.7751 | 1
[10 empty] | 745 | 44.9751 | 1
[10 empty] | 746 | 41.8534 | 1
[10 empty] | 747 | 39.5992 | 1
[10 empty] | 748 | 45.1284 | 1
[10 empty] | 749 | 44.2453 | 1
[10 empty] | 750 | 46.1949 | 0
[10 empty] | 751 | 43.7186 | 1
[10 empty] | 752 | 42.2618 | 1
[10 empty] | 753 | 42.4709 | 1
[10 empty] | 754 | 45.5251 | 1
[10 empty] | 755 | 44.4341 | 1
[10 empty] | 756 | 42.2362 | 1
[10 empty] | 757 | 48.2314 | 0
[10 empty] | 758 | 46.2331 | 0
[10 empty] | 759 | 42.3272 | 1
[10 empty] | 760 | 42.274 | 1
[10 empty] | 761 | 41.2114 | 1
[10 empty] | 762 | 45.1293 | 1
[10 empty] | 763 | 40.7536 | 1
[10 empty] | 764 | 43.4812 | 1
[10 empty] | 765 | 42.1286 | 1
[10 empty] | 766 | 41.8126 | 1
[10 empty] | 767 | 43.416 | 1
[10 empty] | 768 | 46.7865 | 0
[10 empty] | 769 | 42.3335 | 1
[10 empty] | 770 | 44.9346 | 1
[10 empty] | 771 | 40.5751 | 1
[10 empty] | 772 | 44.5427 | 1
[10 empty] | 773 | 45.3838 | 1
[10 empty] | 774 | 43.1704 | 1
[10 empty] | 775 | 47.4108 | 0
[10 empty] | 776 | 45.8019 | 1
[10 empty] | 777 | 46.7442 | 0
[10 empty] | 778 | 44.7569 | 1
[10 empty] | 779 | 41.373 | 1
[10 empty] | 780 | 45.4243 | 1
[10 empty] | 781 | 46.3932 | 0
[10 empty] | 782 | 44.783 | 1
[10 empty] | 783 | 44.9673 | 1
[10 empty] | 784 | 42.6728 | 1
[10 empty] | 785 | 43.343 | 1
[10 empty] | 786 | 42.4192 | 1
[10 empty] | 787 | 44.0308 | 1
[10 empty] | 788 | 47.4686 | 0
[10 empty] | 789 | 43.6837 | 1
[10 empty] | 790 | 43.9509 | 1
[10 empty] | 791 | 41.4421 | 1
[10 empty] | 792 | 44.9557 | 1
[10 empty] | 793 | 46.6455 | 0
[10 empty] | 794 | 49.3086 | 0
[10 empty] | 795 | 44.5441 | 1
[10 empty] | 796 | 43.0953 | 1
[10 empty] | 797 | 44.0552 | 1
[10 empty] | 798 | 44.2377 | 1
[10 empty] | 799 | 45.83 | 1
[10 empty] | 800 | 47.4921 | 0
[10 empty] | 801 | 44.2896 | 1
[10 empty] | 802 | 44.6973 | 1
[10 empty] | 803 | 45.3555 | 1
[10 empty] | 804 | 45.1443 | 1
[10 empty] | 805 | 43.7027 | 1
[10 empty] | 806 | 48.1542 | 0
[10 empty] | 807 | 40.888 | 1
[10 empty] | 808 | 44.3713 | 1
[10 empty] | 809 | 44.7893 | 1
[10 empty] | 810 | 43.8658 | 1
[10 empty] | 811 | 45.79 | 1
[10 empty] | 812 | 45.5723 | 1
[10 empty] | 813 | 43.7823 | 1
[10 empty] | 814 | 45.4506 | 1
[10 empty] | 815 | 42.5892 | 1
[10 empty] | 816 | 45.1402 | 1
[10 empty] | 817 | 41.2112 | 1
[10 empty] | 818 | 45.8823 | 1
[10 empty] | 819 | 43.0851 | 1
[10 empty] | 820 | 43.6375 | 1
[10 empty] | 821 | 49.9599 | 0
[10 empty] | 822 | 41.6444 | 1
[10 empty] | 823 | 43.3161 | 1
[10 empty] | 824 | 43.5626 | 1
[10 empty] | 825 | 44.0942 | 1
[10 empty] | 826 | 43.2055 | 1
[10 empty] | 827 | 43.1641 | 1
[10 empty] | 828 | 43.7088 | 1
[10 empty] | 829 | 47.7316 | 0
[10 empty] | 830 | 43.5153 | 1
[10 empty] | 831 | 40.2287 | 1
[10 empty] | 832 | 44.1724 | 1
[10 empty] | 833 | 45.4389 | 1
[10 empty] | 834 | 45.712 | 1
[10 empty] | 835 | 43.492 | 1
[10 empty] | 836 | 41.9126 | 1
[10 empty] | 837 | 43.6288 | 1
[10 empty] | 838 | 44.1071 | 1
[10 empty] | 839 | 42.4614 | 1
[10 empty] | 840 | 46.6363 | 0
[10 empty] | 841 | 44.8806 | 1
[10 empty] | 842 | 42.7059 | 1
[10 empty] | 843 | 46.0084 | 0
[10 empty] | 844 | 45.5557 | 1
[10 empty] | 845 | 43.659 | 1
[10 empty] | 846 | 41.7307 | 1
[10 empty] | 847 | 46.891 | 0
[10 empty] | 848 | 42.5043 | 1
[10 empty] | 849 | 44.9139 | 1
[10 empty] | 850 | 43.8811 | 1
[10 empty] | 851 | 42.0236 | 1
[10 empty] | 852 | 44.7743 | 1
[10 empty] | 853 | 44.8097 | 1
[10 empty] | 854 | 46.5365 | 0
[10 empty] | 855 | 44.2535 | 1
[10 empty] | 856 | 42.8168 | 1
[10 empty] | 857 | 44.1422 | 1
[10 empty] | 858 | 43.2519 | 1
[10 empty] | 859 | 45.9707 | 1
[10 empty] | 860 | 45.0249 | 1
[10 empty] | 861 | 42.7378 | 1
[10 empty] | 862 | 43.6036 | 1
[10 empty] | 863 | 43.5508 | 1
[10 empty] | 864 | 41.2751 | 1
[10 empty] | 865 | 42.2141 | 1
[10 empty] | 866 | 43.4829 | 1
[10 empty] | 867 | 43.5041 | 1
[10 empty] | 868 | 42.2759 | 1
[10 empty] | 869 | 42.8725 | 1
[10 empty] | 870 | 49.6236 | 0
[10 empty] | 871 | 44.4738 | 1
[10 empty] | 872 | 42.5084 | 1
[10 empty] | 873 | 42.246 | 1
[10 empty] | 874 | 47.8627 | 0
[10 empty] | 875 | 43.8988 | 1
[10 empty] | 876 | 45.3168 | 1
[10 empty] | 877 | 44.892 | 1
[10 empty] | 878 | 43.2569 | 1
[10 empty] | 879 | 43.228 | 1
[10 empty] | 880 | 47.6501 | 0
[10 empty] | 881 | 41.5225 | 1
[10 empty] | 882 | 45.2084 | 1
[10 empty] | 883 | 42.5915 | 1
[10 empty] | 884 | 43.6057 | 1
[10 empty] | 885 | 42.3668 | 1
[10 empty] | 886 | 43.9133 | 1
[10 empty] | 887 | 42.9851 | 1
[10 empty] | 888 | 42.0188 | 1
[10 empty] | 889 | 43.992 | 1
[10 empty] | 890 | 44.2506 | 1
[10 empty] | 891 | 46.7283 | 0
[10 empty] | 892 | 45.8476 | 1
[10 empty] | 893 | 43.9227 | 1
[10 empty] | 894 | 42.9377 | 1
[10 empty] | 895 | 45.0486 | 1
[10 empty] | 896 | 46.8625 | 0
[10 empty] | 897 | 44.5458 | 1
[10 empty] | 898 | 44.5378 | 1
[10 empty] | 899 | 41.4073 | 1
[10 empty] | 900 | 43.1404 | 1
[10 empty] | 901 | 43.1744 | 1
[10 empty] | 902 | 45.0187 | 1
[10 empty] | 903 | 45.3582 | 1
[10 empty] | 904 | 47.981 | 0
[10 empty] | 905 | 49.0836 | 0
[10 empty] | 906 | 42.2105 | 1
[10 empty] | 907 | 42.4777 | 1
[10 empty] | 908 | 45.0911 | 1
[10 empty] | 909 | 42.4525 | 1
[10 empty] | 910 | 47.4287 | 0
[10 empty] | 911 | 46.1225 | 0
[10 empty] | 912 | 46.0053 | 0
[10 empty] | 913 | 43.5773 | 1
[10 empty] | 914 | 45.4434 | 1
[10 empty] | 915 | 42.0637 | 1
[10 empty] | 916 | 40.7436 | 1
[10 empty] | 917 | 41.7215 | 1
[10 empty] | 918 | 42.7598 | 1
[10 empty] | 919 | 44.8302 | 1
[10 empty] | 920 | 43.968 | 1
[10 empty] | 921 | 44.7098 | 1
[10 empty] | 922 | 42.3495 | 1
[10 empty] | 923 | 42.4979 | 1
[10 empty] | 924 | 42.9609 | 1
[10 empty] | 925 | 43.9591 | 1
[10 empty] | 926 | 43.0181 | 1
[10 empty] | 927 | 42.0087 | 1
[10 empty] | 928 | 46.1699 | 0
[10 empty] | 929 | 46.3724 | 0
[10 empty] | 930 | 45.2419 | 1
[10 empty] | 931 | 42.8876 | 1
[10 empty] | 932 | 43.0984 | 1
[10 empty] | 933 | 45.1136 | 1
[10 empty] | 934 | 45.7699 | 1
[10 empty] | 935 | 43.572 | 1
[10 empty] | 936 | 42.765 | 1
[10 empty] | 937 | 40.392 | 1
[10 empty] | 938 | 42.3627 | 1
[10 empty] | 939 | 43.857 | 1
[10 empty] | 940 | 46.2122 | 0
[10 empty] | 941 | 46.6143 | 0
[10 empty] | 942 | 43.122 | 1
[10 empty] | 943 | 44.4946 | 1
[10 empty] | 944 | 41.1175 | 1
[10 empty] | 945 | 40.5021 | 1
[10 empty] | 946 | 44.8092 | 1
[10 empty] | 947 | 44.3066 | 1
[10 empty] | 948 | 43.2097 | 1
[10 empty] | 949 | 40.5857 | 1
[10 empty] | 950 | 43.5539 | 1
[10 empty] | 951 | 45.5028 | 1
[10 empty] | 952 | 43.3121 | 1
[10 empty] | 953 | 41.5022 | 1
[10 empty] | 954 | 49.9763 | 0
[10 empty] | 955 | 43.8847 | 1
[10 empty] | 956 | 44.1825 | 1
[10 empty] | 957 | 44.9051 | 1
[10 empty] | 958 | 45.8576 | 1
[10 empty] | 959 | 47.7048 | 0
[10 empty] | 960 | 41.7941 | 1
[10 empty] | 961 | 41.4644 | 1
[10 empty] | 962 | 43.5545 | 1
[10 empty] | 963 | 45.1486 | 1
[10 empty] | 964 | 42.0083 | 1
[10 empty] | 965 | 43.9301 | 1
[10 empty] | 966 | 41.5933 | 1
[10 empty] | 967 | 43.7619 | 1
[10 empty] | 968 | 41.3747 | 1
[10 empty] | 969 | 42.2353 | 1
[10 empty] | 970 | 42.2561 | 1
[10 empty] | 971 | 46.7554 | 0
[10 empty] | 972 | 44.9878 | 1
[10 empty] | 973 | 39.0306 | 1
[10 empty] | 974 | 42.6474 | 1
[10 empty] | 975 | 44.5437 | 1
[10 empty] | 976 | 48.0866 | 0
[10 empty] | 977 | 42.1693 | 1
[10 empty] | 978 | 44.6355 | 1
[10 empty] | 979 | 41.2974 | 1
[10 empty] | 980 | 42.7896 | 1
[10 empty] | 981 | 43.642 | 1
[10 empty] | 982 | 45.8654 | 1
[10 empty] | 983 | 45.3133 | 1
[10 empty] | 984 | 42.6902 | 1
[10 empty] | 985 | 43.3602 | 1
[10 empty] | 986 | 45.2117 | 1
[10 empty] | 987 | 43.4795 | 1
[10 empty] | 988 | 43.1669 | 1
[10 empty] | 989 | 43.5734 | 1
[10 empty] | 990 | 39.7146 | 1
[10 empty] | 991 | 46.1216 | 0
[10 empty] | 992 | 42.6763 | 1
[10 empty] | 993 | 43.6221 | 1
[10 empty] | 994 | 41.2882 | 1
[10 empty] | 995 | 40.7994 | 1
[10 empty] | 996 | 42.4626 | 1
[10 empty] | 997 | 47.4634 | 0
[10 empty] | 998 | 47.2439 | 0
[10 empty] | 999 | 42.9273 | 1
[10 empty] | 1000 | 41.9783 | 1

## Project 2 T(a,b,m)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.43285 | 2.7198 | 2.7198 | 1 | 23.0483 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.7198 | 0.91744 | 4.5937 | 7.3135 | 2 | 21.9163 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7198 | 0.82276 | 2.3 | 5.0198 | 3 | 24.0807 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.3135 | 0.87336 | 3.1283 | 10.4418 | 4 | 24.915 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.3135 | 0.73101 | 6.8702 | 14.1837 | 5 | 25.4976 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.0198 | 0.99206 | 7.8172 | 12.837 | 6 | 24.415 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.0198 | 0.16022 | 1.8793 | 6.8991 | 7 | 21.5028 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.1837 | 0.25614 | 4.7446 | 18.9283 | 8 | 23.8624 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 12.837 | 0.37434 | 6.8814 | 19.7184 | 9 | 23.6315 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.7184 | 0.35662 | 0.4 | 20.1184 | 10 | 24.7066 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.7184 | 0.58626 | 1.474 | 21.1924 | 11 | 26.1665 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.1924 | 0.031217 | 1.8559 | 23.0483 | 12 | 23.5218 | 1
[9 empty] | 13 | 25.0696 | 0
[9 empty] | 14 | 23.0063 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 24.579 | 0
24 | 23.9233 | 51.2 | [6 empty] | 16 | 23.7603 | 1
[9 empty] | 17 | 24.779 | 0
[9 empty] | 18 | 24.6259 | 0
[9 empty] | 19 | 21.1899 | 1
[9 empty] | 20 | 24.8336 | 0
[9 empty] | 21 | 23.3996 | 1
[9 empty] | 22 | 22.6133 | 1
[9 empty] | 23 | 24.2576 | 0
[9 empty] | 24 | 23.6671 | 1
[9 empty] | 25 | 25.348 | 0
[9 empty] | 26 | 23.5149 | 1
[9 empty] | 27 | 24.0771 | 0
[9 empty] | 28 | 24.0105 | 0
[9 empty] | 29 | 24.999 | 0
[9 empty] | 30 | 22.8654 | 1
[9 empty] | 31 | 22.5729 | 1
[9 empty] | 32 | 24.8721 | 0
[9 empty] | 33 | 23.3328 | 1
[9 empty] | 34 | 22.7953 | 1
[9 empty] | 35 | 22.3714 | 1
[9 empty] | 36 | 24.0078 | 0
[9 empty] | 37 | 24.1045 | 0
[9 empty] | 38 | 24.1071 | 0
[9 empty] | 39 | 24.026 | 0
[9 empty] | 40 | 22.05 | 1
[9 empty] | 41 | 23.0443 | 1
[9 empty] | 42 | 26.041 | 0
[9 empty] | 43 | 25.6206 | 0
[9 empty] | 44 | 22.1685 | 1
[9 empty] | 45 | 25.7677 | 0
[9 empty] | 46 | 24.3036 | 0
[9 empty] | 47 | 24.4079 | 0
[9 empty] | 48 | 24.882 | 0
[9 empty] | 49 | 22.4914 | 1
[9 empty] | 50 | 22.5011 | 1
[9 empty] | 51 | 21.6034 | 1
[9 empty] | 52 | 25.0953 | 0
[9 empty] | 53 | 21.7395 | 1
[9 empty] | 54 | 23.8372 | 1
[9 empty] | 55 | 23.5145 | 1
[9 empty] | 56 | 23.7454 | 1
[9 empty] | 57 | 26.6589 | 0
[9 empty] | 58 | 24.5244 | 0
[9 empty] | 59 | 24.2604 | 0
[9 empty] | 60 | 23.8489 | 1
[9 empty] | 61 | 22.4376 | 1
[9 empty] | 62 | 22.8074 | 1
[9 empty] | 63 | 22.7962 | 1
[9 empty] | 64 | 22.067 | 1
[9 empty] | 65 | 23.6714 | 1
[9 empty] | 66 | 24.4488 | 0
[9 empty] | 67 | 23.3432 | 1
[9 empty] | 68 | 23.148 | 1
[9 empty] | 69 | 24.9324 | 0
[9 empty] | 70 | 25.0484 | 0
[9 empty] | 71 | 24.728 | 0
[9 empty] | 72 | 22.6909 | 1
[9 empty] | 73 | 22.8631 | 1
[9 empty] | 74 | 23.8717 | 1
[9 empty] | 75 | 25.948 | 0
[9 empty] | 76 | 22.7298 | 1
[9 empty] | 77 | 22.3136 | 1
[9 empty] | 78 | 24.9516 | 0
[9 empty] | 79 | 26.505 | 0
[9 empty] | 80 | 22.8118 | 1
[9 empty] | 81 | 24.5217 | 0
[9 empty] | 82 | 25.0419 | 0
[9 empty] | 83 | 24.4836 | 0
[9 empty] | 84 | 25.3533 | 0
[9 empty] | 85 | 23.6153 | 1
[9 empty] | 86 | 22.8132 | 1
[9 empty] | 87 | 21.7697 | 1
[9 empty] | 88 | 24.7611 | 0
[9 empty] | 89 | 26.1609 | 0
[9 empty] | 90 | 23.9327 | 1
[9 empty] | 91 | 24.5353 | 0
[9 empty] | 92 | 23.7211 | 1
[9 empty] | 93 | 22.8798 | 1
[9 empty] | 94 | 26.7303 | 0
[9 empty] | 95 | 25.1718 | 0
[9 empty] | 96 | 21.6826 | 1
[9 empty] | 97 | 23.8352 | 1
[9 empty] | 98 | 21.1978 | 1
[9 empty] | 99 | 25.8079 | 0
[9 empty] | 100 | 26.2424 | 0
[9 empty] | 101 | 22.923 | 1
[9 empty] | 102 | 23.1227 | 1
[9 empty] | 103 | 24.2066 | 0
[9 empty] | 104 | 25.4055 | 0
[9 empty] | 105 | 24.1075 | 0
[9 empty] | 106 | 25.2849 | 0
[9 empty] | 107 | 24.4951 | 0
[9 empty] | 108 | 22.9874 | 1
[9 empty] | 109 | 22.717 | 1
[9 empty] | 110 | 23.0286 | 1
[9 empty] | 111 | 22.297 | 1
[9 empty] | 112 | 24.5072 | 0
[9 empty] | 113 | 21.3903 | 1
[9 empty] | 114 | 24.5951 | 0
[9 empty] | 115 | 23.2179 | 1
[9 empty] | 116 | 24.4923 | 0
[9 empty] | 117 | 23.131 | 1
[9 empty] | 118 | 22.3747 | 1
[9 empty] | 119 | 23.1649 | 1
[9 empty] | 120 | 25.477 | 0
[9 empty] | 121 | 23.7283 | 1
[9 empty] | 122 | 21.8144 | 1
[9 empty] | 123 | 23.1888 | 1
[9 empty] | 124 | 22.5606 | 1
[9 empty] | 125 | 25.8896 | 0
[9 empty] | 126 | 23.497 | 1
[9 empty] | 127 | 25.1609 | 0
[9 empty] | 128 | 22.7462 | 1
[9 empty] | 129 | 23.9817 | 1
[9 empty] | 130 | 23.619 | 1
[9 empty] | 131 | 25.5003 | 0
[9 empty] | 132 | 22.6817 | 1
[9 empty] | 133 | 23.2183 | 1
[9 empty] | 134 | 24.3655 | 0
[9 empty] | 135 | 24.0239 | 0
[9 empty] | 136 | 25.1833 | 0
[9 empty] | 137 | 24.1768 | 0
[9 empty] | 138 | 23.0964 | 1
[9 empty] | 139 | 25.3765 | 0
[9 empty] | 140 | 25.6186 | 0
[9 empty] | 141 | 22.7994 | 1
[9 empty] | 142 | 27.0805 | 0
[9 empty] | 143 | 22.5258 | 1
[9 empty] | 144 | 24.0126 | 0
[9 empty] | 145 | 25.7853 | 0
[9 empty] | 146 | 24.2227 | 0
[9 empty] | 147 | 24.1772 | 0
[9 empty] | 148 | 25.3367 | 0
[9 empty] | 149 | 25.2334 | 0
[9 empty] | 150 | 23.4568 | 1
[9 empty] | 151 | 24.609 | 0
[9 empty] | 152 | 25.8233 | 0
[9 empty] | 153 | 24.4329 | 0
[9 empty] | 154 | 27.0026 | 0
[9 empty] | 155 | 24.3134 | 0
[9 empty] | 156 | 24.6778 | 0
[9 empty] | 157 | 24.2439 | 0
[9 empty] | 158 | 25.2918 | 0
[9 empty] | 159 | 25.1388 | 0
[9 empty] | 160 | 22.9927 | 1
[9 empty] | 161 | 23.9175 | 1
[9 empty] | 162 | 22.8703 | 1
[9 empty] | 163 | 25.2519 | 0
[9 empty] | 164 | 21.4603 | 1
[9 empty] | 165 | 24.1547 | 0
[9 empty] | 166 | 25.3449 | 0
[9 empty] | 167 | 22.6773 | 1
[9 empty] | 168 | 20.2585 | 1
[9 empty] | 169 | 22.2988 | 1
[9 empty] | 170 | 24.5007 | 0
[9 empty] | 171 | 24.9833 | 0
[9 empty] | 172 | 24.0557 | 0
[9 empty] | 173 | 22.0406 | 1
[9 empty] | 174 | 25.4858 | 0
[9 empty] | 175 | 25.4795 | 0
[9 empty] | 176 | 23.7521 | 1
[9 empty] | 177 | 22.3374 | 1
[9 empty] | 178 | 24.7598 | 0
[9 empty] | 179 | 24.2293 | 0
[9 empty] | 180 | 23.8269 | 1
[9 empty] | 181 | 23.7227 | 1
[9 empty] | 182 | 22.6114 | 1
[9 empty] | 183 | 25.434 | 0
[9 empty] | 184 | 24.4072 | 0
[9 empty] | 185 | 24.0482 | 0
[9 empty] | 186 | 23.0756 | 1
[9 empty] | 187 | 25.2886 | 0
[9 empty] | 188 | 25.0235 | 0
[9 empty] | 189 | 24.2548 | 0
[9 empty] | 190 | 23.7686 | 1
[9 empty] | 191 | 24.2605 | 0
[9 empty] | 192 | 24.5628 | 0
[9 empty] | 193 | 23.0572 | 1
[9 empty] | 194 | 22.6028 | 1
[9 empty] | 195 | 25.0945 | 0
[9 empty] | 196 | 23.5085 | 1
[9 empty] | 197 | 25.0684 | 0
[9 empty] | 198 | 25.4907 | 0
[9 empty] | 199 | 22.4581 | 1
[9 empty] | 200 | 24.6359 | 0
[9 empty] | 201 | 25.2904 | 0
[9 empty] | 202 | 25.3494 | 0
[9 empty] | 203 | 25.0312 | 0
[9 empty] | 204 | 25.8299 | 0
[9 empty] | 205 | 23.9942 | 1
[9 empty] | 206 | 23.6819 | 1
[9 empty] | 207 | 24.0165 | 0
[9 empty] | 208 | 24.8434 | 0
[9 empty] | 209 | 25.713 | 0
[9 empty] | 210 | 22.8638 | 1
[9 empty] | 211 | 24.9979 | 0
[9 empty] | 212 | 22.5778 | 1
[9 empty] | 213 | 23.7024 | 1
[9 empty] | 214 | 25.2532 | 0
[9 empty] | 215 | 23.2333 | 1
[9 empty] | 216 | 23.7624 | 1
[9 empty] | 217 | 24.484 | 0
[9 empty] | 218 | 25.5588 | 0
[9 empty] | 219 | 22.4112 | 1
[9 empty] | 220 | 24.7315 | 0
[9 empty] | 221 | 24.3166 | 0
[9 empty] | 222 | 24.1697 | 0
[9 empty] | 223 | 25.4435 | 0
[9 empty] | 224 | 24.1277 | 0
[9 empty] | 225 | 22.8674 | 1
[9 empty] | 226 | 24.0577 | 0
[9 empty] | 227 | 22.8761 | 1
[9 empty] | 228 | 25.1749 | 0
[9 empty] | 229 | 22.6553 | 1
[9 empty] | 230 | 20.7498 | 1
[9 empty] | 231 | 23.6988 | 1
[9 empty] | 232 | 24.956 | 0
[9 empty] | 233 | 24.1772 | 0
[9 empty] | 234 | 26.5613 | 0
[9 empty] | 235 | 23.856 | 1
[9 empty] | 236 | 24.539 | 0
[9 empty] | 237 | 22.7343 | 1
[9 empty] | 238 | 24.5597 | 0
[9 empty] | 239 | 23.7669 | 1
[9 empty] | 240 | 22.512 | 1
[9 empty] | 241 | 25.4253 | 0
[9 empty] | 242 | 24.9649 | 0
[9 empty] | 243 | 20.6526 | 1
[9 empty] | 244 | 24.8028 | 0
[9 empty] | 245 | 22.0141 | 1
[9 empty] | 246 | 23.2958 | 1
[9 empty] | 247 | 26.4905 | 0
[9 empty] | 248 | 23.2518 | 1
[9 empty] | 249 | 25.4966 | 0
[9 empty] | 250 | 25.3479 | 0
[9 empty] | 251 | 24.8695 | 0
[9 empty] | 252 | 24.1194 | 0
[9 empty] | 253 | 27.6011 | 0
[9 empty] | 254 | 22.5434 | 1
[9 empty] | 255 | 23.788 | 1
[9 empty] | 256 | 25.6993 | 0
[9 empty] | 257 | 23.7645 | 1
[9 empty] | 258 | 24.6448 | 0
[9 empty] | 259 | 25.2072 | 0
[9 empty] | 260 | 23.0719 | 1
[9 empty] | 261 | 23.8977 | 1
[9 empty] | 262 | 24.0065 | 0
[9 empty] | 263 | 25.485 | 0
[9 empty] | 264 | 24.5183 | 0
[9 empty] | 265 | 24.5771 | 0
[9 empty] | 266 | 23.2138 | 1
[9 empty] | 267 | 22.981 | 1
[9 empty] | 268 | 25.1022 | 0
[9 empty] | 269 | 20.9586 | 1
[9 empty] | 270 | 23.3526 | 1
[9 empty] | 271 | 25.1134 | 0
[9 empty] | 272 | 23.5611 | 1
[9 empty] | 273 | 24.4958 | 0
[9 empty] | 274 | 25.2918 | 0
[9 empty] | 275 | 25.2036 | 0
[9 empty] | 276 | 24.3152 | 0
[9 empty] | 277 | 23.2589 | 1
[9 empty] | 278 | 25.246 | 0
[9 empty] | 279 | 25.2704 | 0
[9 empty] | 280 | 23.3783 | 1
[9 empty] | 281 | 23.5934 | 1
[9 empty] | 282 | 22.5274 | 1
[9 empty] | 283 | 23.1981 | 1
[9 empty] | 284 | 22.524 | 1
[9 empty] | 285 | 23.7939 | 1
[9 empty] | 286 | 22.8946 | 1
[9 empty] | 287 | 25.151 | 0
[9 empty] | 288 | 22.7173 | 1
[9 empty] | 289 | 25.3332 | 0
[9 empty] | 290 | 25.6141 | 0
[9 empty] | 291 | 26.5744 | 0
[9 empty] | 292 | 22.388 | 1
[9 empty] | 293 | 24.741 | 0
[9 empty] | 294 | 21.6043 | 1
[9 empty] | 295 | 24.4651 | 0
[9 empty] | 296 | 25.4246 | 0
[9 empty] | 297 | 22.1322 | 1
[9 empty] | 298 | 21.9415 | 1
[9 empty] | 299 | 26.3685 | 0
[9 empty] | 300 | 21.767 | 1
[9 empty] | 301 | 22.4059 | 1
[9 empty] | 302 | 26.7415 | 0
[9 empty] | 303 | 24.3679 | 0
[9 empty] | 304 | 23.4726 | 1
[9 empty] | 305 | 24.8414 | 0
[9 empty] | 306 | 23.9672 | 1
[9 empty] | 307 | 26.447 | 0
[9 empty] | 308 | 22.561 | 1
[9 empty] | 309 | 26.3131 | 0
[9 empty] | 310 | 24.5811 | 0
[9 empty] | 311 | 24.5584 | 0
[9 empty] | 312 | 23.5846 | 1
[9 empty] | 313 | 23.1894 | 1
[9 empty] | 314 | 23.2319 | 1
[9 empty] | 315 | 22.7373 | 1
[9 empty] | 316 | 24.057 | 0
[9 empty] | 317 | 23.7906 | 1
[9 empty] | 318 | 26.2492 | 0
[9 empty] | 319 | 24.9669 | 0
[9 empty] | 320 | 22.2886 | 1
[9 empty] | 321 | 23.0844 | 1
[9 empty] | 322 | 25.5601 | 0
[9 empty] | 323 | 23.9448 | 1
[9 empty] | 324 | 22.8807 | 1
[9 empty] | 325 | 24.218 | 0
[9 empty] | 326 | 24.41 | 0
[9 empty] | 327 | 24.4923 | 0
[9 empty] | 328 | 24.1365 | 0
[9 empty] | 329 | 23.8321 | 1
[9 empty] | 330 | 21.6477 | 1
[9 empty] | 331 | 25.266 | 0
[9 empty] | 332 | 24.1858 | 0
[9 empty] | 333 | 25.7789 | 0
[9 empty] | 334 | 24.3353 | 0
[9 empty] | 335 | 24.2547 | 0
[9 empty] | 336 | 24.7617 | 0
[9 empty] | 337 | 23.9927 | 1
[9 empty] | 338 | 23.0941 | 1
[9 empty] | 339 | 24.9118 | 0
[9 empty] | 340 | 26.3414 | 0
[9 empty] | 341 | 22.8273 | 1
[9 empty] | 342 | 24.7693 | 0
[9 empty] | 343 | 24.3175 | 0
[9 empty] | 344 | 21.6715 | 1
[9 empty] | 345 | 25.2462 | 0
[9 empty] | 346 | 25.0698 | 0
[9 empty] | 347 | 22.9948 | 1
[9 empty] | 348 | 23.4223 | 1
[9 empty] | 349 | 24.3278 | 0
[9 empty] | 350 | 22.3856 | 1
[9 empty] | 351 | 25.5665 | 0
[9 empty] | 352 | 22.5425 | 1
[9 empty] | 353 | 25.0021 | 0
[9 empty] | 354 | 23.3955 | 1
[9 empty] | 355 | 22.2726 | 1
[9 empty] | 356 | 25.299 | 0
[9 empty] | 357 | 25.0041 | 0
[9 empty] | 358 | 24.1745 | 0
[9 empty] | 359 | 22.2226 | 1
[9 empty] | 360 | 23.2448 | 1
[9 empty] | 361 | 23.6336 | 1
[9 empty] | 362 | 23.5763 | 1
[9 empty] | 363 | 24.2342 | 0
[9 empty] | 364 | 24.7798 | 0
[9 empty] | 365 | 24.0865 | 0
[9 empty] | 366 | 21.3092 | 1
[9 empty] | 367 | 23.6161 | 1
[9 empty] | 368 | 22.9629 | 1
[9 empty] | 369 | 22.4757 | 1
[9 empty] | 370 | 21.9377 | 1
[9 empty] | 371 | 22.5859 | 1
[9 empty] | 372 | 26.5362 | 0
[9 empty] | 373 | 23.9009 | 1
[9 empty] | 374 | 22.903 | 1
[9 empty] | 375 | 23.4368 | 1
[9 empty] | 376 | 23.1378 | 1
[9 empty] | 377 | 20.6935 | 1
[9 empty] | 378 | 24.0662 | 0
[9 empty] | 379 | 22.6959 | 1
[9 empty] | 380 | 22.7394 | 1
[9 empty] | 381 | 21.5839 | 1
[9 empty] | 382 | 24.6743 | 0
[9 empty] | 383 | 21.9542 | 1
[9 empty] | 384 | 20.9427 | 1
[9 empty] | 385 | 22.958 | 1
[9 empty] | 386 | 24.5208 | 0
[9 empty] | 387 | 24.8794 | 0
[9 empty] | 388 | 21.8331 | 1
[9 empty] | 389 | 23.7723 | 1
[9 empty] | 390 | 25.0958 | 0
[9 empty] | 391 | 25.2117 | 0
[9 empty] | 392 | 22.3632 | 1
[9 empty] | 393 | 25.2664 | 0
[9 empty] | 394 | 22.5957 | 1
[9 empty] | 395 | 23.625 | 1
[9 empty] | 396 | 25.1139 | 0
[9 empty] | 397 | 23.3832 | 1
[9 empty] | 398 | 24.2377 | 0
[9 empty] | 399 | 22.9735 | 1
[9 empty] | 400 | 25.4444 | 0
[9 empty] | 401 | 23.8808 | 1
[9 empty] | 402 | 23.5921 | 1
[9 empty] | 403 | 24.6773 | 0
[9 empty] | 404 | 21.9006 | 1
[9 empty] | 405 | 22.9968 | 1
[9 empty] | 406 | 26.127 | 0
[9 empty] | 407 | 23.6956 | 1
[9 empty] | 408 | 23.3237 | 1
[9 empty] | 409 | 23.0716 | 1
[9 empty] | 410 | 24.2496 | 0
[9 empty] | 411 | 22.9041 | 1
[9 empty] | 412 | 24.4049 | 0
[9 empty] | 413 | 24.7637 | 0
[9 empty] | 414 | 23.8647 | 1
[9 empty] | 415 | 23.4902 | 1
[9 empty] | 416 | 24.0761 | 0
[9 empty] | 417 | 23.6412 | 1
[9 empty] | 418 | 22.9739 | 1
[9 empty] | 419 | 23.4678 | 1
[9 empty] | 420 | 25.8977 | 0
[9 empty] | 421 | 23.4875 | 1
[9 empty] | 422 | 22.6139 | 1
[9 empty] | 423 | 23.5855 | 1
[9 empty] | 424 | 25.5921 | 0
[9 empty] | 425 | 24.6166 | 0
[9 empty] | 426 | 24.6499 | 0
[9 empty] | 427 | 25.062 | 0
[9 empty] | 428 | 22.0184 | 1
[9 empty] | 429 | 24.8999 | 0
[9 empty] | 430 | 21.376 | 1
[9 empty] | 431 | 24.6977 | 0
[9 empty] | 432 | 23.6343 | 1
[9 empty] | 433 | 21.1529 | 1
[9 empty] | 434 | 24.4961 | 0
[9 empty] | 435 | 22.8827 | 1
[9 empty] | 436 | 23.8186 | 1
[9 empty] | 437 | 24.0017 | 0
[9 empty] | 438 | 23.5919 | 1
[9 empty] | 439 | 21.4284 | 1
[9 empty] | 440 | 24.3688 | 0
[9 empty] | 441 | 23.7352 | 1
[9 empty] | 442 | 26.8254 | 0
[9 empty] | 443 | 22.749 | 1
[9 empty] | 444 | 22.6111 | 1
[9 empty] | 445 | 22.6574 | 1
[9 empty] | 446 | 23.0618 | 1
[9 empty] | 447 | 23.4001 | 1
[9 empty] | 448 | 22.5312 | 1
[9 empty] | 449 | 24.5291 | 0
[9 empty] | 450 | 23.624 | 1
[9 empty] | 451 | 22.2404 | 1
[9 empty] | 452 | 25.9282 | 0
[9 empty] | 453 | 25.1944 | 0
[9 empty] | 454 | 22.3819 | 1
[9 empty] | 455 | 23.789 | 1
[9 empty] | 456 | 24.0846 | 0
[9 empty] | 457 | 24.7337 | 0
[9 empty] | 458 | 23.9192 | 1
[9 empty] | 459 | 25.1262 | 0
[9 empty] | 460 | 23.5219 | 1
[9 empty] | 461 | 24.9275 | 0
[9 empty] | 462 | 23.0395 | 1
[9 empty] | 463 | 23.9172 | 1
[9 empty] | 464 | 23.3015 | 1
[9 empty] | 465 | 23.0659 | 1
[9 empty] | 466 | 23.9001 | 1
[9 empty] | 467 | 23.3781 | 1
[9 empty] | 468 | 24.025 | 0
[9 empty] | 469 | 23.352 | 1
[9 empty] | 470 | 23.9415 | 1
[9 empty] | 471 | 23.8497 | 1
[9 empty] | 472 | 24.2025 | 0
[9 empty] | 473 | 25.8475 | 0
[9 empty] | 474 | 24.1404 | 0
[9 empty] | 475 | 23.8075 | 1
[9 empty] | 476 | 25.2211 | 0
[9 empty] | 477 | 23.3741 | 1
[9 empty] | 478 | 22.822 | 1
[9 empty] | 479 | 24.7632 | 0
[9 empty] | 480 | 24.3545 | 0
[9 empty] | 481 | 25.0058 | 0
[9 empty] | 482 | 22.9853 | 1
[9 empty] | 483 | 25.2243 | 0
[9 empty] | 484 | 23.4914 | 1
[9 empty] | 485 | 24.1963 | 0
[9 empty] | 486 | 23.6837 | 1
[9 empty] | 487 | 23.8154 | 1
[9 empty] | 488 | 25.0497 | 0
[9 empty] | 489 | 21.513 | 1
[9 empty] | 490 | 25.742 | 0
[9 empty] | 491 | 22.8005 | 1
[9 empty] | 492 | 23.9051 | 1
[9 empty] | 493 | 22.8455 | 1
[9 empty] | 494 | 23.5976 | 1
[9 empty] | 495 | 22.9374 | 1
[9 empty] | 496 | 23.0129 | 1
[9 empty] | 497 | 24.6114 | 0
[9 empty] | 498 | 22.633 | 1
[9 empty] | 499 | 23.9385 | 1
[9 empty] | 500 | 25.5394 | 0
[9 empty] | 501 | 23.9996 | 1
[9 empty] | 502 | 27.5341 | 0
[9 empty] | 503 | 21.5685 | 1
[9 empty] | 504 | 23.4022 | 1
[9 empty] | 505 | 23.9486 | 1
[9 empty] | 506 | 20.6146 | 1
[9 empty] | 507 | 24.3416 | 0
[9 empty] | 508 | 22.089 | 1
[9 empty] | 509 | 24.7311 | 0
[9 empty] | 510 | 24.2334 | 0
[9 empty] | 511 | 25.3661 | 0
[9 empty] | 512 | 22.9494 | 1
[9 empty] | 513 | 23.6222 | 1
[9 empty] | 514 | 22.9432 | 1
[9 empty] | 515 | 26.0569 | 0
[9 empty] | 516 | 23.7152 | 1
[9 empty] | 517 | 24.4405 | 0
[9 empty] | 518 | 22.3964 | 1
[9 empty] | 519 | 25.2353 | 0
[9 empty] | 520 | 23.7106 | 1
[9 empty] | 521 | 24.1719 | 0
[9 empty] | 522 | 25.7415 | 0
[9 empty] | 523 | 24.6428 | 0
[9 empty] | 524 | 24.3879 | 0
[9 empty] | 525 | 22.1793 | 1
[9 empty] | 526 | 22.2223 | 1
[9 empty] | 527 | 26.1352 | 0
[9 empty] | 528 | 24.1158 | 0
[9 empty] | 529 | 24.4717 | 0
[9 empty] | 530 | 24.4769 | 0
[9 empty] | 531 | 22.9686 | 1
[9 empty] | 532 | 24.3298 | 0
[9 empty] | 533 | 24.6056 | 0
[9 empty] | 534 | 23.6315 | 1
[9 empty] | 535 | 23.3596 | 1
[9 empty] | 536 | 25.0804 | 0
[9 empty] | 537 | 23.7213 | 1
[9 empty] | 538 | 20.7614 | 1
[9 empty] | 539 | 24.2108 | 0
[9 empty] | 540 | 23.6383 | 1
[9 empty] | 541 | 22.676 | 1
[9 empty] | 542 | 23.7335 | 1
[9 empty] | 543 | 24.7159 | 0
[9 empty] | 544 | 24.4344 | 0
[9 empty] | 545 | 25.7397 | 0
[9 empty] | 546 | 24.9302 | 0
[9 empty] | 547 | 25.0642 | 0
[9 empty] | 548 | 23.7563 | 1
[9 empty] | 549 | 23.3365 | 1
[9 empty] | 550 | 24.0065 | 0
[9 empty] | 551 | 23.2763 | 1
[9 empty] | 552 | 26.1057 | 0
[9 empty] | 553 | 24.4267 | 0
[9 empty] | 554 | 22.9059 | 1
[9 empty] | 555 | 21.5767 | 1
[9 empty] | 556 | 25.824 | 0
[9 empty] | 557 | 22.1594 | 1
[9 empty] | 558 | 22.3112 | 1
[9 empty] | 559 | 23.9516 | 1
[9 empty] | 560 | 24.3092 | 0
[9 empty] | 561 | 25.0231 | 0
[9 empty] | 562 | 22.3458 | 1
[9 empty] | 563 | 23.7828 | 1
[9 empty] | 564 | 22.8746 | 1
[9 empty] | 565 | 25.3023 | 0
[9 empty] | 566 | 24.9056 | 0
[9 empty] | 567 | 23.5631 | 1
[9 empty] | 568 | 26.3151 | 0
[9 empty] | 569 | 23.7809 | 1
[9 empty] | 570 | 23.8606 | 1
[9 empty] | 571 | 23.428 | 1
[9 empty] | 572 | 25.2879 | 0
[9 empty] | 573 | 24.1519 | 0
[9 empty] | 574 | 20.6057 | 1
[9 empty] | 575 | 23.8532 | 1
[9 empty] | 576 | 22.8983 | 1
[9 empty] | 577 | 23.759 | 1
[9 empty] | 578 | 22.8436 | 1
[9 empty] | 579 | 25.1944 | 0
[9 empty] | 580 | 23.3045 | 1
[9 empty] | 581 | 21.914 | 1
[9 empty] | 582 | 23.2514 | 1
[9 empty] | 583 | 24.7915 | 0
[9 empty] | 584 | 22.5445 | 1
[9 empty] | 585 | 24.536 | 0
[9 empty] | 586 | 24.0352 | 0
[9 empty] | 587 | 22.9838 | 1
[9 empty] | 588 | 24.597 | 0
[9 empty] | 589 | 25.6406 | 0
[9 empty] | 590 | 25.1345 | 0
[9 empty] | 591 | 24.605 | 0
[9 empty] | 592 | 22.6237 | 1
[9 empty] | 593 | 21.3979 | 1
[9 empty] | 594 | 25.3364 | 0
[9 empty] | 595 | 26.5823 | 0
[9 empty] | 596 | 23.1729 | 1
[9 empty] | 597 | 22.055 | 1
[9 empty] | 598 | 22.8254 | 1
[9 empty] | 599 | 26.5301 | 0
[9 empty] | 600 | 23.6134 | 1
[9 empty] | 601 | 25.5032 | 0
[9 empty] | 602 | 24.732 | 0
[9 empty] | 603 | 23.0705 | 1
[9 empty] | 604 | 22.1591 | 1
[9 empty] | 605 | 25.1042 | 0
[9 empty] | 606 | 22.487 | 1
[9 empty] | 607 | 23.4797 | 1
[9 empty] | 608 | 23.6071 | 1
[9 empty] | 609 | 23.2782 | 1
[9 empty] | 610 | 23.9296 | 1
[9 empty] | 611 | 25.5876 | 0
[9 empty] | 612 | 23.0626 | 1
[9 empty] | 613 | 22.3713 | 1
[9 empty] | 614 | 24.1862 | 0
[9 empty] | 615 | 23.6216 | 1
[9 empty] | 616 | 24.9878 | 0
[9 empty] | 617 | 22.9185 | 1
[9 empty] | 618 | 24.4689 | 0
[9 empty] | 619 | 22.8836 | 1
[9 empty] | 620 | 25.4436 | 0
[9 empty] | 621 | 24.0552 | 0
[9 empty] | 622 | 25.5688 | 0
[9 empty] | 623 | 21.0142 | 1
[9 empty] | 624 | 25.1897 | 0
[9 empty] | 625 | 22.3526 | 1
[9 empty] | 626 | 23.0746 | 1
[9 empty] | 627 | 20.754 | 1
[9 empty] | 628 | 23.5688 | 1
[9 empty] | 629 | 23.695 | 1
[9 empty] | 630 | 23.7225 | 1
[9 empty] | 631 | 24.9784 | 0
[9 empty] | 632 | 23.4369 | 1
[9 empty] | 633 | 23.5274 | 1
[9 empty] | 634 | 23.3647 | 1
[9 empty] | 635 | 24.9005 | 0
[9 empty] | 636 | 25.0433 | 0
[9 empty] | 637 | 22.4285 | 1
[9 empty] | 638 | 23.4627 | 1
[9 empty] | 639 | 23.4896 | 1
[9 empty] | 640 | 21.9383 | 1
[9 empty] | 641 | 20.7558 | 1
[9 empty] | 642 | 24.071 | 0
[9 empty] | 643 | 24.7509 | 0
[9 empty] | 644 | 24.1005 | 0
[9 empty] | 645 | 24.0262 | 0
[9 empty] | 646 | 25.2498 | 0
[9 empty] | 647 | 23.4769 | 1
[9 empty] | 648 | 24.1006 | 0
[9 empty] | 649 | 22.5192 | 1
[9 empty] | 650 | 24.4153 | 0
[9 empty] | 651 | 25.331 | 0
[9 empty] | 652 | 24.1947 | 0
[9 empty] | 653 | 25.7163 | 0
[9 empty] | 654 | 24.5547 | 0
[9 empty] | 655 | 24.6638 | 0
[9 empty] | 656 | 23.6109 | 1
[9 empty] | 657 | 21.1285 | 1
[9 empty] | 658 | 24.0456 | 0
[9 empty] | 659 | 23.5017 | 1
[9 empty] | 660 | 22.521 | 1
[9 empty] | 661 | 25.5724 | 0
[9 empty] | 662 | 24.5291 | 0
[9 empty] | 663 | 22.7585 | 1
[9 empty] | 664 | 25.3908 | 0
[9 empty] | 665 | 23.0033 | 1
[9 empty] | 666 | 22.275 | 1
[9 empty] | 667 | 23.4752 | 1
[9 empty] | 668 | 20.254 | 1
[9 empty] | 669 | 25.1394 | 0
[9 empty] | 670 | 21.9352 | 1
[9 empty] | 671 | 22.3624 | 1
[9 empty] | 672 | 23.7292 | 1
[9 empty] | 673 | 22.8268 | 1
[9 empty] | 674 | 22.2132 | 1
[9 empty] | 675 | 22.899 | 1
[9 empty] | 676 | 24.4068 | 0
[9 empty] | 677 | 25.1681 | 0
[9 empty] | 678 | 22.9706 | 1
[9 empty] | 679 | 20.2349 | 1
[9 empty] | 680 | 23.7525 | 1
[9 empty] | 681 | 24.9519 | 0
[9 empty] | 682 | 26.3053 | 0
[9 empty] | 683 | 25.826 | 0
[9 empty] | 684 | 26.1687 | 0
[9 empty] | 685 | 24.813 | 0
[9 empty] | 686 | 24.9916 | 0
[9 empty] | 687 | 22.1521 | 1
[9 empty] | 688 | 24.1981 | 0
[9 empty] | 689 | 22.5466 | 1
[9 empty] | 690 | 21.5364 | 1
[9 empty] | 691 | 23.0496 | 1
[9 empty] | 692 | 23.4146 | 1
[9 empty] | 693 | 23.8306 | 1
[9 empty] | 694 | 24.0933 | 0
[9 empty] | 695 | 22.5247 | 1
[9 empty] | 696 | 22.891 | 1
[9 empty] | 697 | 24.9359 | 0
[9 empty] | 698 | 23.3944 | 1
[9 empty] | 699 | 25.1175 | 0
[9 empty] | 700 | 24.4624 | 0
[9 empty] | 701 | 22.8847 | 1
[9 empty] | 702 | 25.7937 | 0
[9 empty] | 703 | 23.9577 | 1
[9 empty] | 704 | 22.8823 | 1
[9 empty] | 705 | 25.5779 | 0
[9 empty] | 706 | 24.871 | 0
[9 empty] | 707 | 25.8453 | 0
[9 empty] | 708 | 23.5599 | 1
[9 empty] | 709 | 24.3067 | 0
[9 empty] | 710 | 22.8881 | 1
[9 empty] | 711 | 22.9314 | 1
[9 empty] | 712 | 23.0674 | 1
[9 empty] | 713 | 20.5468 | 1
[9 empty] | 714 | 22.085 | 1
[9 empty] | 715 | 25.2179 | 0
[9 empty] | 716 | 23.7027 | 1
[9 empty] | 717 | 22.9116 | 1
[9 empty] | 718 | 24.32 | 0
[9 empty] | 719 | 25.1694 | 0
[9 empty] | 720 | 24.0599 | 0
[9 empty] | 721 | 23.5497 | 1
[9 empty] | 722 | 21.7887 | 1
[9 empty] | 723 | 22.4982 | 1
[9 empty] | 724 | 23.4162 | 1
[9 empty] | 725 | 22.5192 | 1
[9 empty] | 726 | 22.4054 | 1
[9 empty] | 727 | 23.5021 | 1
[9 empty] | 728 | 23.2128 | 1
[9 empty] | 729 | 25.2291 | 0
[9 empty] | 730 | 24.4948 | 0
[9 empty] | 731 | 27.0585 | 0
[9 empty] | 732 | 23.3622 | 1
[9 empty] | 733 | 24.027 | 0
[9 empty] | 734 | 23.3681 | 1
[9 empty] | 735 | 22.9211 | 1
[9 empty] | 736 | 23.9188 | 1
[9 empty] | 737 | 23.6787 | 1
[9 empty] | 738 | 22.0781 | 1
[9 empty] | 739 | 23.9841 | 1
[9 empty] | 740 | 26.0077 | 0
[9 empty] | 741 | 23.3734 | 1
[9 empty] | 742 | 22.0927 | 1
[9 empty] | 743 | 22.2257 | 1
[9 empty] | 744 | 24.2069 | 0
[9 empty] | 745 | 24.0037 | 0
[9 empty] | 746 | 24.3966 | 0
[9 empty] | 747 | 24.0453 | 0
[9 empty] | 748 | 25.9109 | 0
[9 empty] | 749 | 25.7073 | 0
[9 empty] | 750 | 23.9469 | 1
[9 empty] | 751 | 24.1051 | 0
[9 empty] | 752 | 24.1611 | 0
[9 empty] | 753 | 24.8027 | 0
[9 empty] | 754 | 22.3882 | 1
[9 empty] | 755 | 24.941 | 0
[9 empty] | 756 | 25.3365 | 0
[9 empty] | 757 | 24.7553 | 0
[9 empty] | 758 | 23.9021 | 1
[9 empty] | 759 | 23.5812 | 1
[9 empty] | 760 | 23.317 | 1
[9 empty] | 761 | 24.867 | 0
[9 empty] | 762 | 27.3765 | 0
[9 empty] | 763 | 23.624 | 1
[9 empty] | 764 | 24.3938 | 0
[9 empty] | 765 | 24.1578 | 0
[9 empty] | 766 | 25.4293 | 0
[9 empty] | 767 | 24.1213 | 0
[9 empty] | 768 | 23.869 | 1
[9 empty] | 769 | 22.8136 | 1
[9 empty] | 770 | 24.2714 | 0
[9 empty] | 771 | 25.2703 | 0
[9 empty] | 772 | 24.2596 | 0
[9 empty] | 773 | 24.4981 | 0
[9 empty] | 774 | 23.5666 | 1
[9 empty] | 775 | 23.8742 | 1
[9 empty] | 776 | 23.6109 | 1
[9 empty] | 777 | 24.2122 | 0
[9 empty] | 778 | 25.3511 | 0
[9 empty] | 779 | 24.6213 | 0
[9 empty] | 780 | 24.112 | 0
[9 empty] | 781 | 22.471 | 1
[9 empty] | 782 | 26.298 | 0
[9 empty] | 783 | 24.0814 | 0
[9 empty] | 784 | 26.4423 | 0
[9 empty] | 785 | 23.2872 | 1
[9 empty] | 786 | 21.5371 | 1
[9 empty] | 787 | 25.5997 | 0
[9 empty] | 788 | 25.1208 | 0
[9 empty] | 789 | 24.4957 | 0
[9 empty] | 790 | 23.7078 | 1
[9 empty] | 791 | 24.1873 | 0
[9 empty] | 792 | 24.8743 | 0
[9 empty] | 793 | 23.904 | 1
[9 empty] | 794 | 25.1036 | 0
[9 empty] | 795 | 23.3558 | 1
[9 empty] | 796 | 23.9906 | 1
[9 empty] | 797 | 24.729 | 0
[9 empty] | 798 | 23.0192 | 1
[9 empty] | 799 | 23.2017 | 1
[9 empty] | 800 | 24.2186 | 0
[9 empty] | 801 | 23.3526 | 1
[9 empty] | 802 | 26.6652 | 0
[9 empty] | 803 | 23.733 | 1
[9 empty] | 804 | 21.7429 | 1
[9 empty] | 805 | 23.9812 | 1
[9 empty] | 806 | 24.9251 | 0
[9 empty] | 807 | 23.2805 | 1
[9 empty] | 808 | 24.8412 | 0
[9 empty] | 809 | 22.5681 | 1
[9 empty] | 810 | 22.1151 | 1
[9 empty] | 811 | 20.9449 | 1
[9 empty] | 812 | 22.429 | 1
[9 empty] | 813 | 23.0621 | 1
[9 empty] | 814 | 23.9177 | 1
[9 empty] | 815 | 25.0483 | 0
[9 empty] | 816 | 23.0264 | 1
[9 empty] | 817 | 22.8868 | 1
[9 empty] | 818 | 24.7955 | 0
[9 empty] | 819 | 23.9936 | 1
[9 empty] | 820 | 26.5878 | 0
[9 empty] | 821 | 23.5578 | 1
[9 empty] | 822 | 21.9013 | 1
[9 empty] | 823 | 23.1695 | 1
[9 empty] | 824 | 24.6966 | 0
[9 empty] | 825 | 25.137 | 0
[9 empty] | 826 | 24.1411 | 0
[9 empty] | 827 | 24.281 | 0
[9 empty] | 828 | 23.9095 | 1
[9 empty] | 829 | 24.0881 | 0
[9 empty] | 830 | 23.9633 | 1
[9 empty] | 831 | 24.7411 | 0
[9 empty] | 832 | 24.1779 | 0
[9 empty] | 833 | 24.8339 | 0
[9 empty] | 834 | 24.2504 | 0
[9 empty] | 835 | 24.5736 | 0
[9 empty] | 836 | 22.9791 | 1
[9 empty] | 837 | 20.7988 | 1
[9 empty] | 838 | 25.7003 | 0
[9 empty] | 839 | 24.1055 | 0
[9 empty] | 840 | 26.3328 | 0
[9 empty] | 841 | 24.185 | 0
[9 empty] | 842 | 24.2397 | 0
[9 empty] | 843 | 24.3858 | 0
[9 empty] | 844 | 22.9321 | 1
[9 empty] | 845 | 22.1738 | 1
[9 empty] | 846 | 21.7692 | 1
[9 empty] | 847 | 25.1189 | 0
[9 empty] | 848 | 24.0139 | 0
[9 empty] | 849 | 25.9595 | 0
[9 empty] | 850 | 22.8146 | 1
[9 empty] | 851 | 25.1034 | 0
[9 empty] | 852 | 23.8903 | 1
[9 empty] | 853 | 25.3967 | 0
[9 empty] | 854 | 25.087 | 0
[9 empty] | 855 | 24.2922 | 0
[9 empty] | 856 | 22.938 | 1
[9 empty] | 857 | 24.5008 | 0
[9 empty] | 858 | 24.6665 | 0
[9 empty] | 859 | 23.6288 | 1
[9 empty] | 860 | 23.4661 | 1
[9 empty] | 861 | 25.5875 | 0
[9 empty] | 862 | 24.9366 | 0
[9 empty] | 863 | 24.8079 | 0
[9 empty] | 864 | 22.1475 | 1
[9 empty] | 865 | 24.5054 | 0
[9 empty] | 866 | 25.4226 | 0
[9 empty] | 867 | 22.7446 | 1
[9 empty] | 868 | 24.8814 | 0
[9 empty] | 869 | 24.8327 | 0
[9 empty] | 870 | 22.8853 | 1
[9 empty] | 871 | 22.3246 | 1
[9 empty] | 872 | 24.6579 | 0
[9 empty] | 873 | 25.6475 | 0
[9 empty] | 874 | 24.1 | 0
[9 empty] | 875 | 23.8341 | 1
[9 empty] | 876 | 23.6869 | 1
[9 empty] | 877 | 22.1581 | 1
[9 empty] | 878 | 25.2757 | 0
[9 empty] | 879 | 25.087 | 0
[9 empty] | 880 | 24.6617 | 0
[9 empty] | 881 | 24.5959 | 0
[9 empty] | 882 | 22.1765 | 1
[9 empty] | 883 | 24.6688 | 0
[9 empty] | 884 | 23.197 | 1
[9 empty] | 885 | 23.7669 | 1
[9 empty] | 886 | 21.048 | 1
[9 empty] | 887 | 23.456 | 1
[9 empty] | 888 | 24.7773 | 0
[9 empty] | 889 | 24.061 | 0
[9 empty] | 890 | 24.1159 | 0
[9 empty] | 891 | 23.992 | 1
[9 empty] | 892 | 25.2951 | 0
[9 empty] | 893 | 26.0088 | 0
[9 empty] | 894 | 23.0781 | 1
[9 empty] | 895 | 24.5811 | 0
[9 empty] | 896 | 22.8563 | 1
[9 empty] | 897 | 23.6322 | 1
[9 empty] | 898 | 25.8174 | 0
[9 empty] | 899 | 23.2024 | 1
[9 empty] | 900 | 24.8515 | 0
[9 empty] | 901 | 23.1138 | 1
[9 empty] | 902 | 25.8448 | 0
[9 empty] | 903 | 24.1346 | 0
[9 empty] | 904 | 25.2035 | 0
[9 empty] | 905 | 25.2058 | 0
[9 empty] | 906 | 23.5323 | 1
[9 empty] | 907 | 24.0535 | 0
[9 empty] | 908 | 24.0451 | 0
[9 empty] | 909 | 26.1824 | 0
[9 empty] | 910 | 22.8415 | 1
[9 empty] | 911 | 24.3775 | 0
[9 empty] | 912 | 25.855 | 0
[9 empty] | 913 | 25.8024 | 0
[9 empty] | 914 | 23.7299 | 1
[9 empty] | 915 | 25.6137 | 0
[9 empty] | 916 | 23.4451 | 1
[9 empty] | 917 | 23.5047 | 1
[9 empty] | 918 | 25.2963 | 0
[9 empty] | 919 | 24.83 | 0
[9 empty] | 920 | 25.9138 | 0
[9 empty] | 921 | 25.0059 | 0
[9 empty] | 922 | 23.6038 | 1
[9 empty] | 923 | 24.3512 | 0
[9 empty] | 924 | 23.076 | 1
[9 empty] | 925 | 26.269 | 0
[9 empty] | 926 | 23.8808 | 1
[9 empty] | 927 | 26.2802 | 0
[9 empty] | 928 | 25.1994 | 0
[9 empty] | 929 | 22.5404 | 1
[9 empty] | 930 | 22.6957 | 1
[9 empty] | 931 | 24.3198 | 0
[9 empty] | 932 | 24.8408 | 0
[9 empty] | 933 | 21.5805 | 1
[9 empty] | 934 | 23.7296 | 1
[9 empty] | 935 | 23.4759 | 1
[9 empty] | 936 | 25.9343 | 0
[9 empty] | 937 | 22.7205 | 1
[9 empty] | 938 | 23.8663 | 1
[9 empty] | 939 | 22.9515 | 1
[9 empty] | 940 | 24.8286 | 0
[9 empty] | 941 | 24.735 | 0
[9 empty] | 942 | 22.3811 | 1
[9 empty] | 943 | 24.9946 | 0
[9 empty] | 944 | 25.6105 | 0
[9 empty] | 945 | 22.8107 | 1
[9 empty] | 946 | 23.6007 | 1
[9 empty] | 947 | 21.1854 | 1
[9 empty] | 948 | 25.1587 | 0
[9 empty] | 949 | 23.0585 | 1
[9 empty] | 950 | 24.1496 | 0
[9 empty] | 951 | 21.3044 | 1
[9 empty] | 952 | 23.3724 | 1
[9 empty] | 953 | 23.6313 | 1
[9 empty] | 954 | 24.3215 | 0
[9 empty] | 955 | 23.2683 | 1
[9 empty] | 956 | 22.0256 | 1
[9 empty] | 957 | 26.6881 | 0
[9 empty] | 958 | 25.6106 | 0
[9 empty] | 959 | 25.1756 | 0
[9 empty] | 960 | 24.0932 | 0
[9 empty] | 961 | 21.8501 | 1
[9 empty] | 962 | 22.7959 | 1
[9 empty] | 963 | 25.0036 | 0
[9 empty] | 964 | 21.5995 | 1
[9 empty] | 965 | 23.1757 | 1
[9 empty] | 966 | 23.134 | 1
[9 empty] | 967 | 22.5756 | 1
[9 empty] | 968 | 22.142 | 1
[9 empty] | 969 | 21.4662 | 1
[9 empty] | 970 | 22.9629 | 1
[9 empty] | 971 | 25.0733 | 0
[9 empty] | 972 | 22.9466 | 1
[9 empty] | 973 | 26.203 | 0
[9 empty] | 974 | 24.2627 | 0
[9 empty] | 975 | 22.9428 | 1
[9 empty] | 976 | 26.1502 | 0
[9 empty] | 977 | 23.7989 | 1
[9 empty] | 978 | 22.2901 | 1
[9 empty] | 979 | 24.8154 | 0
[9 empty] | 980 | 23.5313 | 1
[9 empty] | 981 | 23.8175 | 1
[9 empty] | 982 | 24.2327 | 0
[9 empty] | 983 | 21.9872 | 1
[9 empty] | 984 | 23.4246 | 1
[9 empty] | 985 | 22.7796 | 1
[9 empty] | 986 | 24.7459 | 0
[9 empty] | 987 | 25.2861 | 0
[9 empty] | 988 | 23.802 | 1
[9 empty] | 989 | 22.9523 | 1
[9 empty] | 990 | 23.3483 | 1
[9 empty] | 991 | 26.2381 | 0
[9 empty] | 992 | 21.7051 | 1
[9 empty] | 993 | 21.6912 | 1
[9 empty] | 994 | 25.4911 | 0
[9 empty] | 995 | 21.9832 | 1
[9 empty] | 996 | 24.0885 | 0
[9 empty] | 997 | 24.0393 | 0
[9 empty] | 998 | 22.6185 | 1
[9 empty] | 999 | 23.8666 | 1
[9 empty] | 1000 | 27.6061 | 0

## Project 2 R(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.23831 | 0.11768 | 2.1554 | 2.1554 | 1 | 24.7805 | 0
B | A | 3 | 4 | 5 | 2.1554 | 0.09916 | 0.60107 | 4.2021 | 6.3575 | 2 | 26.9285 | 0
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1554 | 0.087322 | 0.024328 | 2.3 | 4.4554 | 3 | 25.7986 | 0
D | B | 1 | 2 | 4 | 6.3575 | 0.27624 | 0.52791 | 2.5837 | 8.9412 | 4 | 28.3337 | 0
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.3575 | 0.87025 | 0.62303 | 7.3145 | 13.672 | 5 | 26.1424 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 4.4554 | 0.16657 | 0.94196 | 8.7678 | 13.2232 | 6 | 28.2403 | 0
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.4554 | 0.3896 | 0.93884 | 3.4532 | 7.9086 | 7 | 27.0042 | 0
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.672 | 0.58555 | 0.5433 | 5.9106 | 19.5827 | 8 | 28.539 | 0
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 13.2232 | 0.055943 | 0.26058 | 6.5212 | 19.7443 | 9 | 25.8839 | 0
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.7443 | 0.73616 | 0.8105 | 0.4 | 20.1443 | 10 | 27.1405 | 0
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.7443 | 0.0758 | 0.24937 | 0.94811 | 20.6924 | 11 | 28.4407 | 0
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 20.6924 | 0.61957 | 0.29603 | 4.0881 | 24.7805 | 12 | 28.8921 | 0
[10 empty] | 13 | 26.0843 | 0
[10 empty] | 14 | 26.949 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 23.6539 | 1
24 | 27.3368 | 2.9 | [7 empty] | 16 | 28.0146 | 0
[10 empty] | 17 | 28.3645 | 0
[10 empty] | 18 | 26.1696 | 0
[10 empty] | 19 | 27.8577 | 0
[10 empty] | 20 | 24.6861 | 0
[10 empty] | 21 | 25.686 | 0
[10 empty] | 22 | 28.4737 | 0
[10 empty] | 23 | 29.5141 | 0
[10 empty] | 24 | 27.4546 | 0
[10 empty] | 25 | 28.0793 | 0
[10 empty] | 26 | 28.3549 | 0
[10 empty] | 27 | 27.5689 | 0
[10 empty] | 28 | 24.8508 | 0
[10 empty] | 29 | 27.7803 | 0
[10 empty] | 30 | 28.3885 | 0
[10 empty] | 31 | 23.9321 | 1
[10 empty] | 32 | 26.6782 | 0
[10 empty] | 33 | 25.4965 | 0
[10 empty] | 34 | 24.0489 | 0
[10 empty] | 35 | 29.7342 | 0
[10 empty] | 36 | 27.0753 | 0
[10 empty] | 37 | 27.524 | 0
[10 empty] | 38 | 27.2378 | 0
[10 empty] | 39 | 29.3075 | 0
[10 empty] | 40 | 26.8016 | 0
[10 empty] | 41 | 27.0595 | 0
[10 empty] | 42 | 27.0577 | 0
[10 empty] | 43 | 28.8278 | 0
[10 empty] | 44 | 28.1714 | 0
[10 empty] | 45 | 25.7766 | 0
[10 empty] | 46 | 26.3789 | 0
[10 empty] | 47 | 29.4801 | 0
[10 empty] | 48 | 25.777 | 0
[10 empty] | 49 | 28.1502 | 0
[10 empty] | 50 | 28.7855 | 0
[10 empty] | 51 | 25.0821 | 0
[10 empty] | 52 | 26.4698 | 0
[10 empty] | 53 | 27.8427 | 0
[10 empty] | 54 | 26.1457 | 0
[10 empty] | 55 | 28.312 | 0
[10 empty] | 56 | 27.3949 | 0
[10 empty] | 57 | 28.4602 | 0
[10 empty] | 58 | 30.3236 | 0
[10 empty] | 59 | 27.4907 | 0
[10 empty] | 60 | 28.9044 | 0
[10 empty] | 61 | 26.0987 | 0
[10 empty] | 62 | 27.5423 | 0
[10 empty] | 63 | 26.3356 | 0
[10 empty] | 64 | 28.0958 | 0
[10 empty] | 65 | 28.7345 | 0
[10 empty] | 66 | 27.1508 | 0
[10 empty] | 67 | 27.095 | 0
[10 empty] | 68 | 28.7888 | 0
[10 empty] | 69 | 24.9821 | 0
[10 empty] | 70 | 25.7218 | 0
[10 empty] | 71 | 29.7564 | 0
[10 empty] | 72 | 29.0569 | 0
[10 empty] | 73 | 28.534 | 0
[10 empty] | 74 | 26.9443 | 0
[10 empty] | 75 | 26.2178 | 0
[10 empty] | 76 | 30.6141 | 0
[10 empty] | 77 | 27.5604 | 0
[10 empty] | 78 | 28.082 | 0
[10 empty] | 79 | 27.6623 | 0
[10 empty] | 80 | 26.5665 | 0
[10 empty] | 81 | 24.316 | 0
[10 empty] | 82 | 29.1866 | 0
[10 empty] | 83 | 26.861 | 0
[10 empty] | 84 | 26.0935 | 0
[10 empty] | 85 | 28.9759 | 0
[10 empty] | 86 | 29.8693 | 0
[10 empty] | 87 | 29.0939 | 0
[10 empty] | 88 | 28.9245 | 0
[10 empty] | 89 | 28.5396 | 0
[10 empty] | 90 | 25.844 | 0
[10 empty] | 91 | 26.8444 | 0
[10 empty] | 92 | 28.7445 | 0
[10 empty] | 93 | 28.9344 | 0
[10 empty] | 94 | 27.846 | 0
[10 empty] | 95 | 25.2766 | 0
[10 empty] | 96 | 28.0749 | 0
[10 empty] | 97 | 26.5796 | 0
[10 empty] | 98 | 24.1235 | 0
[10 empty] | 99 | 29.2466 | 0
[10 empty] | 100 | 23.5512 | 1
[10 empty] | 101 | 27.2815 | 0
[10 empty] | 102 | 28.5385 | 0
[10 empty] | 103 | 25.6748 | 0
[10 empty] | 104 | 27.6 | 0
[10 empty] | 105 | 23.9745 | 1
[10 empty] | 106 | 30.2387 | 0
[10 empty] | 107 | 25.6905 | 0
[10 empty] | 108 | 26.7304 | 0
[10 empty] | 109 | 26.7006 | 0
[10 empty] | 110 | 28.5 | 0
[10 empty] | 111 | 27.1592 | 0
[10 empty] | 112 | 29.1762 | 0
[10 empty] | 113 | 30.5352 | 0
[10 empty] | 114 | 26.2072 | 0
[10 empty] | 115 | 27.9874 | 0
[10 empty] | 116 | 27.4887 | 0
[10 empty] | 117 | 28.1284 | 0
[10 empty] | 118 | 29.5398 | 0
[10 empty] | 119 | 26.3464 | 0
[10 empty] | 120 | 28.3916 | 0
[10 empty] | 121 | 28.7887 | 0
[10 empty] | 122 | 28.6657 | 0
[10 empty] | 123 | 28.743 | 0
[10 empty] | 124 | 26.4014 | 0
[10 empty] | 125 | 28.9654 | 0
[10 empty] | 126 | 28.971 | 0
[10 empty] | 127 | 27.113 | 0
[10 empty] | 128 | 24.0879 | 0
[10 empty] | 129 | 28.3136 | 0
[10 empty] | 130 | 28.8517 | 0
[10 empty] | 131 | 28.0635 | 0
[10 empty] | 132 | 29.0385 | 0
[10 empty] | 133 | 28.9098 | 0
[10 empty] | 134 | 29.3372 | 0
[10 empty] | 135 | 22.1234 | 1
[10 empty] | 136 | 29.1106 | 0
[10 empty] | 137 | 28.6869 | 0
[10 empty] | 138 | 26.832 | 0
[10 empty] | 139 | 25.7243 | 0
[10 empty] | 140 | 26.8056 | 0
[10 empty] | 141 | 27.7645 | 0
[10 empty] | 142 | 26.9835 | 0
[10 empty] | 143 | 26.3799 | 0
[10 empty] | 144 | 27.7191 | 0
[10 empty] | 145 | 28.1154 | 0
[10 empty] | 146 | 26.4728 | 0
[10 empty] | 147 | 28.2243 | 0
[10 empty] | 148 | 26.5704 | 0
[10 empty] | 149 | 29.1886 | 0
[10 empty] | 150 | 27.6968 | 0
[10 empty] | 151 | 26.7608 | 0
[10 empty] | 152 | 28.1033 | 0
[10 empty] | 153 | 28.3696 | 0
[10 empty] | 154 | 30.2409 | 0
[10 empty] | 155 | 30.1831 | 0
[10 empty] | 156 | 29.1902 | 0
[10 empty] | 157 | 25.056 | 0
[10 empty] | 158 | 26.8633 | 0
[10 empty] | 159 | 28.4872 | 0
[10 empty] | 160 | 28.6746 | 0
[10 empty] | 161 | 28.4875 | 0
[10 empty] | 162 | 27.5524 | 0
[10 empty] | 163 | 24.3048 | 0
[10 empty] | 164 | 25.3225 | 0
[10 empty] | 165 | 26.3296 | 0
[10 empty] | 166 | 24.6047 | 0
[10 empty] | 167 | 27.966 | 0
[10 empty] | 168 | 27.1729 | 0
[10 empty] | 169 | 26.7802 | 0
[10 empty] | 170 | 28.2188 | 0
[10 empty] | 171 | 27.3448 | 0
[10 empty] | 172 | 23.1903 | 1
[10 empty] | 173 | 25.9441 | 0
[10 empty] | 174 | 27.2377 | 0
[10 empty] | 175 | 25.6785 | 0
[10 empty] | 176 | 29.0214 | 0
[10 empty] | 177 | 24.1647 | 0
[10 empty] | 178 | 27.9175 | 0
[10 empty] | 179 | 25.6548 | 0
[10 empty] | 180 | 25.9619 | 0
[10 empty] | 181 | 25.7153 | 0
[10 empty] | 182 | 26.569 | 0
[10 empty] | 183 | 26.1527 | 0
[10 empty] | 184 | 28.0093 | 0
[10 empty] | 185 | 26.9804 | 0
[10 empty] | 186 | 26.2742 | 0
[10 empty] | 187 | 27.4626 | 0
[10 empty] | 188 | 26.0193 | 0
[10 empty] | 189 | 29.1049 | 0
[10 empty] | 190 | 28.1141 | 0
[10 empty] | 191 | 28.8607 | 0
[10 empty] | 192 | 29.1342 | 0
[10 empty] | 193 | 26.7353 | 0
[10 empty] | 194 | 28.7974 | 0
[10 empty] | 195 | 28.7559 | 0
[10 empty] | 196 | 27.0683 | 0
[10 empty] | 197 | 27.1108 | 0
[10 empty] | 198 | 28.1787 | 0
[10 empty] | 199 | 24.4988 | 0
[10 empty] | 200 | 27.8997 | 0
[10 empty] | 201 | 28.0757 | 0
[10 empty] | 202 | 28.7675 | 0
[10 empty] | 203 | 28.0701 | 0
[10 empty] | 204 | 26.1358 | 0
[10 empty] | 205 | 29.1575 | 0
[10 empty] | 206 | 27.8292 | 0
[10 empty] | 207 | 29.8398 | 0
[10 empty] | 208 | 28.2069 | 0
[10 empty] | 209 | 29.5229 | 0
[10 empty] | 210 | 27.2842 | 0
[10 empty] | 211 | 24.5823 | 0
[10 empty] | 212 | 28.0712 | 0
[10 empty] | 213 | 29.5794 | 0
[10 empty] | 214 | 29.2034 | 0
[10 empty] | 215 | 25.0553 | 0
[10 empty] | 216 | 27.6734 | 0
[10 empty] | 217 | 29.5657 | 0
[10 empty] | 218 | 26.8552 | 0
[10 empty] | 219 | 29.2959 | 0
[10 empty] | 220 | 24.0554 | 0
[10 empty] | 221 | 28.6524 | 0
[10 empty] | 222 | 27.8 | 0
[10 empty] | 223 | 26.4909 | 0
[10 empty] | 224 | 27.1604 | 0
[10 empty] | 225 | 28.8876 | 0
[10 empty] | 226 | 25.0061 | 0
[10 empty] | 227 | 28.9799 | 0
[10 empty] | 228 | 27.1209 | 0
[10 empty] | 229 | 28.1778 | 0
[10 empty] | 230 | 27.6482 | 0
[10 empty] | 231 | 26.5551 | 0
[10 empty] | 232 | 25.7042 | 0
[10 empty] | 233 | 27.9471 | 0
[10 empty] | 234 | 25.5458 | 0
[10 empty] | 235 | 30.0562 | 0
[10 empty] | 236 | 24.1798 | 0
[10 empty] | 237 | 27.0653 | 0
[10 empty] | 238 | 27.3328 | 0
[10 empty] | 239 | 26.578 | 0
[10 empty] | 240 | 29.4496 | 0
[10 empty] | 241 | 27.6747 | 0
[10 empty] | 242 | 26.0025 | 0
[10 empty] | 243 | 26.231 | 0
[10 empty] | 244 | 28.5209 | 0
[10 empty] | 245 | 26.7443 | 0
[10 empty] | 246 | 22.0568 | 1
[10 empty] | 247 | 25.8041 | 0
[10 empty] | 248 | 26.5377 | 0
[10 empty] | 249 | 28.9252 | 0
[10 empty] | 250 | 27.6178 | 0
[10 empty] | 251 | 25.9608 | 0
[10 empty] | 252 | 28.4478 | 0
[10 empty] | 253 | 29.6942 | 0
[10 empty] | 254 | 25.9175 | 0
[10 empty] | 255 | 28.8361 | 0
[10 empty] | 256 | 29.3193 | 0
[10 empty] | 257 | 25.3949 | 0
[10 empty] | 258 | 28.2673 | 0
[10 empty] | 259 | 27.0586 | 0
[10 empty] | 260 | 27.7366 | 0
[10 empty] | 261 | 26.1302 | 0
[10 empty] | 262 | 24.8704 | 0
[10 empty] | 263 | 26.6816 | 0
[10 empty] | 264 | 27.8726 | 0
[10 empty] | 265 | 28.5292 | 0
[10 empty] | 266 | 27.3753 | 0
[10 empty] | 267 | 27.1084 | 0
[10 empty] | 268 | 30.1437 | 0
[10 empty] | 269 | 29.4226 | 0
[10 empty] | 270 | 27.5155 | 0
[10 empty] | 271 | 29.1735 | 0
[10 empty] | 272 | 27.2398 | 0
[10 empty] | 273 | 25.8077 | 0
[10 empty] | 274 | 27.4992 | 0
[10 empty] | 275 | 25.5961 | 0
[10 empty] | 276 | 24.7411 | 0
[10 empty] | 277 | 27.6045 | 0
[10 empty] | 278 | 28.9866 | 0
[10 empty] | 279 | 26.9278 | 0
[10 empty] | 280 | 27.2522 | 0
[10 empty] | 281 | 25.2623 | 0
[10 empty] | 282 | 27.0797 | 0
[10 empty] | 283 | 27.714 | 0
[10 empty] | 284 | 27.7781 | 0
[10 empty] | 285 | 27.9658 | 0
[10 empty] | 286 | 29.706 | 0
[10 empty] | 287 | 29.0027 | 0
[10 empty] | 288 | 27.21 | 0
[10 empty] | 289 | 28.698 | 0
[10 empty] | 290 | 29.4852 | 0
[10 empty] | 291 | 27.9366 | 0
[10 empty] | 292 | 27.5483 | 0
[10 empty] | 293 | 27.0522 | 0
[10 empty] | 294 | 24.9302 | 0
[10 empty] | 295 | 23.8113 | 1
[10 empty] | 296 | 29.0348 | 0
[10 empty] | 297 | 26.7688 | 0
[10 empty] | 298 | 25.559 | 0
[10 empty] | 299 | 28.2374 | 0
[10 empty] | 300 | 25.3632 | 0
[10 empty] | 301 | 28.9408 | 0
[10 empty] | 302 | 26.2117 | 0
[10 empty] | 303 | 26.7314 | 0
[10 empty] | 304 | 26.8089 | 0
[10 empty] | 305 | 26.5851 | 0
[10 empty] | 306 | 26.5136 | 0
[10 empty] | 307 | 27.3288 | 0
[10 empty] | 308 | 26.2314 | 0
[10 empty] | 309 | 26.2294 | 0
[10 empty] | 310 | 27.9254 | 0
[10 empty] | 311 | 27.9777 | 0
[10 empty] | 312 | 30.2969 | 0
[10 empty] | 313 | 26.2713 | 0
[10 empty] | 314 | 29.0963 | 0
[10 empty] | 315 | 27.6025 | 0
[10 empty] | 316 | 26.3426 | 0
[10 empty] | 317 | 25.5604 | 0
[10 empty] | 318 | 26.6134 | 0
[10 empty] | 319 | 28.871 | 0
[10 empty] | 320 | 29.1356 | 0
[10 empty] | 321 | 26.9361 | 0
[10 empty] | 322 | 23.4019 | 1
[10 empty] | 323 | 26.7441 | 0
[10 empty] | 324 | 27.4329 | 0
[10 empty] | 325 | 28.3329 | 0
[10 empty] | 326 | 31.3629 | 0
[10 empty] | 327 | 27.9086 | 0
[10 empty] | 328 | 29.6737 | 0
[10 empty] | 329 | 28.1307 | 0
[10 empty] | 330 | 29.0157 | 0
[10 empty] | 331 | 30.9586 | 0
[10 empty] | 332 | 27.7211 | 0
[10 empty] | 333 | 25.7864 | 0
[10 empty] | 334 | 29.435 | 0
[10 empty] | 335 | 28.4491 | 0
[10 empty] | 336 | 24.6713 | 0
[10 empty] | 337 | 27.2697 | 0
[10 empty] | 338 | 27.1553 | 0
[10 empty] | 339 | 28.5061 | 0
[10 empty] | 340 | 27.9823 | 0
[10 empty] | 341 | 24.916 | 0
[10 empty] | 342 | 27.141 | 0
[10 empty] | 343 | 30.3071 | 0
[10 empty] | 344 | 28.3843 | 0
[10 empty] | 345 | 28.2736 | 0
[10 empty] | 346 | 30.7332 | 0
[10 empty] | 347 | 29.1994 | 0
[10 empty] | 348 | 27.8835 | 0
[10 empty] | 349 | 27.7531 | 0
[10 empty] | 350 | 27.8478 | 0
[10 empty] | 351 | 30.946 | 0
[10 empty] | 352 | 25.0404 | 0
[10 empty] | 353 | 29.8579 | 0
[10 empty] | 354 | 25.8515 | 0
[10 empty] | 355 | 26.3026 | 0
[10 empty] | 356 | 29.7512 | 0
[10 empty] | 357 | 27.9566 | 0
[10 empty] | 358 | 27.2032 | 0
[10 empty] | 359 | 24.2251 | 0
[10 empty] | 360 | 28.1461 | 0
[10 empty] | 361 | 27.5616 | 0
[10 empty] | 362 | 24.434 | 0
[10 empty] | 363 | 26.559 | 0
[10 empty] | 364 | 28.9425 | 0
[10 empty] | 365 | 24.8209 | 0
[10 empty] | 366 | 27.0155 | 0
[10 empty] | 367 | 27.5931 | 0
[10 empty] | 368 | 27.1235 | 0
[10 empty] | 369 | 24.5038 | 0
[10 empty] | 370 | 25.2215 | 0
[10 empty] | 371 | 27.0764 | 0
[10 empty] | 372 | 27.6797 | 0
[10 empty] | 373 | 26.6442 | 0
[10 empty] | 374 | 27.351 | 0
[10 empty] | 375 | 28.8777 | 0
[10 empty] | 376 | 23.8768 | 1
[10 empty] | 377 | 27.347 | 0
[10 empty] | 378 | 28.2439 | 0
[10 empty] | 379 | 27.6024 | 0
[10 empty] | 380 | 26.8641 | 0
[10 empty] | 381 | 26.013 | 0
[10 empty] | 382 | 28.7944 | 0
[10 empty] | 383 | 26.7456 | 0
[10 empty] | 384 | 24.9685 | 0
[10 empty] | 385 | 24.443 | 0
[10 empty] | 386 | 29.6128 | 0
[10 empty] | 387 | 29.4764 | 0
[10 empty] | 388 | 26.6991 | 0
[10 empty] | 389 | 26.3923 | 0
[10 empty] | 390 | 27.0163 | 0
[10 empty] | 391 | 26.8655 | 0
[10 empty] | 392 | 30.4655 | 0
[10 empty] | 393 | 28.2767 | 0
[10 empty] | 394 | 27.0925 | 0
[10 empty] | 395 | 25.7078 | 0
[10 empty] | 396 | 27.4983 | 0
[10 empty] | 397 | 23.2312 | 1
[10 empty] | 398 | 26.5161 | 0
[10 empty] | 399 | 27.7094 | 0
[10 empty] | 400 | 29.9896 | 0
[10 empty] | 401 | 27.4025 | 0
[10 empty] | 402 | 25.5228 | 0
[10 empty] | 403 | 25.7054 | 0
[10 empty] | 404 | 27.6314 | 0
[10 empty] | 405 | 27.3815 | 0
[10 empty] | 406 | 28.5822 | 0
[10 empty] | 407 | 27.1451 | 0
[10 empty] | 408 | 26.5654 | 0
[10 empty] | 409 | 29.5002 | 0
[10 empty] | 410 | 28.4487 | 0
[10 empty] | 411 | 28.349 | 0
[10 empty] | 412 | 28.1355 | 0
[10 empty] | 413 | 28.3816 | 0
[10 empty] | 414 | 29.6896 | 0
[10 empty] | 415 | 24.7399 | 0
[10 empty] | 416 | 27.2318 | 0
[10 empty] | 417 | 26.1518 | 0
[10 empty] | 418 | 28.4099 | 0
[10 empty] | 419 | 30.243 | 0
[10 empty] | 420 | 24.9211 | 0
[10 empty] | 421 | 29.8614 | 0
[10 empty] | 422 | 25.5402 | 0
[10 empty] | 423 | 28.2112 | 0
[10 empty] | 424 | 28.2993 | 0
[10 empty] | 425 | 29.9831 | 0
[10 empty] | 426 | 26.3316 | 0
[10 empty] | 427 | 26.9586 | 0
[10 empty] | 428 | 26.8518 | 0
[10 empty] | 429 | 28.5643 | 0
[10 empty] | 430 | 25.7454 | 0
[10 empty] | 431 | 27.7773 | 0
[10 empty] | 432 | 26.0697 | 0
[10 empty] | 433 | 26.9476 | 0
[10 empty] | 434 | 27.7356 | 0
[10 empty] | 435 | 28.0482 | 0
[10 empty] | 436 | 26.4897 | 0
[10 empty] | 437 | 26.1149 | 0
[10 empty] | 438 | 25.3832 | 0
[10 empty] | 439 | 26.5777 | 0
[10 empty] | 440 | 26.3074 | 0
[10 empty] | 441 | 30.8657 | 0
[10 empty] | 442 | 28.1683 | 0
[10 empty] | 443 | 24.8734 | 0
[10 empty] | 444 | 25.543 | 0
[10 empty] | 445 | 30.8344 | 0
[10 empty] | 446 | 29.7102 | 0
[10 empty] | 447 | 25.4337 | 0
[10 empty] | 448 | 28.598 | 0
[10 empty] | 449 | 29.2099 | 0
[10 empty] | 450 | 29.3858 | 0
[10 empty] | 451 | 28.9759 | 0
[10 empty] | 452 | 27.0687 | 0
[10 empty] | 453 | 27.267 | 0
[10 empty] | 454 | 27.5055 | 0
[10 empty] | 455 | 29.8574 | 0
[10 empty] | 456 | 28.0973 | 0
[10 empty] | 457 | 28.475 | 0
[10 empty] | 458 | 27.8675 | 0
[10 empty] | 459 | 27.411 | 0
[10 empty] | 460 | 26.9053 | 0
[10 empty] | 461 | 26.4761 | 0
[10 empty] | 462 | 27.3035 | 0
[10 empty] | 463 | 27.8997 | 0
[10 empty] | 464 | 27.728 | 0
[10 empty] | 465 | 25.2588 | 0
[10 empty] | 466 | 29.0565 | 0
[10 empty] | 467 | 25.5397 | 0
[10 empty] | 468 | 27.3501 | 0
[10 empty] | 469 | 25.8282 | 0
[10 empty] | 470 | 30.7349 | 0
[10 empty] | 471 | 24.749 | 0
[10 empty] | 472 | 27.6894 | 0
[10 empty] | 473 | 28.8621 | 0
[10 empty] | 474 | 29.165 | 0
[10 empty] | 475 | 25.0542 | 0
[10 empty] | 476 | 29.8961 | 0
[10 empty] | 477 | 27.1138 | 0
[10 empty] | 478 | 28.2625 | 0
[10 empty] | 479 | 25.1302 | 0
[10 empty] | 480 | 27.3587 | 0
[10 empty] | 481 | 26.5018 | 0
[10 empty] | 482 | 29.6053 | 0
[10 empty] | 483 | 28.6882 | 0
[10 empty] | 484 | 27.4439 | 0
[10 empty] | 485 | 27.3751 | 0
[10 empty] | 486 | 28.1303 | 0
[10 empty] | 487 | 27.0501 | 0
[10 empty] | 488 | 27.0031 | 0
[10 empty] | 489 | 26.5431 | 0
[10 empty] | 490 | 26.8448 | 0
[10 empty] | 491 | 26.9583 | 0
[10 empty] | 492 | 28.729 | 0
[10 empty] | 493 | 26.2737 | 0
[10 empty] | 494 | 29.1405 | 0
[10 empty] | 495 | 27.3489 | 0
[10 empty] | 496 | 28.7419 | 0
[10 empty] | 497 | 29.7374 | 0
[10 empty] | 498 | 27.314 | 0
[10 empty] | 499 | 27.3811 | 0
[10 empty] | 500 | 27.0603 | 0
[10 empty] | 501 | 27.7566 | 0
[10 empty] | 502 | 28.3635 | 0
[10 empty] | 503 | 26.7841 | 0
[10 empty] | 504 | 27.7501 | 0
[10 empty] | 505 | 28.8801 | 0
[10 empty] | 506 | 26.1071 | 0
[10 empty] | 507 | 28.7804 | 0
[10 empty] | 508 | 29.2848 | 0
[10 empty] | 509 | 27.6659 | 0
[10 empty] | 510 | 27.4312 | 0
[10 empty] | 511 | 26.6735 | 0
[10 empty] | 512 | 28.2224 | 0
[10 empty] | 513 | 25.577 | 0
[10 empty] | 514 | 26.2419 | 0
[10 empty] | 515 | 29.9091 | 0
[10 empty] | 516 | 27.5056 | 0
[10 empty] | 517 | 26.9739 | 0
[10 empty] | 518 | 26.9424 | 0
[10 empty] | 519 | 27.0738 | 0
[10 empty] | 520 | 26.4303 | 0
[10 empty] | 521 | 23.1964 | 1
[10 empty] | 522 | 29.177 | 0
[10 empty] | 523 | 28.0959 | 0
[10 empty] | 524 | 25.068 | 0
[10 empty] | 525 | 22.5113 | 1
[10 empty] | 526 | 28.3579 | 0
[10 empty] | 527 | 29.8231 | 0
[10 empty] | 528 | 29.0833 | 0
[10 empty] | 529 | 28.1218 | 0
[10 empty] | 530 | 26.7644 | 0
[10 empty] | 531 | 28.4921 | 0
[10 empty] | 532 | 28.4488 | 0
[10 empty] | 533 | 29.4454 | 0
[10 empty] | 534 | 27.4246 | 0
[10 empty] | 535 | 26.191 | 0
[10 empty] | 536 | 26.4578 | 0
[10 empty] | 537 | 25.7688 | 0
[10 empty] | 538 | 29.6516 | 0
[10 empty] | 539 | 27.4995 | 0
[10 empty] | 540 | 28.8914 | 0
[10 empty] | 541 | 30.1139 | 0
[10 empty] | 542 | 30.2505 | 0
[10 empty] | 543 | 26.3573 | 0
[10 empty] | 544 | 27.7084 | 0
[10 empty] | 545 | 27.7638 | 0
[10 empty] | 546 | 28.9319 | 0
[10 empty] | 547 | 26.53 | 0
[10 empty] | 548 | 25.8476 | 0
[10 empty] | 549 | 24.9409 | 0
[10 empty] | 550 | 26.9707 | 0
[10 empty] | 551 | 30.2853 | 0
[10 empty] | 552 | 25.1888 | 0
[10 empty] | 553 | 27.544 | 0
[10 empty] | 554 | 28.2664 | 0
[10 empty] | 555 | 27.7797 | 0
[10 empty] | 556 | 23.0455 | 1
[10 empty] | 557 | 26.7451 | 0
[10 empty] | 558 | 27.0399 | 0
[10 empty] | 559 | 28.084 | 0
[10 empty] | 560 | 29.2362 | 0
[10 empty] | 561 | 28.2301 | 0
[10 empty] | 562 | 25.2828 | 0
[10 empty] | 563 | 28.1702 | 0
[10 empty] | 564 | 29.0943 | 0
[10 empty] | 565 | 28.6523 | 0
[10 empty] | 566 | 29.3373 | 0
[10 empty] | 567 | 28.2007 | 0
[10 empty] | 568 | 25.0625 | 0
[10 empty] | 569 | 26.8498 | 0
[10 empty] | 570 | 24.5449 | 0
[10 empty] | 571 | 24.8087 | 0
[10 empty] | 572 | 27.5825 | 0
[10 empty] | 573 | 29.8064 | 0
[10 empty] | 574 | 29.056 | 0
[10 empty] | 575 | 25.9657 | 0
[10 empty] | 576 | 28.4409 | 0
[10 empty] | 577 | 27.8076 | 0
[10 empty] | 578 | 27.6452 | 0
[10 empty] | 579 | 27.5594 | 0
[10 empty] | 580 | 26.3358 | 0
[10 empty] | 581 | 26.2566 | 0
[10 empty] | 582 | 26.1096 | 0
[10 empty] | 583 | 25.6635 | 0
[10 empty] | 584 | 29.5957 | 0
[10 empty] | 585 | 27.8407 | 0
[10 empty] | 586 | 28.2203 | 0
[10 empty] | 587 | 28.6183 | 0
[10 empty] | 588 | 29.848 | 0
[10 empty] | 589 | 26.1532 | 0
[10 empty] | 590 | 25.1076 | 0
[10 empty] | 591 | 27.9587 | 0
[10 empty] | 592 | 29.2125 | 0
[10 empty] | 593 | 25.1705 | 0
[10 empty] | 594 | 24.654 | 0
[10 empty] | 595 | 27.3543 | 0
[10 empty] | 596 | 27.0468 | 0
[10 empty] | 597 | 24.8427 | 0
[10 empty] | 598 | 29.6561 | 0
[10 empty] | 599 | 24.74 | 0
[10 empty] | 600 | 29.1203 | 0
[10 empty] | 601 | 27.7561 | 0
[10 empty] | 602 | 25.7765 | 0
[10 empty] | 603 | 28.3254 | 0
[10 empty] | 604 | 25.0785 | 0
[10 empty] | 605 | 27.8794 | 0
[10 empty] | 606 | 27.4119 | 0
[10 empty] | 607 | 28.7651 | 0
[10 empty] | 608 | 28.6634 | 0
[10 empty] | 609 | 26.2586 | 0
[10 empty] | 610 | 25.9329 | 0
[10 empty] | 611 | 30.8952 | 0
[10 empty] | 612 | 27.5853 | 0
[10 empty] | 613 | 28.1192 | 0
[10 empty] | 614 | 27.2833 | 0
[10 empty] | 615 | 28.1081 | 0
[10 empty] | 616 | 29.55 | 0
[10 empty] | 617 | 27.89 | 0
[10 empty] | 618 | 29.6209 | 0
[10 empty] | 619 | 26.2837 | 0
[10 empty] | 620 | 28.4636 | 0
[10 empty] | 621 | 27.7839 | 0
[10 empty] | 622 | 27.4111 | 0
[10 empty] | 623 | 26.7428 | 0
[10 empty] | 624 | 27.3656 | 0
[10 empty] | 625 | 28.1913 | 0
[10 empty] | 626 | 26.799 | 0
[10 empty] | 627 | 27.1823 | 0
[10 empty] | 628 | 26.1496 | 0
[10 empty] | 629 | 26.0642 | 0
[10 empty] | 630 | 29.426 | 0
[10 empty] | 631 | 28.3763 | 0
[10 empty] | 632 | 27.2818 | 0
[10 empty] | 633 | 26.274 | 0
[10 empty] | 634 | 25.975 | 0
[10 empty] | 635 | 29.5489 | 0
[10 empty] | 636 | 28.2691 | 0
[10 empty] | 637 | 26.0125 | 0
[10 empty] | 638 | 23.4266 | 1
[10 empty] | 639 | 27.2354 | 0
[10 empty] | 640 | 27.0194 | 0
[10 empty] | 641 | 26.6003 | 0
[10 empty] | 642 | 27.1674 | 0
[10 empty] | 643 | 30.8231 | 0
[10 empty] | 644 | 30.6042 | 0
[10 empty] | 645 | 27.6029 | 0
[10 empty] | 646 | 24.9677 | 0
[10 empty] | 647 | 25.0893 | 0
[10 empty] | 648 | 25.2616 | 0
[10 empty] | 649 | 29.0732 | 0
[10 empty] | 650 | 25.656 | 0
[10 empty] | 651 | 29.2454 | 0
[10 empty] | 652 | 26.314 | 0
[10 empty] | 653 | 26.481 | 0
[10 empty] | 654 | 28.181 | 0
[10 empty] | 655 | 29.2949 | 0
[10 empty] | 656 | 27.0147 | 0
[10 empty] | 657 | 25.8415 | 0
[10 empty] | 658 | 27.3296 | 0
[10 empty] | 659 | 27.3984 | 0
[10 empty] | 660 | 27.8137 | 0
[10 empty] | 661 | 30.8959 | 0
[10 empty] | 662 | 25.212 | 0
[10 empty] | 663 | 27.701 | 0
[10 empty] | 664 | 25.5011 | 0
[10 empty] | 665 | 25.4822 | 0
[10 empty] | 666 | 26.7657 | 0
[10 empty] | 667 | 28.8047 | 0
[10 empty] | 668 | 26.358 | 0
[10 empty] | 669 | 28.4784 | 0
[10 empty] | 670 | 25.0302 | 0
[10 empty] | 671 | 27.6547 | 0
[10 empty] | 672 | 23.3275 | 1
[10 empty] | 673 | 29.0533 | 0
[10 empty] | 674 | 28.6324 | 0
[10 empty] | 675 | 26.362 | 0
[10 empty] | 676 | 27.8752 | 0
[10 empty] | 677 | 24.1262 | 0
[10 empty] | 678 | 25.1621 | 0
[10 empty] | 679 | 27.4073 | 0
[10 empty] | 680 | 27.6669 | 0
[10 empty] | 681 | 26.9385 | 0
[10 empty] | 682 | 27.4953 | 0
[10 empty] | 683 | 27.0635 | 0
[10 empty] | 684 | 28.4118 | 0
[10 empty] | 685 | 30.2717 | 0
[10 empty] | 686 | 27.1156 | 0
[10 empty] | 687 | 28.9848 | 0
[10 empty] | 688 | 25.7303 | 0
[10 empty] | 689 | 28.5157 | 0
[10 empty] | 690 | 25.9009 | 0
[10 empty] | 691 | 28.4813 | 0
[10 empty] | 692 | 28.2968 | 0
[10 empty] | 693 | 26.3624 | 0
[10 empty] | 694 | 24.9797 | 0
[10 empty] | 695 | 29.5155 | 0
[10 empty] | 696 | 24.9686 | 0
[10 empty] | 697 | 26.6452 | 0
[10 empty] | 698 | 28.666 | 0
[10 empty] | 699 | 27.4359 | 0
[10 empty] | 700 | 29.2899 | 0
[10 empty] | 701 | 26.2902 | 0
[10 empty] | 702 | 25.6881 | 0
[10 empty] | 703 | 29.3096 | 0
[10 empty] | 704 | 28.1129 | 0
[10 empty] | 705 | 26.9802 | 0
[10 empty] | 706 | 28.2298 | 0
[10 empty] | 707 | 26.5538 | 0
[10 empty] | 708 | 27.8005 | 0
[10 empty] | 709 | 26.3067 | 0
[10 empty] | 710 | 28.1981 | 0
[10 empty] | 711 | 28.9315 | 0
[10 empty] | 712 | 25.9922 | 0
[10 empty] | 713 | 24.073 | 0
[10 empty] | 714 | 28.2632 | 0
[10 empty] | 715 | 29.7601 | 0
[10 empty] | 716 | 22.8824 | 1
[10 empty] | 717 | 24.3891 | 0
[10 empty] | 718 | 28.1948 | 0
[10 empty] | 719 | 28.7005 | 0
[10 empty] | 720 | 28.1361 | 0
[10 empty] | 721 | 27.1121 | 0
[10 empty] | 722 | 27.3712 | 0
[10 empty] | 723 | 28.9864 | 0
[10 empty] | 724 | 27.3441 | 0
[10 empty] | 725 | 26.7177 | 0
[10 empty] | 726 | 26.4442 | 0
[10 empty] | 727 | 29.882 | 0
[10 empty] | 728 | 27.1112 | 0
[10 empty] | 729 | 27.6117 | 0
[10 empty] | 730 | 28.0176 | 0
[10 empty] | 731 | 28.3754 | 0
[10 empty] | 732 | 23.2811 | 1
[10 empty] | 733 | 27.2992 | 0
[10 empty] | 734 | 27.3726 | 0
[10 empty] | 735 | 27.6922 | 0
[10 empty] | 736 | 28.7618 | 0
[10 empty] | 737 | 21.9082 | 1
[10 empty] | 738 | 26.8709 | 0
[10 empty] | 739 | 27.1094 | 0
[10 empty] | 740 | 28.9223 | 0
[10 empty] | 741 | 26.4526 | 0
[10 empty] | 742 | 26.899 | 0
[10 empty] | 743 | 24.4396 | 0
[10 empty] | 744 | 28.9323 | 0
[10 empty] | 745 | 30.3745 | 0
[10 empty] | 746 | 24.7822 | 0
[10 empty] | 747 | 28.7086 | 0
[10 empty] | 748 | 27.2445 | 0
[10 empty] | 749 | 23.2471 | 1
[10 empty] | 750 | 25.5082 | 0
[10 empty] | 751 | 24.8204 | 0
[10 empty] | 752 | 28.9947 | 0
[10 empty] | 753 | 27.1826 | 0
[10 empty] | 754 | 28.9942 | 0
[10 empty] | 755 | 26.755 | 0
[10 empty] | 756 | 28.5785 | 0
[10 empty] | 757 | 25.755 | 0
[10 empty] | 758 | 27.9777 | 0
[10 empty] | 759 | 27.6318 | 0
[10 empty] | 760 | 27.3427 | 0
[10 empty] | 761 | 25.4442 | 0
[10 empty] | 762 | 27.4022 | 0
[10 empty] | 763 | 27.0872 | 0
[10 empty] | 764 | 28.2443 | 0
[10 empty] | 765 | 27.3067 | 0
[10 empty] | 766 | 26.4315 | 0
[10 empty] | 767 | 26.5212 | 0
[10 empty] | 768 | 27.4324 | 0
[10 empty] | 769 | 27.3009 | 0
[10 empty] | 770 | 25.2243 | 0
[10 empty] | 771 | 25.9323 | 0
[10 empty] | 772 | 28.5139 | 0
[10 empty] | 773 | 30.693 | 0
[10 empty] | 774 | 28.269 | 0
[10 empty] | 775 | 27.4314 | 0
[10 empty] | 776 | 24.9508 | 0
[10 empty] | 777 | 30.1006 | 0
[10 empty] | 778 | 27.2382 | 0
[10 empty] | 779 | 26.9263 | 0
[10 empty] | 780 | 30.0109 | 0
[10 empty] | 781 | 27.2286 | 0
[10 empty] | 782 | 27.7999 | 0
[10 empty] | 783 | 26.2755 | 0
[10 empty] | 784 | 28.65 | 0
[10 empty] | 785 | 28.8795 | 0
[10 empty] | 786 | 26.0852 | 0
[10 empty] | 787 | 26.7524 | 0
[10 empty] | 788 | 23.3538 | 1
[10 empty] | 789 | 26.0941 | 0
[10 empty] | 790 | 26.5703 | 0
[10 empty] | 791 | 27.1115 | 0
[10 empty] | 792 | 28.293 | 0
[10 empty] | 793 | 31.0171 | 0
[10 empty] | 794 | 28.3938 | 0
[10 empty] | 795 | 26.2833 | 0
[10 empty] | 796 | 28.8297 | 0
[10 empty] | 797 | 28.8745 | 0
[10 empty] | 798 | 26.567 | 0
[10 empty] | 799 | 28.7614 | 0
[10 empty] | 800 | 28.0882 | 0
[10 empty] | 801 | 23.6272 | 1
[10 empty] | 802 | 29.1322 | 0
[10 empty] | 803 | 28.4565 | 0
[10 empty] | 804 | 30.4641 | 0
[10 empty] | 805 | 27.6774 | 0
[10 empty] | 806 | 28.3469 | 0
[10 empty] | 807 | 28.0344 | 0
[10 empty] | 808 | 28.5385 | 0
[10 empty] | 809 | 25.641 | 0
[10 empty] | 810 | 26.1109 | 0
[10 empty] | 811 | 28.1082 | 0
[10 empty] | 812 | 28.2387 | 0
[10 empty] | 813 | 25.9345 | 0
[10 empty] | 814 | 30.5784 | 0
[10 empty] | 815 | 29.0217 | 0
[10 empty] | 816 | 26.0995 | 0
[10 empty] | 817 | 26.3819 | 0
[10 empty] | 818 | 28.7613 | 0
[10 empty] | 819 | 22.8044 | 1
[10 empty] | 820 | 28.4645 | 0
[10 empty] | 821 | 29.4334 | 0
[10 empty] | 822 | 26.7401 | 0
[10 empty] | 823 | 27.0946 | 0
[10 empty] | 824 | 29.7722 | 0
[10 empty] | 825 | 27.92 | 0
[10 empty] | 826 | 27.3897 | 0
[10 empty] | 827 | 24.5948 | 0
[10 empty] | 828 | 24.0725 | 0
[10 empty] | 829 | 25.0892 | 0
[10 empty] | 830 | 25.9592 | 0
[10 empty] | 831 | 27.5329 | 0
[10 empty] | 832 | 24.4649 | 0
[10 empty] | 833 | 26.222 | 0
[10 empty] | 834 | 29.2507 | 0
[10 empty] | 835 | 27.1024 | 0
[10 empty] | 836 | 21.5506 | 1
[10 empty] | 837 | 25.5642 | 0
[10 empty] | 838 | 29.6722 | 0
[10 empty] | 839 | 24.3453 | 0
[10 empty] | 840 | 26.9543 | 0
[10 empty] | 841 | 26.7844 | 0
[10 empty] | 842 | 29.7646 | 0
[10 empty] | 843 | 29.642 | 0
[10 empty] | 844 | 26.0249 | 0
[10 empty] | 845 | 27.1334 | 0
[10 empty] | 846 | 25.9094 | 0
[10 empty] | 847 | 29.7912 | 0
[10 empty] | 848 | 26.2596 | 0
[10 empty] | 849 | 25.7784 | 0
[10 empty] | 850 | 27.1164 | 0
[10 empty] | 851 | 28.0661 | 0
[10 empty] | 852 | 24.7235 | 0
[10 empty] | 853 | 28.6743 | 0
[10 empty] | 854 | 27.9406 | 0
[10 empty] | 855 | 21.2977 | 1
[10 empty] | 856 | 29.8995 | 0
[10 empty] | 857 | 25.1242 | 0
[10 empty] | 858 | 27.8118 | 0
[10 empty] | 859 | 29.3343 | 0
[10 empty] | 860 | 26.8639 | 0
[10 empty] | 861 | 25.9876 | 0
[10 empty] | 862 | 28.3806 | 0
[10 empty] | 863 | 26.7078 | 0
[10 empty] | 864 | 26.7191 | 0
[10 empty] | 865 | 24.7227 | 0
[10 empty] | 866 | 26.6589 | 0
[10 empty] | 867 | 25.6584 | 0
[10 empty] | 868 | 28.8032 | 0
[10 empty] | 869 | 29.0508 | 0
[10 empty] | 870 | 28.1056 | 0
[10 empty] | 871 | 28.6537 | 0
[10 empty] | 872 | 30.6212 | 0
[10 empty] | 873 | 26.2781 | 0
[10 empty] | 874 | 29.0932 | 0
[10 empty] | 875 | 28.3283 | 0
[10 empty] | 876 | 28.7817 | 0
[10 empty] | 877 | 27.0006 | 0
[10 empty] | 878 | 30.4279 | 0
[10 empty] | 879 | 27.7692 | 0
[10 empty] | 880 | 28.8044 | 0
[10 empty] | 881 | 26.7531 | 0
[10 empty] | 882 | 29.3221 | 0
[10 empty] | 883 | 24.7735 | 0
[10 empty] | 884 | 28.1554 | 0
[10 empty] | 885 | 28.8709 | 0
[10 empty] | 886 | 27.4625 | 0
[10 empty] | 887 | 25.5347 | 0
[10 empty] | 888 | 29.1464 | 0
[10 empty] | 889 | 26.2355 | 0
[10 empty] | 890 | 29.2104 | 0
[10 empty] | 891 | 27.7432 | 0
[10 empty] | 892 | 28.7559 | 0
[10 empty] | 893 | 28.7335 | 0
[10 empty] | 894 | 27.7708 | 0
[10 empty] | 895 | 27.91 | 0
[10 empty] | 896 | 29.7151 | 0
[10 empty] | 897 | 28.6623 | 0
[10 empty] | 898 | 27.9787 | 0
[10 empty] | 899 | 27.7519 | 0
[10 empty] | 900 | 24.7478 | 0
[10 empty] | 901 | 24.144 | 0
[10 empty] | 902 | 27.6659 | 0
[10 empty] | 903 | 26.9011 | 0
[10 empty] | 904 | 26.6358 | 0
[10 empty] | 905 | 28.7262 | 0
[10 empty] | 906 | 27.2806 | 0
[10 empty] | 907 | 28.2992 | 0
[10 empty] | 908 | 27.5631 | 0
[10 empty] | 909 | 28.1515 | 0
[10 empty] | 910 | 28.2961 | 0
[10 empty] | 911 | 27.7578 | 0
[10 empty] | 912 | 24.3853 | 0
[10 empty] | 913 | 25.0694 | 0
[10 empty] | 914 | 24.2186 | 0
[10 empty] | 915 | 28.1542 | 0
[10 empty] | 916 | 27.4758 | 0
[10 empty] | 917 | 27.1202 | 0
[10 empty] | 918 | 23.0067 | 1
[10 empty] | 919 | 23.1642 | 1
[10 empty] | 920 | 25.6978 | 0
[10 empty] | 921 | 26.6172 | 0
[10 empty] | 922 | 27.6465 | 0
[10 empty] | 923 | 26.4099 | 0
[10 empty] | 924 | 22.9827 | 1
[10 empty] | 925 | 30.6177 | 0
[10 empty] | 926 | 25.0714 | 0
[10 empty] | 927 | 29.9527 | 0
[10 empty] | 928 | 26.6208 | 0
[10 empty] | 929 | 27.7836 | 0
[10 empty] | 930 | 25.624 | 0
[10 empty] | 931 | 25.1405 | 0
[10 empty] | 932 | 28.387 | 0
[10 empty] | 933 | 28.1898 | 0
[10 empty] | 934 | 27.3794 | 0
[10 empty] | 935 | 30.6324 | 0
[10 empty] | 936 | 28.4795 | 0
[10 empty] | 937 | 26.9373 | 0
[10 empty] | 938 | 25.742 | 0
[10 empty] | 939 | 27.8307 | 0
[10 empty] | 940 | 26.19 | 0
[10 empty] | 941 | 28.5014 | 0
[10 empty] | 942 | 24.8581 | 0
[10 empty] | 943 | 21.4742 | 1
[10 empty] | 944 | 27.6043 | 0
[10 empty] | 945 | 26.7998 | 0
[10 empty] | 946 | 24.0035 | 0
[10 empty] | 947 | 27.7237 | 0
[10 empty] | 948 | 30.4909 | 0
[10 empty] | 949 | 29.9316 | 0
[10 empty] | 950 | 25.1845 | 0
[10 empty] | 951 | 25.4439 | 0
[10 empty] | 952 | 27.955 | 0
[10 empty] | 953 | 25.9802 | 0
[10 empty] | 954 | 26.7481 | 0
[10 empty] | 955 | 26.8538 | 0
[10 empty] | 956 | 26.4323 | 0
[10 empty] | 957 | 29.3555 | 0
[10 empty] | 958 | 27.4047 | 0
[10 empty] | 959 | 24.5831 | 0
[10 empty] | 960 | 30.2275 | 0
[10 empty] | 961 | 27.8133 | 0
[10 empty] | 962 | 27.6346 | 0
[10 empty] | 963 | 27.0115 | 0
[10 empty] | 964 | 24.2218 | 0
[10 empty] | 965 | 24.3971 | 0
[10 empty] | 966 | 28.0721 | 0
[10 empty] | 967 | 25.8957 | 0
[10 empty] | 968 | 25.3241 | 0
[10 empty] | 969 | 26.2205 | 0
[10 empty] | 970 | 26.5277 | 0
[10 empty] | 971 | 27.7452 | 0
[10 empty] | 972 | 28.123 | 0
[10 empty] | 973 | 25.3201 | 0
[10 empty] | 974 | 26.1988 | 0
[10 empty] | 975 | 29.1452 | 0
[10 empty] | 976 | 25.3972 | 0
[10 empty] | 977 | 26.9789 | 0
[10 empty] | 978 | 28.1154 | 0
[10 empty] | 979 | 25.3079 | 0
[10 empty] | 980 | 29.0967 | 0
[10 empty] | 981 | 24.4113 | 0
[10 empty] | 982 | 28.4923 | 0
[10 empty] | 983 | 26.3771 | 0
[10 empty] | 984 | 25.8087 | 0
[10 empty] | 985 | 30.0266 | 0
[10 empty] | 986 | 28.0273 | 0
[10 empty] | 987 | 30.2755 | 0
[10 empty] | 988 | 28.4182 | 0
[10 empty] | 989 | 25.6793 | 0
[10 empty] | 990 | 27.8661 | 0
[10 empty] | 991 | 26.1382 | 0
[10 empty] | 992 | 26.1599 | 0
[10 empty] | 993 | 27.7919 | 0
[10 empty] | 994 | 25.255 | 0
[10 empty] | 995 | 27.2066 | 0
[10 empty] | 996 | 26.5865 | 0
[10 empty] | 997 | 29.8332 | 0
[10 empty] | 998 | 31.143 | 0
[10 empty] | 999 | 26.9289 | 0
[10 empty] | 1000 | 25.2907 | 0

## Project 2 L(a,b)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success
A | - | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.040555 | 0.24189 | 3.5848 | 3.5848 | 1 | 21.6948 | 1
B | A | 3 | 4 | 5 | 3.5848 | 0.36231 | 0.12013 | 4.2754 | 7.8602 | 2 | 23.7064 | 1
C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5848 | 0.94726 | 0.78468 | 2.3 | 5.8848 | 3 | 21.5627 | 1
D | B | 1 | 2 | 4 | 7.8602 | 0.69453 | 0.25338 | 1.9164 | 9.7766 | 4 | 21.166 | 1
E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.8602 | 0.73267 | 0.13392 | 5.9881 | 13.8483 | 5 | 24.791 | 0
F | C | 5 | 7 | 9 | 5.8848 | 0.85601 | 0.53382 | 5.576 | 11.4608 | 6 | 21.0155 | 1
G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.8848 | 0.12661 | 0.25804 | 2.9807 | 8.8655 | 7 | 20.213 | 1
H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 13.8483 | 0.80063 | 0.78259 | 4.057 | 17.9053 | 8 | 19.9703 | 1
I | F, G | 6 | 7 | 8 | 11.4608 | 0.38282 | 0.024892 | 7.2344 | 18.6951 | 9 | 21.6034 | 1
J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 18.6951 | 0.93522 | 0.048363 | 0.4 | 19.0951 | 10 | 21.2928 | 1
K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 18.6951 | 0.45899 | 0.77408 | 0.87775 | 19.5729 | 11 | 19.8911 | 1
L | J,K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 19.5729 | 0.72698 | 0.81736 | 2.1219 | 21.6948 | 12 | 24.6025 | 0
[10 empty] | 13 | 25.0533 | 0
[10 empty] | 14 | 22.7525 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 15 | 23.1495 | 1
24 | 21.908 | 89.2 | [7 empty] | 16 | 21.4704 | 1
[10 empty] | 17 | 20.6944 | 1
[10 empty] | 18 | 24.334 | 0
[10 empty] | 19 | 18.4346 | 1
[10 empty] | 20 | 23.8924 | 1
[10 empty] | 21 | 21.8945 | 1
[10 empty] | 22 | 19.9597 | 1
[10 empty] | 23 | 24.4245 | 0
[10 empty] | 24 | 21.4101 | 1
[10 empty] | 25 | 22.1015 | 1
[10 empty] | 26 | 21.4217 | 1
[10 empty] | 27 | 22.6247 | 1
[10 empty] | 28 | 21.4083 | 1
[10 empty] | 29 | 24.9257 | 0
[10 empty] | 30 | 19.5475 | 1
[10 empty] | 31 | 21.4811 | 1
[10 empty] | 32 | 20.3003 | 1
[10 empty] | 33 | 20.4281 | 1
[10 empty] | 34 | 22.7553 | 1
[10 empty] | 35 | 24.5701 | 0
[10 empty] | 36 | 22.5531 | 1
[10 empty] | 37 | 19.4717 | 1
[10 empty] | 38 | 21.3862 | 1
[10 empty] | 39 | 21.6672 | 1
[10 empty] | 40 | 22.0778 | 1
[10 empty] | 41 | 20.5236 | 1
[10 empty] | 42 | 22.4024 | 1
[10 empty] | 43 | 20.8947 | 1
[10 empty] | 44 | 20.3157 | 1
[10 empty] | 45 | 19.8757 | 1
[10 empty] | 46 | 23.5914 | 1
[10 empty] | 47 | 23.988 | 1
[10 empty] | 48 | 20.1632 | 1
[10 empty] | 49 | 20.6885 | 1
[10 empty] | 50 | 22.2962 | 1
[10 empty] | 51 | 20.8787 | 1
[10 empty] | 52 | 23.4476 | 1
[10 empty] | 53 | 24.1979 | 0
[10 empty] | 54 | 18.294 | 1
[10 empty] | 55 | 22.98 | 1
[10 empty] | 56 | 25.0025 | 0
[10 empty] | 57 | 18.6605 | 1
[10 empty] | 58 | 21.7726 | 1
[10 empty] | 59 | 21.7507 | 1
[10 empty] | 60 | 24.2788 | 0
[10 empty] | 61 | 19.2026 | 1
[10 empty] | 62 | 23.0859 | 1
[10 empty] | 63 | 19.7212 | 1
[10 empty] | 64 | 21.0018 | 1
[10 empty] | 65 | 21.6708 | 1
[10 empty] | 66 | 22.633 | 1
[10 empty] | 67 | 22.8402 | 1
[10 empty] | 68 | 22.8543 | 1
[10 empty] | 69 | 21.9778 | 1
[10 empty] | 70 | 22.9412 | 1
[10 empty] | 71 | 25.2152 | 0
[10 empty] | 72 | 22.2684 | 1
[10 empty] | 73 | 21.9223 | 1
[10 empty] | 74 | 20.5597 | 1
[10 empty] | 75 | 23.8474 | 1
[10 empty] | 76 | 21.4254 | 1
[10 empty] | 77 | 20.83 | 1
[10 empty] | 78 | 22.4244 | 1
[10 empty] | 79 | 19.9817 | 1
[10 empty] | 80 | 21.0898 | 1
[10 empty] | 81 | 19.6058 | 1
[10 empty] | 82 | 22.4246 | 1
[10 empty] | 83 | 20.1902 | 1
[10 empty] | 84 | 21.2523 | 1
[10 empty] | 85 | 23.3937 | 1
[10 empty] | 86 | 23.9668 | 1
[10 empty] | 87 | 21.2341 | 1
[10 empty] | 88 | 26.1465 | 0
[10 empty] | 89 | 21.4164 | 1
[10 empty] | 90 | 20.8176 | 1
[10 empty] | 91 | 24.1731 | 0
[10 empty] | 92 | 21.8601 | 1
[10 empty] | 93 | 19.8876 | 1
[10 empty] | 94 | 21.2434 | 1
[10 empty] | 95 | 21.8049 | 1
[10 empty] | 96 | 22.7444 | 1
[10 empty] | 97 | 21.1699 | 1
[10 empty] | 98 | 18.3026 | 1
[10 empty] | 99 | 23.1701 | 1
[10 empty] | 100 | 23.7204 | 1
[10 empty] | 101 | 20.621 | 1
[10 empty] | 102 | 18.9946 | 1
[10 empty] | 103 | 22.6466 | 1
[10 empty] | 104 | 23.6593 | 1
[10 empty] | 105 | 20.5802 | 1
[10 empty] | 106 | 19.8724 | 1
[10 empty] | 107 | 20.7876 | 1
[10 empty] | 108 | 22.7132 | 1
[10 empty] | 109 | 20.7744 | 1
[10 empty] | 110 | 24.0306 | 0
[10 empty] | 111 | 22.1701 | 1
[10 empty] | 112 | 21.8757 | 1
[10 empty] | 113 | 19.0445 | 1
[10 empty] | 114 | 21.9129 | 1
[10 empty] | 115 | 22.336 | 1
[10 empty] | 116 | 20.397 | 1
[10 empty] | 117 | 22.5041 | 1
[10 empty] | 118 | 19.4917 | 1
[10 empty] | 119 | 21.3912 | 1
[10 empty] | 120 | 22.1692 | 1
[10 empty] | 121 | 22.1132 | 1
[10 empty] | 122 | 24.6335 | 0
[10 empty] | 123 | 21.2544 | 1
[10 empty] | 124 | 22.2757 | 1
[10 empty] | 125 | 18.8442 | 1
[10 empty] | 126 | 19.7495 | 1
[10 empty] | 127 | 24.8305 | 0
[10 empty] | 128 | 20.214 | 1
[10 empty] | 129 | 20.9801 | 1
[10 empty] | 130 | 21.9757 | 1
[10 empty] | 131 | 23.2666 | 1
[10 empty] | 132 | 23.3152 | 1
[10 empty] | 133 | 23.3245 | 1
[10 empty] | 134 | 19.9136 | 1
[10 empty] | 135 | 24.5809 | 0
[10 empty] | 136 | 22.4435 | 1
[10 empty] | 137 | 21.8494 | 1
[10 empty] | 138 | 20.4231 | 1
[10 empty] | 139 | 23.6767 | 1
[10 empty] | 140 | 22.9433 | 1
[10 empty] | 141 | 21.9681 | 1
[10 empty] | 142 | 25.8982 | 0
[10 empty] | 143 | 21.2038 | 1
[10 empty] | 144 | 24.6114 | 0
[10 empty] | 145 | 21.0192 | 1
[10 empty] | 146 | 24.6325 | 0
[10 empty] | 147 | 19.1328 | 1
[10 empty] | 148 | 19.5038 | 1
[10 empty] | 149 | 20.2133 | 1
[10 empty] | 150 | 20.5211 | 1
[10 empty] | 151 | 18.435 | 1
[10 empty] | 152 | 21.0401 | 1
[10 empty] | 153 | 21.1365 | 1
[10 empty] | 154 | 23.2884 | 1
[10 empty] | 155 | 22.712 | 1
[10 empty] | 156 | 21.6706 | 1
[10 empty] | 157 | 21.1999 | 1
[10 empty] | 158 | 19.8318 | 1
[10 empty] | 159 | 20.3242 | 1
[10 empty] | 160 | 19.71 | 1
[10 empty] | 161 | 22.038 | 1
[10 empty] | 162 | 21.6159 | 1
[10 empty] | 163 | 20.2537 | 1
[10 empty] | 164 | 19.4229 | 1
[10 empty] | 165 | 22.385 | 1
[10 empty] | 166 | 19.2879 | 1
[10 empty] | 167 | 22.7323 | 1
[10 empty] | 168 | 21.6476 | 1
[10 empty] | 169 | 21.5631 | 1
[10 empty] | 170 | 22.4489 | 1
[10 empty] | 171 | 24.0461 | 0
[10 empty] | 172 | 23.7285 | 1
[10 empty] | 173 | 20.8977 | 1
[10 empty] | 174 | 23.4989 | 1
[10 empty] | 175 | 21.2057 | 1
[10 empty] | 176 | 21.8019 | 1
[10 empty] | 177 | 22.5951 | 1
[10 empty] | 178 | 20.3251 | 1
[10 empty] | 179 | 22.1173 | 1
[10 empty] | 180 | 20.0117 | 1
[10 empty] | 181 | 21.5595 | 1
[10 empty] | 182 | 24.0201 | 0
[10 empty] | 183 | 22.877 | 1
[10 empty] | 184 | 22.2951 | 1
[10 empty] | 185 | 21.6298 | 1
[10 empty] | 186 | 23.2337 | 1
[10 empty] | 187 | 21.2905 | 1
[10 empty] | 188 | 21.5528 | 1
[10 empty] | 189 | 24.2757 | 0
[10 empty] | 190 | 24.0977 | 0
[10 empty] | 191 | 24.0651 | 0
[10 empty] | 192 | 21.8278 | 1
[10 empty] | 193 | 19.253 | 1
[10 empty] | 194 | 26.0375 | 0
[10 empty] | 195 | 23.6693 | 1
[10 empty] | 196 | 22.8028 | 1
[10 empty] | 197 | 25.6682 | 0
[10 empty] | 198 | 23.2241 | 1
[10 empty] | 199 | 20.5944 | 1
[10 empty] | 200 | 23.5945 | 1
[10 empty] | 201 | 23.1541 | 1
[10 empty] | 202 | 22.7895 | 1
[10 empty] | 203 | 22.1531 | 1
[10 empty] | 204 | 21.2172 | 1
[10 empty] | 205 | 20.3481 | 1
[10 empty] | 206 | 22.7417 | 1
[10 empty] | 207 | 19.6404 | 1
[10 empty] | 208 | 21.5324 | 1
[10 empty] | 209 | 23.221 | 1
[10 empty] | 210 | 22.5856 | 1
[10 empty] | 211 | 22.2641 | 1
[10 empty] | 212 | 21.0173 | 1
[10 empty] | 213 | 22.4588 | 1
[10 empty] | 214 | 22.2015 | 1
[10 empty] | 215 | 19.6374 | 1
[10 empty] | 216 | 25.6792 | 0
[10 empty] | 217 | 23.1969 | 1
[10 empty] | 218 | 19.8592 | 1
[10 empty] | 219 | 22.2619 | 1
[10 empty] | 220 | 21.4097 | 1
[10 empty] | 221 | 19.2012 | 1
[10 empty] | 222 | 22.1931 | 1
[10 empty] | 223 | 21.3772 | 1
[10 empty] | 224 | 23.8155 | 1
[10 empty] | 225 | 22.5967 | 1
[10 empty] | 226 | 23.5992 | 1
[10 empty] | 227 | 21.8908 | 1
[10 empty] | 228 | 22.6384 | 1
[10 empty] | 229 | 21.6077 | 1
[10 empty] | 230 | 24.0968 | 0
[10 empty] | 231 | 22.1477 | 1
[10 empty] | 232 | 22.3143 | 1
[10 empty] | 233 | 24.8703 | 0
[10 empty] | 234 | 22.2426 | 1
[10 empty] | 235 | 22.391 | 1
[10 empty] | 236 | 25.301 | 0
[10 empty] | 237 | 22.1961 | 1
[10 empty] | 238 | 21.5194 | 1
[10 empty] | 239 | 24.2876 | 0
[10 empty] | 240 | 21.7772 | 1
[10 empty] | 241 | 22.5074 | 1
[10 empty] | 242 | 20.1836 | 1
[10 empty] | 243 | 20.3865 | 1
[10 empty] | 244 | 24.9552 | 0
[10 empty] | 245 | 21.3834 | 1
[10 empty] | 246 | 23.2331 | 1
[10 empty] | 247 | 22.1532 | 1
[10 empty] | 248 | 21.5361 | 1
[10 empty] | 249 | 22.214 | 1
[10 empty] | 250 | 19.2442 | 1
[10 empty] | 251 | 19.1049 | 1
[10 empty] | 252 | 23.4027 | 1
[10 empty] | 253 | 23.652 | 1
[10 empty] | 254 | 23.5902 | 1
[10 empty] | 255 | 21.9101 | 1
[10 empty] | 256 | 18.5632 | 1
[10 empty] | 257 | 20.6458 | 1
[10 empty] | 258 | 25.4006 | 0
[10 empty] | 259 | 18.215 | 1
[10 empty] | 260 | 23.3638 | 1
[10 empty] | 261 | 25.4936 | 0
[10 empty] | 262 | 21.5746 | 1
[10 empty] | 263 | 22.9004 | 1
[10 empty] | 264 | 22.5624 | 1
[10 empty] | 265 | 18.4966 | 1
[10 empty] | 266 | 22.3235 | 1
[10 empty] | 267 | 20.2719 | 1
[10 empty] | 268 | 21.4219 | 1
[10 empty] | 269 | 20.8393 | 1
[10 empty] | 270 | 22.0837 | 1
[10 empty] | 271 | 19.9513 | 1
[10 empty] | 272 | 19.6995 | 1
[10 empty] | 273 | 21.0296 | 1
[10 empty] | 274 | 19.848 | 1
[10 empty] | 275 | 22.0835 | 1
[10 empty] | 276 | 22.0493 | 1
[10 empty] | 277 | 21.3954 | 1
[10 empty] | 278 | 23.9708 | 1
[10 empty] | 279 | 20.2757 | 1
[10 empty] | 280 | 23.8973 | 1
[10 empty] | 281 | 23.8298 | 1
[10 empty] | 282 | 23.9452 | 1
[10 empty] | 283 | 20.2315 | 1
[10 empty] | 284 | 22.8205 | 1
[10 empty] | 285 | 22.4692 | 1
[10 empty] | 286 | 20.4399 | 1
[10 empty] | 287 | 23.2694 | 1
[10 empty] | 288 | 22.614 | 1
[10 empty] | 289 | 19.3353 | 1
[10 empty] | 290 | 20.9949 | 1
[10 empty] | 291 | 19.5552 | 1
[10 empty] | 292 | 24.2167 | 0
[10 empty] | 293 | 21.8848 | 1
[10 empty] | 294 | 20.8323 | 1
[10 empty] | 295 | 22.522 | 1
[10 empty] | 296 | 21.1851 | 1
[10 empty] | 297 | 20.5585 | 1
[10 empty] | 298 | 21.8923 | 1
[10 empty] | 299 | 19.0915 | 1
[10 empty] | 300 | 20.8239 | 1
[10 empty] | 301 | 21.7207 | 1
[10 empty] | 302 | 21.652 | 1
[10 empty] | 303 | 22.065 | 1
[10 empty] | 304 | 21.6352 | 1
[10 empty] | 305 | 19.7513 | 1
[10 empty] | 306 | 23.1417 | 1
[10 empty] | 307 | 23.2069 | 1
[10 empty] | 308 | 22.0353 | 1
[10 empty] | 309 | 23.5176 | 1
[10 empty] | 310 | 22.6741 | 1
[10 empty] | 311 | 23.1469 | 1
[10 empty] | 312 | 22.2073 | 1
[10 empty] | 313 | 20.1125 | 1
[10 empty] | 314 | 19.2441 | 1
[10 empty] | 315 | 22.5905 | 1
[10 empty] | 316 | 22.8543 | 1
[10 empty] | 317 | 19.6977 | 1
[10 empty] | 318 | 21.1979 | 1
[10 empty] | 319 | 20.6882 | 1
[10 empty] | 320 | 22.7603 | 1
[10 empty] | 321 | 22.5208 | 1
[10 empty] | 322 | 23.004 | 1
[10 empty] | 323 | 21.0582 | 1
[10 empty] | 324 | 24.7854 | 0
[10 empty] | 325 | 21.7167 | 1
[10 empty] | 326 | 23.4588 | 1
[10 empty] | 327 | 23.7293 | 1
[10 empty] | 328 | 18.8057 | 1
[10 empty] | 329 | 20.677 | 1
[10 empty] | 330 | 24.9875 | 0
[10 empty] | 331 | 20.7436 | 1
[10 empty] | 332 | 23.3831 | 1
[10 empty] | 333 | 21.8679 | 1
[10 empty] | 334 | 20.367 | 1
[10 empty] | 335 | 20.1549 | 1
[10 empty] | 336 | 21.1582 | 1
[10 empty] | 337 | 21.6039 | 1
[10 empty] | 338 | 22.7016 | 1
[10 empty] | 339 | 24.8177 | 0
[10 empty] | 340 | 22.247 | 1
[10 empty] | 341 | 21.0809 | 1
[10 empty] | 342 | 22.9794 | 1
[10 empty] | 343 | 21.9038 | 1
[10 empty] | 344 | 24.1844 | 0
[10 empty] | 345 | 22.2855 | 1
[10 empty] | 346 | 22.6454 | 1
[10 empty] | 347 | 20.8287 | 1
[10 empty] | 348 | 19.9856 | 1
[10 empty] | 349 | 22.3736 | 1
[10 empty] | 350 | 22.9448 | 1
[10 empty] | 351 | 20.0794 | 1
[10 empty] | 352 | 25.6973 | 0
[10 empty] | 353 | 21.57 | 1
[10 empty] | 354 | 25.6244 | 0
[10 empty] | 355 | 20.192 | 1
[10 empty] | 356 | 23.8924 | 1
[10 empty] | 357 | 21.5667 | 1
[10 empty] | 358 | 21.2195 | 1
[10 empty] | 359 | 20.5255 | 1
[10 empty] | 360 | 20.1979 | 1
[10 empty] | 361 | 23.9178 | 1
[10 empty] | 362 | 24.4342 | 0
[10 empty] | 363 | 19.8093 | 1
[10 empty] | 364 | 20.1448 | 1
[10 empty] | 365 | 22.4484 | 1
[10 empty] | 366 | 20.6002 | 1
[10 empty] | 367 | 19.8146 | 1
[10 empty] | 368 | 21.2544 | 1
[10 empty] | 369 | 23.5773 | 1
[10 empty] | 370 | 20.6676 | 1
[10 empty] | 371 | 21.2531 | 1
[10 empty] | 372 | 19.6108 | 1
[10 empty] | 373 | 24.5933 | 0
[10 empty] | 374 | 19.4742 | 1
[10 empty] | 375 | 21.5177 | 1
[10 empty] | 376 | 21.0679 | 1
[10 empty] | 377 | 19.6875 | 1
[10 empty] | 378 | 21.8739 | 1
[10 empty] | 379 | 20.0744 | 1
[10 empty] | 380 | 22.5964 | 1
[10 empty] | 381 | 21.6109 | 1
[10 empty] | 382 | 21.9179 | 1
[10 empty] | 383 | 20.9501 | 1
[10 empty] | 384 | 22.7764 | 1
[10 empty] | 385 | 19.7054 | 1
[10 empty] | 386 | 20.0069 | 1
[10 empty] | 387 | 22.3321 | 1
[10 empty] | 388 | 21.6641 | 1
[10 empty] | 389 | 24.1781 | 0
[10 empty] | 390 | 24.4112 | 0
[10 empty] | 391 | 23.0959 | 1
[10 empty] | 392 | 22.3306 | 1
[10 empty] | 393 | 22.5532 | 1
[10 empty] | 394 | 20.049 | 1
[10 empty] | 395 | 24.9449 | 0
[10 empty] | 396 | 23.7452 | 1
[10 empty] | 397 | 23.4499 | 1
[10 empty] | 398 | 23.1597 | 1
[10 empty] | 399 | 21.8981 | 1
[10 empty] | 400 | 22.146 | 1
[10 empty] | 401 | 22.7574 | 1
[10 empty] | 402 | 20.9115 | 1
[10 empty] | 403 | 18.2868 | 1
[10 empty] | 404 | 24.932 | 0
[10 empty] | 405 | 22.2057 | 1
[10 empty] | 406 | 22.6847 | 1
[10 empty] | 407 | 21.354 | 1
[10 empty] | 408 | 20.9113 | 1
[10 empty] | 409 | 21.4632 | 1
[10 empty] | 410 | 20.4253 | 1
[10 empty] | 411 | 25.109 | 0
[10 empty] | 412 | 22.2908 | 1
[10 empty] | 413 | 27.2559 | 0
[10 empty] | 414 | 24.0744 | 0
[10 empty] | 415 | 19.9528 | 1
[10 empty] | 416 | 22.7255 | 1
[10 empty] | 417 | 22.5986 | 1
[10 empty] | 418 | 18.8591 | 1
[10 empty] | 419 | 25.0968 | 0
[10 empty] | 420 | 21.1804 | 1
[10 empty] | 421 | 21.9048 | 1
[10 empty] | 422 | 22.8373 | 1
[10 empty] | 423 | 22.4799 | 1
[10 empty] | 424 | 22.5529 | 1
[10 empty] | 425 | 20.871 | 1
[10 empty] | 426 | 20.4272 | 1
[10 empty] | 427 | 23.0284 | 1
[10 empty] | 428 | 18.5489 | 1
[10 empty] | 429 | 22.77 | 1
[10 empty] | 430 | 19.6376 | 1
[10 empty] | 431 | 22.2657 | 1
[10 empty] | 432 | 19.8796 | 1
[10 empty] | 433 | 25.8977 | 0
[10 empty] | 434 | 21.8484 | 1
[10 empty] | 435 | 21.6951 | 1
[10 empty] | 436 | 21.4652 | 1
[10 empty] | 437 | 21.5036 | 1
[10 empty] | 438 | 22.5965 | 1
[10 empty] | 439 | 23.2512 | 1
[10 empty] | 440 | 21.6792 | 1
[10 empty] | 441 | 19.8586 | 1
[10 empty] | 442 | 24.2963 | 0
[10 empty] | 443 | 19.4092 | 1
[10 empty] | 444 | 22.2173 | 1
[10 empty] | 445 | 20.5532 | 1
[10 empty] | 446 | 17.9376 | 1
[10 empty] | 447 | 22.2767 | 1
[10 empty] | 448 | 22.3996 | 1
[10 empty] | 449 | 20.9467 | 1
[10 empty] | 450 | 23.9363 | 1
[10 empty] | 451 | 21.3969 | 1
[10 empty] | 452 | 20.2557 | 1
[10 empty] | 453 | 21.3939 | 1
[10 empty] | 454 | 22.0352 | 1
[10 empty] | 455 | 22.9946 | 1
[10 empty] | 456 | 21.5156 | 1
[10 empty] | 457 | 23.0208 | 1
[10 empty] | 458 | 23.4854 | 1
[10 empty] | 459 | 21.1865 | 1
[10 empty] | 460 | 24.1906 | 0
[10 empty] | 461 | 22.2343 | 1
[10 empty] | 462 | 20.089 | 1
[10 empty] | 463 | 23.7763 | 1
[10 empty] | 464 | 19.8971 | 1
[10 empty] | 465 | 23.3495 | 1
[10 empty] | 466 | 22.2614 | 1
[10 empty] | 467 | 22.0137 | 1
[10 empty] | 468 | 26.1761 | 0
[10 empty] | 469 | 20.6218 | 1
[10 empty] | 470 | 22.048 | 1
[10 empty] | 471 | 23.6539 | 1
[10 empty] | 472 | 25.3751 | 0
[10 empty] | 473 | 24.4229 | 0
[10 empty] | 474 | 21.0391 | 1
[10 empty] | 475 | 20.68 | 1
[10 empty] | 476 | 20.729 | 1
[10 empty] | 477 | 22.3748 | 1
[10 empty] | 478 | 21.3644 | 1
[10 empty] | 479 | 20.6146 | 1
[10 empty] | 480 | 26.895 | 0
[10 empty] | 481 | 20.4688 | 1
[10 empty] | 482 | 22.9614 | 1
[10 empty] | 483 | 21.1803 | 1
[10 empty] | 484 | 23.2796 | 1
[10 empty] | 485 | 21.3955 | 1
[10 empty] | 486 | 21.8913 | 1
[10 empty] | 487 | 22.1775 | 1
[10 empty] | 488 | 21.6717 | 1
[10 empty] | 489 | 25.6542 | 0
[10 empty] | 490 | 22.1837 | 1
[10 empty] | 491 | 22.1347 | 1
[10 empty] | 492 | 22.2879 | 1
[10 empty] | 493 | 20.3942 | 1
[10 empty] | 494 | 19.9259 | 1
[10 empty] | 495 | 23.0269 | 1
[10 empty] | 496 | 21.0319 | 1
[10 empty] | 497 | 19.8354 | 1
[10 empty] | 498 | 21.1772 | 1
[10 empty] | 499 | 19.0913 | 1
[10 empty] | 500 | 24.3982 | 0
[10 empty] | 501 | 23.8634 | 1
[10 empty] | 502 | 20.2595 | 1
[10 empty] | 503 | 22.8788 | 1
[10 empty] | 504 | 23.6205 | 1
[10 empty] | 505 | 22.3545 | 1
[10 empty] | 506 | 19.3562 | 1
[10 empty] | 507 | 24.8299 | 0
[10 empty] | 508 | 20.8955 | 1
[10 empty] | 509 | 20.2441 | 1
[10 empty] | 510 | 23.1963 | 1
[10 empty] | 511 | 20.8376 | 1
[10 empty] | 512 | 20.3373 | 1
[10 empty] | 513 | 24.5465 | 0
[10 empty] | 514 | 21.9818 | 1
[10 empty] | 515 | 21.964 | 1
[10 empty] | 516 | 22.2581 | 1
[10 empty] | 517 | 23.7287 | 1
[10 empty] | 518 | 19.489 | 1
[10 empty] | 519 | 24.4482 | 0
[10 empty] | 520 | 20.7452 | 1
[10 empty] | 521 | 20.5923 | 1
[10 empty] | 522 | 25.4358 | 0
[10 empty] | 523 | 22.5889 | 1
[10 empty] | 524 | 23.1009 | 1
[10 empty] | 525 | 22.1297 | 1
[10 empty] | 526 | 22.1015 | 1
[10 empty] | 527 | 25.036 | 0
[10 empty] | 528 | 23.4563 | 1
[10 empty] | 529 | 23.0102 | 1
[10 empty] | 530 | 22.8626 | 1
[10 empty] | 531 | 22.6488 | 1
[10 empty] | 532 | 21.3623 | 1
[10 empty] | 533 | 20.669 | 1
[10 empty] | 534 | 20.3423 | 1
[10 empty] | 535 | 26.2397 | 0
[10 empty] | 536 | 19.8678 | 1
[10 empty] | 537 | 23.8773 | 1
[10 empty] | 538 | 21.5094 | 1
[10 empty] | 539 | 21.0451 | 1
[10 empty] | 540 | 20.9736 | 1
[10 empty] | 541 | 21.4467 | 1
[10 empty] | 542 | 20.1445 | 1
[10 empty] | 543 | 24.4027 | 0
[10 empty] | 544 | 23.3493 | 1
[10 empty] | 545 | 21.9943 | 1
[10 empty] | 546 | 19.6482 | 1
[10 empty] | 547 | 20.4038 | 1
[10 empty] | 548 | 19.9489 | 1
[10 empty] | 549 | 19.1955 | 1
[10 empty] | 550 | 20.1107 | 1
[10 empty] | 551 | 24.07 | 0
[10 empty] | 552 | 21.7079 | 1
[10 empty] | 553 | 22.8909 | 1
[10 empty] | 554 | 22.0239 | 1
[10 empty] | 555 | 21.1083 | 1
[10 empty] | 556 | 21.448 | 1
[10 empty] | 557 | 19.8961 | 1
[10 empty] | 558 | 22.0495 | 1
[10 empty] | 559 | 19.5225 | 1
[10 empty] | 560 | 22.7789 | 1
[10 empty] | 561 | 19.9906 | 1
[10 empty] | 562 | 20.469 | 1
[10 empty] | 563 | 21.7733 | 1
[10 empty] | 564 | 20.679 | 1
[10 empty] | 565 | 20.6499 | 1
[10 empty] | 566 | 19.9483 | 1
[10 empty] | 567 | 19.4603 | 1
[10 empty] | 568 | 23.0922 | 1
[10 empty] | 569 | 21.0514 | 1
[10 empty] | 570 | 21.3227 | 1
[10 empty] | 571 | 19.4988 | 1
[10 empty] | 572 | 21.7936 | 1
[10 empty] | 573 | 21.5556 | 1
[10 empty] | 574 | 20.8962 | 1
[10 empty] | 575 | 20.1517 | 1
[10 empty] | 576 | 22.184 | 1
[10 empty] | 577 | 23.9696 | 1
[10 empty] | 578 | 22.2773 | 1
[10 empty] | 579 | 22.1125 | 1
[10 empty] | 580 | 21.4432 | 1
[10 empty] | 581 | 21.6039 | 1
[10 empty] | 582 | 21.4542 | 1
[10 empty] | 583 | 21.8188 | 1
[10 empty] | 584 | 23.2553 | 1
[10 empty] | 585 | 22.6068 | 1
[10 empty] | 586 | 23.244 | 1
[10 empty] | 587 | 18.7759 | 1
[10 empty] | 588 | 25.2735 | 0
[10 empty] | 589 | 22.7059 | 1
[10 empty] | 590 | 21.4684 | 1
[10 empty] | 591 | 21.5392 | 1
[10 empty] | 592 | 27.4171 | 0
[10 empty] | 593 | 22.5012 | 1
[10 empty] | 594 | 23.3265 | 1
[10 empty] | 595 | 21.3592 | 1
[10 empty] | 596 | 22.6526 | 1
[10 empty] | 597 | 20.6322 | 1
[10 empty] | 598 | 21.4917 | 1
[10 empty] | 599 | 21.4729 | 1
[10 empty] | 600 | 19.3724 | 1
[10 empty] | 601 | 20.4849 | 1
[10 empty] | 602 | 20.5574 | 1
[10 empty] | 603 | 23.7946 | 1
[10 empty] | 604 | 23.1784 | 1
[10 empty] | 605 | 24.4429 | 0
[10 empty] | 606 | 25.2847 | 0
[10 empty] | 607 | 26.0814 | 0
[10 empty] | 608 | 23.4294 | 1
[10 empty] | 609 | 20.964 | 1
[10 empty] | 610 | 22.1956 | 1
[10 empty] | 611 | 24.2782 | 0
[10 empty] | 612 | 22.0726 | 1
[10 empty] | 613 | 22.9953 | 1
[10 empty] | 614 | 25.4998 | 0
[10 empty] | 615 | 20.2244 | 1
[10 empty] | 616 | 21.9133 | 1
[10 empty] | 617 | 20.8237 | 1
[10 empty] | 618 | 25.2496 | 0
[10 empty] | 619 | 22.8604 | 1
[10 empty] | 620 | 23.7587 | 1
[10 empty] | 621 | 22.9637 | 1
[10 empty] | 622 | 22.2324 | 1
[10 empty] | 623 | 22.8665 | 1
[10 empty] | 624 | 21.6105 | 1
[10 empty] | 625 | 21.3595 | 1
[10 empty] | 626 | 22.6147 | 1
[10 empty] | 627 | 23.793 | 1
[10 empty] | 628 | 22.9278 | 1
[10 empty] | 629 | 20.4777 | 1
[10 empty] | 630 | 18.814 | 1
[10 empty] | 631 | 21.2981 | 1
[10 empty] | 632 | 21.4955 | 1
[10 empty] | 633 | 22.4778 | 1
[10 empty] | 634 | 18.1383 | 1
[10 empty] | 635 | 23.8628 | 1
[10 empty] | 636 | 22.9308 | 1
[10 empty] | 637 | 21.5023 | 1
[10 empty] | 638 | 19.3869 | 1
[10 empty] | 639 | 20.6105 | 1
[10 empty] | 640 | 24.1057 | 0
[10 empty] | 641 | 21.1995 | 1
[10 empty] | 642 | 19.8681 | 1
[10 empty] | 643 | 22.9711 | 1
[10 empty] | 644 | 21.8179 | 1
[10 empty] | 645 | 19.3061 | 1
[10 empty] | 646 | 23.7856 | 1
[10 empty] | 647 | 20.9051 | 1
[10 empty] | 648 | 20.2704 | 1
[10 empty] | 649 | 23.6285 | 1
[10 empty] | 650 | 22.5042 | 1
[10 empty] | 651 | 25.5445 | 0
[10 empty] | 652 | 20.8387 | 1
[10 empty] | 653 | 20.3378 | 1
[10 empty] | 654 | 23.2563 | 1
[10 empty] | 655 | 21.3663 | 1
[10 empty] | 656 | 25.5523 | 0
[10 empty] | 657 | 21.7319 | 1
[10 empty] | 658 | 19.6291 | 1
[10 empty] | 659 | 20.3775 | 1
[10 empty] | 660 | 24.4147 | 0
[10 empty] | 661 | 23.2119 | 1
[10 empty] | 662 | 19.4529 | 1
[10 empty] | 663 | 22.237 | 1
[10 empty] | 664 | 23.5943 | 1
[10 empty] | 665 | 23.2364 | 1
[10 empty] | 666 | 22.9519 | 1
[10 empty] | 667 | 23.7517 | 1
[10 empty] | 668 | 21.4875 | 1
[10 empty] | 669 | 20.7852 | 1
[10 empty] | 670 | 23.7347 | 1
[10 empty] | 671 | 20.2796 | 1
[10 empty] | 672 | 22.2102 | 1
[10 empty] | 673 | 22.1178 | 1
[10 empty] | 674 | 19.9905 | 1
[10 empty] | 675 | 19.4754 | 1
[10 empty] | 676 | 18.5433 | 1
[10 empty] | 677 | 22.2657 | 1
[10 empty] | 678 | 25.106 | 0
[10 empty] | 679 | 20.3624 | 1
[10 empty] | 680 | 23.8856 | 1
[10 empty] | 681 | 25.0696 | 0
[10 empty] | 682 | 22.6103 | 1
[10 empty] | 683 | 21.3664 | 1
[10 empty] | 684 | 23.0003 | 1
[10 empty] | 685 | 21.5814 | 1
[10 empty] | 686 | 23.9069 | 1
[10 empty] | 687 | 20.9252 | 1
[10 empty] | 688 | 21.383 | 1
[10 empty] | 689 | 20.1688 | 1
[10 empty] | 690 | 25.8775 | 0
[10 empty] | 691 | 21.6949 | 1
[10 empty] | 692 | 22.9757 | 1
[10 empty] | 693 | 20.6783 | 1
[10 empty] | 694 | 22.5437 | 1
[10 empty] | 695 | 20.6964 | 1
[10 empty] | 696 | 21.8095 | 1
[10 empty] | 697 | 22.2964 | 1
[10 empty] | 698 | 20.7265 | 1
[10 empty] | 699 | 23.4434 | 1
[10 empty] | 700 | 23.1883 | 1
[10 empty] | 701 | 21.4306 | 1
[10 empty] | 702 | 20.5022 | 1
[10 empty] | 703 | 22.8889 | 1
[10 empty] | 704 | 20.3884 | 1
[10 empty] | 705 | 21.6186 | 1
[10 empty] | 706 | 22.6194 | 1
[10 empty] | 707 | 20.2273 | 1
[10 empty] | 708 | 22.7502 | 1
[10 empty] | 709 | 23.0942 | 1
[10 empty] | 710 | 22.7496 | 1
[10 empty] | 711 | 21.728 | 1
[10 empty] | 712 | 22.3148 | 1
[10 empty] | 713 | 21.8469 | 1
[10 empty] | 714 | 24.6366 | 0
[10 empty] | 715 | 25.9722 | 0
[10 empty] | 716 | 20.9525 | 1
[10 empty] | 717 | 22.599 | 1
[10 empty] | 718 | 23.5489 | 1
[10 empty] | 719 | 20.8924 | 1
[10 empty] | 720 | 22.431 | 1
[10 empty] | 721 | 21.0596 | 1
[10 empty] | 722 | 23.6862 | 1
[10 empty] | 723 | 21.3576 | 1
[10 empty] | 724 | 22.9237 | 1
[10 empty] | 725 | 25.9351 | 0
[10 empty] | 726 | 19.0319 | 1
[10 empty] | 727 | 21.9345 | 1
[10 empty] | 728 | 22.0822 | 1
[10 empty] | 729 | 20.5198 | 1
[10 empty] | 730 | 21.8669 | 1
[10 empty] | 731 | 20.7549 | 1
[10 empty] | 732 | 21.0581 | 1
[10 empty] | 733 | 23.7349 | 1
[10 empty] | 734 | 22.9613 | 1
[10 empty] | 735 | 23.1206 | 1
[10 empty] | 736 | 21.6474 | 1
[10 empty] | 737 | 20.5707 | 1
[10 empty] | 738 | 21.0176 | 1
[10 empty] | 739 | 21.8143 | 1
[10 empty] | 740 | 20.3 | 1
[10 empty] | 741 | 22.1987 | 1
[10 empty] | 742 | 26.4859 | 0
[10 empty] | 743 | 23.6399 | 1
[10 empty] | 744 | 22.637 | 1
[10 empty] | 745 | 19.3727 | 1
[10 empty] | 746 | 23.3863 | 1
[10 empty] | 747 | 19.3974 | 1
[10 empty] | 748 | 23.0941 | 1
[10 empty] | 749 | 21.2109 | 1
[10 empty] | 750 | 22.4013 | 1
[10 empty] | 751 | 20.3974 | 1
[10 empty] | 752 | 23.5624 | 1
[10 empty] | 753 | 22.5593 | 1
[10 empty] | 754 | 23.3713 | 1
[10 empty] | 755 | 21.9619 | 1
[10 empty] | 756 | 21.5022 | 1
[10 empty] | 757 | 22.7159 | 1
[10 empty] | 758 | 18.0372 | 1
[10 empty] | 759 | 19.336 | 1
[10 empty] | 760 | 20.7749 | 1
[10 empty] | 761 | 19.2814 | 1
[10 empty] | 762 | 22.9026 | 1
[10 empty] | 763 | 22.8403 | 1
[10 empty] | 764 | 21.7587 | 1
[10 empty] | 765 | 20.4654 | 1
[10 empty] | 766 | 21.0857 | 1
[10 empty] | 767 | 20.9891 | 1
[10 empty] | 768 | 22.9456 | 1
[10 empty] | 769 | 24.5 | 0
[10 empty] | 770 | 20.1051 | 1
[10 empty] | 771 | 18.749 | 1
[10 empty] | 772 | 23.1218 | 1
[10 empty] | 773 | 20.1252 | 1
[10 empty] | 774 | 23.8768 | 1
[10 empty] | 775 | 19.9686 | 1
[10 empty] | 776 | 22.8654 | 1
[10 empty] | 777 | 21.9008 | 1
[10 empty] | 778 | 23.3825 | 1
[10 empty] | 779 | 21.0518 | 1
[10 empty] | 780 | 21.6924 | 1
[10 empty] | 781 | 20.6323 | 1
[10 empty] | 782 | 20.7775 | 1
[10 empty] | 783 | 21.7412 | 1
[10 empty] | 784 | 20.8013 | 1
[10 empty] | 785 | 20.1639 | 1
[10 empty] | 786 | 25.0215 | 0
[10 empty] | 787 | 21.9562 | 1
[10 empty] | 788 | 20.6435 | 1
[10 empty] | 789 | 21.1874 | 1
[10 empty] | 790 | 23.2959 | 1
[10 empty] | 791 | 21.4905 | 1
[10 empty] | 792 | 19.4819 | 1
[10 empty] | 793 | 21.7482 | 1
[10 empty] | 794 | 23.2378 | 1
[10 empty] | 795 | 19.617 | 1
[10 empty] | 796 | 22.7542 | 1
[10 empty] | 797 | 21.9387 | 1
[10 empty] | 798 | 22.5545 | 1
[10 empty] | 799 | 19.7143 | 1
[10 empty] | 800 | 23.3779 | 1
[10 empty] | 801 | 20.087 | 1
[10 empty] | 802 | 19.7257 | 1
[10 empty] | 803 | 22.3432 | 1
[10 empty] | 804 | 19.0703 | 1
[10 empty] | 805 | 20.1565 | 1
[10 empty] | 806 | 19.1383 | 1
[10 empty] | 807 | 25.4403 | 0
[10 empty] | 808 | 22.3239 | 1
[10 empty] | 809 | 21.2742 | 1
[10 empty] | 810 | 23.1636 | 1
[10 empty] | 811 | 22.8346 | 1
[10 empty] | 812 | 23.1025 | 1
[10 empty] | 813 | 22.1236 | 1
[10 empty] | 814 | 21.8785 | 1
[10 empty] | 815 | 20.3633 | 1
[10 empty] | 816 | 22.8413 | 1
[10 empty] | 817 | 22.1312 | 1
[10 empty] | 818 | 20.6499 | 1
[10 empty] | 819 | 23.5023 | 1
[10 empty] | 820 | 21.5105 | 1
[10 empty] | 821 | 19.7282 | 1
[10 empty] | 822 | 20.1572 | 1
[10 empty] | 823 | 22.553 | 1
[10 empty] | 824 | 22.5314 | 1
[10 empty] | 825 | 22.0236 | 1
[10 empty] | 826 | 20.6708 | 1
[10 empty] | 827 | 21.0508 | 1
[10 empty] | 828 | 21.773 | 1
[10 empty] | 829 | 21.0867 | 1
[10 empty] | 830 | 20.9303 | 1
[10 empty] | 831 | 22.0448 | 1
[10 empty] | 832 | 24.213 | 0
[10 empty] | 833 | 20.3427 | 1
[10 empty] | 834 | 22.9933 | 1
[10 empty] | 835 | 22.8683 | 1
[10 empty] | 836 | 21.4723 | 1
[10 empty] | 837 | 23.3424 | 1
[10 empty] | 838 | 19.3811 | 1
[10 empty] | 839 | 22.7713 | 1
[10 empty] | 840 | 21.7474 | 1
[10 empty] | 841 | 22.8531 | 1
[10 empty] | 842 | 21.7449 | 1
[10 empty] | 843 | 23.4015 | 1
[10 empty] | 844 | 22.0079 | 1
[10 empty] | 845 | 23.8694 | 1
[10 empty] | 846 | 22.3925 | 1
[10 empty] | 847 | 23.7657 | 1
[10 empty] | 848 | 22.8817 | 1
[10 empty] | 849 | 24.5228 | 0
[10 empty] | 850 | 23.3885 | 1
[10 empty] | 851 | 20.2574 | 1
[10 empty] | 852 | 18.7442 | 1
[10 empty] | 853 | 22.0683 | 1
[10 empty] | 854 | 19.7781 | 1
[10 empty] | 855 | 19.5934 | 1
[10 empty] | 856 | 23.1252 | 1
[10 empty] | 857 | 25.4046 | 0
[10 empty] | 858 | 21.4433 | 1
[10 empty] | 859 | 23.2882 | 1
[10 empty] | 860 | 22.9205 | 1
[10 empty] | 861 | 21.9041 | 1
[10 empty] | 862 | 25.0787 | 0
[10 empty] | 863 | 22.2816 | 1
[10 empty] | 864 | 20.2 | 1
[10 empty] | 865 | 23.7708 | 1
[10 empty] | 866 | 19.6399 | 1
[10 empty] | 867 | 26.0899 | 0
[10 empty] | 868 | 22.4363 | 1
[10 empty] | 869 | 21.6966 | 1
[10 empty] | 870 | 21.1798 | 1
[10 empty] | 871 | 18.2947 | 1
[10 empty] | 872 | 22.9183 | 1
[10 empty] | 873 | 20.5635 | 1
[10 empty] | 874 | 21.7048 | 1
[10 empty] | 875 | 25.3455 | 0
[10 empty] | 876 | 20.227 | 1
[10 empty] | 877 | 21.6894 | 1
[10 empty] | 878 | 22.0378 | 1
[10 empty] | 879 | 22.8027 | 1
[10 empty] | 880 | 19.2489 | 1
[10 empty] | 881 | 23.7627 | 1
[10 empty] | 882 | 23.9816 | 1
[10 empty] | 883 | 24.2883 | 0
[10 empty] | 884 | 19.6504 | 1
[10 empty] | 885 | 20.8543 | 1
[10 empty] | 886 | 19.2312 | 1
[10 empty] | 887 | 23.3831 | 1
[10 empty] | 888 | 22.0811 | 1
[10 empty] | 889 | 20.7393 | 1
[10 empty] | 890 | 21.5528 | 1
[10 empty] | 891 | 22.7365 | 1
[10 empty] | 892 | 20.2277 | 1
[10 empty] | 893 | 21.8495 | 1
[10 empty] | 894 | 19.6149 | 1
[10 empty] | 895 | 22.3076 | 1
[10 empty] | 896 | 24.1012 | 0
[10 empty] | 897 | 21.9731 | 1
[10 empty] | 898 | 20.7123 | 1
[10 empty] | 899 | 19.6349 | 1
[10 empty] | 900 | 20.1387 | 1
[10 empty] | 901 | 20.9984 | 1
[10 empty] | 902 | 22.9832 | 1
[10 empty] | 903 | 23.7747 | 1
[10 empty] | 904 | 20.127 | 1
[10 empty] | 905 | 18.8408 | 1
[10 empty] | 906 | 20.3491 | 1
[10 empty] | 907 | 21.9485 | 1
[10 empty] | 908 | 21.437 | 1
[10 empty] | 909 | 21.7265 | 1
[10 empty] | 910 | 19.1668 | 1
[10 empty] | 911 | 18.9525 | 1
[10 empty] | 912 | 19.4695 | 1
[10 empty] | 913 | 20.3556 | 1
[10 empty] | 914 | 19.9202 | 1
[10 empty] | 915 | 20.9084 | 1
[10 empty] | 916 | 21.7451 | 1
[10 empty] | 917 | 21.0369 | 1
[10 empty] | 918 | 22.3597 | 1
[10 empty] | 919 | 22.1544 | 1
[10 empty] | 920 | 20.5034 | 1
[10 empty] | 921 | 20.8041 | 1
[10 empty] | 922 | 23.3581 | 1
[10 empty] | 923 | 20.0203 | 1
[10 empty] | 924 | 22.2479 | 1
[10 empty] | 925 | 20.7901 | 1
[10 empty] | 926 | 23.943 | 1
[10 empty] | 927 | 23.8834 | 1
[10 empty] | 928 | 17.9994 | 1
[10 empty] | 929 | 20.4406 | 1
[10 empty] | 930 | 23.4858 | 1
[10 empty] | 931 | 20.212 | 1
[10 empty] | 932 | 22.4207 | 1
[10 empty] | 933 | 23.3318 | 1
[10 empty] | 934 | 19.676 | 1
[10 empty] | 935 | 22.6257 | 1
[10 empty] | 936 | 21.8082 | 1
[10 empty] | 937 | 19.2229 | 1
[10 empty] | 938 | 21.0765 | 1
[10 empty] | 939 | 22.3041 | 1
[10 empty] | 940 | 22.0428 | 1
[10 empty] | 941 | 25.0768 | 0
[10 empty] | 942 | 24.2747 | 0
[10 empty] | 943 | 21.3581 | 1
[10 empty] | 944 | 23.549 | 1
[10 empty] | 945 | 21.657 | 1
[10 empty] | 946 | 22.2285 | 1
[10 empty] | 947 | 19.86 | 1
[10 empty] | 948 | 22.6837 | 1
[10 empty] | 949 | 20.8086 | 1
[10 empty] | 950 | 21.3169 | 1
[10 empty] | 951 | 22.8873 | 1
[10 empty] | 952 | 20.5898 | 1
[10 empty] | 953 | 22.1234 | 1
[10 empty] | 954 | 17.97 | 1
[10 empty] | 955 | 21.2571 | 1
[10 empty] | 956 | 20.9528 | 1
[10 empty] | 957 | 21.0314 | 1
[10 empty] | 958 | 19.2244 | 1
[10 empty] | 959 | 21.4587 | 1
[10 empty] | 960 | 19.3169 | 1
[10 empty] | 961 | 24.3682 | 0
[10 empty] | 962 | 24.2705 | 0
[10 empty] | 963 | 21.1943 | 1
[10 empty] | 964 | 21.3947 | 1
[10 empty] | 965 | 19.6836 | 1
[10 empty] | 966 | 20.4696 | 1
[10 empty] | 967 | 19.6132 | 1
[10 empty] | 968 | 20.5526 | 1
[10 empty] | 969 | 23.7492 | 1
[10 empty] | 970 | 19.8505 | 1
[10 empty] | 971 | 25.6624 | 0
[10 empty] | 972 | 21.9477 | 1
[10 empty] | 973 | 20.5855 | 1
[10 empty] | 974 | 21.8614 | 1
[10 empty] | 975 | 23.5068 | 1
[10 empty] | 976 | 24.414 | 0
[10 empty] | 977 | 20.532 | 1
[10 empty] | 978 | 19.9944 | 1
[10 empty] | 979 | 24.7078 | 0
[10 empty] | 980 | 21.4702 | 1
[10 empty] | 981 | 22.5171 | 1
[10 empty] | 982 | 22.1597 | 1
[10 empty] | 983 | 22.6367 | 1
[10 empty] | 984 | 20.7006 | 1
[10 empty] | 985 | 18.9566 | 1
[10 empty] | 986 | 25.0636 | 0
[10 empty] | 987 | 21.2914 | 1
[10 empty] | 988 | 20.6133 | 1
[10 empty] | 989 | 24.0489 | 0
[10 empty] | 990 | 21.7184 | 1
[10 empty] | 991 | 18.4107 | 1
[10 empty] | 992 | 21.4893 | 1
[10 empty] | 993 | 20.5517 | 1
[10 empty] | 994 | 22.9378 | 1
[10 empty] | 995 | 22.6316 | 1
[10 empty] | 996 | 23.9661 | 1
[10 empty] | 997 | 20.162 | 1
[10 empty] | 998 | 23.1034 | 1
[10 empty] | 999 | 21.2878 | 1
[10 empty] | 1000 | 22.725 | 1